## Blad1
Uitvoering Vervangen riolering en herinrichting Vogelwijk te Leiden | [36 empty] | KANS | [8 empty] | GEVOLG GELD | [8 empty] | GEVOLG TIJD | [8 empty] | GEVOLG KWALITEIT | [8 empty] | GEVOLG VEILIGHEID | [8 empty] | GEVOLG OMGEVING | [8 empty] | GEVOLG IMAGO | [8 empty] | BRON | Datum
Risicoanalyse m.b.v. RISMAN-methode | [36 empty] | Individuele scores | [5 empty] | Analyse kans |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg |  |  | Individuele scores | [5 empty] | Analyse gevolg
Invalshoek: Juridisch, Organisatorisch, Technisch, Ruimtelijk, Financieel, Maatschappelijk en Politiek
[6 empty] | RISICO IDENTIFICATIE |  |  | KANS | GEVOLG (G) 1, 2, 3, 4 | [5 empty] | Risico | KANS | GEVOLG (G) 1, 2, 3, 4 | [5 empty] | Risico | BEHEERSMAATREGELEN |  |  |  |  | RWS |  | MC-contract |  | Beheer en uitvoeringsperiode
[9 empty] | (K) | [6 empty] | MC | (K) | [6 empty] | RWS
Volgnr. | Nr. OG | Thema | SubThema | Werkpakket MC | Invalshoek | Risicobeschrijving | Risico-oorzaak | Risico-gevolg (ongewenste gebeurtenis) | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Veiligheid | Omgeving | Imago | K x G | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Veiligheid | Omgeving | Imago | R | Beheers-type | Type maatregel | Beschrijving beheersmaatregel door OG | Beschrijving beheersmaatregel door ON | Risico- drager | eigenaar | beheerder | eigenaar | beheerder | Periode start | Periode tot | Einddatum | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld | Fred Haarman | Frank Duenk | Jaco van Rijsbergen | Roel Knoben | Roeloef Moll | Sjaak Remmits | min | max | gemiddeld
1 | [5 empty] | Er ontstaat schade aan panden tijdens de uitvoering | Bemailingssysteem Duur bemaling Trillingen veroorzaakt door werkzaamheden en machines | Schade aan panden Overlast en klachten bewoners | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 64 | [10 empty] | Bemalingsadvies op laten stellen Gebruik trillingsmeters voorschrijven in bestek Vooropnamen laten maken van alle panden in het werkgebied | Type bemaling afstemmen op de grondslag Monitoren zettingen aan of nabij panden Bemaling zo kort mogelijk houden op één deel Trillingsmeters plaatsen met alarmwaarde Instrueren personeel om trillingsoverlast te voorkomen | OG/ON
2 | [5 empty] | Mythylschool is niet te bereiken door werkzaamheden | Wegafsluiting waardoor busjes en ouders/verzorgers niet meer voor de school kunnen komen met hun voertuig. | Grote overlast voor de schoolkinderen, vervoerders, ouders/verzorgers en personeel school. | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 | [10 empty] | Voorschrijven in bestek dat de Blauwe Vogelweg vanaf de Wassenaarseweg tot net voorbij de school in de schoolvakantie (zomer) van 2023 uitgevoerd moet worden. | Tijdens de schoolvakantie en bouwvak 2023 het gedeelte Wassenaarseweg tot net voorbij de school uitvoeren | OG
3 | [5 empty] | Kabel en leidingen in de ondergrond | Onbekende K&L in de ondergrond vertragen het werk | Vertraging en extra kosten door vertraging | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | [10 empty] | KLIC aanvraag doen Proefsleuven laten graven door de wijk i.r.t. ontwerp Afstemmen met Nutsbedrijven Proefsleuven op laten nemen in bestek t.b.v. localiseren eventuele knelpunten Lijst met telefoonnummers contactpersonen Nutsbedrijven voor snelle schakeling wanneer een weesleiding aangetroffen wordt binnen projectgebied | Proefsleuven graven bij door ON benoemde knelpunten | OG
4 | [15 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0