## Bouwfaserisico's oud (hidden)
Nr | Bouwfase | Activiteit/ bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie te treffen maatregel | Risico is aanwezig in ontwerp | Risico is opgelost in ontwerp | Restrisico tijdens uitvoering
0 | [5 empty] | J / N | J / N | J / N
1 | Voorbereidingsfase | inrichten werkgebied | letsel en/of schade, vertraging werkgang | onvoldoende werkruimte | Maken plan voor bouwplaatsinrichting
2 | Voorbereidingsfase | logisitieke bewegingen | letsel en/of schade, vertraging werkgang
3 | Sloopfase | slopen asbestmateriaal | longziekte | vrijkomende asbestdeeltjes | Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in de CROW-???
4 | Sloopfase | slopen constructies | bedelving, stofinademing |  | vakbekwaamheid vereist, opstellen sloopplan
5 | Ruwbouwfase | grondwerk | bedelving, verzakken belendingen | bodeminkalving
6 | Ruwbouwfase | bemaling
7 | Ruwbouwfase | fundatiewerk
8 | Ruwbouwfase | vloeren
9 | Ruwbouwfase | wanden
10 | Ruwbouwfase
11 | Ruwbouwfase | metselwerk
12 | Ruwbouwfase | timmerwerk
13 | Ruwbouwfase
14 | Ruwbouwfase
15 | Ruwbouwfase
16 | Inrichten werkgebied | Algemeen vervoeren en verplaatsen | aanrijdingsgevaar | gevaarlijk verkeer of verkeersituatie | afsluiten verkeersweg, markering/afzetting werkterrein, conform CROW-publicatie 96b of 96a bij autosnelwegen
|  | algemeen | gevaren voor derden | ongewild toegang voor onbevoegden | beveiligen en afzetten van het terrein (eventueel gekoppeld hekwerk)
|  | toegang tot werkplek in bouwput, put of sleuf | valgevaar | gevaarlijke toegangen met ladders | bouwput voldoende ruim maken voor trappentoren, trappentoren toepassen
|  | Werk op hoogte | lichamelijk letsel | vallen van mensen, struikelen / vallen, vallen van materiaal | inplannen van steigerwerk, omgeving en bodem geschikt maken voor hoogwerkers en hijskranen. V&G werkplan maken in geval van bijzonder gevaar
#VALUE! | Fasering en tijdelijke voorzieningen | algemeen | aanrijdinggevaar, overreden worden, bekneld raken | onoverzichtelijke bouwplaats | bouwplaatsinrichtingsplan opstellen
#VALUE! | Transport van en naar bouwplaats en op de bouwplaats | algemeen | aanrijdinggevaar, overreden worden, bekneld raken | onoplettendheid | markeringen, snelheidsbeperking, waarschuwingsborden
#VALUE! | Bemaling en drainage | aanbrengen bemaling / retourbemaling peilbuizen en drainage | gevaar voor derden, valgevaar, struikelgevaar over buizen en leidingen | tijdelijke buizen en leidingen over de weg en langs openbare plaatsen | beveiligen en afzetten van het terrein (eventueel gekoppeld hekwerk), markeringen, snelheidsbeperking, waarschuwingsborden
#VALUE! | Werkzaamheden in het water | werkzaamheden door een duiker of duikploeg | verdrinking | onvoldoende deskundigheid, onvoldoende veiliheidsmaatregelen | V&G werkplan voor duikwerk opstellen met aandacht voor o.a. afstemming met andere werkzaamheden in de buurt (niet gelijktijdig), reddingsvoorzieningen, toezicht, opleiding en instructie
#VALUE! | Grondwerk | algemeen | werken in verontreinigde grond | contact met verontreinigde grond | Andere werkmethode met minder open grondwerk. Werkplan opstellen volgens voorschriften CROW-132 en AI-blad 22
|  | algemeen | stof | droogte tijdens uitvoering | vochtig houden grond
#VALUE! |  | inrichten depot, ontgraven bouwput, ontgraven leidingsleuf | omvallen zwaar materieel | slappe bodem | bouwplaatsinrichtingsplan opstellen, stabilisatieanalyse verrichten
| Hoogspanningsleidingen of trafohuizen | algemeen | electrocutie | te dicht bij hoogspanning of contact met hoogspaning | V&G werkplan maken met afspraken over spanningsvrij maken, in overleg met energiemaatschappij
| Heiwerk | aanbrengen verwijderen damwanden en/of heipalen | omvallen zwaar materieel | breken van palen of kettingwerk. Losraken van materiaal | bouwplaatsinrichtingsplan opstellen, kranen en heimachines niet in elkaars valbereik. V&G werkplan maken
#VALUE! | betonwerk, constructiewerk | werken met grote prefab elementen | lichamelijk letsel | vallende voorwerpen, verzakkingen, kantelen | Prefab elementen met hijsvoorzieningen gebruiken. V&G werkplan maken met aandacht voor o.a. voldoende ruimte op de bouwplaats voor aan- en afvoer, voldoende ruimte voor hijskraan, voldoende bodemstevigheid voor opstellen hijskraan, afspraken indien meerdere hijskranen of heimachines bij elkaar werkzaam zijn
#VALUE! | Vloer-, dak- en gevelplaten, metselwerk, voegwerk | werken op hoogte | lichamelijk letsel | vallen van mensen, struikelen / vallen, vallen van materiaal | inplannen van steigerwerk, omgeving en bodem geschikt maken voor hoogwerkers en hijskranen. V&G werkplan maken met aandacht voor o.a. steigerwerk, netten aanbrengen, valbescherming
#VALUE! | Montagewerken in pompputten, vijzelputten, open kanalen e.d. boven rioolwater | montage tijdens geheel of gedeeltelijk in gebruik- blijvende installaties | lichamelijk letsel | in werking zijnde (blijvende) machines en apparaten | afstemming en coördinatie onderlinge aannemers, waarborg stellen tegen onverwacht starten van machines of apparaten, voldoende afscherming
|  | werken in besloten ruimte, werken boven open kanalen of tanks | vergiftiging, verstikking, beschadiging luchtwegen | gevaarlijke stoffen, onvoldoende zuurstof | werkplan besloten ruimten opstellen met aandacht voor ventilatie, detectie-apparatuur, noodvoozieningen, persoonlijke bescherming. Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in AI-blad 5.
#VALUE! | Elektrotechnisch sloopwerk of aanpassingswerk | inventarisatie, inspectie van en werkzaamheden aan bestaande installatie | elektrocutie, brandwonden | spanningvoerende delen | afspraken en toezicht door laagspanningsdeskundige. Installatiedeel spanning- en stroomloos maken
#VALUE! |  |  | lichamelijk letsel | onverwacht inschakelen van machines | installatiedeel spanning- en stroomloos maken, waarborg stellen tegen onverwacht starten van machines of apparaten, voldoende afscherming
#VALUE! |  | werken in explosie gevaarlijke ruimte | elektrocutie, brandwonden | gevaarlijke stoffen in combinatie met een ontstekingsbron | V&G werkplan besloten ruimten opstellen met aandacht voor ventilatie, detectie-apparatuur, noodvoozieningen, persoonlijke bescherming. Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in AI-blad 5.
#VALUE! | Testen en in bedrijf stellen | bedrijfsgereed opleveren van installaties | lichamelijk letsel | bekneld raken, elektrocutie, brandwonden | afstemming en coördinatie onderlinge aannemers, waarborg stellen tegen onverwacht starten van machines of apparaten, gevarenzone controle voor aanvang van de beproeving, voldoende afscherming, waarschuwingsborden aanbrengen
#VALUE! | @@ nieuw
#VALUE! | Inrichten werkgebied | Opschonen terrein
#VALUE! |  | aanbrengen verkeersmaatregelen
#VALUE! | Groenvoorziening
#VALUE! | Sloopwerk
#VALUE! | Bemaling
#VALUE! | Grondwerk
#VALUE! | Leidingwerk
#VALUE! | Kabelwerk
Waterputten
Wegverharding
Funderingswerk
Betonwerk
Metaalwerk
Kust-en oeverwerk
Schoonmaakwerk
|  | Ondergronds werken | verstikking, bedelving | gevaarlijke gassen en dampen, te weinig zuurstof, instortingsgevaar | wijzigen maatvoering of ander ontwerp of werkmethode toepassen. V&G werkplan maken met aandacht voor werken in besloten ruimten, instortingsgevaar. Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in AI-blad 5.
|  | Werk op hoogte | lichamelijk letsel | vallen van mensen, struikelen / vallen, vallen van materiaal | inplannen van steigerwerk, omgeving, bodem, toevoerwegen geschikt maken voor hoogwerkers en hijskranen. V&G werkplan maken
Note on E1: Alleen oorzaken door menselijk falen (dus naar aanleiding v/d handeling)

## Voorblad
Waterschap Vallei en Veluwe
V&G plan Ontwerpfase |  |  | Bijlage 7.1
Veiligheid & Gezondheid
Projectnaam | Netwerken op locatie
| Projectnummer: | P9106
| Auteur: | M. Bekedam
| Status | Definitief
Autorisatie | Naam | Datum | Paraaf
V&G coördinator ontwerpfase | Mark Bekedam | 2022-05-10 | X

## Bouwwerkcategorie
| Gestelde criteria: |  | Beantwoord met ja of nee
nee
ja
A | Beslaat het werk meer dan 500 mandagen? |  | Ja | 1 | A
| Zijn 20 of meer werknemers tegelijk langer dan 30 werkdagen werkzaam? |  | Nee | 0
B | Zijn er (vanuit de afgesloten | 1) lichamelijk letsel? | Ja | 1
| RI&E) restrisico's met | 2) milieuschade? | Ja | 1 | B
| betrekking tot: | 3) materiele schade? | Nee | 0
C | Het betreft een "kleinschalig werk" zonder restrisico's. |  | nee | 0
1 | Wordt er door meer dan één aannemer cq werkgever arbeid verricht? |  | Nee | 2
2 | Er wordt uitsluitend werk verricht door arbeiders van één werkgever. |  | ja
x
CONCLUSIE:
| Dit werk wordt ingedeeld in bouwwerkcategorie: Dit is een door WVV bedachte categorieindeling. |  | A 2
Toelichting: De uitslag van deze categoriebepaling resulteert tot een aantal wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever. Deze verplichtingen zijn weergegeven op de volgende pagina.

## Verplichting WVV
Aktielijst van de opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe (van ontwerp- en uitvoeringsfase)
| Verplichting: | Verplicht:
a. | V&G coordinatoren | niet
Bij aanvang van de ontwerpfase moet een V&G-coördinator voor de ontwerpfase worden aangesteld. Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst moet een V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase worden aangesteld.
b. | V&G plan | WEL
Een V&G plan moet worden opgesteld beginnende in de ontwerpfase dat verder wordt uitgewerkt en geactualiseerd in de uitvoeringsfase.
c. | V&G plan in bestek(ken) | WEL
Het V&G plan dat in de ontwerpfase wordt opgesteld moet onderdeel vormen van het(de) bestek(ken).
d. | Contractbepaling | WEL
In de aannemingsovereenkomst moet de opdrachtgever schriftelijk vastleggen dat de (hoofd)aannemer de V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase dient te verzorgen en hierbij zijn veplichtingen krachtens de voorschriften omtrent het bouwproces, zoals vervat in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient na te komen.
e. | V&G dossier | niet
Een V&G-dossier moet door de V&G-coördinator ontwerpfase worden samengesteld beginnende in de ontwerpfase en verder worden aangevuld in de uitvoeringsfase doorde V&G-coördinator uitvoeringsfase en bij oplevering worden overgedragen aan de eigenaar/beheerder van het (bouw)werk.
f. | Kennisgeving | WEL
Voor aanvang van de werkzaamheden moet een kenninsgeving worden gestuurd naar de Inspectie SZW.

## Omgevingsrisico
Nr | Onderwerp | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie te treffen maatregel | Risico is aanwezig in ontwerp | Risico is opgelost in ontwerp | Restrisico tijdens uitvoering | Actiehouder | Bijgewerkt op: | Toelichting:
|  | click hier voor vuistregel |  |  | J / N | J / N | J / N | OG/ON
| filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> |  | filter -> | filter ->
1 | Bewoond gebied (mens / dier) | gehoorletsel, geluidsoverlast | geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A). | Beperking in bestek opnemen. Werkzaamheden uitvoeren volgens gestelde in AI-4: “Lawaai op de arbeidsplaats”. | Ja | Ja | Ja | ON | 2022-05-10 | PBM gebruiken
2 | Bomen | boomschade | bewegend bouwmaterieel | Boombescherming aanbrengen. | Nee
3 | Communicatie met belanghebbende partijen | lichamelijk en/of psychisch letsel | agressief / gewelddadig gedrag | Communicatieplan opstellen, personeel specifieke voorlichting en/of training geven. | Nee
4 | Explosieven in bodem | letsel en/of schade, vertraging werkgang | contact met explosieven | Historisch onderzoek, Explosieven Opruimings Dienst inschakelen. | Nee
5 | Geaccidenteerd terrein (ongelijkmatig) | letsel en/of schade, vertraging werkgang | omvallen materieel / bouwstoffen | Egaliseren terrein | Nee
6 | Grondwater | schade aan belendingen | zetting door verlagen freatisch vlak | Onderzoek naar gesteldheid belendingen. Bemalingsplan. | Nee
7 | Kabels bovenlijnen; Treinbaan | elektrocutie en/of schade | contact met hoogspanningskabel | Afbakenen met hekken, materieel met begrensde reikwijdte. | Nee
8 | Kabels en leidingen in bodem | letsel en/of schade, vertraging werkgang | beschadiging kabels en leidingen | inventariseren middels Klic-online, maken proefsleuven, lokatiebezoek | Nee
9 | Meerdere partijen werkzaam of gedeelde werkzaamheden | letsel en/of schade, vertraging werkgang | op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren | Coördinatieverplichting opnemen, opstellen bouwfaseringsplan. | Ja | Nee | Ja | ON
10 | Nabijheid van open water | letsel en/of schade, vertraging werkgang | in water raken | Toepassen steigers of ponton. Aanbrengen van valbeveiliging en/of reddingsvoorzieningen. | Nee
11 | Opslagtanks | vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Inventarisatie Wet milieugevaarlijke stoffen; | Nee
12 | Samenstelling van grond(water)bodem | letsel en/of schade, vertraging werkgang | contact met verontreinigingen | Bodem onderzoeken. Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in de CROW-132 | Nee
13 | Spoorbaan overwegen | aanrijdingsgevaar, vertraging werkgang | onachtzaamheid bij het werken | Afbakenen met hekken; Tijdelijke afsluiting. | Nee
14 | Vandalismegevoelig | vernieling, diefstal | geen (nauwelijks) toezicht buiten werktijd | Afbakenen met gekoppelde hekken, min. hoogte 2m. | Nee
15 | Verkeerssituatie | aanrijdingsgevaar, vertraging werkgang | gebrek aan overzicht door verkeersdrukte | Opstellen verkeersplan, werkzaamheden uitvoeren volgens gestelde in CROW 96a of 96b. | Nee
16 | Werken in (fijn) zandgebied | oogletsel, longaandoening | stofvorming in periode van droogte | Vernevelen werkgebied, afschermende voorzieningen. | Nee
17 | Werken in drassig gebied | terreinschade, vastraken materieel | bodeminstabiliteit, gebruik van zwaar materieel. | Bodem onderzoeken op stabiliteit. Beperkingen in bestek opnemen. Aanpassen werkmethode, toepassen rijplaten. Gebruik lastmomentbeveiliging (LMB). | Nee
18 | Werken in groengebied | ziekte van Lyme | tekenbeet | Na tekenbeet volg het Waternet-protocol: ziekte van Lyme. | Nee
19 | Werken op een rioolwaterzuiverings-installatie | procesverstoring, besmetting, verstikking | onbekend met de omstandigheden | protocol VGWM regels, werkplan technisch werk | Ja | Nee | Ja | ON
20 | Werken op een rioolgemaal | procesverstoring, besmetting, verstikking | onbekend met de omstandigheden | protocol VGWM regels, werkplan technisch werk | Nee
21 | Aanwezigheid van asbesthoudend materiaal | asbestose, longkanker, mesothelioom | blootstelling aan asbestdeeltjes | Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf (SC-540). | Nee
22 | Raakvlakken met exploitatiewerkzaamheden van opdrachtgever/derden. | letsel en/of schade, vertraging werkgang | op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren | Coördinatieverplichting opnemen, opstellen bouwfaseringsplan. | Ja | Nee | Ja | ON
23 | Snoei- en kapwerkzaamheden | hersenletsel | vallende takken | Afzetten terrein | Nee
24
24
26
Note on C2: hvandekolk:

## Bouwfaserisico
Nr | Bouwfase | Activiteit/ bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie te treffen maatregel | Risico is aanwezig in ontwerp | Risico is opgelost in ontwerp | Restrisico tijdens uitvoering | Actiehouder | Bijgewerkt op: | Toelichting:
|  |  | click hier voor vuistregel |  |  | J / N | J / N | J / N | OG/ON
| filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> | filter -> |  | filter -> | filter ->
1 | alle fasen | algemeen, bij een ongeval | verder verslechten van het letsel | onvoldoende hulpverlening | Organiseren BHV / EHBO, eventueel met meerdere partijen (aannemers) | Ja |  |  |  |  | Van de opdrachtnemer is er altijd een BHV-er aanwezig.
2 | alle fasen | algemene aan- en afvoerbewegingen | ongeval, schade | gebrek aan overzicht | Opstellen plan voor bouwplaatsinrichting. | Nee
3 | alle fasen | algemene arbeidshandelingen | fysieke slijtage | fysieke overbelasting | Inventarisatie maken. Zonodig passende maatregelen treffen. Zoveel mogelijk marchinaal werken, hulpmiddelen toepassen, tillen met meerdere personen | Nee
4 | alle fasen | nuttigen van voedsel en houden van sanitaire stops | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Organiseren eet- en wasgelegenheid; Opstellen bouwplaatsregels. | Ja | Ja | Ja | ON
5 | alle fasen | vrijkomende materialen zoals: - chemicalien, vastestoffen | verontreiniging, vervuiling, milieurisico | ontbreken van voorzieningen | Inventarisatie Wet milieugevaarlijke stoffen; Organiseren inzamelpunt(en), containers | Nee
6 | alle fasen | werken in besloten ruimte, ondergronds, grote leidingen | verstikking, paniekaanval | te weinig zuurstof, vergiftiging, beperkte bewegingsvrijheid | Werken volgens AI-5: “Veilig werken in besloten ruimten” | Nee
7 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | gehoorletsel, geluidsoverlast | blootstelling aan geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A). | Beperking in bestek opnemen. Werken volgens AI-4: “Lawaai op de arbeidsplaats”. | Ja | Nee | Ja | ON |  | Toepassen van PBM
8 | alle fasen | werken met een duikploeg | verdrinking | onbekwaamheid; onvoldoende veiligheids-maatregelen | Opstellen bouwfaseringsplan; Gekwalificeerd personeel. | Nee
9 | alle fasen | werken met elektrisch handgereedschap in besloten ruimte | elektrocutie | vochtige omgeving in combinatie met stroomgebruik | Werken volgens NEN norm 3140:2011 hoofdstuk 6.101 t/m 6.102.7 | Nee
10 | alle fasen | werken met elektrische apparaten | elektrocutie | draadbreuk, isolatie beschadigd | Goedgekeurd gereedschap gebruiken (NEN3140:2011) | Ja | Nee | Ja | ON
11 | alle fasen | werken met gevaarlijke stoffen | brand, explosie, bedwelming, bodemverontreiniging | vrij toegang tot de stoffen; onzorgvuldig gebruik | Wet milieugevaarlijke stoffen inventariseren; Organiseren van vul- opslagruimte; Opstellen bouwplaatsregels | Nee
12 | alle fasen | werken met graafmachines, hei- en hijskranen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid | Opstellen bouwplaatsregels, bouwfaserings- en/of hijsplan. | Nee
13 | alle fasen | werken met verbrandingsmotoren | longaandoending | langdurige blootstelling aan uitlaatgassen, dieselmotor-emissie | Schone technologie toepassen; Toepassen filters, katalysatoren; Motoren opstellen buiten werkzones | Nee
14 | alle fasen | werken op hoogte (> 2,5m) | letsel, verongelukken | valgevaar of vallende voorwerpen | Aanbrengen algemene of persoonlijke valbeveiliging(en) | Nee
15 | Bemaling | lozen van water | (water)bodem-verontreiniging, milieurisico | ontbreken van voorzieningen | Lozen op openbaar riool; Zuiveren of filteren bemalingswater | Nee
16 | Bemaling | toepassen, in stand houden | opbarsten bodem, schade | ontgraving boven een waterdichte laag | Opstellen bemalingsadvies of bemalingsplan. Onderwaterbeton toepassen. | Nee
17 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk | werken met wanden en gevelpanelen | ongeval, schade | omvallen, omwaaien wandpaneel | Toepassen hulpconstructie | Nee
18 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk; Wegverharding | zagen, boren, schuren, frezen, slijpen, voegen, hakken | longaandoening | inademen stofdeeltjes (hout / kwarts) | Natslijpen. Toepassen mobiele afzuiginstallatie of P3-filter. | Nee
19 | Conserveren; Montage. | werken met vluchtige stoffen (verven, lijmen) | bedwelming | gevaarlijke gassen en dampen | Zorgen voor voldoende vrije werkruimte en ventilatie; Gekwalificeerd personeel. | Nee
20 | Funderingen; Betonconstructie; Staalconstructie; Oevervoorziening. | werken met zware bouwstoffen of bouwelementen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid | Opstellen bouwplaatsregels, bouwfaserings- en/of hijsplan. | Nee
21 | Funderingen; Groenvoorziening; Oevervoorziening. | werken met een kettingzaag | letsel | onbekwaamheid | Gekwalificeerd personeel (gecertificeerd) | Nee
22 | Grondwerk | ontgraven, aanvullen, verwerken. | bodeminstabiliteit, bedelving | bodem (tijdelijk) instabiel maken | Opstellen bouwfaseringsplan; Toepassen hulpconstructie. | Nee
23 | Grondwerk | werken in putten en sleuven (> 0,5m diep) | vallen, struikelen | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid | Afzetten, markeren | Nee
24 | Leidingwerk | Desinfecteren van (drinkwater)leidingen | Oogletsel/ blootstelling luchtwegen en huidirritatie | Vrijkomen van chloordampen en/of waterstofperoxide | Persoonlijke beschermingsmiddelen (kleding, bril, handschoenen neopreen) in geval van betreding van de leiding vor het aanbren-gen van chloorpillen: adembescherming B/P2 (volgelaatsmarker) | Nee
25 | Leidingwerk | toepassen krimpsleeves | verbranding | gebrek aan overzicht, onbekwaamheid. | Opstellen plan van aanpak (extra aandacht bij het verwarmen van de onderzijde van de leiding). | Nee
26 | Leidingwerk | werken aan drukleidingen of kwaliteitstesten | uiteenspatten materiaal, verdrinking, bedelving | onverwachte omstandigheden | Vooraf aan en tijdens het werk controleren op druk. Beschermende maatregelen aanbrengen. | Nee
27 | Leidingwerk | werken in rioolwater | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Organiseren eet- en wasgelegenheid; Opstellen bouwplaatsregels. | Nee
28 | Leidingwerk; Kabelwerk. | omschakelen of aansluiten op aktief proces (point of no return) | ongeval, schade | oververmoeidheid door overuren (het moet gereedkomen) | Opstellen plan van aanpak; Werken volgens Arbeidstijdenwet | Ja | Nee | Ja | ON
29 | Leidingwerk; Kabelwerk. | werken aan of nabij: (meet)instrumenten, aarding leidingwerk | elektrocutie, brand, explosie, letsel | onderbreken elektrisch geleidende leidingen (m.b.t. aarding) | Vooroverleg met elektriciteitsbedrijf; controleer elektrische spanning op waterleidingen; gebruik overbruggingskabel | Nee
30 | Slopen; Renoveren. | ontmantelen van energievoorzieningen | elektrocutie, explosie | onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid | Inventarisatie situatie / toestand. Gekwalificeerd personeel (certificaat BRL ??? sloopwerken). | Ja | Nee | Ja | ON
31 | Slopen; Renoveren; Leidingwerk; Beschoeiing. | verwijderen van asbesthoudend materiaal (risico klasse > 1) | asbestose, andere longaandoeningen | inademen stofdeeltjes, onbekwaamheid | Gekwalificeerd personeel (certificaat SC-530); Werkplan: "veilig werken met asbestcementleidingen". | Nee
32 | Spoor- en tramwerken | tijdelijk opbreken | ontsporing, aanrijdingsgevaar, vertraging werkgang. | onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid | Afstemmen met beheerder; Afbakening; Gekwalificeerd personeel. | Nee
33 | Staalconstructie; Leidingwerk. | lassen, solderen | bedwelming, verbranding, explosie, verblinden | open vuur, schadelijke dampen, onbekwaamheid | Zorgen voor voldoende vrije werkruimte en ventilatie; Gekwalificeerd personeel (certificaat laswerk) | Nee
34 | Wegverharding | aanbrengen asfalt-, kleeflagen | verbranding, bedwelming, ongeval | vrijkomende hitte en dampen, onbekwaamheid | Gekwalificeerd personeel (certificaat asfalt) | Nee
35 | Wegverharding | aanbrengen bestrating | fysieke slijtage | ongewenste werkhouding | Werkzaamheden uitvoeren volgens het gestelde in de CROW-282. | Nee
36 | Wegverharding | afwerken van zand- of verhardingslagen | fysieke slijtage, letsel | langdurige blootstelling aan (zware) trillingen | Toepassen van trillingsarme machines | Nee
37 | Explosieveiligheid | Werken aan/nabij biogasinstallaties | Lichameslijk letsel, materiele schade | Onveilig werken | Installatie vooraf aan werkzaamheden door WVV veilige laten stellen. | Nee
38 | Explosieveiligheid | Werken aan/nabij biogasinstallaties | Lichameslijk letsel, materiele schade | biogaslekkage | Iedereen draagt ten alletijde een persoonlijke gasmeters. | Nee
39 | nieuwe risico's
Note on D2: hvandekolk:

## Invoergegevens
Status | Criteria | Risico | Actiehouder
Concept | Ja | Ja | OG
Definitief | Nee | Nee | ON