## Vragenlijst
Nota van inlichtingen aanmeldfase
|  | Project: | PHS Nijmegen
|  | Datum: | 2023-02-02
|  | Versie: | 1.0
|  | Gegadigde: | Gecombineerd
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Bijlage 3: aanvullende informatie selectieleidraad | Procedure, 3e bullit | Kan Opdrachtgever verduidelijken wat wordt bedoeld met "het bereiken van overeenstemming …de aanbieding van gegadigde"? Ter verduidelijking van deze vraag: - Waaruit bestaat het bereiken van deze overeenstemming? - Wat wordt verstaan onder technische aspecten? - Wat wordt verstaan onder juridische aspecten? - Bedoelt Opdrachtgever hier niet de technische en juridische aspecten van het aanbestedingsdossier in plaats van de aanbieding van gegadigde? - Hoe borgt Opdrachtgever het level playing field voor alle gegadigden tijdens en bij afronding van deze dialoogfase? | 2023-01-27 | Bij nader inzien is de 3e bullet niet passend omdat dit geen doel is van de dialoogfase. De zinsnede: 'Overeenstemming te bereiken over technische en juridische aspecten van de aanbieding van gegadigde' wordt verwijderd. | Bijlage 3 aanvullende informatie selectieleidraad-wz
2 | Tenderned gunnngscriteria | Plan van aanpak, Zero Emissie bouwplaats | In TenderNed wordt bij de gunningscriteria Plan van aanpak en Zero emissie bouwplaats verwezen naar de aanbestedingsleidraad. Kan Prorail deze verstrekken of de bedoelde informatie verstrekken? | 2023-01-27 | De aanbestedingsleidraad wordt verstrekt bij de uitnodiging tot inschrijving (voorzien op 10 maart 2023).
3 | TN349577, Aankondiging van een opdracht |  | Op TenderNed, in de aankondiging van een opdracht of andere documenten is niet terug te vinden wat de wegingsfactoren zijn van de gunninscriteria. Kan Opdrachtgever deze wegingsfactoren (percentages van de fictieve kortingen) verstrekken? | 2023-01-27 | Hieronder is per criterium aangegeven wat de maximale fictieve korting is. G2 Plan van Aanpak: G2.1 Borgen integraliteit (10%) G2.2 Beperken hinder en draagvlak omgeving (10%) G3 Duurzaam materiaalgebruik (€ 5.600.000) G4 Zero emissie bouwplaats (10%) G5 CO2 ambitieniveau (10%) G6 Safety Culture Ladder (10%)
4 | TN349577, Aankondiging van een opdracht |  | Kan Opdrachtgever er vor zorgdragen dat de weging van de gunningscriteria in grote mate gelegenheid geeft voor gegadigden om zich te kunnen onderscheiden? D.w.z. een groot of significant percentage korting voor de EMVI-plannen? | 2023-01-30 | Zie het antwoord op vraag 3. ProRail is van mening dat hieraan is voldaan.
5 | Eisen | Ervaringseis 4 | Voor de invulling van ervaringseis 4 dient de gegadigde aan te tonen ervaring te hebben met werkzaamheden aan stalen / gietijzeren constructie daterend uit 1950 of ouder. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze eis te laten vervallen en op te nemen als EMVI-criterium tijdens de aanbesteding? | 2023-01-30 | Dat is niet akkoord. De ervaringseis is relevant en staat in een zeer redelijke verhouding tot de aard en omvang van de betreffende werkzaamheden. ProRail ziet geen aanleiding om de eis te laten vervallen.
6 | Eisen | Ervaringseis 4 | Voor de invulling van ervaringseis 4 dient de gegadigde aan te tonen ervaring te hebben met werkzaamheden aan stalen / gietijzeren constructie daterend uit 1950 of ouder. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze te versoepel door het jaartal los te laten en enkel te beoordelen op de minimale opdrachtwaarde van EUR 500.000? | 2023-01-30 | Dat is niet akkoord. De ervaringseis is relevant en staat in een zeer redelijke verhouding tot de aard en omvang van de betreffende werkzaamheden. ProRail ziet geen aanleiding om de eis te versoepelen.