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[bookmark: _Toc80275176]A	Definities
	A
	Acceptatie
	Goedkeuring door Opdrachtgever dat Opdrachtnemer aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de Aanneemovereenkomst heeft voldaan.

	
	Acceptatieprotocol
	Document waarin de resultaten van de FAT, SAT en SIT afzonderlijk en schriftelijk worden vastgelegd en door beide Partijen wordt ondertekend.

	
	Aanneemovereenkomst 
	Deze Aanneemovereenkomst en Bijlage(n)en en de considerans van deze Aanneemovereenkomst 

	
	Bijlage
	Een bij deze Aanneemovereenkomst  behorende bijlage en maakt integraal deel uit van deze Aanneemovereenkomst.

	D
	Directie
	Door Opdrachtgever aangewezen vertegenwoordiging die toezicht uitoefenen op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de Aanneemovereenkomst.

	F
	FAT
	Factory Acceptatie Test waarin Opdrachtnemer – op zijn eigen productielocatie – aantoont dat de Machinetechniek aan de Overeengekomen Specificaties voldoet.

	
	Functioneel programma van eisen
	Beschrijving van alle randvoorwaarden, uitgangspunten,  doelen,  resultaten, activiteiten en (gebruiks)middelen die op de Opdracht van toepassing zijn, bijgevoegd als Bijlage(n).

	G
	Gebrek
	Een verstoring in en/of beschadiging van de Machinetechniek, waardoor de Machinetechniek niet of niet meer volledig voldoet aan de Overeengekomen Specificaties en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Machinetechniek.

	M
	Mijlpaal
	Een vooraf overeengekomen tijdstip en/of toestand waarop een bepaalde verplichting van Opdrachtnemer of Opdrachtgever dient te zijn gerealiseerd.

	
	Machinetechniek
	De was- en waterzuivering installatie conform het Functioneel programma van eisen. 

	O
	Opdracht
	De opdracht zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. 

	
	Opdrachtnemer
	Natuurlijk rechtspersoon waarmee een Aanneemovereenkomst is gesloten

	P
	Prijzenblad
	Alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijsonderdelen, vastgelegd in Bijlage(n) …

	S
	SAT
	Site Acceptance Test waarbij door Opdrachtnemer wordt aangetoond dat de Machinetechniek functioneert overeenkomstig de Functionele programma van eisen.

	
	SIT
	Site Integration Test waarbij door Opdrachtnemer wordt aangetoond dat de Machinetechniek en de software en hardware afhankelijkheden correct werken……..

	W
	Werkdag
	Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd zaterdag, zondag en erkende Nederlandse feestdagen

	
	Werkuren
	De uren van 08.00 uur tot 17.00 uur








----------------------------------------------------
ONDERGETEKENDEN:

[bookmark: _Hlk30602195]1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Activa B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB Activa B.V., hierna te noemen: “Opdrachtgever”,;


en

[bookmark: _Hlk89027700]De <Naam van de Opdrachtnemer> gevestigd te (0000AA) <Vestigingsplaats> aan de <adres huisnummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam invoegen> handelend in de hoedanigheid van <functietitel>, hierna verder te noemen: “Opdrachtnemer”,

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” of ieder afzonderlijk, “Partij”,


OVERWEGENDE DAT:

1. [bookmark: _Hlk30602262]Opdrachtgever een aanbestedingstraject heeft gestart voor het uitvoeren van leveringen en bijbehorende werkzaamheden in het kader van het project “wasinstallatie” zoals omschreven in Aanbestedingsleidraad met kenmerk 2021-67 d.d. 27 oktober 2021, en het Programma van eisen, inclusief bijbehorende bijlagen;
2. De Opdrachtnemer heeft deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure en heeft een Inschrijving uitgebracht;
3. Na beoordeling van alle inschrijvingen door Opdrachtgever is de inschrijving van de Opdrachtnemer de inschrijving met de beste prijs/kwaliteit verhouding;
4. De Opdrachtnemer verklaart bereid en in staat te zijn het werk te aanvaarden en deze naar behoren uit te voeren;
5. De Opdrachtnemer verklaart bereid en in staat te zijn, onmiddellijk na dag na waarop het Werk als opgeleverd wordt beschouwd, het onderhoud te aanvaarden, welke tegelijkertijd via separate (onderhouds-)overeenkomst vastgelegd wordt;
6. Partijen wensen de voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden vast te leggen in deze Aanneemovereenkomst.

[bookmark: _Toc24461857][bookmark: _Toc24527882]VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:


[bookmark: _Toc80275177]Artikel 1 Opdracht
1.1 Opdrachtgever geeft opdracht aan de Opdrachtnemer tot uitvoering van het werk hetgeen door de Opdrachtnemer wordt aanvaard door ondertekening van deze Aanneemovereenkomst . 

1.2 De Opdrachtnemer voert het werk, uit voor een vast bedrag van  € invoegen  (zegge: invoegen euro 0/100) exclusief BTW.

1.3 	Het Werk wordt in de volgende documenten omschreven en deze documenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanneemovereenkomst :
1) Nota’s van inlichtingen;
· 1e  Nota van Inlichtingen, d.d. xx-xx-2021 
2) Functionele prestatiebeschrijvingen;
· Functioneel Programma van eisen “Functioneel PvE wasmachine ”, d.d. 27 oktober 2021 en daarbij behorende tekeningen, schema’s en bijlagen;
· Technisch Programma van eisen “Wasinstallatie Legmeerpolder”, d.d. 27 oktober 2021 en daarbij behorende tekeningen, schema’s en bijlagen;
3) Overige documenten;
· Aanbestedingsleidraad met kenmerk 2021-67, d.d. 27 oktober 2021 met bijbehorende documenten; 
· Inschrijving van de Opdrachtnemer, met kenmerk <invoegen> d.d. <datum>.

1.4 Op dit werk is de UAV 2012 van toepassing, met inachtneming van de in Bijlage 1 opgenomen aanpassingen door Opdrachtgever op de UAV 2012.
1.5	Indien de contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende rangorde:
1. deze Aanneemovereenkomst ;
1. de Nota van Inlichtingen 1, d.d. xx-xx-2021;
1. Aanbestedingsleidraad met kenmerk 2021-67, d.d. 27 oktober 2021; 
1. het Functioneel Programma van Eisen met daarbij behorende tekeningen, schema’s en bijlagen;
1. het Technisch Programma van Eisen met daarbij behorende tekeningen, schema’s en bijlagen;
1. UAV 2012;
1. Inschrijving van de Opdrachtnemer .

1.6	Uitvoering door de Opdrachtnemer van het werk als bedoeld in  lid 1 van dit artikel geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze Aanneemovereenkomst  inclusief bijlagen.
[bookmark: _Toc80275178]Artikel 2 Inwerkingtreding en looptijd van de Aanneemovereenkomst 
2.1	Deze Aanneemovereenkomst treedt in werking op de datum van rechtsgeldige ondertekening door beide Partijen en heeft een looptijd tot het moment dat alle verplichtingen vanuit deze overeenkomst zijn afgerond.


[bookmark: _Toc80275179]Artikel 3 Fasering, planning en mijlpalen
3.1	De venstertijden voor installatie op locatie zijn opgenomen in het Functioneel Programma van Eisen en maken deel uit van de Aanneemovereenkomst. Hier zijn specifiek de vensters benoemd voor realisatie, waarbij de laatste dag geldt als uiterste datum van Acceptatie voor het betreffende onderdeel (de waterzuiveringsinstallatie of de wasmachine) van de Machinetechniek. Na opdrachtverstrekking zal het tijd/locatieschema  tussen partijen nader worden gespecificeerd, met minimaal de onderstaande Mijlpalen, waarbinnen de daarmee samenhangende verplichtingen gerealiseerd moeten zijn. Als Mijlpaal zullen in ieder geval worden aangemerkt:
1) [bookmark: _Ref152723553][bookmark: _Ref152723571]De uiterste datum waarop de goedkeuring van de uitvoeringsplannen, zoals bedoeld  in het Functioneel Programma van Eisen paragraaf 4.11 heeft plaatsgevonden door de Directie, te weten …………………………..;
2) [bookmark: _Ref152723488]De uiterste datum waarop de goedkeuring van de engineering- en voorbereidingsdocumenten heeft plaatsgevonden door de Directie, te weten ……………………….. voor de Waterzuiveringsinstallatie en te weten ……………………….. voor de wasmachine als onderdeel van de Machinetechniek.
3) [bookmark: _Ref152723509]De uiterste datum waarop de Acceptatie van de  Machinetechniek bij de leverancier (FAT) heeft plaatsgevonden door de Directie, te weten (de datum waarop Acceptatieprotocol zal worden ondertekend) ……………………. Voor de Waterzuivering en te weten ………………………… voor de wasmachine als onderdeel van de machinetechniek;
4) Op 21-12-2022 dienen de leveringen en het installatiewerk ten behoeve van de Waterzuivering afgerond te zijn, zodat de terreininrichting afgerond kan worden;
5) De uiterste datum waarop de acceptatie van de  Machinetechniek op locatie (SAT) heeft plaatsgevonden door de Directie, te weten (de datum waarop Acceptatieprotocol zal worden ondertekend) 26-6-2023;
6) De uiterste datum waarop de acceptatie van de  Machinetechniek na een geslaagde integratietest (SIT) heeft plaatsgevonden, t.w. (de datum waarop Acceptatieprotocol zal worden ondertekend) te weten 31-07-2023;
7) De onderstaande  onderdelen dienen voor ((…….)) te zijn geleverd
· Documentatie;
· Revisiegegevens;
· Reserveonderdelen;
· Speciaal gereedschap (indien van toepassing);
· [bookmark: _Ref152723581]Opleidingen;
· Wasmiddelen;
8) [bookmark: _Ref152723607]De uiterste datum waarop de garantietermijn verlopen is, te weten ………….;
3.2 	In het geval dat zich een vertraging voordoet of in het geval dat een vertraging wordt voorzien, waardoor één of meer van de in lid 1 genoemde Mijlpalen niet gehaald kan worden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de redenen van de vertraging, het verwachte tijdstip van het behalen van de Mijlpaal, een voorstel hoe de vertraging zo veel mogelijk kan worden beperkt en wat de gevolgen zijn voor de opvolgende Mijlpalen.



3.3	Tussen opdracht verstrekking en afname (zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Functioneel programma van eisen dient de Opdrachtnemer Mijlpalen 1 tot en met 7 te hebben uitgevoerd. Het bereiken van een Mijlpaal dient 2 weken voorafgaand gemeld te worden. De Opdrachtgever rapporteert haar bevindingen binnen 1 week na het bereiken van de Mijlpaal. Het proces mag pas voortgezet worden nadat Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verleend. Opdrachtgever heeft het recht de voortgang schriftelijk goed te keuren zonder inspectie ter plaatse uit te voeren.

3.4 	In het geval dat het niet behalen van een Mijlpaal aantoonbaar aan Opdrachtgever kan worden toegerekend, is Opdrachtnemer, zonder daarbij afbreuk te doen aan het bepaalde in dit artikel, bevoegd tot een redelijk uitstel van de Mijlpaal met in acht name van de doorlooptijden en, indien van toepassing, een aangepaste detailplanning. Partijen dienen schriftelijke overeenstemming te bereiken over uitstel van de Mijlpaal alsmede de eventueel aangepaste detailplanning, vóórdat deze van kracht wordt. 
[bookmark: _Toc80275180]Artikel 4 Kwaliteit- en voortgangscontrole
[bookmark: _Ref85964788]4.1	Opdrachtgever is in elk stadium van de uitvoering van deze Aanneemovereenkomst  bevoegd om de locaties van Opdrachtnemer  of door haar ingeschakelde derden, waar zaken behorende tot de Machinetechniek zich bevinden of waar werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van deze Aanneemovereenkomst  worden verricht, op Werkdagen gedurende Werkuren te betreden, teneinde tijdens het ontwerp -, fabricage- en uitvoeringsproces de daar aanwezige en/of de in productie zijnde zaken en/of de verrichte werkzaamheden en/of diensten naar eigen inzicht te (doen) beoordelen en/of te (doen) bezichtigen en/of aan een inspectie te (doen) onderwerpen, alsmede de voortgang van de werkzaamheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd (kwaliteit audits) te (doen) inspecteren.

4.2 	Opdrachtnemer dient de bepalingen uit dit artikel ook in Aanneemovereenkomst en met toeleveranciers of onder Opdrachtnemer s expliciet op te nemen.

4.3 	Opdrachtgever kan besluiten de kwaliteitscontrole als bedoeld in artikel lid 1 aan derden uit te besteden. Opdrachtgever draagt hiervan de kosten en zal de inschakeling van deze derden tijdig aan Opdrachtnemer of haar onderaannemer of toeleverancier bekend maken.
Deze derden mogen geen concurrent zijn van Opdrachtnemer en haar toeleveranciers of onder aannemers.

4.4 	Indien uit de rapportage naar aanleiding van de kwaliteitscontrole blijkt dat de kwaliteit in belangrijke mate afwijkt van de bepalingen in deze Aanneemovereenkomst, zal Opdrachtnemer de kosten dragen van de kwaliteitscontrole en zo spoedig mogelijk kosteloos de kwaliteit in overeenstemming met het bepaalde in deze Aanneemovereenkomst  brengen door in overleg met Opdrachtgever verbeteringsmaatregelen te nemen.

4.5 	Opdrachtgever behoudt zich in de situatie beschreven in lid 4 het recht voor in overleg met Opdrachtnemer en/of haar onderaannemers of toeleverancier aanvullende en/of uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren.



4.6 	Deze kwaliteit - of voortgangscontroles verricht door Opdrachtgever alsmede de in overleg met Opdrachtgever genomen verbeteringsmaatregelen, leiden niet tot enige verandering in verplichtingen van Opdrachtnemer, staan los van andere in deze Aanneemovereenkomst  genoemde verplichtingen en lopen niet vooruit op de Acceptatie van de Machinetechniek

4.7 	Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de medewerkers van Opdrachtgever, of andere door Opdrachtgever aan te wijzen personen, die de kwaliteit- of voortgangscontroles uitvoeren en deze toegang verlenen tot de gewenste werkplaatsen, meet- en testruimten en magazijnen van Opdrachtnemer of diens onderaannemers of toeleveranciers. Zonodig zal op verzoek van die medewerkers Opdrachtnemer genoegzaam ten behoeve van de keuring of controle naar maatstaven van redelijkheid de medewerkers van Opdrachtgever voorzien van de voor de controles en keuringen benodigde faciliteiten.    
[bookmark: _Toc80275181]Artikel 5 Vergoeding en betaling
5.1.		Betaling van de in deze Aanneemovereenkomst  vastgelegde prijzen vindt plaats volgens het onderstaande schema:
1. 5% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 1 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 10% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 2 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 20% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 3 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 30% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 4 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 20% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 5 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 10% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 6 zoals genoemd in artikel 3.1
1. 5% van het totale orderbedrag na het bereiken van Mijlpaal 7 zoals genoemd in artikel 3.1

5.2	De Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen digitaal aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van:
· GVB Activa B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM
· bovengenoemd contractnummer (zie colofon)
· het betreffende inkoopordernummer
· het betreffende bestelregelnummer
De facturen worden digitaal verstuurd aan: crediteuren@GVB.nl

5.3	In afwijking van artikel 40, lid 6 van UAV 2012, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, na ontvangst en schriftelijke goedkeuring door de Directie van de Opdrachtgever.


[bookmark: _Toc80275182]Artikel 6 Bankgarantie
6.1.	In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtnemer  uit deze Aanneemovereenkomst  daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 9 omschreven korting, zal de Opdrachtnemer  ten gunste van Opdrachtgever een afroep (bank)garantie van een in Nederland gevestigde bankinstelling, die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank stellen. De bankgarantie bedraagt € bedrag invoegen (zegge: bedrag invoegen euro 0/00), zijnde 5% van de aanneemsom en wordt toegezonden conform het model gehecht aan deze Aanneemovereenkomst . 

6.2	De kosten van de in lid 1 genoemde bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden – wordt aangesproken, zal de Opdrachtnemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. 

6.3	De Opdrachtnemer dient uiterlijk op de tiende Werkdag na de dag waarop deze Aanneemovereenkomst  is ondertekend de bankgarantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan Opdrachtgever te overhandigen.

6.4	Indien de bankgarantie niet is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bedoelde bankgarantie is ontvangen en goedgekeurd.
Indien de ontvangen bankgarantie een expiratiedatum bevat wordt dit beschouwd als afwijking van de UAV 2012 en zal derhalve goedkeuring worden onthouden.

6.5	De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen Partijen overeengekomen eindoplevering van het Werk als onderdeel van de totale Opdracht heeft plaatsgevonden en de slotafrekening door de Opdrachtnemer is ingediend en geaccordeerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.
[bookmark: _Toc80275183]Artikel 7 Ketenaansprakelijkheidsregeling
7.1	Opdrachtnemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De onderaannemers van Opdrachtnemer dienen eveneens aan het gestelde in deze Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die belastingdienst of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van deze Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.  
[bookmark: _Toc80275184]Artikel 8 Wet Aanpak Schijnconstructies
8.1	De Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. 
8.2	De Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
8.3	De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 
8.4	De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Aanneemovereenkomst . 
8.5	De Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van deze Aanneemovereenkomst . 
8.6	De Opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Aanneemovereenkomst . 
[bookmark: _Toc80275185]Artikel 9 Meer- en minder werk
9.1.	Uitvoering en verrekening van eventueel meer- en/of minderwerk dienen door Partijen altijd schriftelijk te worden overeengekomen. 
9.2.	De bepalingen voor meer- en/of minderwerk zijn Aanneemovereenkomst ig de UAV 2012.
9.3.	Eventuele fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld ontwerpen, programma’s van eisen, vraagspecificaties, tekeningen en overige contractdocumenten, waarbij de Opdrachtnemer  redelijkerwijs weet of had kunnen weten dat de deze fouten en/of onvolkomenheden niet tot het resultaat leiden dat beoogd is met dit Werk, geven geen aanspraak op meerwerk.
9.4	Eventueel meerwerk wordt betaalbaar gesteld na het bereiken van mijlpaal 6 zoals genoemd in artikel 3.1.
[bookmark: _Toc80275186]Artikel 10 Meerwerk en vertraging in verband met Corona
10.1	Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze Aanneemovereenkomst. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet kunnen worden toegerekend. Opdrachtnemer heeft wel een inspanningsverplichting om eventuele meerkosten en/of vertraging van het Werk zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.
10.2	Voor zover Opdrachtnemer voor die gevolgen meerkosten moet maken of termijnen moet verlengen dient Opdrachtnemer aan te tonen dat deze meerkosten of termijnverlengingen aantoonbaar het gevolg zijn van het coronavirus. 
10.3	Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus meldt Opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever. Bij de melding dient  een schriftelijke onderbouwing van de meerkosten middels een open calculatie te overleggen. 
10.4	Opdrachtverstrekking van eventueel meer- en/of minderwerk voor door corona veroorzaakte kostenverhogende omstandigheden komt in afwijking op UAV 2012 par. 35 lid 1 t/m 3 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever en vindt plaats op basis van de schriftelijke onderbouwing van de meerkosten van de Opdrachtnemer.
10.5	Indien zich vertragende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus dan meldt Opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever. Bij de melding dient Opdrachtnemer een schriftelijke onderbouwing middels een nieuw tijdsschema te overleggen. Tevens dient een motivering voor de verwachte vertraging en een overzicht van de verschillen tussen het nieuwe en het oorspronkelijke tijdsschema ingediend te worden. 
10.6	Termijnverlenging komt conform het gestelde in UAV 2012 par. 8 lid 4 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever via een aangepast en geaccordeerd tijdsschema. UAV 2012 par. 8 lid 5 is niet van toepassing op door het coronavirus veroorzaakte vertragingen.  
[bookmark: _Toc80275187]Artikel 11 Monitoring en informatie-uitwisseling m.b.t. Corona
11.1	Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het Werk resp. het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het Werk resp. het (meerjarig) onderhoud. 
Met het oog daarop zal de Opdrachtnemer regelmatig - in beginsel tijdens de reguliere bouwvergaderingen met Opdrachtgever de voortgang van het Werk resp. het (meerjarig) onderhoud bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De Opdrachtnemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de verwachte consequenties in tijd en geld ten gevolge van het coronavirus.
[bookmark: _Toc4053965][bookmark: _Toc80275188]Artikel 12 Af te sluiten verzekeringen door de Opdrachtnemer 
12.1.	De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van € 1.000.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis en een limiet van minimaal 
€ 2.500.000 per kalenderjaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen. Er dient sprake te zijn van een adequate en een in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien sprake is van een concernpolis dient duidelijk te zijn dat de Opdrachtnemer is meeverzekerd. 
12.2.	Als bijlage 6 bij deze Aanneemovereenkomst  is een kopie van de polis van de vereiste aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer met de vereiste minimale dekking bijgesloten.
[bookmark: _Toc80275189]Artikel 13 Uitvoering en tijdsbepaling 
13.1.	Ingevolge het in de UAV 2012 par. 3 bepaalde, wordt de Directie namens Opdrachtgever gevoerd door Jasper Hooijmans van GVB. De Opdrachtnemer neemt zo spoedig mogelijk contact met hem op om de planning van de werkzaamheden vast te leggen.
13.2.	Voor de uitvoering van het werk zijn werkvensters gereserveerd. Deze werkvensters zijn opgenomen in de planning zie (Functioneel Programma van Eisen § 4.11). In overeenstemming met de inschrijving van de Opdrachtnemer dient uiterlijk bij aanvang van het eerste werkvenster gestart te worden met de uitvoering van het Werk. Het Werk zal worden opgeleverd uiterlijk op de laatste dag van het laatste werkvenster.
13.3.	Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt. € 500,-- euro per kalenderdag. 
Ingeval de Opdrachtgever ook verantwoordelijkheid draagt in de oorzaak dan zal de korting voor het gedeelte veroorzaakt vanwege de Opdrachtgever niet worden toegepast. 
13.4		De korting als bedoeld in lid 3 van dit artikel is gemaximeerd op 10% van de overeengekomen aanneemsom, zoals opgenomen in artikel 1 lid 2. 
[bookmark: _Toc80275190]Artikel 14 Onderaanneming
14.1.	Bij het uitvoeren van de Opdracht maakt de Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van onderaannemers. Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Opdrachtgever kan voorwaarden aan haar toestemming verbinden.
14.2 	De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Aanneemovereenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.
14.3	De Opdrachtnemer kan slechts van onderaannemer op wiens draagkracht en/of bekwaamheid een beroep is gedaan wisselen, nadat de nieuwe onderaannemer schriftelijk is voorgelegd aan de Opdrachtgever en deze de geschiktheid, draagkracht en/of bekwaamheid heeft gecontroleerd en hier schriftelijk akkoord op heeft gegeven. 
14.4	Ten behoeve van de goedkeuring van een nieuwe onderaannemer op wie de Opdrachtnemer een beroep doet op de financiële en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid en/of de beroepsbekwaamheid dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de Uniforme Europese Verklaring inclusief de daarbij behorende bewijstukken ter onderbouwing te worden overlegd door de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever.	
14.5	In geval van hoofd/onder aanneming is de Opdrachtnemer de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever en is daarmee onder meer volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder de werkzaamheden/diensten begrepen die door onderaannemer(s) worden verricht.
[bookmark: _Toc80275191]Artikel 15 Aanvullende afspraken
15.1	Opdrachtgever beoordeelt de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer beoordeelt Opdrachtgever tijdens de uitvoering van dit Werk op 'present performance' conform het systeem daarvoor van CROW om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoerings-periode over en weer tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de Opdrachtnemer te komen. Na oplevering van het Werk beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor Opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance‘. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
15.2	De Opdrachtnemer heeft de Opdracht voor dit Werk gegund gekregen omdat de Opdrachtnemer  beschikt over een geldig:
•	ISO 9001/2015 certificaat of gelijkwaardig;
•	VCA** certificaat of gelijkwaardig.
Deze certificaten moeten gedurende de uitvoering van het Werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 
	
[bookmark: _Toc80275192]Artikel 16 Algemene voorwaarden
16.1	De Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoerig van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op deze Aanneemovereenkomst . De van toepassing zijnde wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012 zijn vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Aanneemovereenkomst . 
16.2	De algemene (leverings-)voorwaarden en andere voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn door partijen uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op deze Aanneemovereenkomst .
[bookmark: _Toc80275193]Artikel 17 Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht
17.1	De Opdrachtnemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Aanneemovereenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het derde tot en met zevende lid van dit artikel.
17.2	Opdrachtgever heeft het recht om de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze Aanneemovereenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien Opdrachtgever hiertoe de medewerking van de Opdrachtnemer nodig heeft, zal de Opdrachtnemer deze op eerste verzoek verlenen.
17.3	Indien de Opdrachtnemer geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is Opdrachtgever gerechtigd deze Aanneemovereenkomst op te schorten of te beëindigen met inachtneming van haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze integriteitsclausule.
17.4	De Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
17.5	Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van Opdrachtgever bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
17.6	de Opdrachtnemer meldt aan Opdrachtgever elke overname van de onderneming van de Opdrachtnemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
17.7	De Opdrachtnemer  zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de Opdrachtnemer  kennis heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers van de Opdrachtnemer  onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door een inspectiedienst van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of dat tegen de Opdrachtnemer  of bij de uitvoering betrokken medewerkers van de Opdrachtnemer  of een aan de Opdrachtnemer  gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
17.8	Indien blijkt dat de Opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan Opdrachtgever de Aanneemovereenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 	
[bookmark: _Toc80275194]Artikel 18 Geheimhouding
18.1	De Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst ter kennis komt met betrekking tot de (inhoud van de) Aanneemovereenkomst en (de activiteiten van) Opdrachtgever op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht, of na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
18.2	De Opdrachtnemer verplicht alle personen die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst worden betrokken – waaronder mede begrepen zijn personeel - deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.
18.3	Opdrachtgever heeft het recht om in voorkomende gevallen de personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
18.4	De Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij Opdrachtgever hiervoor voorafgaand Schriftelijk toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
18.5 	Na beëindiging van de Aanneemovereenkomst stelt de Opdrachtnemer gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de aanneemoverkomst onder zich heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die de Opdrachtnemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op de Opdrachtnemer  toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.
[bookmark: _Toc80275195]Artikel 19 Geschillen en forumkeuze
19.1	Op deze Aanneemovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige Aanneemovereenkomst dienen te worden voorgelegd aan de (voorzieningen-)rechter van de rechtbank van Amsterdam, e.e.a. op straffe van niet-ontvankelijkheid.
[bookmark: _Toc80275196][bookmark: _GoBack]Artikel 20 Bijlagen (bijgevoegd en/of onder verwijzing naar)
20.1	De Bijlage(n)en

Bijlage 1: Aanpassingen door Opdrachtgever op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012, van toepassing op deze Aanneemovereenkomst 

Bijlage 2: Nota van Inlichtingen 1 d.d. invoegen met kenmerk invoegen en bijbehorende documenten te weten: 

Bijlage 3: Aanbestedingsleidraad d.d. 27 oktober 2021 met kenmerk 2021-67 en bijbehorende documenten. 

Bijlage 4: Functioneel Programma van eisen versie 2.0 d.d. 27 oktober 2021 ”Wasinstallatie opstelterrein Legmeerpolder – Technish Programma van eisen “Wasinstallatie Legmeerpolder” versie 2.0 d.d. 27 oktober 2021   en daarbij behorende tekeningen, schema’s en bijlagen.

Bijlage 5: Inschrijving van de Opdrachtnemer, d.d. invoegen bestaande uit:
· Ingevuld Inschrijfbiljet Wasinstallatie Legmeerpolder
· Ingevulde Inschrijfstaat Wasinstallatie Legmeerpolder

Bijlage 6: Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer met polisnummers invoegen.

Bijlage 7: Bankgarantie 
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Bijlage 7a: Lijst van samengestelde onderdelen waaruit de technische installatie is opgebouwd
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam, [datum]	[Plaats], [datum]	

GVB Activa B.V. 	de Opdrachtnemer  
Namens dezen,	Namens deze,




C.J.G. Zuiderwijk	Naam 
Algemeneen directeur	Functie


En


GVB Activa B.V.





ir. M.C.J.M. Lohmeijer 
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Operationeel directeur 
Bijlage 1 	Aanpassingen door Opdrachtgever in de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012 van toepassing op deze koop-Aanneemovereenkomst 

	STABU codering (indien toegepast)
	Besteksbepaling

	00
	Voor het Werk geldende voorwaarden UAV 2012

	00.01
	Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften

	00.01.10
	Van toepassing zijnde voorwaarden

	00.01.10.01
	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN


	00.01.10.91
	VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN
De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en bepaling 00.02.02.02 PUBLICATIES bedoelde normen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut te Delft via de NEN- website: www.nen.nl of e-mail: klantenservice@nen.nl.

	00.02
	AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

	00.02.01
	AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

	00.02.01.01
	WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin inbegrepen.

	00.02.01.02
	WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

	00.02.01.90
	PROJECTBEVOEGDE
De door Opdrachtgever als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever aangewezen persoon die is belast met het management van het project en die als enige de bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen.

	00.02.01.90
	INSTALLATEUR
Daar waar in het bestek sprake is van "de installateur" wordt daaronder verstaan: "de Opdrachtnemer  van de installatiewerken".

	00.02.01.90
	OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP
Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerken afkomende bouwstoffen.

	00.02.02
	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

	00.02.02.02
	GELDIGHEID
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

	00.02.02.02
	PUBLICATIES
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

	00.02.02.90
	HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de aannemingsovereenkomst  waarvan dit bestek deel uit maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze Aanneemovereenkomst  voortvloeiende verplichtingen.

	00.02.05
	VERPLICHTINGEN VAN DE Opdrachtgever 

	00.02.05.01
	BOUWBESPREKING 
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

	02.02.06
	VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER 

	02.02.06.04
	NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de Opdrachtnemer  geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De Opdrachtnemer  leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de Opdrachtnemer  ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De Opdrachtnemer  wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderOpdrachtnemer  schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderOpdrachtnemer  de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)Aanneemovereenkomst en.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer .
De Opdrachtnemer  stelt mede namens de Opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De Opdrachtnemer  bewaart mede namens de Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De Opdrachtnemer  kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de Opdrachtnemer  van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de Opdrachtnemer  onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer  en vrijwaart de Opdrachtnemer  de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer  doorbelasten en de Opdrachtnemer  zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer  te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de Opdrachtnemer  tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de Opdrachtgever onverlet.

	02.02.06.05
	ONGEVALLEN
De Opdrachtnemer  moet de Directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

	02.02.06.10
	WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de Opdrachtnemer  voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de Opdrachtgever
dient hij bij de Opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.

	02.02.06.12
	BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU
Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
Het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag, niet meer bedragen dan 80 dB (A).

	02.02.06.90
	VOERTAAL
Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal zal Nederlands zijn en geschriften dienen te worden gesteld in de Nederlandse taal."  

	02.02.06.91
	BELANGENVERSTRENGELING
De Opdrachtnemer  betrekt geen personen bij de uitvoering van het werk welke een al dan niet betaalde nevenfunctie vervullen c.q. ten tijde van de totstandkoming van het bestek hebben vervuld bij de Opdrachtgever, of die in een periode van twee jaar voorafgaand aan het werk bij de Opdrachtgever in dienst zijn geweest, zonder dat de Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Aanneemovereenkomst  is ingelicht. Indien blijkt dat de Opdrachtnemer  niet aan voornoemde heeft voldaan kan de Opdrachtgever de Aanneemovereenkomst  zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

	02.02.06.92
	OMKOPING
De Opdrachtnemer  zal aan de Opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Aanneemovereenkomst  door de Opdrachtgever, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

	02.02.06.93
	PRECARIO
Niet van toepassing.

	00.02.06.94
	TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN
De Opdrachtnemer  verstrekt aan de Directie de van hem verlangde documenten in de navolgende aantallen in witdruk:
- ter goedkeuring (stuks): 2
- goedgekeurde (stuks): 3

	00.02.06.95
	ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De Opdrachtnemer  meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-
uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de Opdrachtnemer  de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De Opdrachtnemer  draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.
Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit, of afwijkt van, de aan de Opdrachtnemer  ter beschikking gestelde gegevens, of beschadigingen worden aangetroffen aan kabels en leidingen, moet hij zulks direct melden aan de Directie en de betrokken netbeheerder(s).
Als kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de Opdrachtnemer  voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging zorg dragen en bij aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.
De Opdrachtnemer  draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.
Indien de Opdrachtnemer  ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken netbeheerder(s) en de Directie.

	00.02.06.98
	ARBEIDSVOORWAARDEN
a. De Opdrachtnemer  houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO's die voor hem van toepassing zijn. 
b. .De Opdrachtnemer  legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De Opdrachtnemer  verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
d. De Opdrachtnemer  verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, toegang tot de in bepaling 98 sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.
e. De Opdrachtnemer  zal de verplichtingen voortvloeiend uit deze bepaling onverkort opleggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van het werk en zal tevens bedingen dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van het werk.

	00.02.07
	DATUM VAN AANVANG

	00.02.07.01
	DATUM VAN AANVANG
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : bij wederzijdse ondertekening van de Aanneemovereenkomst 

	00.02.07.02
	AANVANG WERKZAAMHEDEN
Het is de Opdrachtnemer  niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

	00.02.07.90
	START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT OP HET WERKTERREIN
De werkzaamheden aan het te bouwen object op de werkterrein kunnen niet eerder starten dan na wederzijdse ondertekening van de Aanneemovereenkomst .

	00.02.08
	UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING

	00.02.08.01
	OPLEVERINGSTERMIJN – afstemming bouw Directie / Opdrachtnemer 
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: .....
in kalenderdagen: .....
in kalenderweken: .....
in kalendermaanden: .....

	00.02.08.02
	DATUM VAN OPLEVERING – afstemming bouw Directie / Opdrachtnemer 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:
.....

	00.02.08.03
	TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND -– afstemming bouw Directie / Opdrachtnemer 

De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt.
- stand: opneming en/of beproeving gereed  conform het bestek en in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen.
-  termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de
   termijn genoemd in bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN.
-  termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in
   bepaling 02 DATUM VAN OPLEVERING.

	00.02.08.04
	DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND – afstemming bouw Directie / Opdrachtnemer 

.....

	00.02.08.06
	OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum worden opgeleverd.
· Definitief ontwerp wasinstallatie op dd/mm/2022
· Instandhoudingsplan op dd/mm/2020
· Levering wasinstallatie op dd/mm/2022
· Inbedrijfstelling installaties.....op dd/mm/2022

	00.02.08.21
	BEPROEVING
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd:
technisch(e) installatiewerk(en):.....
bouwkundig(e) werk(en):.....
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden beproefd.
De Opdrachtnemer  dient bij de Directie een voorstel ter goedkeuring in voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. In het bestek is aangegeven voor welk onderdeel/welke onderdelen van de beproeving de Opdrachtnemer  gebruik moet maken van het(de) bij dit bestek gevoegde modelprotocol(len).
Integrale beproeving:
Indien van toepassing dient de Opdrachtnemer  deel te nemen aan een integrale beproeving van het gebouw met installaties. De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd.  Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. De Opdrachtnemer  coördineert de voorbereiding en uitvoering van de integrale beproeving. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door de Directie aangewezen persoon. Als bijlage bij dit bestek is het protocol "Integrale beproeving gebouw met installaties" gevoegd.  Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale beproeving verstrekt de Directie een versie van dit protocol, met daarin opgenomen de eventuele wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn opgedragen, ter verificatie aan de Opdrachtnemer . Opmerkingen van de Opdrachtnemer  op dit protocol dienen uiterlijk tot twee weken voor de beoogde datum van de integrale beproeving aan de Directie te worden verstrekt. Indien Opdrachtnemer  en Directie niet komen tot een gemeenschappelijke vaststelling van de wijze of omvang van de integrale beproeving, stelt de Directie de wijze of omvang vast en geeft hiervan vóór aanvang van de integrale beproeving schriftelijk kennis aan de Opdrachtnemer . De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden beproefd staan vermeld in het protocol. De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden gecontroleerd worden door de Directie uiterlijk op de datum van de integrale beproeving aan de Opdrachtnemer  bekend gemaakt. De integrale beproeving moet vanaf punt 2 van het protocol, tot het einde van de beproeving, aaneengesloten worden uitgevoerd.
Indien op grond van de integrale beproeving door de Directie is vastgesteld dat het gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de werking heeft die de Opdrachtgever heeft beoogd, zal, nadat de Opdrachtnemer  de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald, c.q. kan de Directie besluiten de "herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren. Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 2012 alsmede het hierboven vermelde van Aanneemovereenkomst ige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande uit kosten voor personeel van de Opdrachtnemer , de kosten van materieel, water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, alsmede de kosten van de Opdrachtnemer  als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de Opdrachtgever zijn. Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de UAV 2012, de Directie het rapport opstelt waarin het beproevingsresultaat is opgenomen.

	00.02.08.90
	VERZOEK TOT OPNEMING
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De Directie kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld in §27, wordt aangetekend".
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"1a. Een verzoek van de Opdrachtnemer  tot opneming zal slechts in overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de Directie is bezorgd."

	00.02.11
	ONDERHOUDSTERMIJN

	00.02.11.01
	ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
60

	00.02.11.90
	PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de Opdrachtnemer , gedurende de in voornoemde bepaling ONDERHOUDSTERMIJN, tevens het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen.
Hiertoe dient hij te handelen zoals gesteld in de bij dit projectbestek gevoegde documenten.

	00.02.14
	SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT

	00.02.14.01
	VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De Opdrachtnemer  moet in overleg met de Directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

	00.02.15
	WERKTERREIN

	00.02.15.01
	AANDUIDING WERKTERREIN
Als werkterrein is beschikbaar.....
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op.....

	00.02.16
	AFSLUITING, RECLAME

	00.02.16.01
	FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk.

	00.02.17
	VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

	00.02.17.01
	DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk
achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor
duurzaam bosbeheer (sustainable forest management);volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis).
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de Opdrachtnemer  een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimuseis wordt voldaan. Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien:
a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; of
b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management). Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.
2. Daarnaast kan de Opdrachtnemer  ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie,
waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.
a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de Opdrachtnemer  gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of  Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence:
- Bijlage(n) II: Category B Evidence;
- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;
- Appendix 3 to Bijlage(n) 2 Checklist Sustainable Forest  Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl  en www.inkoopduurzaamhout.nl.
b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor  certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de Opdrachtnemer  gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of  Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):
- Bijlage(n) I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;	
- Application form for system managers;
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl
en www.inkoopduurzaamhout.nl.

	00.02.17.90
	HERGEBRUIKT HOUT
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, kunnen deze door de Opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd.
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de Opdrachtnemer  aan te tonen dat wordt voldaan aan het volgende:
-  Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre- consumer materiaal", ofwel hout dat vrijkomt als  restmateriaal uit het productieproces, gelden de  minimumeisen als gesteld onder het criterium voor  "Duurzaam geproduceerd hout".
-  Voor hout dat wordt hergebruikt als "post- consumer materiaal", ofwel hout dat afkomstig is uit  producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun  oorspronkelijk doel, verstrekt de Opdrachtnemer  alvorens  deze in het werk worden verwerkt, verifieerbare  informatie over de hoeveelheid, herkomst en  voormalige toepassing van dit hout of deze  (hout)producten; de legaliteit van de oorsprong  wordt in dit geval niet in beschouwing genomen.
-  Bij hergebruik van verduurzaamd hout of  (hout)producten toont de Opdrachtnemer  aan dat de  toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op  grond van de vigerende wet- en regelgeving.

	00.02.18
	KEURING VAN BOUWSTOFFEN

	00.02.18.01
	KEURING VAN BOUWSTOFFEN – afstemming bouwDirectie / Opdrachtnemer 

De door de Directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
..  ...

	00.02.18.02
	BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.

	00.02.18.03
	BESLUIT BODEMKWALITEIT
De Opdrachtnemer  overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan.
De Opdrachtnemer  verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de Directie binnen een met de Directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

	00.02.19
	EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN

	00.02.19.90
	OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

	00.02.20
	ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

	00.02.20.01
	ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
De Opdrachtnemer  draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.
- radiatoren worden aangevoerd in containers.

	00.02.21
	OUDE BOUWSTOFFEN

	00.02.21.01
	EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN – afstemming bouw Directie / Opdrachtnemer 
De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de Opdrachtnemer , die door deze moeten worden weggevoerd:
.....

	00.02.22
	GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

	00.02.22.01
	TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor alle onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot en met 24 maanden na start exploitatie van het trambedrijf. 

De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en eventuele
uitzonderingen hierop laten onverlet de verplichtingen van de
Opdrachtnemer  in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer  na de oplevering.

	00.02.22.02
	GARANTIEVERKLARING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderOpdrachtnemer  of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de Opdrachtgever.
De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen van, het gegarandeerde onderdeel.

	00.02.26
	ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

	00.02.26.01
	ALGEMEEN TIJDSCHEMA
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: kalenderdagen.

	00.02.26.02
	INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

	00.02.26.04
	ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
De Opdrachtnemer  zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen.

	00.02.26.05
	GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor:
de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en andere documenten.
Eisen werkplan: 
-  de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve  van de door de Opdrachtnemer  te vervaardigen documenten  beschikbaar zullen zijn.
-  de tijdstippen waarop de door de Opdrachtnemer  te  vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar  zullen zijn.
-  de tijdstippen waarop de door de Opdrachtnemer  te  vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen  zijn.
-  de tijdstippen waarop door de Opdrachtgever  te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen  zijn.
De werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbestbeheersplan. 
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende gegevens te vermelden: 
-  de wijze waarop, door de Opdrachtnemer , wordt  voldaan aan de richtlijnen en voorschriften zoals  vastgelegd in het asbestbeheersplan;
-  de wijze en tijdstip van informeren, door de  Opdrachtnemer , van eigen personeel en eventueel  ingeschakelde onderOpdrachtnemer (s).
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
kalenderdagen.

	00.02.27
	DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN

	00.02.27.02
	TE VERSTREKKEN LIJSTEN
De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.

	00.02.27.03
	TE VERSTREKKEN RAPPORTEN
De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd.

	00.02.27.04
	BOUWVERGADERINGEN
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per twee weken.

	00.02.28
	AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN

	00.02.28.01
	ROOILIJN
De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de Directie in het werk aangegeven.

	00.02.28.02
	PEIL
Als peil P geldt: [afstemming bouwDirectie / Opdrachtnemer ]
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van..... 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P.
(m).....

	00.02.29
	VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND

	00.02.29.90
	ASBEST
Indien de Opdrachtnemer  reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de Opdrachtgever en te behandelen conform het gestelde in paragraaf 6, lid 16a van de UAV 2012.

	00.02.31
	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	00.02.31.01
	WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Door derden worden uitgevoerd:
Afstemming bouwDirectie / Opdrachtnemer  (indien van toepassing)

	00.02.31.02
	GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De Opdrachtnemer  verstrekt tijdig aan de Directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

	00.02.31.03
	VANWEGE DE Opdrachtgever GETROFFEN VOORZIENINGEN
De Opdrachtnemer  moet de voorzieningen die vanwege de Opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de Opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de Directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de Opdrachtnemer , indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

	00.02.31.04
	COÖRDINATIE
Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer .

	00.02.31.05
	COÖRDINATIEAANNEEMOVEREENKOMST 
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de Opdrachtnemer  is verstrekt, wordt tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer  en de derden een coördinatieAanneemovereenkomst  gesloten Aanneemovereenkomst ig het bij dit bestek gevoegde model. De Opdrachtnemer  is verplicht deze Aanneemovereenkomst  zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze Aanneemovereenkomst  wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de Opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de Opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

	00.02.31.90
	MEDEWERKING OPDRACHTNEMER 
De Opdrachtnemer  is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat
hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken.
Indien de Opdrachtnemer  meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de Directie kenbaar maken.

	00.02.32
	GEVONDEN VOORWERPEN

	00.02.32.01
	ONDERBREKING VAN HET WERK
Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de Opdrachtnemer  lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

	00.02.32.90
	EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven eigendom van de Opdrachtgever, tenzij de Directie verklaart dat zij voor de Opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de Opdrachtgever verblijven, worden de eventueel hieruit voortvloeiende kosten, de Opdrachtnemer  met toepassing van paragraaf 29, lid 3 van de UAV 2012 vergoed.

	00.02.36
	BESTEKSWIJZIGINGEN

	00.02.36.01
	BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de bouwDirectie.

	00.02.36.90
	SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit:
a. de netto kosten van de bouwstoffen;
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het
    gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks
    op het verwerken van de onder a. bedoelde
    bouwstoffen betrekking heeft;
c. een opslag voor de Opdrachtnemer svergoeding over de
    onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter dekking
    van de bouwplaatskosten, winst en risico en
    algemene kosten, die voor al het meer en minder
    werk wordt gesteld op .....%.

	00.02.36.91
	BESTEKSWIJZIGINGEN
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen (meer en minderwerk) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke het werk volgens het bestek, moet worden opgeleverd.

	00.02.38
	HOEVEELHEDEN

	00.02.38.01
	METING HOEVEELHEDEN
Meting van hoeveelheden vindt plaats Aanneemovereenkomst ig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94.

	00.02.38.02
	OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN
De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
n.v.t.

	00.02.40
	BETALING

	00.02.40.90
	BETALING IN TERMIJNEN
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met afroep(bank) bankgarantie.
De termijnen, gebaseerd 4 (vier) wekelijkse termijnen na rato werk, e.e.a. ter goedkeuring van de Directie.
Voor de opleveringstermijn te hanteren 10% bij afhandeling restpunten.
De in onderdelen geanalyseerde werkzaamheden en leveringen moeten, nadat het  tijdschema door de Directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van  de verschijningsdata van de termijndeclaraties.
De afroep(bank)garantie indienen conform de bepaling 00.02.43-90.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de Opdrachtnemer  om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de Directie worden bijgesteld.

	00.02.40.92
	DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de Opdrachtnemer  een declaratie heeft ingediend.
Aantal: 1
a. In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012, dient de declaratie te worden gezonden aan de:
Opdrachtgever Activa B.V. (wasinstallatie) of Opdrachtgever Exploitatie BV (onderhoud, beheer en verplaatsing)
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2131
1000 CC  AMSTERDAM
b. In paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 vervalt in de tweede, derde en vierde zin "de Directie" en wordt vervangen door: "de Opdrachtgever".
c. Op alle declaraties moet worden vermeld:
    - het inkoopordernummer;
    - het IBAN (International Bank Account Number)
      van de Opdrachtnemer ;
    - de BIC (Bank Identifier Code) van de Opdrachtnemer .

	00.02.41
	KORTINGEN

	00.02.41.01
	KORTINGSBEDRAG
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:
· € 1.000,- tot het eerste kwartier vermeerderd met € 500,- tot elk volgend kwartier dat de tram niet volgens de normale dienstregeling kan rijden
· Tot een maximum van 5% van de aanneemsom

	00.02.43
	VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING

	00.02.43.90
	AFROEP(BANK)GARANTIE
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen de zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 ten bedrage van 5% van de aannemingssom inclusief BTW overhandigen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 3 van de UAV 2012 kan deze zekerheid ook worden gesteld in de vorm van een borgtocht/garantie/bereidverklaring, hierna te noemen "afroep(bank)garantie".
Deze afroep(bank)garantie dient te worden gesteld middels het bij het bestek gevoegde "model afroep(bank)garantie", dan wel op een geheel daaraan Aanneemovereenkomst ig documenten en moet worden afgegeven door:
a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht bank- en kredietwezen; of 
b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het register kredietinstellingen van De Nederlandsche Bank; of
c. een verzekeringsonderneming onder toezicht van De Nederlandsche Bank en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Indien de bedoelde afroep(bank)garantie niet is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de afroep(bank)garantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bedoelde afroep(bank)garantie is ontvangen en goedgekeurd.
Indien de ontvangen afroep(bank)garantie en expiratiedatum bevat wordt dit beschouwd als afwijking van de UAV 2012 en zal derhalve goedkeuring worden onthouden.

	00.02.43.91
	ZEKERHEIDSTELLING
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.


	00.02.49
	BESLECHTING VAN GESCHILLEN

	00.02.49.10
	In afwijking op Paragraaf 49, Beslechting van de geschillen, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

	00.03
	VERZEKERINGEN

	00.03.10
	VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER 

	00.03.10.01
	CAR-VERZEKERING DOOR DE Opdrachtgever/SECTIES
Opdrachtgever sluit ten behoeve van het Werk een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af voor een aantal onderdelen van het Werk. De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie 1 Het werk: Tijdens bouw en onderhoudstermijn is het werk verzekerd tegen materiële schade, verlies en vernietiging. Diefstal van bouwmaterialen is ook meeverzekerd.
Sectie 2 Aansprakelijkheid: Deze sectie dekt de aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit de bouwactiviteiten op of nabij de bouwplaats.
Sectie 3 Bestaande eigendommen van de Opdrachtgever:
Hieronder valt de aansprakelijkheid voor schade aan bestaande gebouwen en eigendommen van de Opdrachtgever, waarbij alleen een direct verband met de bouwactiviteiten vereist is. Opzichtschade is ook gedekt.
De duur van de door Opdrachtgever afgesloten CAR verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) Aanneemovereenkomst ig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer  een afschrift van de verzekeringpolis verstrekken.

	00.03.10.02
	CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, Aanneemovereenkomst ig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

	00.03.10.90
	WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE OPDRACHTNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer  een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen als beschreven bij 00.03.10.91 en 00.03.10.92. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de Opdrachtgever tegenover de Opdrachtnemer  afstand van de volgende aanspraken, voor zover deze een bedrag van  2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan:
- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) Aanneemovereenkomst ig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

	00.03.10.91
	WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de Opdrachtnemer  als verzekeringnemer.
De Opdrachtnemer  overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de Opdrachtnemer  het werk is opgedragen, aan de Opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen 00.03.10.90, -91 en -92 van de bij dit bestek behorende aanpassingen op de voorwaarden UAV2012

	00.03.10.92
	WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, Aanneemovereenkomst ig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

	00.04
	VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

	00.04.10
	VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

	00.04.10.01
	WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- valutawijzigingen of koersrisico

	00.04.20
	VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN

	00.04.20.01
	VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van:
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

	00.04.30
	VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN

	00.04.30.01
	VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van:
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

	00.04.30.02
	VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN
Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend in aanmerking de navolgende bouwstoffen:
n.v.t.

	00.05
	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

	00.05.10
	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

	00.05.10.01
	AANTALLEN
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de Opdrachtnemer  kosteloos kopieën verstrekt.
Aantal: 2 stuks
Indien de Opdrachtnemer  meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.

	00.05.10.02
	VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De Opdrachtnemer  blijft, ook na goedkeuring door de Directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

	00.05.10.03
	WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de Opdrachtnemer  wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De Opdrachtnemer  registreert en distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de Opdrachtnemer  zich niet met door de Directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de Directie schriftelijk mede.

	00.05.10.04
	VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De Opdrachtnemer  blijft, ook na goedkeuring door de Directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.

	00.05.10.05
	DOOR DE OPDRACHTNEMER  TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de Opdrachtnemer  te vervaardigen tekening.
Van werktekeningen, waarop afmetingen, verbindingen, verankeringen, e.d. van onderdelen van constructies en installatiedelen duidelijk moeten zijn aangegeven, ter controle aan de Directie verstrekken.
Binnen twee weken na ontvangst worden de werktekeningen door de Directie gecontroleerd en teruggezonden.  Indien de werktekeningen niet zijn goedgekeurd de door de Directie op de tekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte werktekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de Directie verstrekken. Indien de Opdrachtnemer  zich niet kan verenigen met de door de Directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

	00.05.10.06
	DOOR DE OPDRACHTNEMER  TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de Directie verstrekken.
Binnen twee weken na ontvangst stuurt de Directie de gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd de door de Directie in de berekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de Directie verstrekken. Indien de Opdrachtnemer  zich niet kan verenigen met de, door de Directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

	00.05.10.90
	DOOR OPDRACHTNEMER  TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN EN REVISIETEKENINGEN
De door de Opdrachtnemer  te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen dienen te voldoen aan de door het Opdrachtgever gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk zoals die zijn gepubliceerd. 

	00.06
	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	00.06.10
	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	00.06.10.01
	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

	00.06.10.02
	AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de Opdrachtnemer  één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

	00.06.10.03
	V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de:
Opdrachtnemer  van de bouw van de wasinstallatie.

	00.06.10.90
	V&G-PLAN UITVOERING
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de Opdrachtnemer  een "V&G-plan uitvoering" in bij de Directie.
Het "V&G-plan uitvoering" zal worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Bovengenoemd "V&G-plan uitvoering" dient tenminste de volgende gegevens te vermelden:
a. De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
b. Het risicoregister en de wijze van risico inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
c. Wijze van melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
d. De maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk (volgens het CUR/CROW/Arbouw-rapport 2004-1 "Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen" zoals dat drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt);
e. Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt.

	00.06.10.91
	V&G-COMMUNICATIE
Bij elke bouwvergadering zorgt de Opdrachtnemer  ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd

	00.09
	INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN

	00.09.10
	INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN

	00.09.10.90
	OVERDRACHTSDOCUMENT
De Opdrachtnemer  levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
-  Technische beschrijving van de aangepaste  onderdelen (inclusief materiaalspecificaties) en  installaties.
-  Onderhouds- en bedieningsvoorschriften

	00.09.10.91
	INSTANDHOUDINGPLAN
De Opdrachtnemer  levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk staan weergegeven.
Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
-  beschrijving van de gebruikte onderdelen en  materialen;
-  beschrijving van de in acht te nemen  inspectie- en onderhoudsintervallen voor het gehele  gebouw inclusief installaties, met bijbehorende  instructies (tenminste beschrijving inspectiepunten,  methodes, onderhoudswerkzaamheden en benodigde  materialen).

	05
	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

	05.00
	ALGEMEEN

	05.00.10
	BEGRIPPEN: ALGEMEEN

	05.00.24.01
	EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING

	05.00.24.01
	INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
-  Indien en voor zover de Opdrachtgever zulks  verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten;
-  De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het  gebruik van de niet ontruimde gebouwgedeelten zonder  gevaar, zonder overlast en Aanneemovereenkomst ig hun  bestemming voortgezet kan worden;
-  De normale gang van zaken in voor publiek of exploitatie  toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering  van het werk niet worden belemmerd. In overleg met  de Directie de werkzaamheden zodanig regelen dat  daarvan door het publiek of de exploitatie zo weinig mogelijk hinder  wordt ondervonden;
-  Indien buiten de normale werktijden  werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens de  Opdrachtnemer  een leidinggevend en verantwoordelijk  persoon op het werk aanwezig zijn;
-  De eventuele verkeersmaatregelen op  aanwijzing van  de Directie regelen;
-  De ten aanzien van de toegang en het gebruik  van het werkterrein geldende beperkingen zijn als  bijlage 13 (Veiligheidsinstructies Opdrachtgever 2017) en bijlage 14 (Gedragscode) bij het onderdeel programma van eisen van dit bestek gevoegd.

	05.00.24.02
	AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Te verstrekken gegevens:
- bewijs van afgifte aan een bewerkings-,
  verwerkings- of eindverwerkingsinrichting,
  als bedoeld in de Wet Milieubeheer

	05.00.24.03
	VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.

	05.00.24.04
	AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer .
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de Opdrachtnemer  van het werkterrein worden afgevoerd.

	05.00.24.90
	AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van afval en verpakkingsmateriaal behoort tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer van de bouw van het wasinstallatie.
De Opdrachtnemer van de bouw van het wasinstallatie voert in beginsel het afval en verpakkingsmateriaal dagelijks bij einde van de werkzaamheden af. In overleg met Directie kan hier vanaf worden geweken.

	05.00.30
	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

	05.00.30.01
	TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE Opdrachtgever
Door de Opdrachtgever wordt op verzoek van de Opdrachtnemer  ter beschikking van de Opdrachtnemer  gesteld:
- elektrische energie
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

	05.00.30.02
	TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE Opdrachtgever
Door de Opdrachtgever wordt op verzoek van de Opdrachtnemer  drinkwater ter beschikking van de Opdrachtnemer  gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

	05.00.30.05
	KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, Opdrachtgever
Voor rekening van de Opdrachtgever zijn:
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.

	05.00.50
	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

	05.00.50.90
	CONTROLE MAATAFWIJKINGEN
De Opdrachtnemer  moet de Directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvindt.

	05.00.50.91
	CONTROLEMETING
De Opdrachtnemer  moet de Directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden.

	05.00.50.92
	ADMINISTRATIEPLICHT BRONBEMALING
a. De Opdrachtnemer  is gehouden om vanaf het moment dat de wateronttrekking begint tot het moment dat deze wordt beëindigd, een administratie te voeren ter vaststelling van de dagelijkse hoeveelheid onttrokken en via retourbemaling teruggevoerd grondwater, e.e.a. door middel van geijkte watermeters geplaatst volgens artikel 2 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.
Deze watermeters vormen de basis van de administratie.
b. Hiertoe wordt in aanvulling op paragraaf 27 van de UAV 2012 bepaald dat de
Opdrachtnemer  wekelijks aan de Directie een schriftelijke opgave verstrekt van de volgende, dagelijks per pomp te noteren gegevens:

-  datum en tijdstip van de onttrekking;
-  identificatie van het winningspunt;
-  de meterstand (opname op een vast  tijdstip);
-  het aantal onttrokken kubieke meters  grondwatergedurende het afgelopen etmaal;
-  indien van toepassing, het aantal kubieke  meters grondwater dat via retourbemaling  teruggebracht is in de bodem gedurende het  afgelopen etmaal;
-  buitengewone gebeurtenissen die van invloed  zijn geweest op de metingen.
c. De in sub b. bedoelde opgave wordt uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de kalenderweek waarop de opgave betrekking heeft, door de Opdrachtnemer  aan de Directie verstrekt.
d. De Directie is gehouden de aldus verstrekte gegevens ongewijzigd in het weekrapport op te nemen.
Indien de Directie zich niet met de opgave kan verenigen, vermeldt zij dit door een aantekening waaruit blijkt tegen welke gedeelten van die opgave en om welke redenen zij bezwaar heeft, alsmede hoe de opgave naar haar mening dient te worden gewijzigd.

	05.31
	LOODSEN EN KETEN

	05.31.10
	BOUWKEET

	05.31.10-a-0
	BOUWKEET – wordt na gunning opdracht overeengekomen met de Directie. Uitgangspunt is dat medewerkers van de Opdrachtnemer  gebruik kunnen maken van het opkomstgebouw van Opdrachtgever.

	05.31.20
	BOUWLOODS

	05.31.20-a-0
	BOUWLOODS – wordt na gunning opdracht overeengekomen met de Directie. Uitgangspunt is maximaal een 20-voets afsluitbare zee-container, 2m60 hoog, zonder elektrische aansluiting of water aansluiting. 
Verlichting: Nee
Tijdstip van verwijderen: Uiterlijk 24 uur na oplevering van het wasinstallatie.

	05.34
	SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

	05.34.10
	VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN

	05.34.10. a
	VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS
Zie bestek

	05.34.19
	REINIGEN NIEUW WERK

	05.34.19 a
	REINIGEN NIEUW WERK
Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, putten enz.), het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de Opdrachtgever en van derden grondig schoongemaakt opleveren; de ruiten gezeemd, de vloeren gestofzuigd, installatieonderdelen vrij van aanslag / olie / vet indien dit geen functionele oorzaak heeft.

	05.41
	INRICHTING WERKTERREIN

	05.41.11 a
	WERKTERREININRICHTINGSPLAN

	05.41.11 a 1
	WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de Opdrachtnemer .
Het moet de volgende gegevens bevatten:
-  de begrenzingen van het werkterrein en de  afrastering met toegangsvoorzieningen.
-  de aan- en afvoerroutes;
-  Indien van toepassing: het ontwerp en de plaats van keten en  loodsen;
-  de opstelling van materieel;
-  Indien van toepassing: het ontwerp en de plaats van het  Directieverblijf;
-  het ontwerp en de plaats van de overige  tijdelijke voorzieningen;
-  Indien van toepassing: de rioleringsvoorzieningen;
-  de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve  van het verzamelen van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en  verpakkingsmateriaal;
-  de aansluitpunten van bouwstroom en - water;
-  de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3
- verstrekkingsvorm: digitaal (.dwg / .dxf. / .pdf / .step en/of .pdf)
- tijdstip: 1 week na opdracht.






Bijlage 2 	Nota van Inlichtingen d.d. [datum]


Bijlage 3	Aanbestedingsleidraad 2021-67 wasmachine en waterzuivering Legmeerpolder

Stukken zijn bekend en beschikbaar bij Partijen


Bijlage 4	Functioneel Programma van eisen “Functioneel PvE wasmachine ”, d.d. 27 oktober 2021



Documenten zijn beschikbaar en bekend bij Partijen

Bijlage 5	Inschrijving van de Opdrachtnemer  d.d. [datum] met [kenmerk]

Na definitieve gunning toe te voegen


Bijlage 6	Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering

Na definitieve gunning toe te voegen



Bijlage 7	Model bankgarantie Opdrachtgever

MODEL AFROEP(BANK)GARANTIE Opdrachtgever
De ondergetekenden  .................................................................................................[footnoteRef:2] [2:  	Naam en volledige adres van de afroep(bank)garantie verstrekkende bank] 

gevestigd te .......................................................		[footnoteRef:3] [3:  	Vestigingsplaats van de afroep(bank)garantie verstrekkende bank] 

overwegende dat Opdrachtgever Activa B.V., vertegenwoordigd 
door	,[footnoteRef:4] [4:  	naam en functie van de Opdrachtgever projectleider] 

in zijn functie als projectleider hierna te noemen "de Opdrachtgever" 
voornemens is aan 	[footnoteRef:5] [5:  	Naam van de Opdrachtnemer ] 

gevestigd te 	[footnoteRef:6] [6:  	Vestigingsplaats van de Opdrachtnemer ] 

hierna te noemen "de Opdrachtnemer ", op te dragen 	[footnoteRef:7] [7:  	Titel van het bestek] 

volgens ordernummernummer 	,[footnoteRef:8] [8:  	Projectnummer] 

verbindt zich tegenover de Opdrachtgever om op de enkele schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer  tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van genoemd bestek, aan de Opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag uit te betalen dat de Opdrachtgever verklaart uit dien hoofde van de Opdrachtnemer  te vorderen te hebben, zulks tot een bedrag van 
ten hoogste € 	
(zegge: 	[footnoteRef:9] [9:  	5% van de aannemingssom] 

zijnde .....................................................................% van de aannemingssom inclusief BTW. Deze afroep(bank)garantie blijft van kracht, totdat aan  
.	[footnoteRef:10] [10:  	naam en functie van de Opdrachtgever projectleider] 

, in zijn functie als projectleider van Opdrachtgever zal zijn gebleken dat de Opdrachtnemer  aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit genoemd bestek/vraagspecificatie/Programma van Eisen heeft voldaan.

Aldus ondertekend te 	[footnoteRef:11]  [11:  	Plaats ondertekening] 

Op 	[footnoteRef:12]	 [12:  	Datum ondertekening] 
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