## Risicos (overzicht)
Risico-ID | Status | Fase | Allocatie | Ongewenste gebeurtenis | Oorzaken | Gevolgen | Planning mijlpaal | BM-ID | Beheersmaatregel | Status maatregel | Risico-score
RIS-0004 | Actueel |  |  | Functionaliteit OV knoop Lelylaan is niet geborgd tijdens de uitvoering. | Projectpartners te weinig betrokken, verantwoordelijkheid afschuiven (leren van de entree; faseringsplan goed doorleven; Werkterrein is niet functievrij gemaakt (BLVC kaders en plannen breder trekken dan de geigende BLVC ers maar ook de planningadviseur; faseringsplan moet landen in het kader). Goed de functionaliteit benoemen en je afvragen wat wil je wel en niet in stand houden KES SES fase). Integraliteit ontwerp ontbreekt looproutes reizigers, medewerkers, calmiteitendiensten tijdens de bouw niet voldoende geborgd Systeemgrenzen te krap voor tijdelijke maatregelen onvoldoende toezicht tijdens bouw (camera' s/ toezicht | Imagoschade, overlast, ongelukken, incidenten Knelpunten reizigersstromen op- en rondom station Geen veilige situatie bij calamiteiten | SLL-FS1180: uitvoering fietsenstalling (maar zou ook tijdens uitvoering stationshal & tramkeerlus kunnen zijn) | BM-0004 | 1 Wij stellen een BLVC kader op waaraan iedereen gehouden is. (3/4 van een kader maar lastig omdat de scope steeds verandert). Op basis van de basisiscope. | Actief: wordt uitgevoerd | 64
[8 empty] | BM-0056 | 2 De ON gaat meewerken met het BLVC plan 2 fase contract. Fasering samen met de ON | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0057 | 3 2 fase contract zodat het volledig kan worden uitgekouwd | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0006 | Actueel |  |  | OG en ON komen niet tot elkaar komen qua aanbieding fase 2. | Grootste risico hierbij is het afprijzen van scope en de link met wezenlijke wijzigingen. (Hier moet nog goed naar gekeken worden voordat we publiceren.) | vertraging, meerkosten, mogelijk vertroebelde relatie met aannemer Planning schuift door | SLL-ABS1410: gunning uitvoering (voorbereiding fase 2 van 2) | BM-0006 | Bij heel hoog inschrijven kunnen wij onderhandelen en als wij er dan niet uitkomen. Opnieuw aanbesteden met dit basis contract. Verwachtingen managen in de eerste fase ON helpen samen risicoprofiel opstellen | Actief: wordt uitgevoerd | 15
[8 empty] | BM-0106 |  | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0007 | Actueel |  |  | Wij vinden geen juiste Marktpartij(en) voor dit project. | Partijen kunnen niet voldoen aan selectie-eisen Wat we vragen is te veel verschillende specifieke onderdelen: Te veel verschillende werkzaamheden in 1 contract (feit; tram, trein en stations in een contract etc..) Te hoog risicoprofiel voor marktpartij, teveel onzekerheden, teveel projectpartijen | Vertraging, meerkosten,Planning schuift door | SLL-ABS1310: Definitieve inschrijving gesloten | BM-0058 | (CM; beheersmaatregel is 2 fase contract waarbij de on kan meepraten over de risico’s) | Actief: wordt uitgevoerd | 22
RIS-0008 | Actueel |  |  | Geen inschrijvers of te hoge aanbiedingen, vanwege voor aannemers gunstige marktomstandigheden en | Beperkte aanbod markt: veel aanbod van werk en weinig geschikte aanbiedende partijen. hoog risicoprofiel in dit project, | Realisatie niet of pas veel later van start kan tegen hogere kosten. | SLL-ABS1320: inschrijvingen beoordelen | BM-0007 | (CM; beheersmaatregel is 2 fase contract waarbij de on kan meepraten over de risico’s) | Actief: wordt uitgevoerd | 14
RIS-0009 | Actueel |  |  | Integraliteit binnen het ontwerp ontbreekt. | 1 Tegengestelde eisen in de KES. (er zit nog heel veel in hoofden van mensen) 2 Er is niet duidelijk wie verantwoordelijk is van de integraliteit. (vb: raakvlak bij een clash is de stuurgroep). Michael staat voor het belang van het project en niet zozeer Amsterdam Michael is de uitvoerder van de stuurgroep. Nu twee TM'ers . 3 Te laat opdracht verstrekken aan IB voor uitwerken ontwerp hal of andere deelprojecten. 4 Geen capaciteit IB om ontwerpen met integrale blik te ontwerpen 5 Communicatie binnen projectteam is niet goed, we weten niet van elkaar wat we aan het doen zijn 6 Verschillende begrippen, definities en werkwijzen bij de verschillende organisaties. Verschillende definities van VO binnen de gemeente en bij Prorail zorgen dat ontwerp niet op elk deel op hetzelfde niveau is uitgewerkt. 8 Er is geen/weinig relatie gelegd met de reeds bestaande ontwerpen 9 Het ontwerpproces is versnipperd over verschillende partijen (IB, aannemer, etc.) Verschillende ontwerpers (IB, R&D) zorgen dat ontwerpen niet op elkaar aansluiten 10 Specifiek VRI voorbereiding (ook ondergrondse bekabeling) onvoldoende | UItgangspunten in het ontwerp zijn niet helder. Gebieden/functionaliteiten sluiten niet goed op elkaar aan Deadline tramkeerlus wordt niet gehaald en budget vervalt (2024) relatie met Surinameplein. Vernellingsbudget is voor de fasering (hadden wij wellicht anders moeten framen) | SLL-ABS1380: opstellen definitief ontwerp, inclusief participatie | BM-0008 | 1 RHDHV stelt een raamwerk op voor het KES verhaal (nu alleen nota van uitgangspunten en gesprekverslagen samen met de OM ; maar nog geen heldere uitgangsopunten voor het ontwerp). Zou gereed moeten zijn voordat het ontwerp start nu lopt het paralel (opdracht gereed). Maarten samen met IB mee verder | Afgerond | 24
[8 empty] | BM-0059 | 2;6;8;9 technisch manager ns gaat zich bezig houden met een integrale ontwerpnota. Loopt mee met het uitwerken van de ontwerpen, zodat problemen meteen inzichtelijk worden. (Maarten Walter) | Afgerond
[8 empty] | BM-0060 | Een kostenramer maakt een integrale projectraming. Dit samen met bovenstaande moet de check zijn om te kijken of er een integraal ontwerp is. Erik tempels. | Afgerond
[8 empty] | BM-0061 | Architect contracteren die het beeldkwaliteitsplan gaat opstellen voor het project (wie gaat dat doen...). KES = CRS nog opstellen op dit vlak. Beeldkwaliteitspan is basis voor integraal ontwerp dit is de architect die bij Movaris werkt | Afgerond
[8 empty] | BM-0062 | beheersing: 2 fasen contract zodat de ON de raakvlakken in beeld kan krijgen ontwerp nader uitwerken en BLVC en optimalisaties en het uitvoerbaar is. De marktpartij kan aangeven waar de problemen kunnen zitten. Zodat niet meest voordelig kwa prijs maar meer op de inhoud (eerlijk geld eerlijk geld). | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0063 | Instellen van een technisch overleg; Chris Niels en Maarten olv van Lars/Ena (plaatsverrvangend PM) (gebeurt en soms Lisa en Eppo er ook bij; lars doet dit niet) | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0117 | IB stelt een KES CRS en V&V op | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0010 | Actueel |  |  | interne raakvlakken. Raakvlakken tussen de verschillende disciplines (intern) worden niet beheerst | Raakvlakken zijn niet in beeld Scopeaanpassingen: het project VSAL is een (losstaand) gedeelte van het totale plan tot aanpassing van de stationsomgeving Lelylaan (vergelijk afbeelding 4 en 5). Momenteel kan niet worden ingeschat in hoeverre de raakvlakprojecten over en weer zullen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de scope, waardoor wijzigingen (ná aanbesteding) noodzakelijk worden. (TM en OM) | kunnen ertoe leiden dat contracteisen en/of dat kwaliteitsbeloftes van opdrachtnemer ter invulling van het gunningscriterium kwaliteit niet (tijdig) kunnen worden nagekomen. | SLL-ABS1380: opstellen definitief ontwerp, inclusief participatie OF | BM-0009 | 1 beheersing van de raakvlakken. Nu met R&D aan tafel om te achterhalen hoe zij erin staan op kaart de verschillende vraagstukken doornemen Visie op een lijn. Elkaar meenemen in besluitvorming en het proces. En beweegredenen meenemen. Elkaar meenemen in de tussenproducten, R&D neemt deel aan de ontwerptafels | Actief: wordt uitgevoerd | 52
[8 empty] | BM-0064 | Een 2 fase contract zodat de ON de raakvlakken in beeld kan krijgen OM en TM. | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0114 | tehcnisch manager overleg | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0013 | Actueel |  |  | Niet op tijd of ongunstig tijdvak krijgen van stadsregie tijdens uitvoering. | veel opgaven in gebied tegelijkertijd, Schipluidenlaan en Delftlandlaan kunnen niet tegelijkertijd worden afgesloten | Vertraging, afhaken externe partners. Mislopen subsidies. Gemeente moet deel van budget voorschieten | SLL-TKL1130: Aanbrengen definitieve wegsituatie (Lelylaan-noord) | BM-0012 | 1 stadsregie op tijd aanhaken en goed meenemen in onze belangen en gewenste planning/ fasering. | Actief: wordt uitgevoerd | 20
RIS-0015 | Actueel |  |  | MER beoordeling is niet op tijd gereed | onderzoeken niet volledig doordat scope niet helder en expliciet gemaakt is | Omgevingsvergunning wordt niet verleend |  | BM-0014 | 1 MER is gereed. Het wordt een issue als er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in het ontwerp. Waardoor de uitangspunten voor de MER moeten worden aangepast. Dit kan gaan om geluid of verkeer... En wellicht berekeningen opnieuw. Dit is op te vangen in de tijd. Alleen moeten dat wel de aanpassingen passen in de tijd. | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0016 | Actueel |  |  | Raakvlakken met omgevingsprojecten worden niet beheerst | 1 Veel verschillende omgevingsprojecten met hun eigen dynamiek. NoordZuid fietsverbinding, P&R terrein, Schijfgebouw, aansluiting openbare ruimte de projecten hebben zo hun eigen belangen | Wij leggen iets aan dat niet functioneert in zijn omgeving | SLL-ABS1380: opstellen definitief ontwerp, inclusief participatie | BM-0015 | 1 Omgevingprojecten opzoeken, raakvlakken met omgevingsprojecten expliciet in kaart brengen en wanneer buiten ons bereik melden bij de AOG/ inbrengen in stuurgroep. Scope beheersing op projectniveau. | Actief: wordt uitgevoerd | 33
[8 empty] | BM-0069 | Meegaan in de film van Kenny dit moet twee kanten op. (op dit moment ligt de openbare ruimte even stil om dingen niet straks dubbel te moeten doen) | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0070 | bewaken in de stuurgroep (met AO's); twee wekeljkse bila met Ayan en in integrale kwaliteitsteam | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0071 | pva waarin deze onderwerpen worden uitgewerkt | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0018 | Actueel |  |  | Vertraging op de al strakke planning doordat opnieuw moet worden onderzocht wat betekent dit voor het project als nieuwe beheerders wensen worden meegenomen | Er spelen allerlei scopewensen vanuit de beheerders | impact op de scope en planning |  | BM-0017 | Met beheeerders uitzoeken welke wensen realistisch zijn om met de uitvoering van het project mee kunnen liften. | Actief: wordt uitgevoerd | 20
RIS-0025 | Actueel |  |  | Amsterdam gaat niet akkoord met essentiele uitgangspunten ontwerp (laten vervallen fietspad, groter maken fietsenstalling, verplaatsen zuidelijke lelylaan etc) | Plannen zijn strijdig met omliggende projecten. | nieuw ontwerp maken, geen nieuw ontwerp mogelijk > geen project, vertraging, meerkosten | SLL-PV1270: Integraal voorlopig ontwerp (VO) klaar | BM-0024 | 1 keuze voorleggen aan de stuurgroep en belangen en tegenstelling duidelijk maken. Dmv Besluitvormingsnota via de adviesgroep. | Actief: wordt uitgevoerd | 32
RIS-0027 | Actueel |  |  | P&R terrein kan niet worden gebruikt tijdens het project | geen overeenkomst | rijwielstalling noord moet anders dan voorzien |  | BM-0026 | Maarten walter onderzoekt hoe je het kan gebruiken (TM ns) | Actief: wordt uitgevoerd | 8
RIS-0028 | Actueel |  |  | Het project is moeilijk of niet uit te voeren binnen de gestelde kaders vanuit de stakeholders | De werkzaamheden worden op een relatief kleine beschikbare ruimte gerealiseerd. hinder en veiligheidseisen . | Wij vragen iets dat niet haalbaar is waardoor ON niet aan eisen kan voldoen |  | BM-0027 | 1 Ook TM samen met de OM afstemmen. Opstellen van een realistische planning/ bouwfasering. | Actief: wordt uitgevoerd | 8
[8 empty] | BM-0072 | 2 De contractvorm zo inschieten dat de ON in een vroeg stadium betrokken is en mee kan denken. (uitgevoerd). | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0073 | Eerst einddoel opstellen en dan de consequenties in beeld krijgen. Gaat voor oktober niet lukken maar wel het budget hebben | Vervallen: wordt niet uitgevoerd
[8 empty] | BM-0113 |  | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0030 | Concept |  |  | kleine/weinig zichtbare functies worden vergeten | onvoldoende zicht op kleinere functies, overhaast ontwerpen, prioritering, budget | station mist functionaliteit |  | BM-0028 | 3D model opstellen en daarbij deze functies meenemen, zoals de trams. Artist impressions ook deze kleine functies meenemen. Zodat je een realistisch beeld kan krijgen. Alle technische managers hun imput geven aan partij die maakt het 3D model. DSP groep doet de toets op sociale veiligheid, zij gebruiken oa dit model. De veiligheidsregio betrekken om voor te sorteren op de gebruikers vergunning | Actief: wordt uitgevoerd | 28
RIS-0031 | Actueel |  |  | De duiker onder de Lelylaan moet toch worden werwijderd | wij komen dieper met het werk het werk | Fasering moet worden aangepast om duiker weg te kunnen halen (extra tijd) duiker moet worden weggehaald (extra kosten) |  | BM-0029 | Uitgangspunt is keerwand en duiker laten zitten/ afknijpen. Kan in de weg liggen voor ons ontwerp. | Actief: wordt uitgevoerd | 2
RIS-0032 | Concept |  |  | Aangevraagde TVP's worden niet verkregen (trein vrije periode) | wij zijn ook afhankelijk van andere TVP aanvragen | wij moeten flexibel zijn en meeliften op andere TVP's werkzaamheden moeten later in de tijd (kosten meer tijd omdat ze niet in de TVP kunnen) | SLL-SH1120: Besluit over planning treinvrije periode | BM-0074 | nu nog geen aangevraagd en wij denken mee te liften in aangevraagde onderhoudsperiodes. Kunnen pas een inschatting maken op het moment dat het ontwerp helder is. Einde jaar 20. | Actief: wordt uitgevoerd | 15
RIS-0033 | Actueel |  |  | Geen levering of verkeerd geleverde materialen | 1 onduidelijkheid in ontwerp/ aanbestedingsstukken of vergeten | vertraging, extra kosten |  | BM-0078 |  | Actief: wordt uitgevoerd | 6
RIS-0034 | Actueel |  |  | Het beschadigen van een bestaande kabel of leiding tijdens de uitvoering | 1 Grondwerk bij kabels en leidingen die op een andere plek lagen dan aangenomen 2 werken nabij tramleidingen op een kleine ruimte | tijd en moeite om ze te repareren, issues met de beheerders |  | BM-0079 | bestaande situatie in kaart brengen. | Actief: wordt uitgevoerd | 4
[8 empty] | BM-0095 | proefsleuven graven meenenem in contract | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0035 | Actueel |  |  | Supervisoren kunnen de kwaliteit van het ontwerp niet beoordelen | de supervisoren krijgen geen inzicht in het ontwerp (door ontbreken van bijvoorbeeld 3D model) | 1 hebben geen vertrouwen in het ontwerp waardoor tijd en moeite zijn gemoeid om het aantoonbaar op het juiste niveau te brengen 2 het behalen van kwaliteitsdoelen kan niet worden aangetoond | SLL-PV1270: Integraal voorlopig ontwerp (VO) klaar | BM-0030 | 3 ontwerptafels ingesteld en integrale beeldkwaliteit waarbij R&D betrokken is | Actief: wordt uitgevoerd | 12
[8 empty] | BM-0107 | architect aanhaken in de fase na VO | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0111 | bepalen hoe wij kwaliteit gaan integreren in het project. Nu beeldkwaliteitskader ruimtelijke kwaliteit. spoorbouwmeester r&d en supervisor met bureau kwaliteitsplan opstellen | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0036 | Actueel |  |  | AH to go moet dicht tijdens de bouw | geen goed faseringsplan, geen tijdelijke voorziening beschikbaar | derving AH to go, reizigerstevredenheid verder omlaag |  | BM-0031 | eerst ontwerpen en daarna faseringsplan. Moeten wij daar het project nu mee belasten | Actief: wordt uitgevoerd | 8
RIS-0037 | Actueel |  |  | De inpassing van de stijgpunten blijkt constructief niet te passen. Onderdeel vande basisscope | 1 effect stijgpunten op de huidige constructie nog niet inzichtelijk | Constructieve aanpassingen aan huidige constructie, bijvoorbeeld extra balken ter plaatse van de stijgpunten |  | BM-0032 | kan op twee momenten naar boven komen. Er is op hoofdlijnen naar gekeken en lijkt te kunnen. | Actief: wordt uitgevoerd | 6
RIS-0038 | Actueel |  |  | Het onverwachts tegenkomen van kabels en leidingen tijdens de uitvoering | 1 zijn niet naar boven gekomen op de klik melding 2 oude kabels of leidingen | tijd en moeite om ze weg te halen of om te leggen |  | BM-0084 | proefsleuven graven | Actief: wordt uitgevoerd | 8
[8 empty] | BM-0115 | kabels en leidingen van prorail en GVB inzichtelijk maken. | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0039 | Actueel: deels opgetreden |  |  | Geluidsonderzoeken zijn niet afgesteld op de uiteindelijke situatie | 1 Het wijzigen van uitgangspunten binnen de scope zonder de consequenties in beeld te hebben | Onderzoeken moeten over met nieuwe uitgangspunten afhankelijk van d euitkomst van de onderzoeken, mitigerende maatregelen... |  | BM-0033 | ontwerp 7e is nog niet in rust. Wanneer VO klaar geluidsonderzoek herijken | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0042 | Actueel |  |  | Spoorontwerp tram past niet. | Ontwerp is op hoofdlijnen, verder uitwerking is nodig. Daarbij blijkt dat ontwerp toch niet past. | Aan alle eisen kan niet worden voldaan. Als het niet veilig kan wellicht geen eindhalte Overeenstemming nodig voor alternatief ontwerp bijv 6. Project loopt vertraging op. |  | BM-0035 | Uitwerken ontwerp komende maanden | Actief: wordt uitgevoerd | 2
RIS-0048 | Actueel |  |  | Wij wijken af van het vastgestelde DO openbare ruimte | uitgangspunten DO zijn niet bekend bij alle ontwerpende partners (Movaris) check met het huidige DO wordt onder tijdsdruk niet gedaan |  |  | BM-0108 | ontwerptafels waarbij alle partijen zijn betrokken. Het issue van het lichtkunstwerk via DSP objectiveren om het mee te kunnen nemen in een afweging (sociale veiligheid speelt ook rol) | Actief: wordt uitgevoerd | 12
RIS-0049 | Actueel |  |  | ruimtelijk plan omgeving niet gereed waardoor VO niet gedragen wordt | Overleg omgeving nog gaande | Geen toekomstvast VO | SLL-PV1840: Gewijzigd ontwerp openbare ruimte rondom fietsenstalling goedgekeurd door FDB nieuw west | BM-0096 | R&D erbij betrekken. Gebeurt nu ook zijn plan aan het uitwerken | Actief: wordt uitgevoerd | 9
RIS-0052 | Actueel |  |  | Communicatie: Onbreken van revisie gegevens t.b.v. Technisch ruimte GVB (0-0401 LLL-T1) | Geen toegang tot revisie gegevens of onbreken ervan | geen VO opgave nieuw voor herziene en nieuw in te richten GVB ruimten |  | BM-0081 | nventarisatie kabelsen leidingen | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0053 | Concept |  |  | TBGN wordt niet gehaald | werkzaamheden binnen de TBGN bleken langer dan voorzien (waren nog niet exact bekend bij aanvraag) voorbereidende werkzaamheden zijn niet gereed | langer vervangend vervoer uitloop in de kosten claim van het GVB |  |  |  |  | 0
RIS-0054 | Actueel |  |  | Schade aan bestaande kunstwerken, omringende wegen | 1 Door het gebruik van zwaar materieel in een kleine ruimte | kosten als gevolg van schade uitloop van tijd wanneer schdeherstel op kritieke pad ligt |  | BM-0093 | Opnemen in het contract | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0056 | Actueel |  |  | Ongeplande belemmering van de tramexploitatie tijdens de werkzaamheden | 1 kapot rijden van vitaal onderdeel 2 verzakking van de baan 3 raken van een kabel | tijd en geld |  | BM-0083 | opnemen in het contract | Actief: wordt uitgevoerd | 18
RIS-0059 | Actueel: deels opgetreden |  |  | Communicatie: De GVB ruimte verplaatsen dient in een vroeg stadium besproken te worden met het GVB | In de technische ruimte zijn systemen aanwezig die je niet zomaar kan verplaatsen zonder dat het baan vak GVB gestremd wordt. | Hoge kosten en een lange buiten dienststelling GVB |  | BM-0087 |  | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0060 | Actueel |  |  | Communicatie: Indeling NS en GVB poortrijen | NS en GVB moeten dit 1 op1 ontwerpen aan de hand van de architekt | In VO kan er een flinke mismatch ontstaan wat in het DO opgelost moet worden |  | BM-0100 | op tijd de programma eigenaar ns en MET laten terugkoppelen op moment dat de poorten worden ingetekend | Actief: wordt uitgevoerd | 0
[8 empty] | BM-0119 | Onderdeel maken als werkpakket van het te contracteren IB | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0061 | Actueel |  |  | Informatie het installatieschema van de schakel- en verdeelinrichting van het GVB in de laagspanningsruimte is niet beschikbaar | Revisie tekening ontbreekt | onnauwkeurige bouwkostenraming |  | BM-0116 | nventarisatie kabelsen leidingen | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0062 | Actueel |  |  | Communicatie: Onbreken van revisie gegevens t.b.v. GVB Poortrij aansluring | Geen toegang tot revisie gegevens of onbreken ervan | geen VO opgaven, allen aanname huidig ook nieuw terug plaatsten |  | BM-0101 | afstemmen met Fred | Actief: wordt uitgevoerd | 12
RIS-0063 | Concept |  |  | Communicatie: Onbreken van revisie gegevens t.b.v. GVB Camera systeem | Geen toegang tot revisie gegevens of onbreken ervan | geen VO opgave, alleen aanname huidig ook nieuw terup plaatsten |  |  |  |  | 0
RIS-0064 | Actueel |  |  | Communicatie: revisie gegevens lift intercom ontbreek van NS/ProRail en GVB | Geen toegang tot revisie gegevens of onbreken ervan | geen VO opgave, allen voor NS/ProRail een nieuwe oplossing en voor GVB is dit nu niet te bepalen. |  |  |  |  | 6
RIS-0066 | Actueel |  |  | KES is niet tijdig op niveau | Opdrachtverstrekking naar partij loopt vertraging op Eigenaren/beheerders/Stakeholders hebben veel tijd nodig om eisen te formuleren Eisen van verschillende partijen zijn tegenstrijdig | KES wordt niet tijdig vastgesteld Project loopt vertraging op |  | BM-0038 | 1 Maarten Walter gaat integraal dossier opstellen. 2 Check door middel van integrale raming. 3 Michael is integraal door stuurgroep vastgestelde projectmanager boven de verschillende belangen. Hij kan iets inbrengen bij een adviesgroep/ stuurgroep. | Actief: wordt uitgevoerd | 6
[8 empty] | BM-0120 | KES CRS verder onderbrengen als werkpakket in IB uitvraag | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0069 | Actueel: deels opgetreden |  |  | Ontwerp wijzigt als gevolg van uitkomsten verkeersonderzoek | Als verkeersonderzoek gereed is, blijkt dat er zaken zijn waarmee in het ontwerp nog geen rekening is gehouden. | Aanpassen ontwerp. Project loopt vertraging op. Project wordt duurder. |  | BM-0040 | 1 Dat is een issue hebben wij nog niet scherp hoe dat zit. Lisa is bezig met een verkeersmodel. Het zou een ontwerp kunnen worden dat niet samengaat met 50 km uur . Voor 1 oktober scherp hebben | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0070 | Concept |  |  | treinvrije periode voor bouw lift TVP wordt niet verkregen | Lastig traject tussen schiphol en amsterdam dat zonder spanning moet worden uitgevoerd | Werkzaamheden kunnen niet gedaan worden | SLL-SH1120: Besluit over planning treinvrije periode | BM-0041 | 1 een lift in het prorail perron moet vernieuwd worden. Onderzoeken of het in nachtelijke uit en dienstregelingen kan worden uitgevoerd. | Actief: wordt uitgevoerd | 12
[8 empty] | BM-0109 |  | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0071 | Actueel |  |  | onveilige situaties en ongewenste hinder | De werkzaamheden worden uitgevoerd in en rondom veel verkeersstromen (fiets-, voetgangers-, auto-, tram-, trein-, bus- en metroverkeer) welke doorgang moeten vinden. Onduidelijke en veranderende verkeerstromen | Ongevallen |  | BM-0042 | 1 Ook TM samen met de OM afstemmen is het haalbaar wat wij willen binnen de kaders van de BLVC 2 faseringsverhaal bepaalt de volgorde van het bouwen, reizigersstromen altijd twee trapopgangen fasering is er al (ook meegenomen in de planning) | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0073 | Actueel |  |  | Scopeaanpassingen: de bestaande situatie wijkt af van as-built documentatie, dan wel de bestaande situatie is onbekend. ™ | Huidige situatie niet goed in beeld | Scope aanpassingen met tijd en geld tot gevolg |  | BM-0044 | Huidige situatie in beeld brnegen. De komende fase om scherp te krijgen wat de bestaande situatie is. GVB opdracht om de kabels en leidingen in kaart brengen | Actief: wordt uitgevoerd | 3
RIS-0075 | Actueel |  |  | Aanpassing van uitgangspunten naar aanleiding van nieuw loopstromen onderzoek zijn benodigd | 1 andere locatie van stijgpunten vraagt om een nieuw loopstromen onderzoek 2 | 1 uitgangspunten/ eisen worden anderes. Bijvoorbeeld OV poortjes moeten worden aangepast.. (wordt meegenomen binnen het normale ontwerpproces) |  | BM-0094 |  | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0076 | Actueel |  |  | Het meerdere keren moeten verleggen van dezelfde kabels en leidingen | Om de gewenste fasering te kunnen maken dienen kabels en leidingen dubbel aangepakt te worden. Maar deze zijn nog niet in beeld (zo wel onderdeel van de raming) | Extra kosten |  |  |  |  | 0
RIS-0077 | Concept |  |  | Planning integraalproject wordt niet gehaald | Bouw Schijfgebouw is onduidelijk. | invloed op definitieve invulling stationsplein, de gevel van de fietsenstalling en stationshal |  | BM-0045 | Lelylaan moet het schijfgebouw niet onmogelijk maken (fysiek). Geldt ook voor looplijnen en zichtlijnen | Actief: wordt uitgevoerd | 3
RIS-0078 | Actueel |  |  | de functie P&R zorgt voor overlast tijdens uitvoering en in de eindfase | P&R (NS) zit niet in de scope doordat dit niet past binnen beleid van Amsterdam/ NS. | doelstelling wordt niet gehaald (door behoud van onveilige situatie) |  | BM-0046 | 1 PR binnen de scope krijgen, maar NS wil geen afstand doen van P&R terrein. Gemeente ondersteunt P&R terreinen niet. 2 Er ligt een vraag bij GO om dit mee te nemen in de totale gebiedsontwikkeling noordzijde. | Actief: wordt uitgevoerd | 8
[8 empty] | BM-0121 | Wat wil de ns met de P&R uitspraak verkrijgen. | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0082 | Concept |  |  | Geen/ beperkte OVCP-dekking tijdens de bouw | geen goed faseringsplan, geen tijdelijke voorziening beschikbaar | lek in toegang tot station, zwartrijden, overlast |  | BM-0091 |  | Actief: wordt uitgevoerd | 4
RIS-0083 | Concept |  |  | Duurzaamheid: het project(team) vindt duurzaamheid belangrijk. | Momenteel is nog onduidelijk of “duurzaamheid” binnen realistische kaders van tijd en geld in het project (de aanbesteding en de uitvoering) kan worden meegenomen | duurzaamheids ambities worden niet gehaald |  | BM-0049 | uitwerken in beeldkwaliteitsplan (Programma van duurzaamheidseisen) en VO. | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0084 | Actueel |  |  | geen goede afspraken over inrichting winkelcasco' s | Aha to go gaat geen geen rekening gehouden met transparantie station | onverhuurbare unit of geen transparantie meer door dichtgezette gevels |  | BM-0122 | gesprekken tussen verhuur ns en Aha to go. Daarna met de organisatie afspraken maken over de inrichting | Actief: wordt uitgevoerd | 6
RIS-0085 | Actueel |  |  | Wezenlijke wijzigingen na afronden fase 1 | 1 Scope is niet expliciet helder bij afronden fase 1 meelifters na afronding scope doordat veel partijen zijn betrokken 2 heeft een relatie met de volledigheid op technisch vlak bij aanbesteding Bouwteamfase | Juridisch gezien kunnen marktpartijen (m.u.v. de ON die fase 1 gegund heeft gekregen) bezwaar maken als tijdens fase 1 van het 2 fasen contract de scope toeneemt met meer dan 10%. Indien ze het bezwaar winnen moet de fase 2 / uitvoeringfase worden aanbesteed. |  | BM-0050 | Betrokken partners hierin meenemen, hoe belangrijk het is dat de scope vaststaat op een bepaald moment | Actief: wordt uitgevoerd | 14
[8 empty] | BM-0105 | genoeg scope in het contract hebben | Actief: wordt uitgevoerd
[8 empty] | BM-0112 | flexibilteit (geld) in het contract fase 1 ten behoeve van scope wijzigingen fase 2 | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0086 | Actueel |  |  | Bij uitwerking blijkt scopegrens te krap voor goede ruimtelijke, functionele oplossingen. (Bijvoorbeeld bij het uitwerken van het alignement van de trambanen, dit kan erg veel extra ruimte kosten en misschien extra aanpassingen, | 1 scope grenzen zijn niet eenduidig gedefinieerd. Stationshal, openbare ruimte, tramkeerlus 2 definities zijn niet vastgelegd. Wat geldt als openbare ruimte, wat is middeneiland, 3 Het ontbreken van een geactualiseerd ruimtelijk kader (waarin o.a. tramkeerlus, kruispunt Frogerlaan en zero-emission zijn opgenomen) i.r.t. krappe scopegrens 4 Het vaststellen van een programma gebeurt alleen binnen de scope en niet in relatie tot de rest van de ontwikkelingen in de stationsomgeving | 1 Hoge onvoorziene kosten of slechte functioneel/ruimtelijke ‘budgetoplossingen’ of het oprekken van de scopegrens Gebruik verschillende handboeken voor meubilair en bestrating – risico > versnippering, rommelig beeld en onduidelijk beheer, ook bv vermindering sociale veiligheid door niet samenvallende verlichtingsplannen 2. Oplossingen zijn vaak niet integraal, waardoor verlies van ruimtelijke kwaliteit en onnodig hoge kosten, bv door verplichting tot het realiseren van veel fietsparkeerplekken binnen de scope zijn onevenredig dure oplossingen nodig die de ruimtelijke kwaliteit onder druk zetten. Oplossing zit mogelijk in het breder beschouwen van de fietsparkeervraag |  | BM-0051 | 1 Bewust worden dat het geen stand alone project is. Kaart met de projecten in de context delen. En daarmee beslissingen afdwingen zodat wij de omgeving het beste in kunnen richten naar nieuwe kaders. Scopegrenzenkaart met alle projecten opstellen en afstemming zoeken in de faseringen | Actief: wordt uitgevoerd | 26
[8 empty] | BM-0075 | 2 Kansenkaart 2D delen met de projecten context kaart. | Vervallen: wordt niet uitgevoerd
[8 empty] | BM-0076 | 3 En de vraagstukken kansen bij de verschillende partijen beleggen. Op de agenda zetten en het belang van Amsterdam door R&D laten behartigen | Actief: wordt uitgevoerd
RIS-0089 | Actueel |  |  | Verschillende stakeholders (beheerders) worden het niet eens over het ontwerp | Verschillende inzichten in het beeldkwalitetsplan stakeholders zijn niet gewend eisen te formuleren | 1 materialisering wordt anders dan nu aangenomen met extra kosten 2 aanpassingen met extratijd en geld tot gevolg | SLL-PV1300: Vervolg uitwerking kader o.b.v. nieuwe scope OF | BM-0104 | zo snel mogelijk partij selecteren oor BKP | Actief: wordt uitgevoerd | 36
RIS-0091 | Actueel |  |  | P&R wordt nog onveiliger tijdens de bouw | minder aandacht, onderhoud wordt gestopt/ verschoven | imagoschade, calamiteiten, meer overlast voor omgeving |  | BM-0052 | 1 nu buiten de scope gehouden. Behalve dat een deel van het ontwerp gebruik maakt van de het terrein. Maarten heeft opdracht om het P&R binnen de scope te krijgen. Wat daarvan de vorderingen zijn monitoren | Actief: wordt uitgevoerd | 16
RIS-0093 | Actueel |  |  | onvoldoende ruinte voor bouwlogistiek (ketenpark, opslag) | er wordt gebouwd op een postzegel, geen geschikte ruimte beschikbaar | vertraging, kostenverhoging, veiligheid/ calamiteiten |  | BM-0053 | 1 is onderdeel van het BLVC kader. Verder nog geen afspraken gemaakt met stadsdeel en ns wat voor een ruimte er beschikbaar is. OM doen of expliciet aan opvolger meegeven. OM expliciet afspraken maken wat er wel wordt afgerond. | Actief: wordt uitgevoerd | 9
RIS-0096 | Actueel |  |  | planschade uit omgeving | toevoeging van commercieel programma in de stationsuitbreiding, verhoging van geluidsniveau door de komst van de tramkeerlus, verslechtering van bezonning, etc. | vroegtijdig in kaart brengen van de planschaderisico’s en zo mogelijk de stationsplannen hierop aanpassen. |  | BM-0055 | bij wie moeten wij dit beleggen is dit R&D wij bouwen binnen de bestemmingsplan grenzen | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0098 | Actueel |  |  | Indienststellingsvergunning wordt niet verkregen | Omgevingsdienst is niet betrokken aan de voorkant van het ontwerp VO fase | Extra aanpassingen aan het ontwerp benodigd met gevolg voor geld en tijd |  | BM-0110 | OD betrekken bij het project/ proces. | Actief: wordt uitgevoerd | 0
RIS-0100 | Actueel |  |  | Groot onderhoud prorail vd rubberen oplegschijven valt tijdens uitvoering | geen afstemming tussen groot onderhoud prorail en project | Groot materieel veroorzaakt schade aan net nieuw aangelegde onderdelen zoals bijv maaiveld |  | BM-0123 | prorail kusntwerk onderhoud afstemmen tussen project en onderhoud en openemen in de faseringsplanning | Actief: wordt uitgevoerd | 0