## Blad1
Nummer | Werkpakket | Wanneer gereed
00 WP BO | WP Inleiding en beheersing opdracht
1.1a | 1.1a kostenindicatie oplossingen
1.1e | 1.1e kostenraming realisatiefase
1.3 | 1.3 risicodossier
1.4 | 1.4 aanvullend overleg
2.1 | 2.1 Vergunningen
2.10 | 2.10 Inventarisatie bestaande situatie
2.12 | 2.12 Geotechnisch onderzoek – voorbereiden en beoordelen | 31-12-2021 i.v.m. Realisatieovereenkomst (ROK)
2.4b | 2.4b Ondergrondse infra K&L onderzoek ProRail en NS (deskstudie en veldonderzoek) | 31-12-2021 i.v.m. Realisatieovereenkomst (ROK)
3.10 | 3.10 Bouwfasering loopstromen en logistiek
3.13 | 3.13 Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (VG-O plan)
3.14 | 3.14 Borgen Veilige Berijdbaarheid Railinfra
3.2 | 3.2 Input leveren ten behoeve CRS
3.24 | 3.24 afwijkingen OVS en IPvE | 4 weken voor Start Dialoogfase op 18-03-2022
3.25 | 3.25 BIM (drie dimensionaal bouwwerk informatiemodel) Versie 2.0
3.28 | 3.28 cameraplan
3.29 | 3.29 Inventarisatie riolering en rioleringsplan
3.3 | 3.3 Opstellen SRS
3.31 | 3.31 Inventarisatie voeding, telecom en werktuigbouwkundige installaties
3.36 | 3.36 Voeding- en telecomplan en werktuigbouwkundige installaties
3.5 | 3.5 Verificatie en validatie
3.6 | 3.6 Raakvlakmanagement
3.7 | 3.7 Ontwerpateliers
3.9 | 3.9 Risicoinventarisatie security
3.99 | 3.99 opstellen systeemarchitectuur
4.11 | 4.11 ontwerp kunstwerk
5.05 | 5.05 Verlichtingsplan
5.07 | 5.07 liften en roltrappen
6.0 | 6.0 Voorlopig Ontwerp plus (VO+)
7.1 | 7.1 Opstellen aanbestedingsdossier | 4 weken voor Start Dialoogfase op 18-03-2022
7.2 | 7.2 Ondersteunen bij aanbestedingsproces
8.1 | 8.1 Documentbeheersing
8.2 | 8.2 Inventarisatie werkzaamheden Nevenopdrachtnemers en Erkenningsregeling | 4 weken voor Start Dialoogfase op 18-03-2022
8.3 | 8.3 Inventarisatie aanvullende scope en gevolgen werkpakketten