## Blad1
Nota van Inlichtingen 2 - aanbesteding Ontwerp, realisatie en onderhoud Distributienet Groenpoort
Datum: 31-5-2022
Vraagnr. | Referentie | Vraag | Antwoord Opdrachtgever
1 | Bijlage C Programma van eisen art 4.1.2 bladzijde 14 | Hier wordt gesproken over de dwarsdoorsnede. Omdat het riool op afschot wordt gelegen zal de hoogte ligging van het riool ten opzichte van de warmteleidingen varieren. Daarmee zullen de kruisingen met het riool recht zijn of met een verzet. Dus de vraag kan de opdrachtgever de hoogte van de overige leidingen waaronder het riool opgeven? En zoniet waar moeten we nu rekening mee houden dat de kruising recht oversteekt over het riool? | Overige leiding liggingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Deze zullen naar verwachting medio Q3 beschikbaar zijn en aan opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld. Uitgangspunt is een rechte kruising over het riool.
2 | Antwoord op vraag 6 NvI1. | In het antwoord op vraag 6 verwijst de Aanbestedende Dienst naar een bouwteamovereenkomst die van toepassing zou zijn op het Werk. Klopt dit antwoord? | Nee, het antwoord klopt niet. Er zal geen bouwteamovereenkomst gesloten worden voor het Distributienet. Het juiste antwoord is dat de UAV 2012 gelden met de in de overeenkomst aangegeven afwijkingen en aanvullingen daarop (ook ten aanzien van het ontwerp).
3 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 6 artikel 3.1 en Bijlage I Prijsontwikkeling uitzonderlijke situaties | Door artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst ontstaat een voor de Aannemer onaanvaardbaar risico ten aanzien van wat in de UAV 2012 omschreven staat als kostenverhogende omstandigheden. Mede vanwege de lange looptijd van de overeenkomst kunnen partijen beide niet voorzien welke kostenverhogende (onvoorziene) omstandigheden zullen optreden en wat daarvan de gevolgen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbestedende Dienst heeft nu als alternatief Bijlage I Prijsontwikkeling uitzonderlijke situaties opgenomen. Inschrijver ziet deze Bijlage I echter niet als alternatief nu dit enkel ziet op een achteraf indexering van de prijs van de te leveren materialen. Hierbij wordt dus op geen enkele wijze rekening gehouden met alle andere factoren die van belang kunnen zijn (beschikbaarheid, levertijden, andere kosten, enz.) waarmee het risico daarvan dus volledig bij de Aannemer komt te liggen. Het laten vervallen van paragraaf 47 UAV is in de visie van Inschrijver dan ook niet acceptabel en aanvullend strijdig met de Aanbestedingswet en Voorschrift 3.9A en 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Inschrijver verzoekt de Aanbestende Dienst dan ook om artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst te laten vervallen en daarmee paragraaf 47 UAV en 7:753 BW integraal van toepassing te laten zijn op de Overeenkomst. | Vooropgesteld geldt dat artikel 7:753 van regelend recht is en niet geldt indien paragraaf 47 UAV van toepassing is. Opdrachtgever is bereid alsnog paragraaf 47 van toepassing te verklaren. De laatste zin van artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst komt daarmee te vervallen. Voor wat betreft de bijlage "Prijsontwikkelingen uitzonderlijke situaties" betekent dit dat de verwijzing naar "acts of god" en paragraaf 47 UAV komt te vervallen (meer specifiek de eerste twee alinea's van de bijlage). De in de bijlage beschreven indexering blijft wel van toepassing.
4 | Bijlage C Programma van eisen 1.1 art 4.2.3 bladzijde 18 | Omdat maar één leverancier alle diameters van het distributienet in kunststof kan leveren verzoek ik om het distributienet in staal-PE te mogen aanbieden. Of zoveel mogelijk in kunststof zover dit in het programma van de leverancier is opgenomen en de restende grootste diameters in staal. | Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de 184 mm warmteleiding slechts bij 1 leverancier in Nederland beschikbaar is. Omdat dit ca. 1% van de totale materiaalstaat betreft, voorziet Opdrachtgever hier geen problemen in. De overige materialen zijn alom beschikbaar bij verscheidene leveranciers.
5 | Antwoord op vraag 107 NvI1. | Aanvullende vraag ter verduidelijking: Als blijkt dat de fatale opleverdatum aangepast wordt na een afstemming in de betreffende bouwvergadering onder invloed van of ten gevolge van de integrale planning van de civiele aannemer heeft de geen boete consequenties? Dus wordt de opleverdatum contractueel aangepast conform de paragraaf 36 van de UAV2012. | De vraag is onduidelijk. Alleen indien Opdrachtgever in de bouwvergadering het verschuiven van een opleverdatum/de opleverdata heeft goedgekeurd, geldt de nieuwe opleverdatum/opleverdata. Daarbij geldt alsdan de kortingsregeling (ex artikel 7.5) ten aanzien van die nieuwe opleverdatum/opleverdata.
6 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN 3651 van toepassing is. Kunt u aangeven welke belangrijke waterstaatwerken binnen het projectgebied vallen? | Conform Bijlage J DO Stedenbouwkundig plan Groenpoort d.d. 06-09-2021 worden er 6 bruggen over de watergang geplaatst.
7 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN 3650 serie van toepassing is. Het buisleidingsysteem valt door de toegepaste temperatuur buiten de NEN-3650. Verzoek om deze te laten vervallen. | Deze norm zal niet komen te vervallen, want er worden ook eisen beschreven van kunststof leidingsystemen, deze moeten in ieder geval gevolgd worden.
8 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN 7171-1 en NEN 7171-2 van toepassing is. Opdrachtnemer heeft echter geen invloed op de voorgeschreven dwarsprofielen en leidingstroken. Kunnen we ervan uitgaan dat deze voldoen aan eerder genoemde eisen? | Ja, daarnaast is het belangrijk om dit goed overeen te stemmen met overige nutshouders.
9 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN 7200 van toepassing is. Deze norm betreft echter alleen kunststof voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater. Verzoek om deze te laten vervallen. | Nee, de norm zal niet komen te vervallen, want PE leidingen zijn net zo goed waterleidingen. Dus de richtlijnen komen overeen.
10 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de EN 14419 van toepassing is. In Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen paragraaf 4.2.15 lekdetectiesysteem warmtenet geeft de OG zelf aan dat een traditioneel lekdetectie net niet toepasbaar is bij kunststofleidingsystemen. | Traditioneel lekdetectie kan niet en hoeft niet. Er zijn alternatieven, en deze moeten overeengestemd worden met opdrachtgever
11 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN-EN 489 van toepassing is. Deze norm is echter niet van toepassing op kunststof leidingsystemen. | Klopt, NEN-EN 489 vervalt
12 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de ISO19630 van toepassing is. Vervalt deze als de opdrachtnemer geen materialen met keramische vezels toepast? | Klopt, ISO 19630 vervalt.
13 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN-EN 448 van toepassing is. Deze norm is echter niet van toepassing op kunststof leidingsystemen. Het merendeel van de eisen in deze norm zijn materiaal specifiek. Hoe ziet de OG het voor zich hier eisen aan af te leiden? | Klopt, NEN-EN 448 vervalt.
14 | Bijlage C Programma van eisen 2 Normen en Richtlijnen | Er wordt aangegeven dat de NEN-EN 448 van toepassing is. Deze norm is echter niet van toepassing op kunststof leidingsystemen. Het merendeel van de eisen in deze norm zijn materiaal specifiek. Hoe ziet de OG het voor zich hier eisen aan af te leiden? | Zie vraag 13.
15 | Antwoord op vraag 49 van de NVI1 | Voor de dekkingslimiet is niet bepalend de duur van een gebeurtenis maar de afgesproken limieten per aanspraak en per jaar. Wij willen u erop wijzen dat de duur van een gebeurtenis geen relatie kan hebben met verzekeringsdekking | Vraag ontbreekt. Er dient in ieder geval voldaan te worden aan de eisen ten aanzien van de verzekeringen zoals opgenomen in het Beschrijvend Document.
16 | Antwoord op vraag 108 van de NVI1 | Het antwoord op zich is duidelijk. Wij willen u er nog wel op wijzen dat bij inschrijver de aansprakelijkheid is verzekerd in een separate aansprakelijkheidsverzekering, los van de CAR-polis. | Vraag ontbreekt. Er dient in ieder geval voldaan te worden aan de eisen ten aanzien van de verzekeringen zoals opgenomen in het Beschrijvend Document.
17 | Antwoord op vraag 109 van de NVI1 | Verzekeraars keren uit rechtstreeks aan de benadeelde partijen. Wij hebben daar geen invloed op. Er is 1 uitzondering mogelijk: uitkeringen door CAR-verzekeraars inzake schade aan het werk of eigendommen Opdrachtgever. | Vraag ontbreekt.
18 | Bijlage B1 indicatieve planning | Regel 37 Uitvoering F2B staat einddatum vrijdag 3 november 2025. Moet dit niet vrijdag 7 november 2025 zijn? | Dit betreft inderdaad een schrijffout, de datum is aangepast van "vrijdag 3 november 2025" naar "vrijdag 7 november 2025".
19 | Bijlage B1 indicatieve planning | Regel 38 Uitvoering F2C staat einddatum vrijdag 16 maart 2026. Moet dit niet vrijdag 20 maart 2026 zijn? | Dit betreft inderdaad een schrijffout, de datum is aangepast van "vrijdag 16 maart 2026" naar "vrijdag 20 maart 2026".
20 | Bijlage M Aannemingovereenkomst Distributienet Groenpoort Bladzijde 3, considerans punt B Onderhoud | Er wordt 1 aanneemsom gevraagd voor een beperkte periode. De realisatie van het distributienet zal meerdere jaren duren. Dient aanbieder zijn onderhoudsprijs op basis van de indicatieve planning te differentiëren of is 1 totaalsom (zoals gevraagd) voldoende? | 1 totaalsom zoals gevraagd is voldoende.
21 | Uitnodiging tot inschrijving, par 3.2 Deel 4 Onderhoud | In genoemd document staat dat de onderhoudsfase start vanaf het moment van oplevering deel 1 (Hoofddistributie door Groenpoort en subdistributie van fase 1) hetgeen in een periode van Q1 2023 tot Q3 2024 gerealiseerd wordt. Betekent dit uitgangspunt dat de 1e onderhoudsactiviteiten pas dan gaan starten? In dat geval zijn de 1e delen al ruim bijna een jaar in gebruik (zonder onderhoud). Is deze zienswijze correct? | Terechte vraag, we willen dat onderhoudsactiviteiten direct starten als het eerste deel wordt opgeleverd en verder meegroeien met het project. Op deze wijze wordt een periode zonder onderhoud voorkomen.
22 | Bijlage C Programma van Eisen, par 6.2 Onderhoud | Op welke wijze voorziet opdrachtgever in het verrekenen van correctief (vervangings-) onderhoud? Zijn alle storingen individueel verrekenbaar? Welke verrekenmethodiek wordt toegepast? | Zie paragraaf 3.3 punt 4 van het Beschrijvend document. In de basis geldt dat er op voorhand een offerte gemaakt dient te worden door Opdrachtnemer die Opdrachtgever kan accoderen. Uitgesloten hiervan zijn (urgente) storingen die van invloed zijn op de beschikbaarheidsverplichting, waarvoor geldt dat deze op nacalculatie verrekend kunnen worden.
23 | Bijlage C Programma van Eisen, par 6.2 Onderhoud | Is de aanname correct dat correctief onderhoud niet binnen de beschikbaarheidsverplichting van 99,9% valt? | Nee, deze aanname is onjuist. Correctief onderhoud valt binnen de beschikbaarheidsverplichting van 99,9%. Deze werkzaamheden kunnen op basis van nacalculatie wel verrekend worden.
24 | Bijlage C Programma van Eisen, par 6.2 Onderhoud | Is de aanname correct dat een verstoring in de warmtelevering door externe oorzaken (zoals onbeschikbaarheid opwekinstallatie) niet binnen de beschikbaarheidsverplichting van 99,9% valt | Deze aanname is akkoord. De beschikbaarheidverplichting geldt alleen binnen het kader van de Opdracht.
25 | Bijlage C Programma van Eisen, par 6.2 Onderhoud | De definitie van preventief onderhoud in de tekst is "het controleren, repareren en/of vervanging van de onderdelen met een verhoogd risico op falen". Vervanging van onderdelen met verhoogde risico op falen valt naar mening van de opdrachtnemer binnen het correctief vervangingsonderhoud vanuit het jaarlijks bij te werken MJOP (dit is immers niet op voorhand in te schatten en af te prijzen). Is deze zienswijze akkoord? | Dat is akkoord.
26 | Algemeen | Maakt OG na de opdracht verstrekking een werkbestek/documenten waarin de NVI's zijn verwerkt? | Ja, eventuele aanpassingen aan de gepubliceerde documenten zullen door opdrachtgever worden verwerkt en verstrekt.
27 | Bijlage 1 NvI Distributienet Groenpoort | In de bijlage met de materiaallijst voor het distributienet zijn alleen de leidinglengtes opgenomen. Echter de afsluiters ontbreken, is de materiaallijst hiervoor ook beschikbaar? | Hiervoor is geen materiaallijst beschikbaar. De afsluiters kunnen uit de tekening gehaald worden.
28 | Bijlage C Programma van Eisen par 4.2.11 Afsluiters | Op basis van de aangeleverde tekeningen zijn wij op 34 afsluiterlokaties in het distributienet (Hoofd- en Subdistributiedeel, exclusief aansluitafsluiters), kunt u bevestigen dat deze telling correct is? | Er zijn: 33 permanente afsluiters in het subdistributienet en 134 verloren afsluiters in de aansluitleidingen.
29 | Antwoord op vraag 66 Nota van Inlichting | Vraag 66 was: Bijlage C Programma van Eisen 1.1 Bladzijde 11 artikel 3.5.4 Leidinglengtes warmtenet: Hier staat vermeld"… In tabel 2 is een overzicht gegeven van de leidinglengtes van het Warmtenet voor de Hoofddistributieleidingen, Subdistributieleidingen en Aansluitleidingen. Dit dient ter indicatie op voorlopig ontwerp niveau. Door de opdrachtnemer worden bij een definitief ontwerp de uiteindelijke leidinglengtes verkregen..." Betekend dit dan voor de inschrijvng gerekend kan worden met de opgegeven lengtes en dat na het DO het verschil verrekend kan worden? Uw antwoord in de Nota was: 'De open begroting wordt gebruikt om wijzingen bij het UO/DO ten opzichte van de inschrijving te verrekenen.' Geldt deze werkmethodiek ook voor de verrekening van verschillen voor de te onderhouden scope? | 1) Ja, dit betekend dat er voor de inschrijving gerekend kan worden met de opgegeven lengtes en dat na het DO/UO de verschillen verekend wordt op basis van de open begroting. 2) Ja,deze werkwijze geldt ook voor de te onderhouden scope.
30 | Algemeen n.a.v. beantwoording NVI 1 | Naar aanleiding van de antwoorden van NVI1 vraag nr.8,59,62,65,66 en 71 willen we een verduidelings vraag stellen om vast te stellen dat onze intepretaties juist is. Het onderwerp is verantwoordelijkheid VO: OG heeft het VO opgesteld en vraagt om de uitvoerinsgverantwoordelijkheid door opdrachtnemer over te nemen. Op basis van de antwoorden in de NVI1 worden de eisen niet aangepast maar als blijkt bij de uitwerking van de DO en UO er verschillen in aantalllen en diameters ontstaan er verrekening plaats vindt over de verschillen ten op zichte van het VO. Is onze weergaven juist? zo nee, wat is niet juist en zou met moeten zijn? | Dit is juist, waarbij de open begroting gehanteerd wordt voor de verrekening.
31 | Algemeen | Is het mogelijk de vragen die wij d.d. woensdag 11 mei 16:05 uur hebben ingediend om deze eerder dan 30 mei te beantwoorden? Deze vraag om dit nog te kunnen verwerken in de inschrijving op 10 juni a.s.. De impact van de aantallen antwoorden en ook de inhoudelijke consequenties hiervan, verwachten we dat deze omvangrijks zal ziin om dit nog überhaupt te kunnen verwerken. | Niet akkoord. De NvI zal op de geplande datum gepubliceerd worden.
32 | Bijlage C programma van Eisen 1.1, hoofdstuk 4 | Er wordt aangegeven dat er waterslagberekeningen gedaan moeten worden in het DO. In het leidingsysteem binnen de scope zitten geen (regel)kleppen en pompen die tot waterslag kunnen leiden. Naar mening van de inscrhijver is het de verantwoordelijkheid van de ontwerpende partij van de centrale en grote afnemers om waterslag te voorkomen. Waar denkt de OG dat hier waterslagberekeningen nodig zijn? | Door het sluiten en openen van de aanwezige afsluiters in het distributienet onstaat waterslag in het distributienet. Opdrachtnemer dient ook hier berekeningen aan te maken.
33 | Bijlage C Programma van Eisen 1.1 Bladzijde 31 par 6.3 | Kan Opdrachtgever het Veiligheid en Gezondheidplan van de ontwerpfase beschikbaar stellen? | Nee, Opdrachtgever kan deze niet beschikbaar stellen.
34 | Bijlage C Programma van Eisen 1.1 Bladzijde 14 par 4.1.2 | Kan de opdrachtgever de hoogte ligging van het riool over het gehele trace aangeven? Deze informatie hebben wij nodig om de oversteken te kunnen bepalen. | Zie antwoord vraag 1.
35 | Bijlage C Programma van Eisen 1.1 Bladzijde 29 par 5.6 | Kan de opdrachtgever het resultaat van het NGE onderzoek ter beschikking stellen? | Bijgevoegd treft u de schriftelijke vrijgave van het bevoegd gezag, de gemeente Veenendaal, aan.
36 | Uitnodiging tot inschrijving Bladzijde 23 artikel 8.2.5 | Gevraagd wordt om een bankgarantie , is een concern garantie ook afdoende? | Nee dit is niet afdoende. Er dient een bankgarantie af te worden gegeven.
37 | Bijlage C Programma van Eisen 1.1 Bladzijde 9 par 3.4 | Staat vermeld "..dat de onderliggende verkaveling op instignatie van de gemeenteraad van Veenendaal (in beperkte mate) wordt aangepast. Het resultaat dient door Opdrachtnemer verwerkt te worden in het Definitief Ontwerp." Gezien de planning van bijlage B1 Zal dit gegeven uiterlijk circa 1 september 2022 bekend moeten zijn wil dit nog in het ontwerp kunnen worden meegenomen. Kunnen wij ervanuitgaan dat dit uiterlijk 1-9-2022 de aanpassing van de onderliggende verkaveling bekend is? | Ja, per 01-09-2022 is op basis van de doorlopen bestemmingsplan procedure het aangepaste stedenbouwkundige plan beschikbaar.
38 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort - Opdracht B Bladzijde 9 artikel 7.1 | Staat vermeld ".. De aanvang van de realisatie van het Werk is immers mede afhankelijk van de planning van de civiele aannemer die in opdracht van OVO het (gefaseerd) bouwrijp maken van de locatie Groenpoort verzorgt. Omdat er mede afhankelijk staat, waar is de aanvang nog meer van afhankelijk? | De aanvangsdatum is ook afhankelijk van de inschrijving en gunning van deze opdracht.
39 | Bijlage C Programma van Eisen art 3.4.1. bladzijde 15 | Zijn de geprojecteeerde sleuflocaties tot onderaan de verwachte sleufdiepte voorzien van schoon zand? Of dient ON nog grondverbetering te voorzien teneinde de leidingen confrom aanlegvoorschriften in schoon zand aan te kunnen leggen? | De civiel aannemer zal voorzien in een schoon zand cunet waarin opdrachtnemer geen grondverbetering op hoeft toe te passen. Dit geldt enkel voor de subdsitributieleidingen, niet voor de hoofddistributieleiding.
40 | Bijlage C Programma van Eisen art. 4.2.8 bladzijde 19 | In de tekst wordt aangegeven dat de drukklasse van het net PN6 is. Echter de gekozen drukklasse is sterk afhankelijk van de in de centrale maximaal produceren drukken. Is de drukklasse in de centrale hiermee ook bepaald op PN6. Kunt u, indien dit afwijkt, onderbouwen waarom daar voor een andere drukklasse gekozen is? | Betreft de centrale: In het VO van de energiecentrale is de drukklasse bepaald op PN10. Echter de maximale pompdruk is 5,5 Bar bij 70°C. Betreft het distributienet: De bottleneck is CALPEX. Bij een bedrijftemperatuur van 70graden is de maximaal toelaatbare druk 8,5bar. Technisch gezien is dat PN6. Uiteraard mag PN10 toegepast worden Het leidingwerk dient ten allen tijde geschikt te zijn tegen 6 bar onder alle heersende temperatuurniveau's.
41 | Bijlage C Programma van Eisen art. 4.3.2 bladzijde 23 | Temperatuurregime koudenet: In de beschrijving staat opgenomen dat het net uitgelegd wordt op max aanvoertemperatuur van 16graden celcius en een retourtemperaruur van 22 graden. Is de aanname juist dat het Koudenet het gehele jaar in bedrijf is? Of dient opdrachtnemer er rekening mee te houden dat bv gedurende de winterperiode het net voor langere periodes volledig stopgezet wordt om energie aan de opwekzijde van de centrale te besparen? | Uitgangspunt is dat er bij buitentemperaturen lager dan 15 graden voor langer dan 48 uur geen koude geleverd zal worden vanuit de centrale. Concreet houdt dit in dat in de winterperiode er inderdaad lange tijd geen koude geleverd zal worden. Er valt te overwegen om op strategische plekken enkele omlopen in het koudenet te voorzien om neerslag te voorkomen. Dit zal Opdrachtgever met Opdrachtnemer afstemmen in het DO.
42 | Bijlage C Programma van Eisen art. 4.2.2 bladzijde 18 | Temperatuurregime warmtenet: De maximale werktemperatuur is 75graden. Kan opdrachtgever aangeven over welke periodes deze maximale temperatuur in het systeem gebracht wordt? Is 75graden ook de maximale temperatuur die vanuit de opwekkers vanuit de opwekinstallatie aagevoerd kan wordt. Of bestaat de kans dat deze overschreden wordt? | De elektrische ketels kunnen een hogere aanvoertemperatuur realiseren dan de 75°C. Deze zitten echter in een eigen hydraulisch circuit. De warmtepompen kunnen geen hogere aanvoertemperatuur realiseren. N.b. De temperatuurhandhaving inclusief beveiligingen vallen binnen Opdracht A Energiecentrale. Opdrachtnemer dient er vanuit te gaan dat; de aanvoertemperatuur circa 50% van het jaar boven de 70°C is.
43 | Bijlage C Programma van Eisen art. 4.2.2 bladzijde 18 | Temperatuurregime warmtenet: Ivm met de significant kortere levensduur van kunststof leidingsystemen bij hogere temperaturen is een adequate monitoring (en het vastleggen van deze waardes in een doorlopende trend) op de ingevoedde warmte essentieel. Voorziet de opwekinstallatie in registratie en het ongevraagd aanleveren van deze informatie aan opdrachtnemer zodat zij aan de garantieverplichtingen kan voldoen? | De Energiecentrale uit Opdracht B zal de intrede temperatuur van het water continu meten en registreren. Dit is niet alleen nodig voor een adequate bedrijfsvoering, maar ook wettelijk verplicht binnen de warmtewet.
44 | Bijlage C Programma van Eisen art. 4.4 bladzijde 26 | Hanteren van een onderbouwde meet- en regelinstallatie valt onder opdracht B. Is het voor opdrachtnemer mogelijk om online (zonder tussenkomst van derden) inzicht te verkrijgen over de diverse parameters uit deze installatie? | Nee, dit is niet bij voorbaat mogelijk. Dit is wel bespreekbaar maar is mede afhankelijk van de opdrachtnemer van Opdracht B.
45 | Bijlage C Programma van Eisen art. 3.5.4 Tabel 2 bladzijde 11 | In tabel 2 staat bij de aansluitleidingen twee keer de diameter 26,0 mm vermeld, moet de tweede niet 32,6 mm zijn? | Nee. hard-subdistributie leiding tot gevel & gevel tot beugel.
46 | Bijlage C Programma van Eisen art. 3.6.4 Tabel 3 bladzijde 12 | In tabel 2 staat bij de aansluitleidingen twee keer de diameter 21,0 mm vermeld, moet de tweede niet 28,0 mm zijn? | De vraag gaat over tabel 3? Nee: hard-subdistributie leiding tot gevel & gevel tot beugel.
47 | Uitnodiging tot inschrijving bladzijde 25 Artikel 9.2.2. | Bij punt D staat vermeld "Opdrachtgever" Welke opdrachtgever is dit en welk belang wordt vertegenwoodigd? Wij zien dan DEVOG al is genoemd en ook de Gemeente Veenendaal. | Hiermee wordt bedoeld DEVOG. Betreft een dubbeling.
48 | Uitnodiging tot inschrijving | Kan opdrachtgever bekend maken hoe de kredietwaardigheid en voor welk bedrag dit voor DEVOG geregeld is? | Hierover doet opdrachtgever geen uitspraken.
49 | Uitnodiging tot inschrijving bladzijde 10 Artikel 4.3 | In het Beschrijvend Document wordt door de Aanbestedende Dienst aangegeven in paragraaf 4.3 dat de overeenkomst loopt tot met 2030 en dat vervolgens de Opdrachtgever eenzijdig het recht heeft de Overeenkomst twee maal te verlengen met een periode van 5 jaar. Dit ziet de Inschrijver op dit moment echter niet terug in de Aannemingsovereenkomst. 1) Kan de Aanbestedende Dienst dit alsnog toevoegen aan de Aannemingsovereenkomst en 2) In aanvulling op de reeds eerder gestelde vragen wil Inschrijver wil de Aanbestedende Dienst nogmaals nadrukkelijk verzoeken om van het besluit tot verlenging een gezamenlijk besluit te maken, inhoudende dat dus zowel Opdrachtgever als Aannemer hiermee dienen in te stemmen. | Dit klopt niet in het Beschrijvend Document. De termijnen zoals aangegeven in de concept aannemingsovereenkomst dienen aangehouden te worden.
50 | Uitnodiging tot inschrijving Bijlage K | Bij het Beschrijvend Document zijn als bijlage K de Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Veenendaal toegevoegd. Zowel in het Beschrijvend Document als in de Aannemingsovereenkomst is echter geen verwijzing opgenomen naar deze Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Veenendaal. Inschrijver gaat er vanuit dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Veenendaal niet van toepassing zijn op de onderhavige aanbestedingsprocedure en op de Aannemingsovereenkomst nu beide fase hun eigen voorwaarden hebben (ARW 2016 respectievelijk UAV 2012). Kan de Aanbestedende dienst dit bevestigen? Indien de Aanbestedende dienst dit niet kan bevestigen, kan de Aanbestedende dienst in dat geval een nadere toelichting geven over hoe dat de Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Veenendaal in dat geval van toepassing zijn en hoe dat dit zich verhoud in relatie tot de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9C. | Aanbestedende dienst kan bevestigen dat de Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Veenendaal komen te vervallen. Deze zijn per abuis als bijlage bijgevoegd en zijn niet van toepassing, de contractvoorwaarden worden geregeld via de overeenkomst, de UAV 2012 en de beschreven afwijkingen daarop.
51 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort Algemeen | Algemene vraag De Aanbestedende Dienst kiest er voor om middels deze aanbestedingsprocedure een Aannemingsovereenkomst op grond van de UAV 2012 op de markt te zetten. De Aanbestedende Dienst vraagt van de Aannemer in de realisatie van het werk echter wel een significante ontwerpinspanning nu de door de Aanbestedende Dienst verstrekte Voorlopige Ontwerp en PvE door de Aannemer uitgewerkt dient te worden naar een Definitief- en Uitvoeringsgereed Ontwerp. Ook geeft de Aanbestedende Dienst in het Beschrijvend Document onder lid 5 van paragraaf 3.3 aan dat de Aanbestedende Dienst van de Aannemer verwacht dat deze zelfstandig aan het werk gaat. De UAV 2012 als contractvorm voorziet niet in het door de Aannemer verrichten van dergelijke (zelfstandige) werkzaamheden. Om ontwerp en uitvoering bij één opdrachtnemer onder te brengen is de UAV-GC 2005 daarom tot stand gekomen. Op basis van de ontwerpopgaaf die de Aannemer in de Aannemingsovereenkomst heeft zou het – in de visie van Inschrijver – meer voor de hand liggen om een overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005 aan te gaan. Kan de Aanbestedende Dienst met inachtneming van Voorschrift 3.9C uit de Gids Proportionaliteit een toelichting geven waarom desondanks gekozen is voor een Aannemingsovereenkomst op grond van de UAV 2012 en niet voor de UAV-GC 2005? | De UAV-GC 2005 betreft een set voorwaarden die Opdrachtgever minder geschikt acht voor het onderhavige project gelet op de aard en omvang van de opdracht. Het VO vergt in verhouding immers relatief weinig uitwerking. Daarom gelden de UAV met de in de overeenkomst aangegeven afwijkingen en aanvullingen daarop (waaronder ten aanzien van het ontwerp).
52 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort Algemeen | Algemene vraag In de Aannemingsovereenkomst zijn op meerdere momenten opgenomen waar de Opdrachtgever door de Aannemer aan te leveren producten (waaronder bijvoorbeeld het Definitief Ontwerp, het algemeen tijdsschema en het Veiligheidsplan). Er zijn op dit moment in de Aannemingsovereenkomst, maar ook in het PvE geen criteria beschreven aan de hand waarvan de in de Aannemingsovereenkomst benoemde producten getoetst zullen worden, wat de doorlooptijden van de goedkeuring zijn, hoe om dient te worden gegaan met het niet goedkeuren van producten en wanneer de Aannemer deze producten aan dient te leveren. Kan de Aanbestedende Dienst een overzicht verschaffen de goedkeuringsprocedure en de daarmee verband houdende aanvullende zaken? | Uitgangspunt is dat de Opdrachtgever de te beoordelen documenten binnen 10 werkdagen beoordeeld. De documenten zullen beoordeeld worden op basis van de offerteuitvraag documenten.
53 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort Algemeen | Algemene vraag Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst, zulks met een beroep op Voorschrift 3.9D, een extra artikel toe te voegen aan de Aannemingsovereenkomst met de volgende inhoud: 1) De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot 50% van de Aanneemsom als bedoeld in artikel 3.1. 2) Aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, niet-gerealiseerde omzet, winst en/of besparing. 3) Aannemer is niet aansprakelijk voor schade in verband met onderbreking of beperking van het transport van warmte en/of koude. | Niet akkoord. De aansprakelijkheidsregeling zoals aangegeven in de UAV 2012 met de afwijkingen en aanvullingen daarop in de Aannemingsovereenkomst geldt. Zie motivering in eerdere Nota van Inlichtingen in dat kader.
54 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort Algemeen | Algemene vraag Op grond van haar contractuele analyse komt Inschrijver tot de conclusie dat er momenteel fundamentele gebreken in de Overeenkomst zitten. De Inschrijver kan haar bezwaren middels de Nota van Inlichten slechts beperkt kenbaar maken en toelichten. Daarom verzoekt Inschrijver de Opdrachtgever om op korte termijn om een gesprek te organiseren waarbij partijen over en weer hun visie op de Overeenkomst kunnen geven en toelichten waarom dat eventuele bezwaren bestaan. Kan de Aanbestedende Dienst hier mee instemmen en op korte termijn een dergelijk overleg organiseren?? | Opdrachtgever ziet geen reden voor een dergelijk gesprek. Vragen, opmerkingen en bezwaren kunnen via de schriftelijke vragenrondes worden gesteld en zullen via een Nota van Inlichtingen aan alle gegadigden worden beantwoord.
55 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 8 artikel 4.3 | Zoals te doen gebruikelijk hebben Inschrijvers veelal hun (toekomstige) vorderingen verpand aan haar financier(s) c.q. bank(en) ter financiering van haar bedrijfsvoering. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om aan artikel 4.3 toe te voegen: “behoudens een gebruikelijke verpanding aan haar bank”. | Niet akkoord. Indien aan de orde, zal Opdrachtgever toestemming verlenen voor een dergelijke verpanding.
56 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 8 artikel 5.1 | In artikel 5.1 van de Aannemingsovereenkomst stelt de Aanbestedende Dienst dat de Aannemer het ontwerprisico van de namens Opdrachtgever opgestelde ontwerp over te nemen. Er kan van een Inschrijver niet worden verwacht dat zij het door of namens de Aanbestedende Dienst verrichte werk volledig controleert, temeer niet nu de Aanbestedende Dienst er voor heeft gekozen het werk middels een UAV2012 overeenkomst aan de Aannemer op te dragen. Het moeten overnemen van de ontwerpverantwoordelijkheid is wat Inschrijver betreft onacceptabel en wijkt volledig af van de gebruikelijke contractuele systematiek en is daarmee tevens strijdig met de Aanbestedingswet en voorschriften 3.9A en 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook nadrukkelijk om artikel 5.1 te laten vervallen. Inschrijver dient immers uit te kunnen gaan van de juistheid van de door de Aanbestedende Dienst c.q. Opdrachtgever verstrekte informatie. | In zoverre akkoord dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor VO, waarbij Aannemer wel de verplichting heeft te waarschuwen voor tekortkomingen. Aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de uitwerking van VO in DO en van DO in UO. Zie motivering in eerdere Nota van Inlichtingen. Artikel 5.1 van de Aannemingsovereenkomst wordt in zoverre aangepast dat Aannemer in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 en in aanvulling op paragraaf 6 UAV 2012 verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp eerst tot Definitief Ontwerp en vervolgens tot Uitvoeringsgereed Ontwerp.
57 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 8 artikel 5.3 | De Aanbestedende Dienst legt aan de Inschrijvers in deze aanbestedingsfase een zeer zware verzwaring van de waarschuwingsplicht op die in de visie van Inschrijver te ver gaat. Inschrijvers hebben in deze haar wettelijke waarschuwingsplicht, maar van een Inschrijver kan tijdens deze aanbesteding niet worden verwacht dat zij integraal en tot in detail de door de Aanbestedende dienst verstrekte informatie controleert. Feitelijk vraagt de Aanbestedende Dienst aan de Inschrijver om de verantwoordelijkheid van de Aanbestedende Dienst over te nemen van onder andere het PvE. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om artikel 5.3 van de Aannemingsovereenkomst te laten vervallen. | Niet akkoord. Een en ander wordt ondervangen in het normatieve criterium "had behoren te weten". Indien een gegadigde iets niet heeft opgemerkt en (bijvoorbeeld qua detailniveau) ook niet had behoren op te merken, dan valt dat niet onder de reikwijdte van artikel 5.3 van de Aannemingsovereenkomst.
58 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 8 artikel 5.4 | In artikel 5.4 van de Aannemingsovereenkomst staat opgenomen dat de Aannemer aansprakelijk is voor schade of kosten ten gevolge van geschillen met rechthebbende van de belendede percelen of terreinen, tenzij de Aannemer aantoont dat Opdrachtgever een verwijt valt te maken. De Inschrijver acht deze bepaling onredelijk omdat hiermee een risicoaansprakelijkheid bij de Aannemer komt te liggen. Artikel 5.4 zou zodanig aangepast moeten worden dat er enkel sprake is van aansprakelijkheid van de Aannemer wanneer de Aannemer een verwijt kan worden gemaakt. Het verzoek is dan ook om de laatste zin “tenzij Aannemer aantoont … te maken valt” te vervangen door “ten Aannemer aantoont dat haar terzake geen verwijt valt te maken”. Is de Aanbestedende Dienst bereid dit zodanig te wijzigen? | Niet akkoord. Opdrachtgever heeft hier in principe geen invloed op, Aannemer wel. Opdrachtgever kan wel door Aannemer hierop worden aangesproken indien Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.
59 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 9 artikel 6.2 | In artikel 6.2 van de Aannemingsovereenkomst wordt de Aannemer verantwoordelijk geacht voor aanvullende eisen de zowel de Opdrachtgever als de Gemeente kan stellen aan het Veiligheidsplan. Het is voor een Aannemer onmogelijk om in te schatten welke eventuele aanvullende (dus aanvullend op de overeenkomst) eisen de Opdrachtgever en Gemeente zullen gaan stellen en om hier redelijkerwijs dus in haar aanbieding rekening mee te houden. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om dit artikel 6.2 te laten vervallen. | Niet akkoord. Aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en dient te voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Wel is Opdrachtgever bereid om artikel 6.2 van de Aannemingsovereenkomst in zoverre aan te passen dat het dient te gaan om redelijke nadere eisen.
60 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde10 artikel 7.5 | In artikel 7.5 van de Aannemingsovereenkomst zit een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Het recht van de Opdrachtgever op aanvullende schadevergoeding dient te komen vervallen op grond van Voorschrift 3.9D lid 1 van de Gids Proportionaliteit. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook de laatste volzin van artikel 7.5 Aannemingsovereenkomst te laten vervallen. | De laatste volzin van artikel 7.5 van Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort zal komen te vervallen. De totale aansprakelijkheid is daarmee beperkt tot €100.000 per deelfase. Zie ook vraag 105 van NVI 1.
61 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde10 artikel 7.6 | In artikel 7.6 van de Aannemingsovereenkomst is een sanctie opgenomen voor wanneer de Aannemer tijdens haar Werk de beloften uit het PvA niet nakomt. Inschrijver wil er de Aanbestedende Dienst graag op wijzen dat de systematiek die de Aanbestedende Dienst heeft gekozen met artikel 7.6 averechts kan werken. Immers, door als Inschrijver eenmaal de boete van € 50.000,- te accepteren hoeft de Inschrijver daarna geen rekening meer te houden met de beloftes gedaan in haar PvA omdat het voor de Aanbestedende Dienst niet langer mogelijk is daar enige sanctie op te zetten. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om deze systematiek aan te passen. | Niet akkoord. Aannemer dient hetgeen beschreven in het Plan van Aanpak uit te voeren. De boete dient als prikkel om het Plan van Aanpak na te komen.
62 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde10 artikel 8.1 | Met artikel 8.1 van de Aannemingsovereenkomst wijkt de Aanbestedende Dienst substantieel af van wat te doen gebruikelijk is in het kader van de aansprakelijkheid van de Aannemer na oplevering. Dit is derhalve strijdig met de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9C. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om artikel 8.1 van de Aannemingsovereenkomst te laten vervallen en paragraaf 12 UAV 2012 integraal op de overeenkomst van toepassing te laten. | Niet akkoord. Het betreft hier een vrij standaard afwijking van de UAV 2012. Voor de herziening van de UAV was het reeds de gedachte deze paragraaf aan te passen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Opdrachtgever kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor toezicht tijdens de uitvoering. Ook de wijziging van een vervaltermijn naar een verjaringstermijn doet meer recht aan de samenwerking die Partijen zijn aangegaan.
63 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 14 artikel 16.1 | Het retentierecht is het enige zekerheidsrecht dat de Aannemer heeft met bovendien een hoge voorrang. Ook de mogelijkheid om werkzaamheden (rechtmatig) te kunnen opschorten indien nodig is belangrijk voor onze (rechts)positie. Doordat in artikel 16.1 van de Aannemingsovereenkomst de Opdrachtgever deze rechten uitsluit komt de Aannemer in een nadelige positie te verkeren bij bijvoorbeeld het wanpresteren of faillissement van de Opdrachtgever of bij discussies over de rechtmatigheid van aanspraken van de Aannemer. Hiermee ontstaat een onevenredige machtsverhouding tussen partijen. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om artikel 16.1 Aannemingsovereenkomst te laten vervallen. Mocht de Aanbestedende Dienst daar niet toe bereid zijn, dan verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst om een regeling op te nemen waarbij de Opdrachtgever zekerheid dient te stellen door middel van een bankgarantie, bij gebrek waarvan de Aannemer het retentierecht en/of het opschortingsrecht weer verkrijgt. | Niet akkoord. De belangrijkste verplichting van Opdrachtgever betreft de betalingsverplichting. Artikel 16.1 geldt echter niet als deze verplichting niet wordt nagekomen door Opdrachtgever (zie laatste volzin"tenzij Opdrachtgever in verzuim is … factuur"). Aannemer kan dan nog steeds een mogelijk recht van retentie of opschorting uitoefenen als Opdachtgever die verplichting niet nakomt. Er is dan ook geen sprake van een onevenredige machtsverhouding.
64 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 15 artikel 17.3 | In artikel 17.3 van de Aannemingsovereenkomst is nu opgenomen dat de Opdrachtgever onvoorwaardelijk aanspraak kan maken op schade en (meer) kosten in geval van ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever. Inschrijver verzoekt de Opdrachtgever om aan dit artikel toe te voegen dat dit enkel van toepassing is voor zover de Aannemer aansprakelijk is voor die schade en (meer)kosten. | In artikel 17.3 zal worden verduidelijkt dat het moet gaan om schade/kosten die aan Aannemer toe te rekenen zijn.
65 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 15 artikel 17.5 | De in artikel 17.5 Aannemingsovereenkomst opgenomen vergoedingsregeling schiet te kort voor de Aannemer. Immers, de Opdrachtnemer kan ook nog kosten moeten maken ten gevolge van de ontbinding. In de situatie als bedoeld in artikel 17.5 Aannemingsovereenkomst is het generlei de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer dat er wordt overgegaan tot ontbinding, maar blijft de Aannemer wel zitten met een schade. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst dan ook om toe te voegen dat de Aannemer ook een vergoeding krijgt van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Aannemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Overeenkomst prijs, exclusief BTW, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van het Werk. | Niet akkoord. Zoals aangegeven worden alsdan ten tijde van ontbinding aantoonbaar gemaakte kosten vergoed (afgerekend naar de stand van het werk). Opdrachtgever is daarnaast echter bereid om Aannemer eveneens te vergoeden de kosten die aantoonbaar nog gemaakt dienen te worden voortvloeiend uit verplichtingen die Aannemer ten tijde van ontbinding aantoonbaar reeds was aangegaan met het oog op de uitvoering van het Werk, maar meer niet. Artikel 17.1 onder a betreft immers uitzonderlijke omstandigheden, waar Opdrachtgever in principe ook geen invloed op heeft gehad.
66 | Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort bladzijde 15 artikel 17.6 | Inschrijver wil voorstellen om artikel 17.6 Aannemingsovereenkomst zodanig aan te passen dat de Opdrachtgever in de daar genoemde situaties aan de Aannemer een vergoeding zal voldoen naar de stand van het werk. Het door de Aannemer uitgevoerde werk zal in dat geval gewoon waarde voor de Opdrachtgever hebben, waarmee het ook redelijk is dat de Opdrachtgever daarvoor afrekent met de Aannemer. | Niet akkoord. Het gaat hier om ontbinding op grond van een oorzaak toe te rekenen aan de Aannemer.