## origenele vragen lijst 20230203
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Motivatie | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | Beantwoord | Nee |  | Contract | Verlengingen overeenkomst | Tenderapp | In de raamovereenkomst staat dat de overeenkomst maximaal 1 keer met 1 jaar verlengd kan worden. Op TenderNed staat echter 3 keer 1 jaar. Wat is het juiste aantal mogelijke verlengingen? |  | 2023-02-03
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 410022 | BAM Infra B.V. | In deze post moeten betonstraatstenen geleverd worden. kan de OG de kleur aangeven. | Kleur grijs. Bestekspost 410022 is gewijzigd. | 2023-02-02
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 801030 | BAM Infra B.V. | Begrijpen we het goed dat in de uren tbs de kosten moeten zitten van 2 arbeiders , dus 1 uur tbs zijn de kosten van 2 uur stratenmakers? | Per uur inzet van deze post behoren inderdaad alle in de bestekspost benoemde kosten te zijn inbegrepen (dus zowel de kosten voor de stratenmaker als opperman) | 2023-02-02
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 420020 | BAM Infra B.V. | In deze post wordt vermeld dat er teelgrond moet worden geleverd. Dit moet worden gewijzigd als I (informatief) omdat de teelgrond geleverd dient te worden volgens bestekspost 831010 | Bestekspost 420020 is gewijzigd. De hoeveelheid ter inlichting teelgrond 'L' is gewijzigd in 'I' | 2023-02-02
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 420012 | BAM Infra B.V. | In deze post wordt vermeld dat er teelgrond moet worden geleverd. Dit moet worden gewijzigd als I (informatief) omdat de teelgrond geleverd dient te worden volgens bestekspost 831010 | Bestekspost 420012 is gewijzigd. De hoeveelheid ter inlichting teelgrond 'L' is gewijzigd in 'I' | 2023-02-02
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 420020 | BAM Infra B.V. | In deze post wordt vermeld dat er beton moet worden geleverd. Dit moet worden gewijzigd als I (informatief) omdat de beton geleverd dient te worden volgens bestekspost 839010 | De leverantie van de beton blijft in de bestekspost blijft staan. Bestekspost 839010 is verwijderd. | 2023-02-02
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 410022 | BAM Infra B.V. | In deze post wordt vermeld dat er beton moet worden geleverd. Dit moet worden gewijzigd als I (informatief) omdat de beton geleverd dient te worden volgens bestekspost 839010 | De leverantie van de betonspecie blijft in de bestekspost blijft staan. Bestekspost 839010 is verwijderd. | 2023-02-02
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | 410012 | BAM Infra B.V. | In deze post wordt vermeld dat er beton moet worden geleverd. Dit moet worden gewijzigd als I (informatief) omdat de beton geleverd dient te worden volgens bestekspost 839010 | De leverantie van de betonspecie blijft in de bestekspost blijft staan. Bestekspost 839010 is verwijderd. | 2023-02-02
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | deel 1 13 Opstellen deelopdracht | BAM Infra B.V. | Kan de OG aangeven wat hij eigenlijk verwacht van de ON betreffende de deelopdrachten, buiten wat gevraagd wordt bij par. 0.1.21.1 lid 01 deel 3. Bijv. worden de hoeveelheden per deelopdracht ter beschikken gesteld of moeten we deze zelf inmeten en uitwerken. | ON moet hoeveelheden opnemen dit gaat in overleg met OG, verwerken hoeveelheden in OMOP (zie ook omschrijving besteksposten 870010, 870020 en 870030) | 2023-02-02
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 713010 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Wordt deze post in een keer uitgevoerd? Zo niet, kunt u dan staffels toevoegen? | Er is een staffel < 1 are en > 1 are toegevoegd. Bestekspost 713010 is gewijzigd en bestekspost 713020 is toegevoegd. | 2023-02-03
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 801040 en 801050 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Betreft dit alleen inzet doordeweeks? Zo niet, graag inzet op zondag en op zaterdag toevoegen. | voor door de weeks niet voor weekenden, indien weekenden zal dit eventueel later bepaald worden | 2023-02-03
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 881010 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Voor grootschalig werk zijn dezelfde aan- en afvoerkosten als bij kleinschalig werk. Graag een post voor aan- en afvoer voor grootschalig werk toevoegen. | Voor normale (groot schalig) werk dienen de aan- afvoerkosten in de prijs inbegrepen te zijn, voor kleinschalig werk mag een toeslag opgevoerd worden | 2023-02-03
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Leidraad 4.2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Klopt het dat er in totaal 9 referenties moeten worden ingediend? | juist, er moet worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in de kerncompententies. In de meeste gevallen zullen meerdere kerncompententies in een referentieopdrachten omvatten. | 2023-02-03
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 3 01.26.03-02 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Hier staat dat 2% van de omzetgarantie dient te worden ingezet voor social return. Dit is €30.000,-. Gezien de loonkosten een erg klein onderdeel zijn van de aanneemsom, verzoeken wij dit percentage over de loonsom te tellen. | nee, normaal gesproken is dit 5%, gezien er al rekening is gehouden met klein loonkosten is hier 2% aangehouden. | 2023-02-03
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 882020 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | In deze post wordt weekendtoeslag gevraagd. Echter is er een aanzienlijk verschil tussen zaterdag en zondag. Graag deze post opsplitsen in twee verschillende dagen. | Bestekspost 882020 is gewijzigd en bestekspost post 882030 is toegevoegd. | 2023-02-03
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 33 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Gelden de mobilisatiekosten niet voor 32 Onderlaag en 34 Deklaag? | De tekst 'Mobilisatiekosten van materieel t.b.v. asfaltwerken in dit hoofdstuk worden verrekend volgens hoofdstuk 821' onder hoofdstuk 33 is vervallen. Voor normale (groot schalig) werk dienen de aan- afvoerkosten in de prijs inbegrepen te zijn, voor kleinschalig werk (minder dan 100 ton per deelopdracht) mag een toeslag opgevoerd worden volgens post 881010 | 2023-02-03
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 3101 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Kunt u de staffel "Groter dan 25 m²" opsplitsen in meerdere staffels? 26 m² schoonmaken heeft een aanzienlijk andere prijs dan 1.000 m² schoonmaken. | Besteksposten onder hoofdstuk 3101 zijn vervallen. Hoofdstuk 3105, met de posten 310510, 310520, 310530, 310540, 310550, 310560, 310570, 310580, 310590, 310600, 310610 en 310620 zijn toegevoegd. | 2023-02-03
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 2.2 1421 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Bij de opbreek posten zijn geen staffels aangegeven. Kunt u deze toevoegen? | Nee, er worden geen staffels toegevoegd. | 2023-02-03
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 3 01.13.06-05 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Conform Deel 3 01.13.06-05 mag er per dag tot 19:00 uur worden gewerkt. Volgens Deel 1-11 dienen elke dag uiterlijk 18:00 uur alle foto's te worden aangeleverd. Zou u de deadline voor het aanleveren kunnen verzetten naar 20:00 uur? | Tijdstip van 18:00 uur in deel 1 par. 11 is gewijzigd in 20:00 uur | 2023-02-03
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek Deel 1 05-3 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | De boete is niet gemaximaliseerd. Kunt u deze maximaliseren tot 10% van de aannemsom? | Nee, tekst blijft gehandhaafd. | 2023-02-03