## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | WRM Bloemendal-fase 1
Bestek | 1576.03-2021
Dossier
Datum | 2022-04-26
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | WRM Bloemendal-fase 1 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 1576.03-2021 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier
Datum | 2022-04-26 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 35 |  | 35 | 5% | 1875
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk hierbij aan gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 2 | 1.429% | 10 | 5 | 10 |  | 535.7143
1.2 | Het opleveringsdossier inclusief revisie- en inspectiegegevens moet tijdig en compleet worden ingediend. | 5 | 3.571% | 25 | 5 | 25 |  | 1339.2857
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 5% | 5% | 75 |  | 75 | 5% | 1875
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, moet voldoen aan de eisen van het contract en paragraaf 26 van de UAV 2012. Tevens moet deze wekelijks worden geoptimaliseerd. | 3 | 1% | 15 | 5 | 15 |  | 375
2.2 | Wijzigingen in algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 1% | 15 | 5 | 15 |  | 375
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen open begroting met marktconforme prijzen. | 5 | 1.667% | 25 | 5 | 25 |  | 625
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelheden-verklaring, bonnen en/of schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 1% | 15 | 5 | 15 |  | 375
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 1 | 0.3333% | 5 | 5 | 5 |  | 125
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 95 |  | 95 | 40% | 15000
3.1 | Kwaliteitsborging moet zodanig uitgevoerd worden dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 6.316% | 15 | 5 | 15 |  | 2368.4211
3.2 | Voorkomen van schade aan werk en (bestaande) omgeving (bermen/bomen). | 5 | 10.53% | 25 | 5 | 25 |  | 3947.3684
3.3 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 3 | 6.316% | 15 | 5 | 15 |  | 2368.4211
3.4 | Buiten reguliere werktijden moeten alle bouwstoffen, afvalstoffen, ect in een afgesloten omgeving zijn opgeslagen. | 3 | 6.316% | 15 | 5 | 15 |  | 2368.4211
3.5 | Elementverharding moet structureel worden uitgevoerd conform vooraf overeengekomen straatwerkplan waarbij aan het einde van de werkdag het aangebrachte straatwerk correct wordt achtergelaten. | 5 | 10.53% | 25 | 5 | 25 |  | 3947.3684
4. | Communicatie | 35% | 35% | 110 |  | 110 | 35% | 13125
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 2 | 3.182% | 10 | 5 | 10 |  | 1193.1818
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider zijn telefonisch goed bereikbaar en reageren dagelijks op vragen en opmerkingen. | 2 | 3.182% | 10 | 5 | 10 |  | 1193.1818
4.3 | Afspraken met derden, zoals nutsbedrijven, andere opdrachtnemers, bouwbedrijven en/of bewoners worden schriftelijk vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 3 | 4.773% | 15 | 5 | 15 |  | 1789.7727
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 5 | 7.955% | 25 | 5 | 25 |  | 2982.9545
4.5 | Opdrachtnemer moet tijdig en proactief afstemming zoeken met bouwaannemers (5st.) om de eigen planningfasering en bouwplanning/opleveringsvolgorde op elkaar af te stemmen. | 5 | 7.955% | 25 | 5 | 25 |  | 2982.9545
4.6 | Tijdig afroepen directieleveranties en plaatsen bestellingen ten behoeve van eigen leveranties, rekening houdend met beschikbare opslag- c.q. depotruimte. | 5 | 7.955% | 25 | 5 | 25 |  | 2982.9545
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 60 |  | 60 | 15% | 5625
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
5.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25