Bijlage 20 MEERWERKPROCEDURE

1	Indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer een Wijziging wenst aan te brengen in de Diensten of enig ander onderdeel van de Prestatie zal zij Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer daarvan door middel van een Meerwerkverzoek op de hoogte stellen, waarin tenminste wordt aangegeven:
a. een algemene omschrijving van de voorgestelde Wijziging;
b. een inschatting van de daarmee gemoeide tijd.

2	Binnen drie dagen na ontvangst van een Meerwerkverzoek, of zoveel later als Partijen overeenkomen zal Opdrachtnemer een voorstel tot uitvoering van de Wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever verstrekken, met tenminste de volgende informatie:
a. een nauwkeurige omschrijving van alle relevante aspecten van de Wijziging, waarbij onder meer wordt aangegeven tot welke veranderingen dit leidt in de werkzaamheden onder de Overeenkomst en welke onderdelen van de Diensten, de Documentatie en de Materialen bij de Wijziging zijn betrokken en hoe;
b. de met de uitvoering van de Wijziging gemoeide tijd en kosten en de gevolgen daarvan voor de kosten van andere werkzaamheden, met een specificatie van de benodigde uren, alsmede de eventuele gevolgen voor onder de Overeenkomst te betalen vaste kosten;
c. het tijdschema voor het uitvoeren van de Wijziging en de gevolgen daarvan voor de Projectplanning;

3	Opdrachtgever zal binnen zeven werkdagen na ontvangst van deze informatie Opdrachtnemer laten weten of aanvullende gegevens nodig zijn om het voorstel van Opdrachtnemer te beoordelen. Uiterlijk veertien werkdagen na ontvangst van de laatste gegevens van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk meedelen of opdracht wordt verleend tot het uitvoeren van de Wijziging, dan wel aangeven op welke punten het voorstel tot uitvoering van de Wijziging moet worden aangepast of aangevuld. Vervolgens zal Opdrachtnemer een nieuw voorstel tot uitvoering van de Wijziging doen, waarop het bepaalde onder 2 en 3 van overeenkomstige toepassing is.

4	Iedere Wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen. Opdrachtnemer zal een elektronisch register bijhouden van alle Meerwerkverzoeken en de beslissingen daarop, dat voor Opdrachtgever rechtstreeks toegankelijk zal zijn.

5	Op Acceptatie van een Wijziging zijn Artikel 4 en Bijlage “Acceptatieprocedure” van de Overeenkomst van toepassing.