## Sheet1
ID | Code | Naam | Actuele Eistekst | Toelichting eistekst | ID Bron | Bron eistekst | Status | Initiator | ID Pro | Gesteld aan Proces
PEIS-0001 | PEIS-0001 | Projectmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0002 | Projectmanagement
PEIS-0002 | PEIS-0002 | Projectmanagementplan - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een Projectmanagementplan op te stellen en actueel te houden en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende deelmanagementplannen (DMP). Het totaal aan deelmanagementplannen dient, in het geval dat het projectmanagementplan opgedeeld wordt in onderliggende plannen, gelijktijdig bij Opdrachtgever ter kennis gebracht te worden tenzij vooraf tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever anders wordt afgesproken. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0006 | Projectmanagementplan
PEIS-0003 | PEIS-0004 | Projectmanagementplan - Onderdelen projectmanagementplan (eisdeel 1 van 2) | In aanvulling op de eisen die aan het projectmanagementplan (PMP) zijn gesteld in de aanbestedingsleidraad, dient het PMP ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 1. de projectdoelstelling(en); 2. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 3. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 4. een overzicht van alle Documenten die de Opdrachtnemer ter toetsing of Acceptatie dient aan te leveren, inclusief de data waarop hij deze voornemens is aan te leveren. 5. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS); 6. de wijze van informatieoverdracht naar de Opdrachtgever 7. in geval van een combinatie, de verdeling van de werkzaamheden onder de combinanten en de wijze waarop de combinatie is georganiseerd; 8. overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtnemer dient te verkrijgen voor de realisatie van het Werk, inclusief de uiterste datum van aanvraag en de uiterste datum waarop de vergunning etc. verleend dient te zijn. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0006 | Projectmanagementplan
PEIS-0004 | PEIS-0005 | Projectmanagementplan - Onderdelen projectmanagementplan (eisdeel 2 van 2) | [eistekst vervolg van eisdeel 1 van 2] 8. een overzicht van alle Documenten die de Opdrachtnemer ter toetsing of Acceptatie dient aan te leveren, inclusief de data waarop hij deze voornemens is aan te leveren. 9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en sleutelfuncties en vervangingsregeling zijn weergegeven met hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS); 11. de wijze van informatieoverdracht naar de Opdrachtgever 12. in geval van een combinatie, de verdeling van de werkzaamheden onder de combinanten en de wijze waarop de combinatie is georganiseerd; 13. interne en externe overlegstructuren (inclusief deelnemende organisatie), inclusief coördinatie met derden (waaronder ook nutsbedrijven); 14. overzicht met in te schakelen onderaannemers en zelfstandige hulppersonen en een beschrijving van hoe aansturing van en toezicht op onderaannemers en zelfstandige hulppersonen plaatsvindt. 15. beschrijving van de wijze waarop risicomanagement wordt ingericht 16. overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtnemer dient te verkrijgen voor de realisatie van het Werk, inclusief de uiterste datum van aanvraag en de uiterste datum waarop de vergunning etc. verleend dient te zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0006 | Projectmanagementplan
PEIS-0005 | PEIS-0006 | Kwaliteitsmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0006 | PEIS-0007 | Kwaliteitsmanagement - Certificering kwaliteitsmanagementsysteem | Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op één kwaliteitsmanagementsysteem, ook in geval van een combinatie, dat is gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0007 | PEIS-0008 | Kwaliteitsmanagement - Negatieve bevindingen | De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. | Een negatieve bevinding kan leiden tot een tekortkoming, ook wanneer deze niet tijdens een formele toets is geconstateerd. De afweging geschiedt op basis van het vakmanschap van de contractmanager. (bron: Kader Contractbeheersing RWS oktober 2017) | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0008 | PEIS-0264 | Kwaliteitsmanagement - Deelmanagementplannen | De Deelmanagementplannen (DMP) dienen aantoonbaar te zijn gebaseerd op het risicodossier. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0009 | PEIS-0265 | Kwaliteitsmanagement - DMP Uitvoering | Het DMP Uitvoering dient minimaal een nadere uitwerking te zijn van het PMP. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0010 | PEIS-0267 | Kwaliteitsmanagement - Uitvoeringsplan | In het DMP Uitvoering dient een uitvoeringsplan beschreven te staan. In het uitvoeringsplan dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn uitgewerkt: - Een overzicht van de werkwijze waaruit blijkt wie welke Werkzaamheden uitvoert; - Een overzicht van de Werkzaamheden die de Opdrachtnemer voornemens is uit te besteden, inclusief de gegevens van de derden aan wie de Opdrachtnemer voornemens is Werkzaamheden op te dragen; - Een overzicht van alle opgestelde Documenten en op welke werkzaamheden die van toepassing zijn. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0011 | PEIS-0269 | Kwaliteitsmanagement - Afhandeling afwijkingen | De Opdrachtnemer dient binnen tien dagen na het constateren van een afwijking alle te treffen maatregelen inclusief plandata in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben. Indien het een afwijking betreft die is opgesteld naar aanleiding van een negatieve bevinding die schriftelijk door de Opdrachtgever is gemeld, dient de Opdrachtnemer de maatregel en de geplande datum schriftelijk terug te melden aan de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0012 | PEIS-0270 | Kwaliteitsmanagement - Correctie afwijking | De correctie van een afwijking dient uiterlijk plaats te vinden voor afronding van het betreffende werkpakket. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0007 | Kwaliteitsmanagement
PEIS-0013 | PEIS-0009 | Veiligheidsmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het veiligheidsmanagement waarin wordt gewaarborgd dat het Werk op een, voor alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen en omgeving, veilige en gezonde wijze tot stand komt en waarbij het opgeleverde Areaal veilig onderhouden en gebruikt kan worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0014 | PEIS-0010 | Veiligheidsmanagement - Vertegenwoordiger veiligheidsmanagement | De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0015 | PEIS-0011 | Veiligheidsmanagement - Artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit | De Opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever de melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) te versturen en een afschrift van deze melding ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0016 | PEIS-0332 | Veiligheidsmanagement - Veiligheidsmanagementsysteem | De Opdrachtnemer dient een project veiligheidsmanagementsysteem op te zetten en te implementeren voor de beheersing van alle aspecten van veiligheid zoals voortvloeiend uit de Werkzaamheden. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0017 | PEIS-0338 | Veiligheidsmanagement - Bouwveiligheidsplan | De Opdrachtnemer dient een bouwveiligheidsplan (eventueel als bijlage van het V&G plan uitvoeringsfase) op te stellen dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 waarin per fase inzichtelijk is op welke wijze de veiligheid van de directe omgeving van het Werk en de aan- en afvoerroutes van materiaal en materieel geborgd wordt, waarbij tenminste opgenomen wordt: a) de afscheiding en afsluiting van het werkterrein; b) de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater en andere openbare voorzieningen; c) het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben; d) het waarborgen van de veiligheid voor het weg en vaarverkeer; e) het voorkomen van binnen en buiten het bouwterrein vallende objecten en het beperken van de gevolgschade daarvan; f) voor alle hijsactiviteiten waarbij stabiliteit en standzekerheid (van de kraan zelf en van eventuele pontons of schepen waar vanaf gehesen wordt) risicodragend zijn, dient middels een hijsplan (inclusief benodigde berekeningen) aangetoond te worden dat de veiligheid van kraan en drijvend materieel geborgd is. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0018 | PEIS-0339 | Veiligheidsmanagement - Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement | De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0018 | PEIS-0339 | Veiligheidsmanagement - Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement | De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen. |  | DOC-0005 | TAUW-eigen eis-invulling op basis van voorbeeld Rijkswaterstaat | Actueel | TAUW | PRO-0008 | Veiligheidsmanagement
PEIS-0019 | PEIS-0012 | V&G procesplan - Algemeen | De Opdrachtnemer dient gelijktijdig aan het projectkwaliteitsplan een V&G-procesplan op te stellen waarin het proces van inventarisatie en beheersing van de relevante Integraal veiligheidsrisico’s voor het Werk zijn beschreven. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0009 | V&G procesplan
PEIS-0020 | PEIS-0013 | V&G procesplan - Onderdelen V&G plan | Het V&G-procesplan dient de minimaal volgende onderdelen te bevatten: a) een beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G-management, inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; b) de rol van de V&G-coördinatoren en de coördinerend constructeur als degenen die het proces V&G-management, de constructieve veiligheid en de verificatie ervan borgen; c) de specifieke maatregelen die Opdrachtnemer neemt zodanig dat de V&G-coördinatoren hun taken naar behoren uitoefenen; d) een beschrijving van de wijze waarop in het ontwerp(wijzigingen)proces risico's worden geïnventariseerd en geëvalueerd, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de condities en de organisatie van het Werk en het in te zetten materiaal; e) de wijze van aansturing van en toezicht op onderaannemers en de beoordeling en borging van hun V&G plannen met bijbehorende RI&E en/of taakrisicoanalyses f) een beschrijving van de wijze waarop de raakvlakken ten aanzien van veiligheid inzichtelijk worden gemaakt tussen de gelijktijdige en achtereenvolgende Werkzaamheden en de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden; g) een beschrijving van de wijze waarop de Opdrachtgever betrokken wordt bij het V&G-proces in de ontwerpfase en de wijze waarop de Opdrachtgever zich kan vergewissen van de veiligheid in de uitvoeringsfase; h) een beschrijving van de Documenten waarin veiligheidsmanagement nader wordt uitgewerkt; i) een beschrijving hoe veiligheid in het wijzigingenmanagement wordt geborgd; j) een beschrijving van het proces hoe het huidige V&G dossier wordt gebruikt en actueel wordt gehouden; k) een beschrijving van het proces voor melding, rapportage, onderzoek en afhandeling van arbeidsincidenten en (bijna)ongevallen; l) een beschrijving van het proces om een projectspecifieke BHV-organisatie op te tuigen conform de Arbeidsomstandighedenwet artikel 15. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0009 | V&G procesplan
PEIS-0020 | PEIS-0013 | V&G procesplan - Onderdelen V&G plan | Het V&G-procesplan dient de minimaal volgende onderdelen te bevatten: a) een beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G-management, inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; b) de rol van de V&G-coördinatoren en de coördinerend constructeur als degenen die het proces V&G-management, de constructieve veiligheid en de verificatie ervan borgen; c) de specifieke maatregelen die Opdrachtnemer neemt zodanig dat de V&G-coördinatoren hun taken naar behoren uitoefenen; d) een beschrijving van de wijze waarop in het ontwerp(wijzigingen)proces risico's worden geïnventariseerd en geëvalueerd, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de condities en de organisatie van het Werk en het in te zetten materiaal; e) de wijze van aansturing van en toezicht op onderaannemers en de beoordeling en borging van hun V&G plannen met bijbehorende RI&E en/of taakrisicoanalyses f) een beschrijving van de wijze waarop de raakvlakken ten aanzien van veiligheid inzichtelijk worden gemaakt tussen de gelijktijdige en achtereenvolgende Werkzaamheden en de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden; g) een beschrijving van de wijze waarop de Opdrachtgever betrokken wordt bij het V&G-proces in de ontwerpfase en de wijze waarop de Opdrachtgever zich kan vergewissen van de veiligheid in de uitvoeringsfase; h) een beschrijving van de Documenten waarin veiligheidsmanagement nader wordt uitgewerkt; i) een beschrijving hoe veiligheid in het wijzigingenmanagement wordt geborgd; j) een beschrijving van het proces hoe het huidige V&G dossier wordt gebruikt en actueel wordt gehouden; k) een beschrijving van het proces voor melding, rapportage, onderzoek en afhandeling van arbeidsincidenten en (bijna)ongevallen; l) een beschrijving van het proces om een projectspecifieke BHV-organisatie op te tuigen conform de Arbeidsomstandighedenwet artikel 15. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | CROW | PRO-0009 | V&G procesplan
PEIS-0021 | PEIS-0014 | Integrale veiligheid - Integraal veiligheidsdossier | De Opdrachtnemer dient het V&G dossier dat bij de contractstukken is geleverd, gedurende de ontwerp- en realisatiefase tot de oplevering actueel te houden en aan te vullen ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden tijdens de gebruiksfase en werkzaamheden bij toekomstige sloop van het bouwwerk en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0022 | PEIS-0015 | Integrale veiligheid - Integraal veiligheidsdossier inhoud | Het integraal veiligheidsdossier: 1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van: a. bouwkundige en technische informatie in vorm van as-built gegevens; b. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer, onderhoud en sloop; c. beheerplannen, gebruiksinstructies en overige relevante informatie. 2. voldoet ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0023 | PEIS-0322 | Integrale veiligheid - Coördinatieverplichting Art. 9 Basisovereenkomst | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid van de Werkzaamheden en de verschillende nevenwerkzaamheden en hiertoe een overall coördinator aan te stellen. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0024 | PEIS-0323 | Integrale veiligheid - Benoemen V&G-coördinator ontwerpfase | De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator ontwerpfase te benoemen voor de ontwerpwerkzaamheden die de opdrachtnemer verricht, die belast is met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. Onderdeel daarvan is de zorg voor beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise, afgestemd op aard, omvang en complexiteit van het project. De V&G coördinator ontwerp stemt af met en rapporteert aan de Technisch Manager van Opdrachtgever, die als V&G coördinator ontwerpfase optreedt namens de Opdrachtgever. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0024 | PEIS-0323 | Integrale veiligheid - Benoemen V&G-coördinator ontwerpfase | De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator ontwerpfase te benoemen voor de ontwerpwerkzaamheden die de opdrachtnemer verricht, die belast is met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. Onderdeel daarvan is de zorg voor beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise, afgestemd op aard, omvang en complexiteit van het project. De V&G coördinator ontwerp stemt af met en rapporteert aan de Technisch Manager van Opdrachtgever, die als V&G coördinator ontwerpfase optreedt namens de Opdrachtgever. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0025 | PEIS-0324 | Integrale veiligheid - Passende EHBO en beschermingsmiddelen | Opdrachtnemer moet voor passende EHBO en beschermingsmiddelen op locatie zorgen en dient zich te vergewissen waar de dichtstbijzijnde openbare AED beschikbaar is en afspraken te maken over eventueel gebruik. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0026 | PEIS-0325 | Integrale veiligheid - Integraal Veiligheidsplan (IVP) | Het Integraal Veiligheidsplan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.28 van het Arbobesluit en in te gaan op de integrale veiligheidsthema’s. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0027 | PEIS-0326 | Integrale veiligheid - Benoemen V&G-coördinator uitvoeringsfase | De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator uitvoeringsfase te benoemen die belast is met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het beschrijven van de taken en de beschikbare middelen. Het is niet toegestaan dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase tevens optreed als (hoofd)uitvoerder om te voorkomen dat V&G-coördinatie en uitvoering in conflict komen. Onderdeel daarvan is de zorg voor beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise, afgestemd op aard, omvang en complexiteit van het project. De Opdrachtnemer dient één coördinerend constructeur aan te stellen die in alle fasen de detailuitwerkingen van deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt voor zowel de definitieve constructie als de tijdelijke hulpconstructies (inclusief eventueel in te zetten pontons). De Opdrachtnemer dient één veiligheidscoördinator directe omgeving aan te stellen, die toeziet op de handhaving van de eisen en maatregelen die zijn beschreven in het bouwveiligheidsplan. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0027 | PEIS-0326 | Integrale veiligheid - Benoemen V&G-coördinator uitvoeringsfase | De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator uitvoeringsfase te benoemen die belast is met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het beschrijven van de taken en de beschikbare middelen. Het is niet toegestaan dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase tevens optreed als (hoofd)uitvoerder om te voorkomen dat V&G-coördinatie en uitvoering in conflict komen. Onderdeel daarvan is de zorg voor beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise, afgestemd op aard, omvang en complexiteit van het project. De Opdrachtnemer dient één coördinerend constructeur aan te stellen die in alle fasen de detailuitwerkingen van deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt voor zowel de definitieve constructie als de tijdelijke hulpconstructies (inclusief eventueel in te zetten pontons). De Opdrachtnemer dient één veiligheidscoördinator directe omgeving aan te stellen, die toeziet op de handhaving van de eisen en maatregelen die zijn beschreven in het bouwveiligheidsplan. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0028 | PEIS-0333 | Integrale veiligheid - Voorlichting | De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0010 | Integrale veiligheid
PEIS-0029 | PEIS-0016 | Incidentmanagement - Incidentmanagementplan | De Opdrachtnemer dient een incidentmanagementplan op te stellen voor het wegverkeer en het ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en actueel te houden. | De Opdrachtnemer dient het incident- en calamiteitenmanagementplan af te stemmen met de nood- en hulpdiensten. Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0030 | PEIS-0017 | Incidentmanagement - Onderdelen incidentmangementplan | De Opdrachtnemer dient het incidentmanagementplan ten minste het volgende te beschrijven: 1. coördinatie en opschalingsmodel; 2. 24 uur bereik- en beschikbaarheid vertegenwoordiger van Opdrachtnemer Werkzaamheden; 3. bereikbaarheid t.b.v. hulpverleningsdiensten (bij wegen per wegvak); 4. aanvoer- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten; 5. informatie weggebruiker. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0031 | PEIS-0334 | Incidentmanagement - Rapporteren aan Opdrachtgever | De Opdrachtnemer dient ongevallen met letsel en bijna ongevallen met kans op ernstig letsel of grote schade te rapporteren aan de Opdrachtgever op dezelfde dag als de dag van het optreden. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0032 | PEIS-0335 | Incidentmanagament - Registratie | De Opdrachtnemer dient alle incidenten en (bijna) ongevallen bij te houden in een register en deze op te nemen in de voortgangsrapportage aan Opdrachtgever, inclusief ondergenoemde gegevens. In het register dient ten minste per (bijna) ongeval en per veiligheidsincident te worden opgenomen: a) Datum b) Tijdstip c) Aard d) Verzuim e) Oorzaken f) Adviezen en maatregelen |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0033 | PEIS-0336 | Incidentmanagement - Maatregelen | De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen van incidenten en (bijna) ongevallen, teneinde herhaling te voorkomen. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0034 | PEIS-0337 | Incidentmanagement - Inzage | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen. |  | DOC-0004 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "V&G" | Actueel | TAUW | PRO-0011 | Incidentmanagement
PEIS-0035 | PEIS-0018 | Calamiteitenplan - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever voor de start van de Werkzaamheden, middels een Calamiteitenplan. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0012 | Calamiteitenplan
PEIS-0036 | PEIS-0019 | Calamiteitenplan - Onderdelen calamiteitenplan | De Opdrachtnemer dient in het Calamiteitenplan ten minste het volgende te beschrijven: 1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade; 7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 8. de wijze van hulpverlening; 9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel ter bestrijding van de gevolgen van calamiteiten; 10. communicatie met de Opdrachtgever en (vaar)wegbeheerders; 11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; 12. communicatie over de inhoud van het Calamiteitenplan met alle betrokkenen; 13. training van hulpverleners en coördinatoren; 14. geplande oefeningen; 15. calamiteitenschema met tenminste de sleutelfiguren en telefoonnummers, zodat zowel binnen als buiten werktijden Opdrachtnemer bereikbaar is. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0012 | Calamiteitenplan
PEIS-0037 | PEIS-0020 | Machineveiligheid - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0013 | Machineveiligheid
PEIS-0038 | PEIS-0021 | Machineveiligheid - Onderdelen machineveiligheid | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden; 2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met betrekking tot machineveiligheid. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0013 | Machineveiligheid
PEIS-0039 | PEIS-0022 | Machineveiligheid - Machinerichtlijn risicobeoordeling | De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0013 | Machineveiligheid
PEIS-0040 | PEIS-0023 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Informatie uitwisseling | De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0041 | PEIS-0024 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Voertaal | De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. | Minimaal de volgende vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer dienen in de Nederlandse taal te communiceren: Projectmanager, Contractmanager, Technisch Manager, Omgevingsmanager, hoofduitvoerder en werkvoorbereider. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0042 | PEIS-0305 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Verlenen medewerking ON voor audit, systeem-, proces- of producttoets | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen, kantoren en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0043 | PEIS-0306 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer | De Opdrachtnemer dient een volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer en volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer op te stellen. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0044 | PEIS-0307 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Onderdelen volmacht Opdrachtnemer | In elke volmacht dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: - Vermelding van het nummer van de Overeenkomst; - Namen en voornamen van de volmachtverlener; - Namen en voornamen van de gevolmachtigde; - Volmacht gegeven door een daartoe bevoegd persoon (bewijs handelsregister); - Onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle feitelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0045 | PEIS-0309 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - Algemeen | Er dient (samen)gewerkt te worden volgens de leidende principes van de marktvisie. Daarbij wordt het de-escalatie- en communicatiemodel gebruikt als één van de tools. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0014 | Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
PEIS-0046 | PEIS-0025 | Overleggen - Voortgangsoverleg | De Opdrachtnemer organiseert in ieder geval vierwekelijks een voortgangsoverleg, waarbij ten minste afstemming gepleegd wordt over de volgende zaken: - de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van de voortgangsrapportage; - de relatie tussen de werkzaamheden en de omgeving; - de planning van aan te bieden documenten welke ter Acceptatie en Toetsing worden aangeboden door Opdrachtnemer (documentplanning); - top risico's; - bijzonderheden ten aanzien van veiligheid. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0047 | PEIS-0026 | Overleggen - Contractoverleg | De Opdrachtnemer organiseert in ieder geval vierwekelijks een contractoverleg, waarbij in ieder geval wordt besproken: - alle contractuele aspecten welke voortvloeien uit door één van de partijen voorgestelde Wijzigingen; - alle aspecten rondom betaling zoals het afgeven van Prestatieverklaringen; - alle aspecten rondom voortgang en resultaten van het toetsproces zoals nader aan te tonen zaken, negatieve bevindingen en eventuele tekortkomingen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0048 | PEIS-0027 | Overleggen - Informeel statusoverleg | De Opdrachtnemer dient tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase minimaal 2-wekelijks respectievelijk een informeel ontwerpoverleg en uitvoeringsoverleg te organiseren. Tijdens het ontwerp- of uitvoeringsoverleg presenteert de Opdrachtnemer de tussenstand van het ontwerp dan wel de uitvoering. De overleggen zijn informeel en bedoeld om de progressie als ook tegenvallers te laten zien, waarbij beschouwd wordt of de te maken keuzes aansluiten bij de verwachtingen. De feedback van de Opdrachtgever tijdens deze overleggen kan nadrukkelijk niet beschouwd worden als Acceptatie als bedoeld in de UAV-GC. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0049 | PEIS-0028 | Overleggen - Verslaglegging overleggen | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor verslaglegging van de overleggen. Verslagen worden uiterlijk 7 kalenderdagen na het overleg ter kennis gebracht bij de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0050 | PEIS-0030 | Overleggen - Project-Follow-Up | De Opdrachtnemer dient meerdere Project Follow-Ups (PFU's) te initiëren en nodigt de Opdrachtgever hiervoor uit. De Opdrachtnemer dient hier zelf de juiste momenten voor in te plannen. De PFU heeft een agenda die bestaat uit twee gedeelten, te weten: - Deel 1: Samenwerking: Hierbij worden de onderlinge relatie, belangen en wederzijdse verwachtingen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitgesproken en worden samenwerkingsafspraken gemaakt; - Deel 2: Processen en inhoud: hierbij wordt ingezoomd op de processen die zijn vastgelegd in de Vraagspecificatie Eisen en Proces, alsmede de scope van het werk. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0051 | PEIS-0031 | Overleggen - Overleg t.b.v. overdracht veiligheidsdocumenten | De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken, een en ander zoals bedoeld in art. 15a en art. 19 lid 1 arbeidsomstandighedenwet. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0052 | PEIS-0308 | Overleggen - Initiëren van PSU door Opdrachtgever | Opdrachtgever initieert de Project Start-Up (PSU) en nodigt de Opdrachtnemer hiervoor uit. De PSU vindt uiterlijk 4 weken na ondertekening van de overeenkomst plaats. De PSU heeft een agenda die bestaat uit twee gedeelten, te weten: - Deel 1: Samenwerking: Hierbij worden de onderlinge relatie, belangen en wederzijdse verwachtingen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitgesproken en worden samenwerkingsafspraken gemaakt; - Deel 2: Processen en inhoud: hierbij wordt ingezoomd op de processen die zijn vastgelegd in de Vraagspecificatie Eisen en Proces, alsmede de scope van het werk. | De Opdrachtnemer dient bij overleggen vertegenwoordigd te zijn door (een) functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden voor de in het overleg te bespreken onderwerpen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0015 | Overleggen
PEIS-0053 | PEIS-0032 | Voortgangsrapportage - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapportage op te stellen en deze ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan het voortgangsoverleg ter kennis te brengen bij de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0016 | Voortgangsrapportage
PEIS-0054 | PEIS-0033 | Voortgangsrapportage - Onderdelen voortgangsrapportage | De Voortgangsrapportage bestaat minimaal uit de volgende onderdelen 1. Managementsamenvatting; a. voortgang op de projectdoelstellingen; b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever. 2. Omgevingsmanagement: a. voortgang van BLVC maatregelen; b. communicatie met derden en verslaglegging; c. klachten, suggesties en signalen uit de omgeving en verbeteracties om klachten te voorkomen; d. voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en); 3. Technisch management: a. voortgang/status in ontwerp, uitvoering, oplevering en overdracht richting eindbeheerders; b. knelpunten in ontwerp, uitvoering, oplevering en onderhoud; c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen en registraties, met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming (herleidbaar). 4. Projectbeheersing: a. Afwijkingenregister b. overzicht, status en kosten van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst; c. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; d. stand van zaken Projectdoelen en Kritische prestatie indicatoren (KPI’s); e. 6 weken detailplanning; f. verbeteracties ten aanzien van geconstateerde negatieve bevindingen en/of tekortkomingen en status van nader aan te tonen bevindingen; g. geactualiseerde toprisico’s inclusief trendanalyse, beheersmaatregelen en status van implementatie; h. overzicht en status Documenten in de toetsings- en/of acceptatieprocedure inclusief Documentenplanning; i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); j. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten waaronder cybersecurity en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0016 | Voortgangsrapportage
PEIS-0055 | PEIS-0034 | Digitale uitwisseling van formele communicatie | Documenten dienen door de Opdrachtnemer middels sharepoint aan de Opdrachtgever te worden aangeboden. De Opdrachtnemer stuurt een bericht naar de Opdrachtgever en voegt in digitaal bestandformaat het betreffende document bij het bericht. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0017 | Digitale uitwisseling van formele communicatie
PEIS-0057 | PEIS-0036 | Digitale uitwisseling van formele communicatie | De Opdrachtnemer dient een sharepointomgeving t.b.v. het uitwisselen van informatie en documenten te faciliteren en in te richten. Dit betreft de (formele) uitwisselingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in het kader van de volgende informatiestromen: - voortgangsrapportage; - verslaglegging overleggen; - wijziging opgedragen door OG (§ 14 UAV-GC 2005); - wijziging op initiatief van ON (§ 15 UAV-GC 2005); - prijsaanbiedingen wijziging (§ 45 UAV-GC 2005); - oplevering (§ 24 UAV-GC 2005); - toetsing van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden (§ 20,21 UAV-GC 2005); - acceptatieprocedure (§ 23,24 UAV-GC 2005); - betaling (§ 33 UAV-GC 2005); - afhandeling termijn (§ 33.2 UAV-GC 2005); - afgifte prestatieverklaring (§ 33.4 UAV-GC 2005); - overige conform UAV-GC 2005 benodigde en/of gezamenlijk vastgelegde transacties. Indien partijen ter zake aanvullende of afwijkende afspraken maken (buiten deze werkwijze om), zal dat niet als een Wijziging gelden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0017 | Digitale uitwisseling van formele communicatie
PEIS-0058 | PEIS-0037 | Bouwreflectie - Algemeen | Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen, indien de samenwerking stroef verloopt, gebruik maken van de inzet van een reflector. Deze inzet is gericht op reflectie op de samenwerking tijdens de uitvoering door onafhankelijke reflectoren die niet inhoudelijk betrokken zijn bij het project. Twee reflectoren (een reflector aangedragen door de Opdrachtgever en een reflector aangedragen door de Opdrachtnemer) geven feedback aan de teams op het gebied van houding, gedrag, communicatie en samenwerking. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen in overleg de intensiteit en frequentie van de inzet van reflectoren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0018 | Bouwreflectie
PEIS-0059 | PEIS-0038 | Bouwreflectie - Gesprekken reflectoren | De reflectoren voeren benen-op-tafel gesprekken met het projectmanagement van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Dit zijn bespiegelende gesprekken waarin de focus ligt op de nabije toekomst: hoe zitten jullie in het project en wat zijn de verwachtingen? In deze gesprekken geven de reflectoren feedback aan het projectmanagement. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0018 | Bouwreflectie
PEIS-0060 | PEIS-0039 | Bouwreflectie - Bijwonen overleggen door reflectoren | De reflectoren wonen naar behoefte overleggen bij (projectoverleg, contractoverleg, technisch overleg, omgevingsmanagementoverleg, interne projectteamoverleg bij OG en ON) en geven na afloop van de vergadering plenair feedback. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0018 | Bouwreflectie
PEIS-0061 | PEIS-0040 | Prestatiemetingen - Algemeen | De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer meten de kwaliteit van hun samenwerking (houding en gedrag) door middel van periodieke prestatiemetingen. Bij de prestatiemetingen is sprake van ‘dubbele eenzijdigheid’: de Opdrachtgever beoordeelt de Opdrachtnemer, en de Opdrachtnemer beoordeelt de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0019 | Prestatiemetingen
PEIS-0062 | PEIS-0041 | Prestatiemetingen - Resultaten van prestatiemetingen | De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gebruiken de resultaten van de prestatiemetingen in onderlinge dialogen op basis waarvan zij maatregelen treffen om de kwaliteit van hun samenwerking – en daarmee de kwaliteit van de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd – (verder) te verbeteren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0019 | Prestatiemetingen
PEIS-0063 | PEIS-0042 | Prestatiemetingen - Vragenlijsten prestatiemetingen | De prestatiemetingen worden uitgevoerd aan de hand van twee vragenlijsten (‘Vragenlijst prestatiemeten A.pdf’ en ‘Vragenlijst prestatiemeten B.pdf’) die zijn opgenomen in bijlage A-0012 bij het VS-procesdeel. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0019 | Prestatiemetingen
PEIS-0064 | PEIS-0043 | Projectbeheersing - Algemeen | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0003 | Projectbeheersing
PEIS-0065 | PEIS-0304 | Projectbeheersing - Eisen-interpretatiesessie | De Opdrachtnemer dient, voor aanvang van de eerste ontwerpwerkzaamheden, een eisen-interpretatiesessie met de Opdrachtgever te organiseren. Het doel hiervan is om een eenduidige interpretatie van de contractuele eisen vast te stellen. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0003 | Projectbeheersing
PEIS-0066 | PEIS-0044 | Scopemanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0020 | Scopemanagement
PEIS-0067 | PEIS-0045 | Werkpakketmanagement - Objectenboom en Work Breakdown Structure | De Opdrachtnemer dient een objectenboom (SBS) op te stellen op basis van de objectenboom zoals door Opdrachtgever verstrekt in de Vraagspecificatie en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0021 | Werkpakketmanagement
PEIS-0068 | PEIS-0046 | Werkpakketmanagement - Opstellen Work Breakdown Structure (WBS) en Structuur WBS | De Work Breakdown Structure (WBS) dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken, waarbij: - Alle (deel)processen en activiteiten moeten opgenomen zijn in werkpaketten; - De hiërarchische structuur van werkpakketten moet zichtbaar zijn; - De relatie van werkpakketten met de objecten in de SBS moet zichtbaar zijn; - Elk WBS-element moet een uniek nummer en een unieke omschrijving hebben; - De output van een werkpakket altijd één of meerdere blijvende onderdelen van het werk moet vormen. Blijvende onderdelen dienen óf Documenten óf objecten uit de SBS te zijn. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0021 | Werkpakketmanagement
PEIS-0069 | PEIS-0320 | Werkpakketmanagement - Opstellen System Breakdown Structure (SBS) | De Opdrachtnemer dient de SBS nader uit te werken tot een definitieve SBS (objectenboom), waarbij: - De uitwerking plaats dient te vinden tot het meest praktisch werkbare objectniveau; - De definitieve objectenboom een hiërarchische en complete opdeling dient te zijn van het Werk; - Voor elk object uit de definitieve objectenboom een objectspecificatie opgesteld dient te worden. - bij bepalen van objecten dient rekening gehouden te worden met eigendomsgrenzen (d.w.z. één object mag geen twee eigenaren kennen). | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0021 | Werkpakketmanagement
PEIS-0070 | PEIS-0047 | Afwijkingen - Registreren afwijkingen | De Opdrachtnemer dient afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst te identificeren en vast te leggen in een afwijkingenrapport. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0022 | Afwijkingen
PEIS-0071 | PEIS-0048 | Afwijkingen - Afwijkingenrapport | De Opdrachtnemer dient binnen 7 dagen na constatering van een afwijking alle relevante informatie betreffende de afwijking verwerkt te hebben in een afwijkingenrapport. Binnen 10 dagen na constatering van de afwijking dient Opdrachtnemer alle te treffen maatregelen in het afwijkingenrapport te hebben verwerkt. Een afwijkingenrapport dient minimaal de volgende informatie te bevatten: - Uniek volgnummer; - Constatering door Opdrachtgever/Opdrachtnemer; - Datum, beschrijving en oorzaak afwijking; - Afwijking op eis / onderdeel/ documentnummer; - Beschrijving en datum corrigerende maatregel(en), alsmede hoe gemeten wordt of de corrigerende maatregelen het gewenste resultaat hebben; - Beschrijving en datum preventieve maatregel(en) , alsmede hoe gemeten wordt of de preventieve maatregelen het gewenste resultaat hebben; - Implementatiedatum maatregel(en); - Status en datum sluiting (indien van toepassing) afwijking; - Eventuele consequenties; - Ontstane risico's; - Het werkpakket waar de afwijking betrekking op heeft. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0022 | Afwijkingen
PEIS-0072 | PEIS-0049 | Afwijkingen - Corrigeren afwijking | Opdrachtnemer dient correcties naar aanleiding van een afwijking te hebben uitgevoerd voor afronding van het betreffende onderdeel. Indien het een afwijking van blijvende aard betreft en niet meer voldaan wordt aan de eisen in de overeenkomst, dient de Opdrachtnemer de procedure te volgen conform paragraaf 15 lid 3 UAV-GC 2005. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0022 | Afwijkingen
PEIS-0073 | PEIS-0050 | Afwijkingen - Afwijkingenregister | Opdrachtnemer dient een afwijkingenregister op te stellen en actueel te houden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0022 | Afwijkingen
PEIS-0074 | PEIS-0051 | Afwijkingen - Onderdelen afwijkingenregister | Het afwijkingenregister dient minimaal weer te geven: - Uniek volgnummer; - Constatering door Opdrachtgever / Opdrachtnemer; - Datum, beschrijving en oorzaak afwijking; - Per Afwijking de geplande Datum te worden opgenomen van de implementatie/ uitvoering van de preventieve /correctieve maatregel(en); - Per Afwijking de werkelijke Datum te worden opgenomen van de implementatie/ uitvoering van de preventieve /correctieve maatregel(en); - De financiële consequenties; - Ontstane risico's; - Verwijzing naar afwijkingenrapport; - Status afwijking; - Het werkpakket waar de afwijking betrekking op heeft. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0022 | Afwijkingen
PEIS-0075 | PEIS-0052 | Wijzigingen - Registreren wijzigingen | De Opdrachtnemer dient alle Wijzigingen te identificeren, een overzicht bij te houden en waar nodig zo spoedig mogelijk een Verzoek tot Wijziging (VTW) op te stellen en ter kennis te brengen bij Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0023 | Wijzigingen
PEIS-0076 | PEIS-0053 | Wijzigingen - Onderdelen verzoek tot wijziging | Een Verzoek tot Wijziging op de Overeenkomst dient ten minste de volgende zaken te bevatten: - omschrijving van de Wijziging; - omschrijving van de oorzaak van de wijziging; - uniek nummer van de wijziging; - werkpakket en Werkzaamheden waar de Wijziging op van toepassing is; - object uit de objectenboom waar de Wijziging op van toepassing is, inclusief de overige betrokken objecten (raakvlakken) en/of te wijzigingen Document(en); - het deel van het Werk waar de Wijziging op van toepassing is; - op welke eisen de Wijziging betrekking heeft; - een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk; - datum; - of het een Wijziging Opdrachtgever als bedoeld in paragraaf 14 UAV-GC 2005 of een Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld in paragraaf 15 UAV-GC 2005 betreft; - volgnummer van de afwijking waar de wijziging uit volgt (indien van toepassing) - voorgestelde maatregel en mogelijke alternatieven; - consequenties voor behalen projectdoelstellingen, geld, tijd, kwaliteit, veiligheid, EMVI-beloftes, organisatie, omgevingshinder en risico’s; - (rest)risico’s inclusief identificatienummer van de desbetreffende risico’s. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0023 | Wijzigingen
PEIS-0077 | PEIS-0054 | Wijzigingen - Uitvoeren wijziging | De Wijziging op de Overeenkomst dient pas uitgevoerd te worden door de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever de Wijziging heeft geaccepteerd. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0023 | Wijzigingen
PEIS-0078 | PEIS-0056 | Financieel Management - Doel Financieel Management | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0079 | PEIS-0057 | Financieel Management - Algemeen | In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0080 | PEIS-0058 | Financieel Management - Opdrachtsom | Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0081 | PEIS-0059 | Financieel Management - Detailbegroting | De Opdrachtnemer dient een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 1 directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtsom uitgesplitst naar: a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 2. indirecte kosten: a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0082 | PEIS-0060 | Financieel Management - Redelijke verhouding financiele waarde posten en kosten | De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen posten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0083 | PEIS-0253 | Financieel Management - Verzoek tot prestatieverklaring | Opdrachtnemer dient een verzoek tot prestatieverklaring in op basis van de voortgang van de betaalpost. Een verzoek tot prestatieverklaring dient minimaal te zijn voorzien van de volgende gegevens: - De naam van het Werk; - Het nummer van de Basisovereenkomst; - Datum van de geaccepteerde termijnstaat; - Percentage van de voortgang per betaalpost; - Het bedrag dat per betaalpost reeds is gedeclareerd, het bedrag dat voor betreffende betaalverzoek wordt gedeclareerd en het bedrag dat per betaalpost nog open staat; - De BTW is apart gespecificeerd in het bedrag; - Gefactureerd bedrag/ openstaand bedrag/ totaal bedrag (Basisovereenkomst art. 2 lid 4); - De datering en ondertekening door de Opdrachtnemer. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0024 | Financieel management
PEIS-0084 | PEIS-0061 | Termijnstaat - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het Format Termijnstaat en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0025 | Termijnstaat
PEIS-0085 | PEIS-0251 | Termijnstaat - Grafisch overzicht prognose factuurbedragen | Bij de termijnstaat dient een grafisch overzicht van de geprognotiseerde factuurbedragen, uitgezet over de gehele looptijd van de Overeenkomst, te worden bijgevoegd. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0025 | Termijnstaat
PEIS-0086 | PEIS-0062 | Betalingsregeling - termijnen | De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0026 | Betalingsregeling
PEIS-0087 | PEIS-0063 | Betalingsregeling - termijnbedrag | De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0026 | Betalingsregeling
PEIS-0088 | PEIS-0064 | Betalingsregeling - betaalposten lineaire verdeling doorlooptijd en financiële waarde | De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0026 | Betalingsregeling
PEIS-0089 | PEIS-0252 | Betalingsregeling - Opstellen betalingsregeling | De Opdrachtnemer dient een betalingsregeling op te stellen. De betalingsregeling dient te zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Betaalmomenten moeten zijn gerelateerd aan meetbare prestaties/mijlpalen; - Omvang betalingstermijnen moet in overeenstemming zijn met de stand/voortgang van het werk; - Iedere betaalpost moet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de afzonderlijke activiteiten uit de WBS. De activiteiten uit de WBS mogen elk maar aan één betaalpost zijn toegedeeld. Deze koppeling dient overeen te stemmen met de indeling uit de overall planning, zodat de gegevens kruislings en rechtstreeks vergelijkbaar zijn. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0026 | Betalingsregeling
PEIS-0090 | PEIS-0065 | Opschorting - Algemeen | De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0091 | PEIS-0066 | Opschorting - Opschorting gehele termijnbedrag | Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in paragraaf 33 van de UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform par. 20 lid 4 en par. 21 lid 10 van de UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0092 | PEIS-0067 | Opschorting - Rente en indexering bij opschorting | De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0093 | PEIS-0068 | Opschorting - Tekortkoming | Als tekortkoming als bedoeld in voorgaand lid wordt in ieder geval maar niet uitsluitend aangemerkt: a) Het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; b) Het niet hebben van een geaccepteerde bankgarantie; c) Een negatieve bevinding op systeemniveau; d) Als er meerdere relatief kleinere bevindingen zijn geconstateerd in hetzelfde proces of systeem die elkaar versterken; e) Als de veiligheid en/of gezondheid in het geding is; f) Als de gevolgen voor de kwaliteit of het niet voldoen aan de eisen een later stadium onomkeerbaar zijn; g) Als een negatieve bevinding zich herhaalt en er dus sprake is van een trend; h) Als een negatieve bevinding een grote bedreiging oplevert voor het realiseren van de projectdoelstellingen. i) Als de Documenten die ter acceptatie (annex III) of ter toetsing (annex IV) ingediend zijn structureel niet voldoen aan de eisen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0094 | PEIS-0069 | Opschorting - Voorwaarden voor opschorting | Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die betrekking heeft op een werkpakket en aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform par. 20 lid 4 en par. 21 lid 10 van de UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van het betreffende werkpakket. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0095 | PEIS-0256 | Opschorting - Opschorten betaling | Het opschorten van betaling van een deel van het termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (§20 lid 4 en §21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven voor het termijnbedrag conform de betalingsregeling verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. Betaling van een opgeschort termijnbedrag zal bij een volgende termijn plaatsvinden nadat de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. | Als een gebrek (afwijking van de contractuele verplichtingen) door Opdrachtgever geconstateerd wordt op deze in de termijn opgenomen betaalposten, wordt Opdrachtnemer hierop door Opdrachtgever geattendeerd zodat deze een afwijkingsrapport kan schrijven. Voor de betreffende betaalpost(en) waarop de afwijking betrekking heeft, wordt geen prestatieverklaring afgegeven voordat deze afwijking afdoende (conform de behandelprocedure afwijkingen) is opgelost. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0027 | Opschorting
PEIS-0096 | PEIS-0070 | Verrekening wijzigingen - Algemeen | Bij Wijzigingen overeenkomstig de § 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 dienen voor de directe kosten de in de gedetailleerde open begroting (aanbestedingsfase) opgenomen bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. als basis te worden gehanteerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0097 | PEIS-0071 | Verrekening wijzigingen - Verrekening van Wijzigingen conform Annex Afwijkingen op de UAV-GC | In aanvulling op de bovenstaande bepalingen dient de Opdrachtnemer voor de verrekening van Wijzigingen te voldoen aan de bepalingen in annex Afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0098 | PEIS-0072 | Verrekening wijzigingen - Gewijzigde termijnstaat | Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0099 | PEIS-0073 | Verrekening wijzigingen - Normen en prijzen niet vermeld in open begroting | Normen en prijzen welke niet in de gedetailleerde open begroting (aanbestedingsfase) staan vermeld, dienen in onderling overleg met de Opdrachtgever vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met de marktconforme prijzen voor leveringen en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de gedetailleerde open begroting (aanbestedingsfase) dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0100 | PEIS-0074 | Verrekening wijzigingen - Verstrekken offertes | Op eerste aanvraag van de Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer binnen 24 uur na verzoek Opdrachtgever offertes van onderaannemers of van aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen die ten grondslag liggen aan de prijsonderbouwing, de prijs of aan aanvullende voorwaarden die Opdrachtnemer stelt aan een VTW. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0101 | PEIS-0254 | Verrekening wijzigingen - Separaat factureren geaccepteerde VtW'en & stelposten | Geaccepteerde Verzoeken tot Wijzigingen en stelposten dienen separaat van betaalposten te worden gefactureerd. Facturen ten gevolge van Wijzigingen dienen het wijzigingennummer en het verplichtingennummer, van de desbetreffende Wijziging te vermelden. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0102 | PEIS-0255 | Verrekening wijzigingen - Wijziging van de betalingsregeling | Bij een verzoek tot wijziging van de planning die tevens een wijziging inhoudt van start- en einddatum van een betaalpost, dient tevens een wijziging van de betalingsregeling voorgelegd te worden aan de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0028 | Verrekening wijzigingen
PEIS-0103 | PEIS-0075 | Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata en fonds Collectieve Kennic-CT - Bijdrage CROW | Voor de betalingsverplichting voor de ‘Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata’ en de ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT’ dient de Opdrachtnemer de volgende procedure te doorlopen: a) Het CROW verstrekt per email een link naar een deels voor ingevuld specificatieformulier aan de Opdrachtnemer; b) De Opdrachtnemer dient het specificatieformulier compleet in te vullen; c) Aansluitend stuurt het CROW aan de Opdrachtnemer, voor elk van de bijdragen waarvoor de betalingsverplichting is verlegd, een op diens naam gestelde factuur ten bedrage van 0,15% van het in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, met een maximum van € 55.000,--. De factuur voor de ‘Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata’ wordt verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, algemeen tarief. Over de ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT’ is geen omzetbelasting verschuldigd; d) De Opdrachtnemer dient, met vermelding van de factuurgegevens, de factuur te voldoen; e) Na ontvangst van het verschuldigde bedrag door het CROW ontvangt de Opdrachtnemer een betalingsbewijs van het CROW ten bewijze dat de afdracht daadwerkelijk is verricht. f) De Opdrachtnemer dient het betalingsbewijs toe te voegen aan het eerstvolgende betalingsverzoek op grond van de overeengekomen betalingsregeling. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0029 | Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata en fonds Collectieve Kennic-CT
PEIS-0104 | PEIS-0076 | Planningsmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient bij ieder voortgangsrapportage een detailplanning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm (bronbestand) ter kennisgeving te stellen van de Opdrachtgever. Deze detailplanning kijkt vooruit naar de aankomende 6 weken. | Deze twee eisen omdraaien in de rapportage? | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0030 | Planningsmanagement
PEIS-0105 | PEIS-0303 | Planningsmanagement - Format planningen | Planningen dienen in PDF en in het oorspronkelijke bestandsformaat (bijvoorbeeld .MPP, .XER) ter beschikking gesteld te worden aan de Opdrachtgever. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0030 | Planningsmanagement
PEIS-0106 | PEIS-0077 | Hoofdplanning - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een hoofdplanning op te stellen, en in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm (bronbestand) ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. De hoofdplanning dient een planning op hoofdlijnen te zijn. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0031 | Hoofdplanning
PEIS-0107 | PEIS-0078 | Hoofdplanning - Onderdelen hoofdplanning | De hoofdplanning dient in aanvulling op § 7 UAV-GC 2005 ten minste: 1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; 2. een onderbouwing met daarin de uitgangspunten waarop de planning is gebaseerd; 3. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken; 4. een overzicht te bevatten met ter acceptatie, toetsing en kennisgeving voor te leggen documenten inclusief de daarbij behorende termijnen; 5. planningen van nevenopdrachtnemers (op basis van de coördinatieverplichting zoals benoemd in annex VI) op hoofdlijnen zichtbaar te maken; 6. vergunningsprocessen zichtbaar te maken; 7. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste werkpakket en/of activiteit; 8. het te verwachten kritieke tijdspad zichtbaar te maken, waarbij een volledige weergave van de onderlinge relaties (staart-kop verbindingen) zijn weergegeven; 9. de planning uit de Aanbieding van de Opdrachtnemer als baseline zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; 10. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen; 11. alle data en mijlpalen te bevatten voortkomend uit de Basisovereenkomst, Annex II en de Aanbieding; 12. buffers (waaronder de eventueel in de aanbieding aangeboden buffers) zichtbaar te maken. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0031 | Hoofdplanning
PEIS-0108 | PEIS-0079 | Hoofdplanning - Actualiseren hoofdplanning | De Opdrachtnemer dient de hoofdplanning in zijn geheel te actualiseren als de voortgang op het kritieke pad meer dan 2 weken afwijkt van de geplande voortgang of sprake is van een Wijziging. Indien de hoofdplanning meer dan 2 weken afwijkt, dient Opdrachtnemer een nieuwe hoofdplanning ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0031 | Hoofdplanning
PEIS-0109 | PEIS-0080 | Hoofdplanning - Indienen aangepaste hoofdplanning bij uitloop | Bij constatering van een afwijking op het kritieke pad, dienen aangepaste planningen binnen 10 werkdagen na constatering van de afwijking ter kennis worden gebracht bij Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0031 | Hoofdplanning
PEIS-0110 | PEIS-0081 | Detailplanning - Algemeen | De Opdrachtnemer dient bijgaand bij de voortgangsrapportage een detailplanning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm (bronbestand) ter kennisgeving te stellen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0032 | Detailplanning
PEIS-0111 | PEIS-0082 | Detailplanning - Onderdelen detailplanning | De 6 weken detailplanning dient een nadere detaillering te zijn van de hoofdplanning en dient ten minste: Twee opvolgende detailplanningen moeten elkaar minimaal 2 weken overlappen. 1. De werkzaamheden van de van toepassing zijnde werkpakketten inzichtelijk te maken; 2. De volgorde en de looptijd van de Werkzaamheden weer te geven; 3. De onderlinge relaties tussen de Werkzaamheden weer te geven; 4. Een overzicht te bevatten met doorlooptijden en data van ter Acceptatie en ter toetsing voor te leggen Documenten; 5. Rekening houden met de reviewtijden van de Opdrachtgever; 6. De werkzaamheden met betrekking tot omgevingsmanagement weer te geven (communicatiemomenten); 7. Een specificering van die werkzaamheden te bevatten, die hinder voor de omgeving veroorzaken, met daarbij aangegeven welke vorm van hinder wanneer plaatsvindt (in ieder geval de volgende vormen van hinder aangeven: geluidsoverlast, trilling, stof, stremming, afzettingen, wijziging van routes); 8. Aangegeven stop- en bijwoonpunten te bevatten; 9. Overeen te komen met de hoofdplanning. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0032 | Detailplanning
PEIS-0112 | PEIS-0083 | Detailplanning - Actualiseren detailplanning | De Opdrachtnemer dient detailplanningen te actualiseren als sprake is van een Wijziging, dan wel als sprake is van afwijking(en) van meer dan 2 weken ten opzichte van de vastgestelde planning en deze afwijking(en) leidt / leiden tot een wijziging in de hoofdplanning. De Opdrachtnemer dient achterlopen op het kritieke pad als een afwijking te beschouwen en volgens de afwijkingenprocedure te behandelen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0032 | Detailplanning
PEIS-0113 | PEIS-0084 | Documentmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de uniformiteit, traceerbaarheid, actualiteit en beschikbaarheid van alle Documenten te waarborgen. Daarbij maakt het niet of de Documenten betrekking hebben op tijdelijke of definitieve objecten, of alleen processen beschrijven. Opdrachtnemer zal daarbij gebruik maken van § 4.2 NEN-EN-ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen” of op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0033 | Documentmanagement
PEIS-0114 | PEIS-0085 | Documentmanagement - Document Naming Convention | De benaming van bestanden van alle Documenten dient uitsluitend volgens een door Opdrachtnemer vastgestelde 'Naming Convention' plaats te vinden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0033 | Documentmanagement
PEIS-0115 | PEIS-0086 | Documentmanagement - Documentgegevens op pagina | Op iedere pagina van ieder Document dient het volgende vermeld te worden in de koptekst of voettekst: a) bestandsnaam; b) status (concept of definitief); c) versienummer; d) datum; e) paginanummer van totaal aantal pagina’s. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0033 | Documentmanagement
PEIS-0116 | PEIS-0087 | Documentmanagement - Documentgegevens op voorblad | Elk document bevat op het voorblad minimaal: a) type document; b) een uniek identificatienummer; c) status (concept of definitief); d) autorisatie (naam, functie, datum, paraaf); e) bestandsnaam; f) versienummer; g) datum; h) titel; i) naam auteur/opsteller. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0033 | Documentmanagement
PEIS-0117 | PEIS-00600 | Normalisatie Tekening informatie | Opbouw en archivatie van tekeningen dient te voldoen aan de eisen in de specificatie "Provincie Utrecht Normalisatie Tekening informatie" | Bij het tekenen en ontwerpen moet dit document naast de NLCS worden toegepast. Deze twee onderdelen vullen elkaar aan. | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0033 | Documentmanagement
PEIS-0118 | PEIS-0088 | Risicomanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden en/of het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0034 | Risicomanagement
PEIS-0119 | PEIS-0319 | Risicomanagement - Vaststellen beheersmaatregelen | De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen vast te stellen en uit te voeren (correctief en preventief) voor de aan hem gealloceerde risico’s, zodanig dat de risico’s beheersd, geëlimineerd dan wel beperkt zijn. Hierbij dient Opdrachtnemer het restrisico vast te stellen. De Opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen dat de beheersmaatregelen genomen zijn of worden. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0034 | Risicomanagement
PEIS-0120 | PEIS-0089 | Risicodossier - Risicodossier | De Opdrachtnemer dient een actueel risicodossier op te stellen en bij te houden. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0121 | PEIS-0090 | Risicodossier - Inventariseren en analyseren risico’s | De Opdrachtnemer dient risico's te inventariseren en analyseren en verwerken in het risicodossier. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0122 | PEIS-0091 | Risicodossier - Vastlegging risico’s | Opdrachtnemer dient een risicodossier op te stellen met de geïnventariseerde risico's en de aanvullend doorgegeven risico's van de Opdrachtgever en deze aantoonbaar te beheren en te actualiseren. Hiervoor dient de Opdrachtnemer beheersmaatregelen vast te stellen (correctief en preventief) en dient hiervan tevens het restrisico te bepalen. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0123 | PEIS-0092 | Risicodossier - Onderdelen risicodossier | In het risicodossier dienen de volgende zaken per geïdentificeerd risico vermeld te worden: 1. Uniek identificatienummer; 2. Een beschrijving van de ongewenste gebeurtenis, mogelijke oorzaken en gevolgen (voor geld, planning, omgeving, kwaliteit en veiligheid); 3. Een inschatting van kans en gevolg van het initiële risico inclusief risicoscore; 4. Een inschatting van het restrisico voor de 20 risico's met de hoogste risicoscore; 5. Een eisnummer, activiteit, werkpakket en onderdeel waarop het risico van toepassing is; 6. Een risico-eigenaar en verantwoordelijke; 7. Een beschrijving van beheersmaatregelen (zowel correctief als preventief ) met actiehouder welke specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn, waarbij vervolg risico's (risico’s die kunnen ontstaan naar aanleiding van de te nemen maatregelen) worden geminimaliseerd; 8. Een verwijzing naar uitwerking beheersmaatregelen en de deadline waarop de maatregel uiterlijk getroffen moet zijn; 9. De status van de beheersmaatregelen. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0124 | PEIS-0093 | Risicodossier - Afstemmen risico’s en beheersmaatregelen | De Opdrachtnemer dient afstemming te hebben met de Opdrachtgever over risico's en beheersmaatregelen, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen voor elkaars risico's en het onderling aanspreken op het uitvoeren van beheersmaatregelen indien van toepassing. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0125 | PEIS-0094 | Risicodossier - Risicosessies | De Opdrachtnemer dient minimaal eens per kwartaal een risicosessie met Opdrachtgever te organiseren. Daarnaast organiseert de Opdrachtnemer minimaal: a. een risicosessie binnen 30 dagen na Opdrachtverlening. b. een risicosessie 60 dagen voor start uitvoering. De Opdrachtnemer dient als input voor elke risicosessie een geactualiseerd risicodossier te leveren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0035 | Risicodossier
PEIS-0126 | PEIS-0095 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) - Naleving Wet Arbeid Vreemdelingen | De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0036 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
PEIS-0127 | PEIS-0096 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) - Administratie t.b.v. Wet Arbeid Vreemdelingen | Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0036 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
PEIS-0128 | PEIS-0097 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) - Toegang tot administratie t.b.v. Wet Arbeid Vreemdelingen | De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0036 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
PEIS-0129 | PEIS-0099 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) - Vrijwaring Opdrachtgever bij boetes | De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle boetes die de Opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De Opdrachtnemer ontvangt van de Opdrachtgever de boeteaanzegging (voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de Opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boete aan Opdrachtgever. Voldoet Opdrachtnemer de boete niet tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft tevens de bevoegdheid de hem opgelegde boete te verrekenen met de nog niet betaalde termijnen zoals opgenomen in de termijnstaat. Indien de Opdrachtgever hierom verzoekt, dient de Opdrachtnemer de officiële bewijzen te leveren, die aantonen dat op de in te schakelen zelfstandige hulppersonen de in het Aanbestedingsreglement Werken 2016, of in de Europese aanbestedingsrichtlijn, opgesomde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0036 | Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
PEIS-0130 | PEIS-0229 | Inkoopmanagement algemeen - Zelfstandige hulppersonen | De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0037 | Inkoopmanagement algemeen
PEIS-0131 | PEIS-0329 | Inkoopmanagement algemeen - Social Return | De Social Return-norm voor dit Werk bedraagt 2% van de aanneemsom. | De Opdrachtgever wil invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Het [Protocol Social Return provincie Utrecht] A-0010 is van toepassing. Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0037 | Inkoopmanagement algemeen
PEIS-0132 | PEIS-0230 | Zelfstandige hulppersonen - Ter kennisgeving inzet zelfstandige hulppersonen | Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 100.000,= excl. omzetbelasting (voor Diensten) en € 500.000,= excl. omzetbelasting (voor Werken), dient de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon tevoren de start van de betreffende werkzaamheden ter kennis te zijn gebracht van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0038 | Zelfstandige hulppersonen
PEIS-0133 | PEIS-0231 | Zelfstandige hulppersonen - Eigen Verklaring | De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model dat bij de aanbesteding van deze opdracht is gehanteerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0038 | Zelfstandige hulppersonen
PEIS-0134 | PEIS-0232 | Zelfstandige hulppersonen - Aansprakelijkheid Opdrachtnemer | Het in de proceseisen bepaalde omtrent zelfstandig hulppersonen, laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandig hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0038 | Zelfstandige hulppersonen
PEIS-0135 | PEIS-0233 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen - Wijzen op WAV door Opdrachtnemer | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn zelfstandige hulpperso(o)n(en) en/of hulpperso(o)n(en) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0039 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen
PEIS-0136 | PEIS-0234 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen - Registratie zelfstandige hulppersonen | De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van alle zelfstandige hulppersonen die ten behoeve van het Werk worden ingezet. De registratie zelfstandige hulppersonen dient de volgende informatie te bevatten: - naam zelfstandige hulppersoon; - KVK-nummer; - Taken waarvoor de betreffende persoon/organisatie wordt ingeschakeld. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0039 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen
PEIS-0137 | PEIS-0235 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen - Verstrekken gegevens vóór aanvang werkzaamheden | De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden kopieën van de juiste, geldige en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen of GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid); en b. identificatie in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. | Verificatiemethode: De Opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het Werk op eerste verzoek van de Opdrachtgever steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen en de naleving van de Wav. De Opdrachtgever is bevoegd op het Werk steekproefsgewijs op de naleving van de Wav te controleren. Indien bij controle blijkt dat er geen geldige documenten kunnen worden getoond is de Opdrachtnemer verplicht de vreemdeling onmiddellijk van het Werk weg te nemen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0039 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen
PEIS-0138 | PEIS-0236 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen - Voorwaarden tewerkstellen van vreemdelingen | Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben verstrekt aan de Opdrachtgever is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0039 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen
PEIS-0139 | PEIS-0240 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen - Uitsluitingsgronden zelfstandige hulppersonen | Indien de Opdrachtgever hierom verzoekt, dient de Opdrachtnemer de officiële bewijzen te leveren, die aantonen dat op de in te schakelen zelfstandige hulppersonen de in het Aanbestedingsreglement Werken 2016, of in de Europese aanbestedingsrichtlijn, opgesomde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0039 | Registratie zelfstandige hulppersonen en voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen
PEIS-0140 | PEIS-00602 | Monitoren Milieukostenindicator (MKI) | De Opdrachtnemer dient de Milieukostenindicator (MKI) van de Werkzaamheden te monitoren. Hiertoe dient Opdrachtnemer: - Inzicht te bieden in de te verwachten MKI van de Werkzaamheden uitgezet in de tijd. Hiertoe dient er een koppeling gemaakt te worden tussen de objecten, de werkpakketactiviteiten, de planning en de termijnstaat. Het betreft zowel de eigen activiteiten als activiteiten van onderaannemers en leveranciers; - Gedurende de looptijd van het Werk de daadwerkelijke uitstoot te berekenen en te rapporteren conform SBK-bepalingsmethode. Voor inkoop en fabricage op een andere productielocatie dient daarbij het moment van aanvoer op de bouwplaats aangehouden te worden als moment waarop de emissie in de rapportage wordt opgenomen; - Bij elke voortgangsrapportage de hoogte van de MKI t.o.v. de prognose in die periode en tot en met die periode te rapporteren. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0092 | Duurzaamheid
PEIS-0141 | PEIS-00603 | MKI berekening | De Opdrachtnemer dient bij VO, DO, UO en bij oplevering een Milieu Kosten Indicator (MKI) berekening te maken. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0092 | Duurzaamheid
PEIS-0142 | PEIS-00604 | Eisen MKI berekening | De Milieu Kosten Indicator (MKI) berekening dient te voldoen aan 'Milieu Kosten Indicator (MKI) scope’ zoals bedoeld in de Bepalingsmethode Milieuprestatie (en de onderliggende EN 15804) en het Protocol Toepassing DuboCalc. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0092 | Duurzaamheid
PEIS-0143 | PEIS-00605 | Scope MKI berekening | De Opdrachtnemer doet een voorstel voor de 'Milieu Kosten Indicator (MKI) scope’ zoals bedoeld in de Bepalingsmethode Milieuprestatie (en de onderliggende EN 15804) en het Protocol Toepassing DuboCalc. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0092 | Duurzaamheid
PEIS-0144 | PEIS-0100 | Omgevingsmanagement - Algemeen | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en met optimaal draagvlak, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0145 | PEIS-0291 | Omgevingsmanagement - Opstellen plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie (BLVC-plan) | De Opdrachtnemer dient een BLVC-plan op te stellen. In het BLVC plan moet met betrekking tot Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie minimaal worden ingegaan op: - Projectorganisatie en verantwoordelijkheden; - Verantwoordelijkheden en werkzaamheden Opdrachtnemer; - De uit te voeren werkzaamheden; - Bereikbaarheid van de percelen; - Bereikbaarheid van de werklocatie(s) en eventuele depotlocatie(s); - Eventuele omleidingsroutes en een eventuele tijdelijke weg; - Transportroutes aan- en afvoer van materialen en grond; - Toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen, waarbij de van toepassing zijnde eisen uit CROW publicatie 96b worden toegepast; - Leefbaarheid van de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; - Verkeersveiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; - Communicatiekalender; - Proces klachtenafhandeling; - Hoe communicatie bij calamiteiten plaatsvindt; - Met welke partijen wanneer wordt gecommuniceerd; Onderdelen van het BLVC plan kunnen in aparte plannen nader worden uitgewerkt (bv communicatieplan of verkeersmanagementplan. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0146 | PEIS-0292 | Omgevingsmanagement - Proces BLVC-plan | Het BLVC plan dient verder: - Aantoonbare goedkeuring van de wegbeheerders en hulp- en ordediensten te bevatten; - Aannemelijk te maken dat hinder voor verkeer (belemmeringen) en omgeving tot een minimum wordt beperkt; - Aannemelijk te maken dat voorziene maatregelen noodzakelijk zijn; - Specifiek in te gaan op de te nemen maatregelen m.b.t. BLVC. Opdrachtnemer dient hierbij ook in te gaan op eventuele eisen vanuit bijvoorbeeld vergunningen. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0147 | PEIS-0312 | Omgevingsmanagement - Stofoverlast | Stofoverlast dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. | Het gaat hierbij over stofoverlast dat primair door de werkzaamheden wordt veroorzaakt. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0148 | PEIS-0313 | Omgevingsmanagement - Geluidsoverlast | Geluidsoverlast dient zo veel mogelijk te worden voorkomen, in afstemming met de vigerende APV. Indien het daarin niet geregeld is, dient het conform "Circulaire Bouwlawaai 2010" te worden geregeld. | Het gaat hierbij om geluidsoverlast dat primair door de werkzaamheden wordt veroorzaakt. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0149 | PEIS-0314 | Omgevingsmanagement - Stankoverlast | Stankoverlast dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. | Het gaat hierbij om stankoverlast dat primair door de werkzaamheden wordt veroorzaakt. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0150 | PEIS-0315 | Omgevingsmanagement - Trillingsoverlast | Trillingsoverlast dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. | Het gaat hierbij om trillingsoverlast dat primair door de werkzaamheden wordt veroorzaakt. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0004 | Omgevingsmanagement
PEIS-0151 | PEIS-0101 | Vergunningen - Verkrijgen van vergunningen | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. | De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om de vergunningen te verkrijgen en de instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc. Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0040 | Vergunningen
PEIS-0152 | PEIS-0102 | Vergunningen aan te vragen door Opdrachtnemer - Tenaamstelling vergunningen | De Opdrachtnemer dient alle benodigde vergunningen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt tenzij hiervoor iets anders is geregeld in Annex I. Indien een vergunning op grond van de geldende wet- en regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden zal de Opdrachtnemer de aanvraag na verkregen machtiging van Opdrachtgever op naam van laatstgenoemde indienen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0041 | Vergunningen aan te vragen door Opdrachtnemer
PEIS-0153 | PEIS-0103 | Vergunningenregister - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een vergunningenregister in te richten en actueel te houden. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0042 | Vergunningenregister
PEIS-0154 | PEIS-0104 | Vergunningenregister - Inhoud vergunningenregister | Het vergunningenregister dient een overzicht te geven van alle voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen. In het vergunningenregister dienen per vergunning, ontheffing of toestemming tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: a) naam en adres bevoegd gezag; b) doel van vergunningen, ontheffingen of toestemmingen; c) de wettelijke grondslag; d) op welk werkpakket de betreffende vergunningen, ontheffingen of toestemmingen betrekking heeft; e) de status van vergunningen, ontheffingen of toestemmingen; f) de proceduretermijn; g) de bezwaartermijn; h) de geplande datum waarop de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen verleend zullen worden; i) de uiterlijke datum waarop de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen benodigd zijn (mijlpaal); j) de datum waarop de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen verkregen zijn; k) de voorschriften en voorwaarden van de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen en verwijzing naar een document waarin deze zijn verwoord; l) de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden van de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen worden nageleefd; m) de (eventuele) verloopdatum van de geldigheid van de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0042 | Vergunningenregister
PEIS-0155 | PEIS-0250 | Communicatie - Schrijftaal | Documenten, zoals bedoeld in paragraaf 1 lid D van de UAV-GC 2005, moeten in de Nederlandse taal worden opgesteld. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0043 | Communicatie
PEIS-0156 | PEIS-0105 | Communicatie algemeen - Informatieverstrekking | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor tijdige, volledige en begrijpelijke informatieverstrekking, waarbij alle relevante doelgroepen worden bereikt |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0044 | Communicatie algemeen
PEIS-0157 | PEIS-0106 | Communicatie algemeen - Soorten communicatie | Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Bouwcommunicatie, met als doel het afstemmen van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. - Publiekscommunicatie, met als doel het breed informeren van de omgeving en betrokkenen van het project. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0044 | Communicatie algemeen
PEIS-0158 | PEIS-0107 | Communicatieplan - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een integraal communicatieplan op te stellen waarin de wijze waarop bouwcommunicatie en, voorzover door Opdrachtgever gevraagd, publiekscommunicatie wordt beschreven. | Het communicatieplan is onderdeel van het BLVC plan. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0045 | Communicatieplan
PEIS-0159 | PEIS-0108 | Communicatieplan - Onderdelen communicatieplan | In het communicatieplan dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: 1) een volledige en gedetailleerde beschrijving van de bij het Werk betrokken actoren; 2) contactgegevens van betrokken partijen en functionarissen; 3) voor zover niet anders bepaald, wordt beschreven hoe het contact met de omwonenden wordt onderhouden; 4) welke communicatie wordt voorzien: met wie, op welke wijze en op welk moment; 5) de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever omtrent communicatie. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0045 | Communicatieplan
PEIS-0160 | PEIS-0109 | Communicatieplan - Afstemmen bouwcommunicatie | De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever alvorens het communicatieplan op te stellen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0045 | Communicatieplan
PEIS-0161 | PEIS-0110 | Communicatieplan - Doelgroepen bouwcommunicatie | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 1 (vaar)weggebruikers; 2 bewoners, bedrijven, instellingen en eigenaren van direct aanliggende percelen; 3 hulpverleningsdiensten; 4 betrokken overheden; 5 (vaar)wegbeheerders; 6 openbaar vervoerders. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0045 | Communicatieplan
PEIS-0162 | PEIS-0111 | Bouwborden - Algemeen | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de vervaardiging, levering, plaatsing, instandhouding en verwijdering van bouwborden. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0046 | Bouwborden
PEIS-0163 | PEIS-0245 | Bouwborden - Eisen bouwbord | De Opdrachtnemer dient in overleg met de Opdrachtgever bouwborden te ontwerpen en te plaatsen. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0046 | Bouwborden
PEIS-0164 | PEIS-0112 | Publiekscommunicatie - Algemeen | Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie. Opdrachtnemer kan op basis van specifieke eisen of zijn aanbieding een bijdrage leveren aan de publiekscommunicatie. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0165 | PEIS-0113 | Publiekscommunicatie - Verantwoordelijkheid communicatiemiddelen | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en aanleveren van de verzendklare versies van alle communicatiemiddelen die ingezet worden voor publiekscommunicatie. Alle communicatiemiddelen (producten) worden digitaal aangeleverd, tenzij door de Opdrachtgever anders is aangegeven. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0166 | PEIS-0114 | Publiekscommunicatie - Vormen van communicatiemiddelen | De door de Opdrachtnemer aan te leveren communicatiemiddelen bestaan uit teksten, tekeningen, impressies, foto’s en omleidingskaarten. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0167 | PEIS-0115 | Publiekscommunicatie - Verzenden publiekscommunicatie | De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het versturen van de publiekscommunicatie, ongeacht het medium. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0168 | PEIS-0246 | Publiekscommunicatie - Bewonersavond | De Opdrachtnemer organiseert een bewonersavond minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden en in de directe nabijheid van het werk. Het tijdstip van de bewonersavond dient ook minimaal 2 weken voor aanvang van deze avond te worden gecommuniceerd. | De Opdrachtnemer informeert de bewoners over het werk, de planning, de bereikbaarheid en communicatie en doet dit op een locatie in overleg met de Opdrachtgever. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0169 | PEIS-0247 | Publiekscommunicatie - Toegankelijkheid | De bewoners/bedrijven van elk perceel dienen te allen tijde te weten hoe de toegankelijkheid tot zijn/haar perceel is geregeld. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0170 | PEIS-0248 | Publiekscommunicatie - Spoednummer | Opdrachtnemer dient een spoednummer beschikbaar te stellen dat 24 uur per dag bereikbaar is voor noodgevallen en/of calamiteiten. Dit nummer moet voor aanvang van de uitvoering kenbaar worden gemaakt bij de Opdrachtgever. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0171 | PEIS-0249 | Publiekscommunicatie - Verantwoordelijke voor communicatie met derden | De Opdrachtnemer dient een verantwoordelijke voor de communicatie met omwonenden, geïnteresseerden en overige belanghebbenden te benoemen en dient deze bij aanvang van het project bij Opdrachtgever bekend te maken. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0047 | Publiekscommunicatie
PEIS-0172 | PEIS-0116 | Klachten - Klachtenregister | De Opdrachtnemer dient een klachtenregister op te stellen en deze actueel te houden. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0048 | Klachten
PEIS-0173 | PEIS-0117 | Klachten - Inhoud klachtenregister | In het klachtenregister dienen van alle klachten de volgende onderdelen te worden opgenomen: 1) datum van ontvangst; 2) naam- en contactgegevens van de melder; 3) beschrijving van de klacht; 4) voorgestelde maatregel om de klacht te verhelpen; 5) datum en generiek inhoud van de terugkoppeling richting de melder. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0048 | Klachten
PEIS-0174 | PEIS-0118 | Klachten - Melden van binnengekomen klachten | Klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer dienen door de Opdrachtnemer terstond te worden gemeld aan de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0048 | Klachten
PEIS-0175 | PEIS-0119 | Klachten - Maatregelen naar aanleiding van klachten | De Opdrachtnemer dient in het geval van klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, uiterlijk binnen twee werkdagen aan de Opdrachtgever te melden welke maatregel hij zal treffen in verband met het verhelpen van de klacht. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0048 | Klachten
PEIS-0176 | PEIS-0120 | Klachten - Terugkoppeling aan melder | De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie, tenzij voor een specifieke klacht iets anders wordt afgesproken. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0048 | Klachten
PEIS-0177 | PEIS-0241 | Kabels en leidingen - Definities K&L Derden Categoriën 1, 2 en 3 | K&L Derden - Categorie 1 De Kabels en Leidingen Derden categorie 1 zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. De kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. K&L Derden - Categorie 2 Voor de Kabels en Leidingen Derden categorie 2 heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over categorisering, mogelijke aanpak door de netbeheerder en doorlooptijden afhankelijk van de aan te brengen fasering door Opdrachtnemer (al dan niet vastgelegd in een Opdrachtenbrief Nuts- en Telecombedrijven). Tijdens het verrichten van de werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast c.q. verwijderd. De kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. K&L Derden - Categorie 3 Alle kabels en leidingen die niet behoren tot categorie 1 of 2 zijn kabels en leidingen categorie 3. Voor de Kabels en Leidingen Derden categorie 3 dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. De kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0049 | Kabels en leidingen
PEIS-0178 | PEIS-0121 | Kabels en leidingen algemeen - Instandhouding Kabels en Leidingen | De Opdrachtnemer dient tijdens de Werkzaamheden zorg te dragen voor de ongestoorde instandhouding van de functionaliteit van alle kabels en leidingen, behoudens in de periode dat zij verlegt dan wel verwijderd worden en behoudens de situatie als beschreven in onderstaande paragrafen. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0179 | PEIS-0123 | Kabels en leidingen algemeen - Werkzaamheden Kabels en leidingen | Het verleggen, leggen, beschermen en niet verstoren van Kabels en Leidingen maakt deel uit van de Werkzaamheden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0180 | PEIS-0124 | Kabels en leidingen algemeen - Kabels en leidingen zonder functie | Kabels en Leidingen die als gevolg van de Werkzaamheden hun functie verliezen dienen te worden verwijderd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0181 | PEIS-0126 | Kabels en leidingen algemeen - Kenbaar maken ligginggegevens vóór werkzaamheden | Indien Kabels en leidingen worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 21 dagen voor de geplande aanvangsdatum aan de beheerder(s) de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0182 | PEIS-0127 | Kabels en leidingen algemeen - Kenbaar maken ligginggegevens na werkzaamheden | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 21 dagen dagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van de Weggebonden kabels en leidingen de ligginggegevens aan de Opdrachtgever te verstrekken. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0183 | PEIS-0128 | Kabels en leidingen algemeen - Verkeersmaatregelen voor Kabels en leidingen | De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van het verleggen, verwijderen of permanent beschermen van K&L categorie 2 en/of 3 te realiseren. De kosten van verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn ten behoeve van verlegging van K&L categorie 2 en 3 komen voor rekening van de Opdrachtnemer. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0184 | PEIS-0129 | Kabels en leidingen algemeen - Opvragen gebiedsinformatie | De Opdrachtnemer dient gebiedsinformatie (Klic) op te vragen bij het Kadaster en deze te beoordelen conform de onderzoeksfase van CROW-publicatie 500. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0185 | PEIS-0130 | Kabels en leidingen algemeen - Afstemmen ontwerp op Kabels en leidingen | De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de bestaande kabels en leidingen conform de ontwerpfase van CROW-publicatie 500. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0186 | PEIS-0131 | Kabels en leidingen algemeen - Afstemmen met leidingbeheerders | De Werkzaamheden en het Werk mogen de Kabels en Leidingen Derden niet negatief beïnvloeden. De Opdrachtnemer dient dit aan te tonen. De Opdrachtnemer dient aantoonbaar instemming te verkrijgen van de betreffende leidingbeheerders op het ontwerp en de wijze waarop is aangetoond dat de Kabels en Leidingen Derden niet negatief worden beïnvloed. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0187 | PEIS-0132 | Kabels en leidingen algemeen - Afspraken cat. 2 Kabels en leidingen | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot het aanpassen van de K&L categorie 2. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0188 | PEIS-0133 | Kabels en leidingen algemeen - Afstemming omtrent Kabels en Leidingen Cat. 3 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de Werkzaamheden en de ligging van Kabels en Leidingen Derden Categorie 3. Indien aanpassing van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer hierover afspraken te maken met de kabel- en leidingbeheerder en dient hij het aanpassingsproces te coördineren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0189 | PEIS-0258 | Kabels en leidingen algemeen - K&L Derden CAT 3 | Voor K&L Derden, Categorie 3 geldt: - De kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de kabel- of leidingen derden categorie 1 of 2 worden gedefinieerd als CAT 3. Hiervoor heeft Opdrachtgever een niet-limitatieve lijst bijgevoegd in de Vraagspecificatie Algemeen (par. 3.2.1); - Voor CAT 3 kabels en leidingen dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken en waar nodig tijdig een Verzoek tot Aanpassing of Verzoek tot Maatregelen op te stellen; - De kosten die samenhangen met afstemming, voorbereiding en uitvoering door K&L partijen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer; - Als een kabels en leidingen CAT 3 aangepast of verlegd moet worden heeft de K&L partij recht op vergoeding van een deel van de kosten van de uitvoering, zoals geregeld in de Regelingen Nadeel Compensatie inzake Kabels en Leidingen Derden (zie bijlage C-0003). Een format voor het verzoek om gebruik te maken van de nadeel compensatie is bijgevoegd als bijlage C-0004. | De toepasselijke Regeling ingevolge het Verleggingsprotocol Kabels & Leidingen provincie Utrecht, Provinciaalblad 2013 / 54. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht november 2013, DOC-nummer 80A5E8Fe, houdende specifieke beleidsregels voor nadeelcompensatie op het gebied van wegen (Beleidsregels nadeelcompensatie wegen 2013). | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0190 | PEIS-0259 | Kabels en leidingen algemeen - POS | De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen aan Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering, aanpassing of permanente bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een projectovereenstemming (POS) is gesloten. Het tot een akkoord komen met de kabel- of leidingbeheerder dient te geschieden door middel van het opstellen en het accepteren van een Verzoek tot Aanpassing (VTA) of een Verzoek tot Maatregelen (VTM) en vervolgens het door de Opdrachtgever en de kabel- of leidingbeheerder ondertekenen van een POS. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0191 | PEIS-0260 | Kabels en leidingen algemeen - Onderdelen POS | De projectovereenstemming (POS) dient de volgende onderdelen te bevatten: - Een uitvoeringstechnisch haalbare en maakbare oplossing; - Een tekening waaruit de kadastrale rechtspositie van de bestaande kabel en/of leiding blijkt per verleggingslocatie('s). Dit ter onderbouwing ten behoeve van het vaststellen van het "schadebedrag" voor zowel verzoeker (OG) als acceptant (K&L beheerder); - Een planning van de K&L-gerelateerde Werkzaamheden; - Een beschrijving van de door de Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden door of namens de kabel- of leidingbeheerder; - Een kostenraming die inzicht geeft in de opgevoerde kosten voor ontwerp, begeleiding, in- en uit bedrijfstellen, materiaal en uitvoeringskosten. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0192 | PEIS-0261 | Kabels en leidingen algemeen - Kosten POS | De projectovereenstemming (POS) dient aantoonbaar gebaseerd te zijn op de voor de Opdrachtgever zo laag mogelijke aan kabels en leidingbeheerder te vergoeden kosten. | Hierbij dient de Opdrachtnemer uit te gaan van het slechts 1 keer te verleggen van de betreffende K&L, tenzij aangetoond kan worden dat deze oplossing duurder is voor de Opdrachtgever dan verleggen in fasen of het meerdere keren verleggen van de betreffende kabel of leiding. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0193 | PEIS-0262 | Kabels en leidingen algemeen - Opstellen K&L Register | De Opdrachtnemer dient een K&L Register op te stellen, houdt deze actueel en verstrekt deze per betalingsperiode aan Opdrachtgever. In het K&L Register dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn uitgewerkt: - Een overzicht(tekening) van alle aanwezige kabels en/of leidingen; - Een overzicht van alle voor de uitvoering van dit contract noodzakelijke verwijderingen en/of te verleggingen van kabels en/of leidingen; - Op welk object dit betrekking heeft; - De betrokken belanghebbenden; - De in te dienen Verzoek tot Aanpassing (VTA) of Verzoek tot Maatregelen (VTM); - De vergunningen; - De van toepassing zijnde projectovereenstemmingen (POS); - Een duidelijke koppeling tussen objectcode, VTA/VTM, vergunning en POS; - Op welke wijze wordt gewaarborgd dat afspraken in de projectovereenstemming worden nageleefd. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0194 | PEIS-0263 | Kabels en leidingen algemeen - Verwijderen buiten functie gestelde K&L | Alle door (of ten gevolge van) Opdrachtnemer buiten functie gestelde K&L dienen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer verwijderd te worden en naar een erkende verwerker te worden afgevoerd, na toestemming van de betreffende eigenaar. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0050 | Kabels en leidingen algemeen
PEIS-0195 | PEIS-0134 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - CROW publicatie 500 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform CROW-publicatie 400, 500, 307 en het Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0196 | PEIS-0135 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - Zorgdragen voor ongestoorde instandhouding | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort onder andere het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0197 | PEIS-0136 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - Maatregelen t.b.v. bescherming Kabels en leidingen | Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0198 | PEIS-0137 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - Melden Kabelschade | Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0199 | PEIS-0138 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - Kosten maatregelen en herstel | De kosten welke gemoeid zijn met tijdelijke maatregelen en definitief herstel komen voor rekening van de Opdrachtnemer. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0200 | PEIS-0139 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen - Aantonen instemming leidingbeheerders | De Werkzaamheden en het Werk mogen de K&L categorie 1 niet negatief beïnvloeden. De Opdrachtnemer dient dit aan te tonen. De Opdrachtnemer dient aantoonbaar instemming te verkrijgen van de betreffende leidingbeheerders op het ontwerp en de wijze waarop is aangetoond dat de K&L categorie 1 niet negatief worden beïnvloed. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0051 | Beschermen en instandhouden kabels en leidingen
PEIS-0201 | PEIS-0140 | Plan Kabels en leidingen - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een Plan Kabels & Leidingen op te stellen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en actueel te houden. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0052 | Plan kabels en leidingen
PEIS-0202 | PEIS-0142 | Plan Kabels en leidingen - Onderdelen Plan Kabels en leidingen | In het plan Kabels & Leidingen dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: a) overzicht van alle kabels en leidingen die zich in het werkgebied bevinden; b) voor elke kabel of leiding: de maatregelen die al dan niet voorzien worden met betrekking tot het beschermen, verwijderen of verleggen ervan; c) voor elke kabel of leiding: de eisen en randvoorwaarden per uit te voeren maatregel aan de desbetreffende kabels en leidingen; d) voor elke kabel of leiding: de categorie waartoe de betreffende kabel of leiding behoort; e) projectovereenstemmingen die benodigd zijn; f) communicatie en coördinatie omtrent K&L. g) omschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functionarissen die direct betrokken zijn bij K&L. Bij deze functies aangeven de daarvoor minimaal benodigde kwalificaties en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd; h) beschrijving van de wijze waarop vanaf de ontwerpfase continu wordt geborgd dat rekening wordt gehouden met K&L; i) beschrijving van de toetsen en andere borgingsmaatregelen welke worden uitgevoerd om aan te tonen dat het plan wordt nageleefd en om aan te tonen dat de opgestelde kwaliteitsregistraties betrouwbaar zijn; j) beschrijvingen en/of schema’s van de kritieke processen met betrekking tot K&L, inclusief aanduiding van de kritieke punten; k) beschrijving van het proces van het verleggen, verwijderen, beschermen en in stand houden van K&L; l) de planning omtrent K&L; m) de beschrijving van de uit het risicoregister volgende risico’s die betrekking hebben op het hiervoor bedoelde proces, met daarbij een beschrijving van de te nemen beheersmaatregelen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0052 | Plan kabels en leidingen
PEIS-0203 | PEIS-0143 | Plan Kabels en leidingen - Opnemen afspraken in Plan Kabels en Leidingen | Eventuele projectspecifieke afspraken met betrekking tot K&L categorie 3 die reeds zijn gemaakt met kabel- en leidingbeheerders, maar die (nog) niet zijn vastgelegd in een projectovereenstemming, liggen vast in de bijlagen bij de Vraagspecificatie en/of de Annex Informatie en dienen te worden meegenomen in het plan kabels en leidingen en dienen te worden nageleefd. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0052 | Plan kabels en leidingen
PEIS-0204 | PEIS-0145 | Archeologie algemeen - Borgen archeologische waarden | De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0054 | Archeologie algemeen
PEIS-0205 | PEIS-0146 | Archeologie algemeen - Inachtneming vooronderzoeken | Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden aan te passen aan alle eisen en verplichtingen voortvloeiend uit vooraf door Opdrachtgever aangeleverde vooronderzoeken, zoals het opnemen van voldoende tijd voor aanvullende onderzoeken in de planning, het daarvoor beschikbaar stellen van personeel, materiaal en materieel. De daarmee samenhangende kosten worden daarbij geacht te zijn opgenomen in de opdrachtsom. | Zie B-0008 en B-0009 (voortkomend uit deze documenten is het bijv. noodzakelijk om bepaalde werkzaamheden onder archelogische begeleiding uit te voeren) | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0054 | Archeologie algemeen
PEIS-0206 | PEIS-0242 | Archeologie algemeen - Vertraging na archeologische vondsten | In afwijking van paragraaf 13 lid 7 van de UAV-GC dient Opdrachtnemer voor ontgraving van de eerste 1,5 m –mv rekening te houden met een vertraging als gevolg van archeologische vondsten voor eigen risico van 2 werkbare dagen per opgetreden gebeurtenis in zijn procesvoering. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0054 | Archeologie algemeen
PEIS-0207 | PEIS-0147 | Omgaan met archeologische vondsten - Procedure bij toevalsvondsten | 1. De Opdrachtnemer dient toevalsvondsten als bedoeld in art. 53 van de Monumentenwet, direct te melden bij de Opdrachtgever en aan het bevoegd gezag. 2. De Opdrachtnemer dient bij toevalsvondsten als bedoeld in lid 1 de in uitvoering zijnde Werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere verstoring van de vondstlocaties. 3. Voortzetting van de Werkzaamheden mag pas na toestemming van de Opdrachtgever plaatsvinden en Opdrachtnemer biedt alle gewenste medewerking aan het ruimen of beschermen van de vondsten met inachtneming van het bepaalde in § 44 UAV-GC 2005. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0055 | Omgaan met archeologische vondsten
PEIS-0216 | PEIS-0155 | Flora en fauna algemeen - Respect voor Flora en fauna tijdens werkzaamheden | De Werkzaamheden dienen met respect voor de natuur en het milieu en conform vigerende wetgeving te worden uitgevoerd. Dit betekent het voorkomen en mitigeren van schade en bijdragen aan de versterking van biodiversiteit en ecologische structuur in de omgeving van het werkgebied. | E.e.e. in lijn en conform A-0007 | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0217 | PEIS-0600 | Flora en fauna algemeen - Respect voor Flora en fauna tijdens werkzaamheden | De Opdrachtnemer dient voor het project te werken conform een op te stellen ecologisch werkprotocol of procesbeschrijving ecologie, welke dient te voldoen aan de volgende eisen: - Opnemen van een indicatieve soortenlijst voor ruimtelijke ingrepen; - Beschrijving van beschermde soorten en functies binnen het invloedsgebied van het werk; - De herkomst en actualiteit van de gebruikte gegevens over de aanwezige beschermde soorten; - Hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; - Hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot negatieve effecten op flora en fauna; - Hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van beschermde soorten; - Beschrijving definitie ecologisch deskundige, aansluitend op de omschrijving van het RVO: - Bevoegdheden; - Taken; en - Hoe en wanneer de deskundige wordt ingeschakeld. - Natuurkalenders voor de relevantie soorten en biotopen in het werkgebied en omgeving; - De gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden; - Omschrijving meldingsproces beschermde soorten. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | CROW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0218 | PEIS-0257 | Flora en fauna algemeen - Inventariseren aanwezige flora & fauna | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inventariseren van de aanwezige flora & fauna in het werkgebied en voor het nemen van mitigerende maatregelen ter bescherming van de aanwezige flora & fauna op basis van deze (of reeds beschikbare) inventarisatiegegevens. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0219 | PEIS-0340 | Flora en fauna algemeen - Gedragscode Wet Natuurbescherming | De Opdrachtnemer dient te werken conform de Gedragscode natuurbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming bij alle Werkzaamheden die binnen het toepassingsgebied van deze Gedragscode vallen. |  | DOC-0007 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "Flora en fauna" | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0220 | PEIS-0341 | Flora en fauna algemeen - Gedragscode niet van toepassing | Voor werkzaamheden die buiten de in PEIS-0340 genoemde gedragscode vallen, dient de Opdrachtnemer de juiste ontheffingen te realiseren met gebruik van een ecologisch werkprotocol. |  | DOC-0007 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "Flora en fauna" | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0221 | PEIS-0342 | Flora en fauna algemeen - Melden vermoedelijk beschermde dier- en plantensoorten | De Opdrachtnemer dient bij aantreffen van (vermoedelijk) door de Wet Natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten de Opdrachtgever hierover direct in te lichten. |  | DOC-0007 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "Flora en fauna" | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0222 | PEIS-0343 | Flora en fauna algemeen - Voorstel verhoging biodiversiteit | De Opdrachtnemer dient, op basis van de ambities van Opdrachtgever, een concreet voorstel te maken voor biodiversiteit verhogende maatregelen, passend bij de potentie van de locatie. |  | DOC-0007 | Verbeteringen n.a.v. review op onderdeel "Flora en fauna" | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0223 | PEIS-00606 | Nader ecologisch onderzoek | De Opdrachtnemer dient op basis van de resultaten van het 'Nader ecologisch onderzoek' maatregelen op maat te nemen, zoals: - Aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen, - Voorkomen van verstoring door te werken buiten gevoelige perioden, - Het afschermen van verlichting van gevoelige gebieden. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0224 | PEIS-00607 | Verlichting F&F | Tijdens de werkzaamheden te gebruiken verlichting dient geen schade toe te brengen aan F&F in welke vorm dan ook. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0060 | Flora en fauna algemeen
PEIS-0225 | PEIS-0496 | Melden afsluiten rijbaan | De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht, deze afsluiting aan bij de verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN) via telefoonnummer: 030 280 6666. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0226 | PEIS-0497 | Melden openstellen rijbaan | De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht, deze afsluiting aan bij de verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN) via telefoonnummer: 030 280 6666. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0227 | PEIS-0498 | Behalen eindtijd afsluiting rijbaan | Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt, meldt de opdrachtnemer deze afsluiting aan bij de verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN) via telefoonnummer: 030 280 6666.Dit doet Opdrachtnemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0228 | PEIS-0499 | Meldgegevens bij melding afsluiten en openstellen rijbaan | De Opdrachtnemer doet de in eisen PEIS-0225, PEIS-0226 en PEIS-0227 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen onder vermelding van de naamgeving van het werk (Wegnummer, Straat, plaatsnaam). |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0229 | PEIS-0500 | Melden afsluitingen en openstellingen rijbaan per fase | Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld, gelden de in eisen PEIS-0225, PEIS-0226 en PEIS-0227 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0230 | PEIS-0501 | Boete afsluiten en openstellen rijbaan meldingen | Indien de Opdrachtnemer de in eisen PEIS-0225, PEIS-0226 en PEIS-0227 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0061 | Verkeersmanagement
PEIS-0231 | PEIS-0156 | Verkeersmanagement algemeen - Verkeersmanagement | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. De CROW-publicatie 96 a/b is van toepassing. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0062 | Verkeersmanagement algemeen
PEIS-0232 | PEIS-0157 | Verkeersmanagementplan - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een verkeersmanagementplan en een verkeersmaatregelenplan op te stellen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en actueel te houden. | Het verkeersmanagementplan is onderdeel van het BLVC plan. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0063 | Verkeersmanagementplan
PEIS-0233 | PEIS-0158 | Verkeersmanagementplan - Doel verkeersmanagementplan | In het verkeersmanagementplan dient de Opdrachtnemer te beschrijven hoe de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en verkeershinder wordt geminimaliseerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0063 | Verkeersmanagementplan
PEIS-0234 | PEIS-0159 | Verkeersmanagementplan - Afstemmen verkeersmanagementplan | De Opdrachtnemer dient voor indiening van het verkeersmanagementplan de inhoud ervan af te stemmen met de nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en wegbeheerder(s) bijvoorbeeld in een door hem te organiseren bereikbaarheidsoverleg. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0063 | Verkeersmanagementplan
PEIS-0235 | PEIS-0160 | Verkeersmanagementplan - Onderdelen verkeersmanagementplan | In het verkeersmanagementplan dienen minimaal de volgende onderdelen te worden opgenomen: 1) inleiding met o.a. beschreven de plaats van het Verkeersmanagementplan binnen de documentenstructuur, de aanleiding, de doelstellingen en een beschrijving van de organisatie 2) randvoorwaarden Verkeersmanagementplan uitvoering met tenminste beschreven de randvoorwaarden voor doorstroming en bereikbaarheid, relatie met de omgeving (evenementen, werken en afstemming), de gereserveerde data van de weekendwerkzaamheden 3) uitgangspunten Verkeersmanagementplan Uitvoering met tenminste beschreven verbeteringen ten opzichte van het Verkeersmanagementplan uit de aanbiedingsfase en de speerpunten per fasering 4) fasering en planning met tenminste beschreven de hoofdfasering en verkeerssystemen, de faseovergangen, de fasevoorbereiding en extra benodigde afzettingen (subfasen) en de planning van de Werkzaamheden 5) Werkzaamheden en verkeersmaatregelen per fase met tenminste een beschrijving van de Werkzaamheden en verkeersmaatregelen per fase. 6) de maatregelen voor de beheersing van de risico’s ten aanzien van het verkeer die de Opdrachtnemer heeft geïdentificeerd in zijn risicoanalyse. 7) Hoe de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en verkeershinder voor verschillende typen weggebruikers wordt geminimaliseerd; 8) Hoe bereikbaarheid van de te onderscheiden doelgebieden wordt gewaarborgd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0063 | Verkeersmanagementplan
PEIS-0236 | PEIS-0161 | Technisch management algemeen - Technisch management | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0237 | PEIS-0502 | Bewegwijzering - ontwerpen, registreren en plaatsen | Opdrachtnemer dient Bewegwijzering te laten ontwerpen en registreren door de Nationale Bewegwijzeringdienst en te laten leveren en plaatsen door de onderopdrachtnemer van de Nationale Bewegwijzeringdienst. De door de Nationale Bewegwijzeringdienst met de onderopdrachtnemer gesloten overeenkomst voor het leveren en plaatsen van Bewegwijzering is van toepassing op de in deze eis bedoelde Werkzaamheden. Uitzondering hierop zijn alle combinatiemasten en –portalen waarbij de verkeersregelinstallatie, de openbare verlichting en de bewegwijzering gecombineerd kan worden. De Opdrachtnemer dient deze combinatiemasten en –portalen nader uit te werken te leveren en te plaatsen. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0238 | PEIS-0504 | Bewegwijzering –verantwoordelijkheden Opdrachtnemer t.b.v. plaatsen Bewegwijzering | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afstemming van zijn Werkzaamheden met de werkzaamheden van de onderopdrachtnemer van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD). De bewegwijzering is ontworpen en wordt gerealiseerd door de NBD. Opdrachtnemer stuurt de onderopdrachtnemer van de NBD aan en blijft integraal verantwoordelijk voor de Werkzaamheden. Het VO bewegwijzering is toegevoegd aan het UAV-GC contract. De kosten voor de NBd worden via een stelpost vergoed. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0239 | PEIS-0505 | Bewegwijzering -overeenkomen benodigde gegevens voor ontwerp, registratie en plaatsingvan bewegwijzering | Opdrachtnemer dient met de Nationale Bewegwijzeringdienst en de onderopdrachtnemer van de Nationale Bewegwijzeringdienst af te stemmen en overeen te komen, welke informatie, in welk format dient te worden geleverd teneinde deze partij in staat te stellen de Bewegwijzering efficiënt te ontwerpen, te registreren en te plaatsen. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0240 | PEIS-0506 | Bewegwijzering -afstemming integraal ontwerp Infrastructuur op ontwerp Bewegwijzering | Opdrachtnemer dient het integrale Definitief Ontwerp van de infrastructuur overeen te laten komen met het ontwerp van Bewegwijzering zoals opgesteld door de Nationale Bewegwijzeringdienst en dient hierover af te stemmen met de Nationale Bewegwijzeringdienst. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0241 | PEIS-0507 | Bewegwijzering -verkeersmaatregelen bij plaatsen Bewegwijzering | Opdrachtnemer dient de benodigde verkeersmaatregelen te treffen ten behoeve van het plaatsen van de Bewegwijzering door de onderopdrachtnemer van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0242 | PEIS-0508 | Bewegwijzering –database NBd | Opdrachtnemer levert na plaatsing van alle Bewegwijzering de verificatie en de benodigde gegevens aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD), zodat de NBD de database kan actualiseren naar de nieuwe situatie. |  | DOC-0008 | Addendum prov Utrecht afwijkingen PCB 20161207 | Actueel | PU | PRO-0064 | Technisch management algemeen
PEIS-0243 | PEIS-0162 | Systems engineering - Structuur en navolgbaarheid ontwerpproces | De Werkzaamheden dienen gestructureerd en navolgbaar uitgevoerd worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0066 | Systems engineering
PEIS-0244 | PEIS-0163 | Ontwerpproces op basis van SE - Principes leidraad Systems Engineering | De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden te werken volgens de principes van de leidraad Systems Engineering (SE). |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0067 | Ontwerpproces op basis van SE
PEIS-0245 | PEIS-0164 | Ontwerpproces - Ontwerpwerkzaamheden | De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0246 | PEIS-0293 | Ontwerpproces - Bouwkundige vooropname | De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0247 | PEIS-0294 | Ontwerpproces - Opstellen monitoringsdossier | De Opdrachtnemer dient een monitoringsdossier op te stellen en actueel te houden. Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: - Nulmeting; - Deformatiemetingen en herhalingsmetingen; - Schouwrapporten; - Een overzichtstabel voor de meetpunten; - Een overzicht en de structuur van alle te monitoren omgevingsobjecten; - De wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; - Wie welke monitoring heeft uitgevoerd. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0248 | PEIS-0295 | Ontwerpproces - Inwinnen Nul-DTM | De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de Ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan A-0011. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0249 | PEIS-0297 | Ontwerpproces - Opstellen ontwerpnota | De Opdrachtnemer dient voor iedere ontwerpfase een integrale ontwerpnota op te stellen. In de ontwerpnota dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn uitgewerkt: - Ontwerpkeuzes welke bepalend zijn voor het aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen; - Hoe wordt voldaan aan van toepassing zijnde eisen; - Dat het ontwerp maakbaar is; - Een beschrijving van de wijze waarop het object / de objecten gerealiseerd gaat / gaan worden; - De wijze waarop raakvlakken tussen verschillende ontwerpnota's zijn geborgd. | Uit ontwerpnota’s moet blijken dat keuzes die bepalend zijn voor alle ontwerpdocumenten aantoonbaar voldoen. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0250 | PEIS-00608 | Natuurinclusief ontwerpen | Opdrachtnemer dient natuurinclusief te ontwerpen. Natuurinclusief ontwerpen betekent dat in het ontwerpproces aandacht moet woren besteed aan: - het beschermen van bestaande flora en fauna (natuurwaarden) en het voorkomen of compenseren van negatieve effecten op flora en fauna als gevolg van de uitvoering van realisatiewerkzaamheden - het bevorderen van biodiversiteit in de gebruiksperiode (na realisatie). | Opdrachtgever wil natuurinclusief ontwerpen stimuleren en de aannemer de ruimte geven om te verkennen of biodiversiteit bevorderd kan worden. | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0251 | PEIS-00609 | Aanlevering data NMD | In het geval is afgeweken van al aanwezige informatie in de Nationale Milieudatabase (NMD), dient opdrachtnemer een Levenscyclus analyse (LCA) of Environmental Product Declaration (EPD) aan te leveren bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) ter opname in de Nationale Milieudatabase binnen 1 jaar na oplevering. Kosten die samenhangen met de ondersteuning van erkende deskundigen en voor de feitelijke opname zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. | Door toevoegen van data in de Nationale Milieudatabase (NMD) wordt een verbetering bereikt van de kwaliteit van de openbare informatie over milieuprestaties van elementen. Daarmee wordt de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de berekeningen van milieuimpact verbeterd. Dit draagt bij aan duurzaamheidsopgave en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we daarin als sector hebben. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is de beheerorganisatie voor het beheer en onderhoud van de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW werken MPG, alsmede voor de Nationale milieuwdatabase (NMD). | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0252 | PEIS-00610 | Materialenpaspoort | Van de toegepaste materialen waarvoor dit toegevoegde waarde biedt dient een materialenpaspoort te worden opgesteld. De Opdrachtnemer mag een onderbouwd voorstel doen voor welke materialen of onderdelen dit van toepassing is en welke parameters relevant zijn om op te nemen in het materialenpaspoort. | In geval dat de levensduur van bepaalde materialen of onderdelen van een object langer is dan de levensduur van het object zelf zullen deze onderdelen of materialen hergebruikt gaan worden. Een materialenpaspoort maakt het makkelijker te bepalen wat de toepassingsmogelijkheden zijn. | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0068 | Ontwerpproces
PEIS-0253 | PEIS-0165 | Definitief ontwerp - Opstellen Definitief Ontwerp (DO) | De Opdrachtnemer dient een integraal definitief ontwerp (DO) op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het DO dient een allesomvattende nota te zijn waar alle objecten en onderdelen een integraal geheel vormen | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0069 | Definitief ontwerp
PEIS-0254 | PEIS-0166 | Definitief ontwerp - Onderdelen DO | Het DO dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen: a) tekeningen; b) ontwerpnota; c) berekeningen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0069 | Definitief ontwerp
PEIS-0255 | PEIS-0167 | Definitief ontwerp - Aantoonbaarheid DO | Op basis van het definitief ontwerp dient te worden aangetoond dat het systeem voldoet aan de gestelde functies en ontwerptechnisch haalbaar, uitvoerbaar en onderhoudbaar is. Het DO dient tevens als basis voor de door Opdrachtnemer te verkrijgen vergunningen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0069 | Definitief ontwerp
PEIS-0256 | PEIS-0168 | Definitief ontwerp - Beeld DO | Het definitief ontwerp dient een gedetailleerde voorstelling van het te realiseren Werk te geven, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, de aard en capaciteit, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering en de constructieve opbouw van het Werk. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0069 | Definitief ontwerp
PEIS-0257 | PEIS-0169 | Uitvoeringsontwerp - Opstellen Uitvoeringsontwerp UO | De Opdrachtnemer dient een integraal uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het UO dient een allesomvattende nota te zijn waar alle objecten en onderdelen een integraal geheel vormen. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0070 | Uitvoeringsontwerp
PEIS-0258 | PEIS-0170 | Uitvoeringsontwerp - Onderdelen UO | Het Uitvoeringsontwerp dient minimaal te bestaan uit de volgende documenten: a) tekeningen; b) ontwerpnota; c) berekeningen; d) uitvoeringsplan; e) werkplannen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0070 | Uitvoeringsontwerp
PEIS-0259 | PEIS-0171 | Uitvoeringsontwerp - Doorontwikkeling DO | Het uitvoeringsontwerp dient een compleet uitgedetailleerd ontwerp van alle onderdelen van het Werk te zijn, waarbij Opdrachtnemer op basis van het UO het Werk kan uitvoeren zonder dat daarbij nog aanvullende ontwerpwerkzaamheden noodzakelijk zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0070 | Uitvoeringsontwerp
PEIS-0260 | PEIS-0172 | Uitvoeringsontwerp - Validatie integraal ontwerp | De Opdrachtnemer dient het ontwerpproces af te sluiten met een validatie van het integrale ontwerp aan de gewenste eindsituatie en functionaliteit zoals gesteld door de Opdrachtgever in Vraagspecificatie deel 0 en deel 1. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0070 | Uitvoeringsontwerp
PEIS-0261 | PEIS-0173 | Verrichten geodetische werkzaamheden - Locatie te realiseren werk | De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het Werk op de juiste locatie en met de juiste toleranties wordt en is gerealiseerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0071 | Verrichten geodetische werkzaamheden
PEIS-0262 | PEIS-0174 | Verrichten geodetische werkzaamheden - Revisiemetingen | De Opdrachtnemer dient voor al het uitgevoerde Werk revisiemetingen uit te voeren, welke verwerkt dienen te worden in as-built tekeningen. Dit betreft zowel de maatvoering als de gerealiseerde profielen van vrije ruimte en doorvaartdiepte. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0071 | Verrichten geodetische werkzaamheden
PEIS-0263 | PEIS-0175 | Verrichten geodetische werkzaamheden - Revisiemetingen van achtergebleven hulpconstructies | De revisiemetingen van eventueel in de grond achtergebleven hulpconstructies en van de permanente werken dienen op het uitvoeringsontwerp verwerkt te zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0071 | Verrichten geodetische werkzaamheden
PEIS-0264 | PEIS-0176 | Verrichten geodetische werkzaamheden - As-Built tekeningen | As-built tekeningen dienen een gedetailleerd overzicht te bevatten van de gerealiseerde objecten, inclusief de materialisatie en maatvoering van deze objecten. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0071 | Verrichten geodetische werkzaamheden
PEIS-0265 | PEIS-0177 | Instandhoudingsplan - Opstellen Instandhoudingsplan | De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0072 | Instandhoudingsplan
PEIS-0266 | PEIS-0178 | Instandhoudingsplan - Onderhoud instandhoudingsplan | Het instandhoudingsplan dient tenminste: 1) te beschrijven welke inspecties en Werkzaamheden er minimaal moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het Werk blijft voldoen aan de Vraagspecificatie voorgeschreven eisen, waarbij gestreefd wordt naar minimale overlast voor de gebruiker als gevolg van de Onderhoudswerkzaamheden; 2) dient een integratie te waarborgen van alle te verwachtte Onderhoudswerkzaamheden voor alle disciplines van Werkzaamheden gedurende de levensduur; 3) alle objecten te omvatten die tot het systeem behoren; 4) van alle inspecties en Werkzaamheden de frequentie te vermelden; 5) van alle inspecties en Werkzaamheden, te vermelden wat de ingeschatte jaarlijkse kosten zijn (d.w.z. alle onderhoudskosten); 6) de maatregelen te omschrijven voor de beheersing van de risico’s ten aanzien van beheer en onderhoud; 7) een onderhoudsplanning te bevatten dat inzicht geeft in wanneer inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0072 | Instandhoudingsplan
PEIS-0267 | PEIS-0271 | Uitvoeren - Onderhoudstermijn onderdelen | De onderhoudstermijn (als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV-GC 2005) bedraagt: - 3 jaar voor de beplanting; (gedurende de garantieperiode, Annex XVI) - 1 jaar voor de openbare verlichting en elektrotechnische installaties; - 6 maanden voor alle overige objecten. Bovenstaande is van toepassing tenzij voor specifieke onderdelen van het Werk anders vermeld is | De onderhoudstermijn is de termijn na feitelijke datum van oplevering waarin de ON is gehouden gebreken te herstellen die in de onderhoudstermijn aan de dag treden (UAV-GC paragraaf 27 lid 2 en 3). Gebreken die ná de onderhoudstermijn aan het licht komen zullen via de aansprakelijkheidsclausule moeten worden afgehandeld (paragraaf 24 UAV-GC (Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering). Dit gaat over verantwoordelijkheid voor herstellen gebreken en hieruit voorvloeiende directe en indirecte kosten. Annex Garanties bevat beschrijvingen van objecten waaraan garanties worden gesteld. | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0073 | Uitvoeren
PEIS-0268 | PEIS-0310 | Uitvoeren - Nul-opname | Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient een nul-opname van het Systeem en de omgeving gemaakt te worden. De resultaten hiervan dienen te worden beschouwd in het licht van de werkzaamheden voortkomend uit deze overeenkomst. Eventuele risico's moeten worden geïdentificeerd en voorzien van een beheersmaatregel. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0073 | Uitvoeren
PEIS-0269 | PEIS-0179 | Uitvoeringsproces - Uitvoeringswerkzaamheden | De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0270 | PEIS-00611 | Gebruik primaire grondstoffen | Het gebruik van primaire grondstoffen (niet zijnde hernieuwbare grondstoffen) moet worden geminimaliseerd. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0271 | PEIS-00612 | Hoogwaardig hergebruik materialen | Opdrachtnemer dient vrijkomende materialen zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken in een toepassing met tenminste van gelijkwaardige functionele waarde. Opdrachtnemer dient hiervoor een onderbouwing te leveren in de ontwerpfase en dit aan te tonen in de realisatiefase. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0272 | PEIS-00613 | Herkomst benodigde energie | De voor de aanleg en in gebruikname van objecten benodigde energie komt zo veel mogelijk uit hernieuwbare bronnen. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0274 | PEIS-00615 | Toekomstig hergebruik | Grondstoffen die worden toegevoegd / toegepast dienen zodanig te worden toegepast dat die, in geval van sloop of hergebruik, aantoonbaar geen belemmering vormen voor het hoogwaardig hergebruik van materialen. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0275 | PEIS-00616 | Emissies tijdens realisatieperiode | Emissies tijdens de realisatieperiode dienen geminimaliseerd te worden, waarbij gestreefd wordt naar emissieloos bouwen. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0074 | Uitvoeringsproces
PEIS-0276 | PEIS-0180 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden - Start uitvoeringswerkzaamheden | De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben geaccepteerd zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0075 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden
PEIS-0277 | PEIS-0316 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden - Terreinbetreding Opdrachtgever | De Opdrachtnemer dient functionarissen die namens Opdrachtgever toezicht houden op het Werk, te allen tijde toegang tot het Werk te verschaffen, tenzij zwaarwegende redenen betreffende integrale veiligheid zich daartegen verzetten. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0075 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden
PEIS-0278 | PEIS-0317 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden - Werktijden | De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van tijden volgens standaard werkdagen (ma–vr 7:00–19:00 uur). Wanneer hiervan wordt afgeweken, dient hiervoor toestemming te worden verkregen van de Opdrachtgever en het bevoegd gezag. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0075 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden
PEIS-0279 | PEIS-0318 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden - Eindopname | Na uitvoering van de werkzaamheden dient een eindopname van het Systeem en de omgeving gemaakt te worden. Deze meting dient te worden vergeleken met de nul-opname. | Eventuele verschillen tussen nul- en eindopname dienen met aantoonbare argumenten onderbouwd te worden. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0075 | Uitvoeren uitvoeringswerkzaamheden
PEIS-0280 | PEIS-0181 | Rapportage grondstromenevaluatie - Algemeen | Opdrachtnemer dient een rapportage grondstromenevaluatie op te stellen en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0076 | Rapportage grondstromenevaluatie
PEIS-0281 | PEIS-0182 | Rapportage grondstromenevaluatie - Onderdelen rapportage grondstromenevaluatie | De rapportage grondstromenevaluatie dient minimaal te bestaan uit: a) een werkplan voor grondstromen conform Besluit bodemkwaliteit; b) een uitdraai grondstromen-, bouwstoffen- en afvalstoffenregistratie conform Besluit Bodemkwaliteit, inclusief tekening; c) een overzicht milieu incidenten, onderzoeken en saneringen incl. rapporten eindonderzoek bodem; d) een overzicht hoeveelheid onttrokken grondwater alsmede datum van onttrekking; e) de grondbalans. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0076 | Rapportage grondstromenevaluatie
PEIS-0282 | PEIS-0183 | Plan vrijgekomen materialen - Algemeen | De Opdrachtnemer dient een plan vrijkomende materialen op te stellen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en actueel te houden. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0283 | PEIS-0184 | Plan vrijgekomen materialen - Onderdelen plan vrijgekomen materialen | Het plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten: a) de uit te voeren onderzoeken; b) de aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; c) de werkvolgorde en werkmethode; d) de te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; e) de wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; f) de wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; g) de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0284 | PEIS-0185 | Plan vrijgekomen materialen - Milieukundige onderzoeken | De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en de Werkwijzer Bodemsanering en door een daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0285 | PEIS-0186 | Plan vrijgekomen materialen - CROW Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt | Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is hoofdstuk 4 van CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0286 | PEIS-0187 | Plan vrijgekomen materialen - Freesplan of asbestverwijderingsplan in geval van Teerhoudend asfalt | Indien het milieukundig onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt of asbest aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het plan vrijkomende materialen een freesplan dan wel asbestverwijderingsplan op te stellen en de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding dan wel asbest te bepalen, inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0287 | PEIS-0189 | Plan vrijgekomen materialen - Gegevens afgevoerd materiaal | De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen de volgende onderdelen zijn benoemd: a) Datum afvoer; b) Aard van de materialen; c) Hoeveelheid; d) Herkomst; e) Bestemming; f) Afvalstroomnummer (indien van toepassing). |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0288 | PEIS-0190 | Plan vrijgekomen materialen - Acceptatiebewijzen afgevoerde materialen | Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform Annex V “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0077 | Plan vrijgekomen materialen
PEIS-0289 | PEIS-0191 | Instandhouden tijdens realisatie - Opstellen instandhoudingsplan | Opdrachtnemer dient de objecten die behoren tot het Werk tot de oplevering in stand te houden. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0290 | PEIS-0192 | Instandhouden tijdens realisatie - Doel instandhouding | Opdrachtnemer dient er middels Instandshoudingswerkzaamheden voor te zorgen dat de objecten blijven voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de Vraagspecificatie. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0291 | PEIS-0193 | Instandhouden tijdens realisatie - Beheer werkterrein | De Opdrachtnemer dient het werkterrein zodanig te beheren, dat het werkterrein een nette en ordelijke uitstraling heeft, het werkterrein veilig en goed bruikbaar is en hinder voor de omgeving wordt geminimaliseerd. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0292 | PEIS-0194 | Instandhouden tijdens realisatie - Aanvang beheer werkterrein | Het beheer van het werkterrein dient plaats te vinden vanaf het moment dat de Opdrachtnemer start met de Uitvoeringswerkzaamheden tot en met de datum van oplevering. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0293 | PEIS-0311 | Instandhouden tijdens realisatie - Herstellen van ontstane schade | Schade aan de omgeving en bereikbaarheidsroute als gevolg van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Opdrachtnemer moet eventuele door de uitvoering ontstane schade direct melden bij de Opdrachtgever en voor eigen rekening herstellen. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0294 | PEIS-0328 | Instandhouden tijdens realisatie - Schoonhouden van wegen | De wegen die worden gebruikt voor transport van en naar het Werk dienen schoon gehouden te worden. Wanneer sprake is van vervuiling door grond, bagger enz. dient de Opdrachtnemer dit schoon te maken zodat geen onveilige situaties ontstaan. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0078 | Instandhouden tijdens realisatie
PEIS-0295 | PEIS-0195 | Verifiëren en valideren - Algemeen | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) en keuring te verrichten, zodanig dat expliciet en objectief aantoonbaar wordt gemaakt dat het Werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen en geschikt is voor het beoogde gebruik ervan. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0080 | Verifiëren en valideren
PEIS-0296 | PEIS-0196 | Verifiëren en valideren - Verificatie op basis van verificatieplannen | De Opdrachtnemer dient verificaties waaronder keuringen, uit te voeren op basis van de verificatieplannen en keuringsplannen |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0080 | Verifiëren en valideren
PEIS-0297 | PEIS-0197 | Verificatieplannen - Algemeen | De Opdrachtnemer dient verificatieplannen op te stellen voor de ontwerpeisen, proceseisen, afgeleide eisen en de uitvoeringswerkzaamheden (middels keuringsplan) en ter kennis te brengen aan de opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0081 | Verificatieplannen
PEIS-0298 | PEIS-0198 | Verificatieplannen - Doel verificatieplannen | De verificatieplannen dienen te beschrijven hoe de Opdrachtnemer aantoont dat het Werk en de Werkzaamheden gaan voldoen aan de daaraan gestelde eisen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0081 | Verificatieplannen
PEIS-0299 | PEIS-0199 | Verificatieplannen - Verificatie per eis | Het verificatieplan dient per eis aan te geven op welke wijze aangetoond gaat worden dat aan de eis wordt voldaan. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0081 | Verificatieplannen
PEIS-0300 | PEIS-0200 | Verificatieplannen - Onderdelen V&V Plan | In een verificatieplan dient de volgende informatie te worden opgenomen: a. eis ID en eisomschrijving waarop de verificatie betrekking heeft; b. beschrijving van de onderdelen van het Werk waarop de verificatie betrekking op heeft; c. een verificatiemethode; d. een beoordelingscriterium; e. een beoordelingsmoment of -momenten; f. een beoordelaar; g. naam van persoon van opdrachtgever danwel publieke stakeholder die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het product waar de verificatie betrekking op heeft; g. bewijslast waaruit blijkt wat het verificatieresultaat is; h. eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie. |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | CROW | PRO-0081 | Verificatieplannen
PEIS-0301 | PEIS-0201 | Verificatieplan ontwerpwerkzaamheden - Verificatie ontwerpeisen | De opdrachtnemer dient van alle eisen die verifieerbaar zijn met ontwerpwerkzaamheden aan te geven hoe deze eisen worden aangetoond in een verificatieplan ontwerpwerkzaamheden. Daarbij dient aangegeven te worden welk ontwerpdocument de bewijsvoering van de eis wordt opgenomen. En welke beoordelingscriteria gebruikt gaan worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0082 | Verificatieplan ontwerpwerkzaamheden
PEIS-0302 | PEIS-0202 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden - Verificatieresultaten per object | De Opdrachtnemer dient per object uit de objectenboom de resultaten van de verificatie op te nemen in een verificatierapport ontwerp en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0083 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden
PEIS-0303 | PEIS-0203 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden - Registreren afwijking bij niet voldoen aan eisen | Indien wordt geconstateerd dat het ontwerp niet voldoet aan de gestelde eisen en/of de behoefte van de belanghebbenden, dienen de afwijkingen gedocumenteerd te worden in een afwijkingsrapport en dienen de nodige herstelmaatregelen genomen te worden. De herziene ontwerpen dienen opnieuw geverifieerd en gevalideerd te worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0083 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden
PEIS-0304 | PEIS-0204 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden - Onderdelen verificatierapport | In verificatierapporten dient minimaal te worden vastgelegd 1 Verwijzing van het unieke ID 2 De van toepassing zijnde eis(en) en voorwaarden 3 De van toepassing zijnde documenten, normen en/of richtlijnen 4 Hoe de eis(en) is / zijn geverifieerd en wat de beoordelingscriteria waren 5 Of is voldaan aan de gestelde eis(en) 6 Validatie van de verificatiemethode 7 Wie de verificatie heeft uitgevoerd |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0083 | Verificatierapport ontwerpwerkzaamheden
PEIS-0305 | PEIS-0205 | Validatie ontwerp - Reviews door Opdrachtgever | De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het ter kennis brengen van een Verificatierapport ontwerp reviews door de Opdrachtgever te organiseren om de geschiktheid en doeltreffendheid van het door hem opgestelde DO en UO te valideren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0306 | PEIS-0206 | Validatie ontwerp - Voorleggen documenten ter review | Minimaal 14 dagen voorafgaand aan de ontwerp review legt de Opdrachtnemer de op deze reviews betrekking hebbende Documenten voor aan de Opdrachtgever. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0307 | PEIS-0207 | Validatie ontwerp - Aantonen tijdens review | De Opdrachtnemer dient tijdens een review aan te tonen dat: a) aan alle eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst wordt voldaan; b) hoe aan alle eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst wordt voldaan; c) de onderkende risico’s zijn of worden beheerst; d) de raakvlakken zijn of worden beheerst; e) dat het ontwerp realiseerbaar en onderhoudbaar is. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0308 | PEIS-0208 | Validatie ontwerp - Vastleggen reviewresultaten | De Opdrachtnemer dient de resultaten van een review vast te leggen in een reviewrapport en ter kennis te brengen aan de opdrachtgever; |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0309 | PEIS-0209 | Validatie ontwerp - Reviewrapport als onderdeel van het V&V-rapport | Het reviewrapport dient onderdeel te zijn van het verificatierapport; |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0310 | PEIS-0210 | Validatie ontwerp - Onderdelen reviewrapport | In het reviewrapport dient tenminste het volgende te zijn vastgelegd: a) titel review; b) identificatie van het gereviewde Document; c) beschrijving van doel van de review; d) functionarissen die betrokken zijn bij de review; e) beperkingen tijdens review; f) bevindingen en voorgestelde verbetermaatregelen. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0084 | Validatie ontwerp
PEIS-0311 | PEIS-0211 | Keuringsplannen - Keuren eigen werk | De Opdrachtnemer dient het door hem gerealiseerde Werk te keuren. | Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een validatie. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0085 | Keuringsplannen
PEIS-0312 | PEIS-0212 | Keuringsplannen - Keuringsplan per object | De Opdrachtnemer dient per object uit de objectenboom een keuringsplan op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0085 | Keuringsplannen
PEIS-0313 | PEIS-0213 | Keuringsplannen - Inhoud keuringsplan | Het keuringsplan dient alle eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst te bevatten. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0085 | Keuringsplannen
PEIS-0314 | PEIS-0214 | Keuringsplannen - Meetbaarheid eisen keuringsplan | De (afgeleide) eisen in het keuringsplan dienen zo geformuleerd te zijn dat deze tijdens de uitvoering objectief te beoordelen zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0085 | Keuringsplannen
PEIS-0315 | PEIS-0215 | Keuringsplannen - Beargumentering niet gekeurde eis | Indien een eis in de uitvoeringsfase niet gekeurd wordt, dan dient in het keuringsplan beargumenteerd te worden waarom een keuring niet mogelijk is. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0085 | Keuringsplannen
PEIS-0316 | PEIS-0216 | Keuringsrapport - Keuringsresultaten per object | De Opdrachtnemer dient per object uit de objectenboom de resultaten van de keuring op te nemen in een keuringsrapport en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0086 | Keuringsrapporten
PEIS-0317 | PEIS-0217 | Keuringsrapport - Registreren afwijking bij niet voldoen aan eis | Indien wordt geconstateerd dat het gerealiseerde object niet voldoet aan de gestelde eisen, dienen de afwijkingen gedocumenteerd te worden in een afwijkingsrapport en dienen de nodige herstelmaatregelen genomen te worden. De herziene objecten dienen opnieuw gekeurd te worden. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0086 | Keuringsrapporten
PEIS-0318 | PEIS-0327 | Keuringsrapport - Aanleveren keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen | Keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen die betrekking hebben op bouwstoffen of installaties, dienen gelijktijdig met de betreffende bouwstoffen / installaties te worden aangeleverd. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0086 | Keuringsrapporten
PEIS-0319 | PEIS-0218 | Opleveren algemeen - Opleveren | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0088 | Opleveren algemeen
PEIS-0320 | PEIS-0301 | Opleveren algemeen - Bestaande terreinen en objecten | Bestaande en blijvende terreinen en objecten binnen de werkgrens die niet worden aangepast, dienen bij oplevering kwalitatief in ten minste dezelfde conditie zijn als bij start van de realisatiefase. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0088 | Opleveren algemeen
PEIS-0321 | PEIS-0302 | Opleveren algemeen - Gebruiksklaar & schoon opleveren | Het Werk dient gebruiksklaar en schoon te worden opgeleverd. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0088 | Opleveren algemeen
PEIS-0322 | PEIS-601 | Levering digitale informatie beheerders | Levering volgens Informatie Levering Specificatie (ILS) Assetbeheerders PU. |  | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0088 | Opleveren algemeen
PEIS-0323 | PEIS-00617 | Opleverdossier overdragen aan beheerder | Het opleverdossier dient zodanig opgesteld en gestructureerd te zijn dat het met zeer beperkte inspanning van de Opdrachtgever overgedragen kan worden aan de toekomstige beheerders van Werk. | e.e.a. dient aan te sluiten bij A-0013 | DOC-0006 | TAUW aanvullende eisteksten | Actueel | TAUW | PRO-0088 | Opleveren algemeen
PEIS-0324 | PEIS-0219 | Opstellen opleverdossier - Algemeen | De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0089 | Opstellen opleverdossier
PEIS-0325 | PEIS-0220 | Opstellen opleverdossier - Inhoud opleverdossier | Het opleverdossier dient uit de volgende hoofdonderdelen te bestaan: 1) Algemeen; 2) Aparte delen voor de volgende onderwerpen: a. BGT; b. Groen; c. Kunstwerken; d. Markeringen; e. Meubulair f. Riolering g. Verhardingen h. Openbare Verlichting (en VRI) I. W-installatie(s)/ pompinstalaties | e.e.a. in lijn met A-0013 | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0089 | Opstellen opleverdossier
PEIS-0326 | PEIS-0298 | Opstellen opleverdossier - Onderdelen opleverdossier algemeen deel | Het opleverdossier deel Algemeen dient minimaal de volgende gegevens te omvatten: - Inleiding; - Beschrijving van de toepassing zijnde werkpakketten; - beschrijving van de resultaten op de projectdoelstellingen; - AS BUILT gegevens in dwg en pdf (o.a. tekeningen); - Definitieve ontwerpnota’s met totale overzicht wijzigingen en de Wijzigingen zelf; - Duurzaamheidsberekeningen (oa MKI berekeningen); - Het V&G dossier; - Onderhoudsplan; - Garantieverklaringen en garantieregeling; - Vergunningen in pdf (zoals bouwvergunningen, ontheffingen etc.); - Eventuele overeenkomsten met andere beheerders (beheergrenzen, beheer en onderhoudsovereenkomsten, vestiging zakelijk recht etc.). |  | DOC-0002 | TAUW basisspecificaties | Actueel | TAUW | PRO-0089 | Opstellen opleverdossier
PEIS-0327 | PEIS-0299 | Opstellen opleverdossier - Onderdelen opleverdossier per discipline | Het opleverdossier per aparte bovengenoemde discipline dient minimaal de volgende onderdelen te omvatten: - AS BUILT gegevens betreffende onderdeel in dwg en pdf; - Een overzicht van de toegepaste materialen, - Een planning van de uit te voeren inspecties, metingen en Onderhoudswerkzaamheden, inclusief eventuele onderhoudsinstructie; - Inspecties-, keurings- en testrapporten, definitieve berekeningen DO en UO; - Onderzoeksresultaten; - Overzicht van alle Wijzigingen m.b.t. het betreffende onderdeel; - Fabrieksdocumentatie; - Garantieverklaringen. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0089 | Opstellen opleverdossier
PEIS-0328 | PEIS-0300 | Opstellen opleverdossier - Opleverdossier overdragen aan beheerder | Het opleverdossier dient zodanig opgesteld en gestructureerd te zijn dat het zonder grote inspanning van de Opdrachtgever overgedragen kan worden aan de toekomstige beheerders van Werk. |  | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0089 | Opstellen opleverdossier
PEIS-0329 | PEIS-0221 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Verplichtingen Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie Ondergrond (BRO), waaronder het namens Opdrachtgever uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0330 | PEIS-0222 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Gebruik Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) | De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0331 | PEIS-0223 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Melding bij twijfel | Indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0332 | PEIS-0224 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Eisen en format LV BRO | Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. | Toelichting: Ongeacht de bron van ingewonnen gegevens (eigen onderzoek, bronnen derden, LV BRO, e.d.) is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor validatie en verificatie van de ingewonnen gegevens. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0333 | PEIS-0225 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Levering binnen 20 werkdagen | De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. | Toelichting: In lijn met art. 9 lid 3c in het geval van een reeks van gegevens-inwinning die onder één schriftelijke opdracht worden uitgevoerd geldt genoemde termijn van 20 dagen vanaf de rapportagedatum van de laatste inwinning. | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0334 | PEIS-0226 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Vrijwaring bij onjuiste gegevens | De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tot 10 jaar na de rapportagedatum in de LV BRO van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden, indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0335 | PEIS-0228 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond - Kosteloze medewerking bij correctie | Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. |  | DOC-0001 | VS2 PCB (2020) | Actueel | CROW | PRO-0090 | Leveren data Wet Basisregistratie Ondergrond
PEIS-0336 | PEIS-0243 | Beheer & Onderhoud (B&O) - Opstellen beheer- en onderhoudsplan | De Opdrachtnemer dient, in overleg met de beheerder en Opdrachtgever, een beheer- en onderhoudsplan op te stellen op basis waarvan de Opdrachtgever na aanvaarding van het Werk het areaal binnen de werkgrenzen moet beheren en onderhouden om de levensduur te behalen. In het beheer- en onderhoudsplan dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn uitgewerkt: - Voor ieder te beheren en te onderhouden object een beschrijving van de wijze van gebruiksafhankelijk, toestandsafhankelijk en defectafhankelijk beheer en onderhoud; - Welke objecten tot dagelijks onderhoud behoren en welke objecten tot periodiek onderhoud; - Voor ieder te beheren en te onderhouden object een overzicht van de wijze waarop en met welke frequentie inspecties dienen plaats te vinden; - De inspectieprotocollen , waaronder een beschrijving van de toe te passen methoden; - Inspectie-afvinklijsten. | De beheer- en onderhoudsstrategie dient aan te sluiten op het beheer- & onderhoudsplan en het PMP MJO. Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0091 | Beheer en onderhoud
PEIS-0337 | PEIS-0244 | Beheer & Onderhoud (B&O) - Opstellen meerjaren begroting beheer- en onderhoudsplan | Aan het beheer- en onderhoudsplan dient een begroting te worden toegevoegd. In de begroting dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn uitgewerkt: - Op welke wijze de Opdrachtgever nauwkeurig kan vaststellen hoeveel budget elk jaar dient te worden gereserveerd om beheer- en onderhoudskosten in de toekomst te kunnen dekken; - Voor ieder te onderhouden en te beheren object dient te worden beschreven binnen welke termijn onderhoud nodig is en wat de kosten zullen zijn die zijn verbonden aan dat onderhoud, uitgaande van onderhoud vanaf de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud. | De meerjaren onderhoudsbegroting dient te worden opgesteld voor de langst geëiste levensduur in Vraagspecificatie deel 1 Product. Voor toetsings- en acceptatietermijnen wordt verwezen naar de Annexen. | DOC-0003 | TAUW Standaard VSP (versie 2016) | Actueel | TAUW | PRO-0091 | Beheer en onderhoud
PEIS-0338 | PEIS-0245 | Stage 4 materieel | Toe te passen materieel dient minimaal stage 4 geclassificeerd te zijn. | Dit i.v.m. het beperken van uitstoot. Stage is de Europese norm voor 'off road verkeer'. |  |  | Actueel |  | PRO-0092 | Duurzaamheid