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Concept Bouwteamovereenkomst voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Reitdiepzone – Friesestraatweg Zuid voor de gemeente Groningen

Ondergetekenden:

Gemeente Groningen, gevestigd te Groningen, aan het Gedempte Zuiderdiep 98, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  <de heer/mevrouw, naam>, hoofd Stadsingenieurs, hierna te noemen “Opdrachtgever”, 

en

<<Contractant>>, gevestigd en kantoorhoudende te <<vestigingsplaats Contractant>>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<functie>>, de heer / mevrouw <<naam>>, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, 

ieder van deze partijen hierna te noemen een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”,

Overwegende dat:
1. [bookmark: _Ref32838264]De Opdrachtgever het voornemen heeft om het project ’15-2023 Reitdiepzone – Friesestraatweg Zuid’ tot stand te brengen. Om het Project tot stand te brengen, moeten werkzaamheden worden verricht ter voorbereiding van de uitvoering van het Project (voorbereidingswerkzaamheden gedurende de ontwerpfase) en ter uitvoering van het Project (uitvoeringswerkzaamheden na de ontwerpfase);
1. De Opdrachtgever hiertoe een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de ARW 2016 volgens de Nationale niet-openbare procedure;
1. De Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure op <datum> een inschrijving aan de Opdrachtgever heeft gedaan;
1. De Opdrachtgever met de Opdrachtnemer de voorliggende Bouwteamovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) aangaat met Opdrachtnemer, met de intentie om gedurende de looptijd de Overeenkomst één of meerdere Realisatieovereenkomsten aan te gaan voor het Project of Deelproject, conform de in het Bouwteam nader uitgewerkte ontwerp(en). De concrete invulling van de Realisatieovereenkomsten wordt door Partijen gezamenlijk overeengekomen per Deelopdracht;
1. De Opdrachtgever, om het Project te realiseren, bepaalde voorbereidingswerkzaamheden wil (doen) verrichten door gebruik te maken van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden. De organisaties die deze kennis en ervaring ter beschikking stellen ten behoeve van het Project werken met de Opdrachtgever samen in de vorm van een bouwteam (hierna te noemen: het Bouwteam), waarbij elk van deze organisaties een deelnemer (hierna te noemen: een Deelnemer) in het Bouwteam is. De Opdrachtgever heeft de eisen (zoals competenties en kwalificaties) bepaald waaraan de personen die namens deze organisaties deelnemen in het Bouwteam dienen te voldoen; 
1. De Deelnemers in het Bouwteam in gecoördineerd verband met elkaar de voorbereidingswerkzaamheden verrichten die zij elk zelfstandig op grond van hun bilaterale overeenkomst met de Opdrachtgever dan wel de Opdrachtnemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling (zoals hierna gedefinieerd);
1. Partijen de overtuiging hebben dat een goede samenwerking (en het daaraan werken) en aandacht voor houding en gedrag in het Bouwteam bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen tussen de Deelnemers in het Bouwteam en daarmee voor het succesvol tot stand brengen van het Project;
1. De Opdrachtgever actief zal deelnemen in het Bouwteam; 
1. Elke Deelnemer die met de Opdrachtgever een bilaterale overeenkomst aangaat (hierna te noemen: Deelnemer vanuit Opdrachtgever) uitsluitend contractuele verplichtingen heeft jegens de Opdrachtgever en niet jegens de andere Deelnemers. De werkzaamheden die elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever in het Bouwteam verricht, verricht hij als verplichting jegens de Opdrachtgever; 
1. De onderhavige Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Deze Overeenkomst beschrijft de bijdrage die de Opdrachtnemer zal leveren aan de voorbereidingswerkzaamheden. Deze Overeenkomst beschrijft tevens de samenwerking en coördinatie tussen de Deelnemers in het Bouwteam;[footnoteRef:1] [1:  	De Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer zullen de afspraken omtrent samenwerking en coördinatie tussen de Deelnemers aan het Bouwteam ook opnemen in de bilaterale afspraken die elk van hen heeft met een Deelnemer.] 

1. De Opdrachtnemer de uitvoeringswerkzaamheden voor het (Deel)Project zal verrichten indien de contractvormingsprocedure (zoals nader uitgewerkt in deze Overeenkomst) voor het betreffende (Deel)Project succesvol is doorlopen. Indien de contractvormingsprocedure succesvol is doorlopen, gaan Partijen een overeenkomst van aanneming van werk aan onder toepasselijkheid van de UAV 2012. 
1. De Opdrachtgever een budget (hierna te noemen: het “Taakstellend Budget”) van het Project heeft bepaald voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden en voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Project. Dit Taakstellend Budget is voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst gedeeld en besproken met de Opdrachtnemer. Op het moment van het tot stand komen van deze Overeenkomst verklaart elk van Partijen geen redenen te hebben om aan te nemen dat dit Taakstellend Budget niet realistisch is om de daarvoor voorziene werkzaamheden uit te voeren, welke verklaring als enige doel heeft om op voorhand in te schatten of het zinvol is om de voorbereidingswerkzaamheden op de wijze als beschreven in deze Overeenkomst te verrichten; 
1. De Partijen voor het aangaan van de Overeenkomst besproken en vastgesteld hebben welke competenties, kwalificaties en capaciteit benodigd is bij elk van Partijen om het Bouwteam succesvol plaats te laten vinden, en elk van Partijen zich jegens de ander verbindt om zulke competenties, kwalificaties en capaciteit te leveren.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. [bookmark: _Toc36749872][bookmark: _Toc34656151][bookmark: _Toc34653762][bookmark: _Toc34604695][bookmark: _Toc34603557][bookmark: _Toc33477814][bookmark: _Toc33477047][bookmark: _Toc33286021][bookmark: _Toc32869861][bookmark: _Toc32869828][bookmark: _Toc131070638][bookmark: _Toc27322453]Rechtskarakter 
1.1 Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.
2. [bookmark: _Toc36749873][bookmark: _Toc34656152][bookmark: _Toc34653763][bookmark: _Toc34604696][bookmark: _Toc34603558][bookmark: _Toc33477815][bookmark: _Toc33477048][bookmark: _Toc33286022][bookmark: _Toc32869862][bookmark: _Toc32869829][bookmark: _Toc131070639]Contractdocumenten en rangorde
2.1 [bookmark: _Ref32838194]De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
0. De door Partijen ondertekende Overeenkomst, inclusief overwegingen en zonder Appendices [footnoteRef:2]; [2:  	De in artikel 2.1 genoemde Appendices worden voor zover niet al bij de aanbesteding verstrekt, na gunning opgesteld en bijgevoegd op basis van de in de Inschrijvingsleidraad (incl. bijlagen) en in de Inschrijving van de Opdrachtnemer bekende informatie.] 

0. (Appendix 1) Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam en een overzicht van eisen per Deelnemer in het Bouwteam, inclusief de eisen die gelden voor de personen die deelnemen in het Bouwteam namens deze Deelnemers (zoals competenties en kwalificaties)
0. (Appendix 2) Nota's van inlichtingen;
0. (Appendix 3) Aanbestedingsdocumenten (selectie-, en inschrijvingsfase) inclusief alle bijlagen;
0. (Appendix 4) Taakstellend budget, inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderbouwing;
0. (Appendix 5) Conceptovereenkomst van aanneming van werk (UAV 2012;
0. (Appendix 6) Aanvullende inkoopvoorwaarden voor architecten en ingenieurs gemeente Groningen;
0. (Appendix 7) Wijze van het opstellen van een open begroting;
0. (Appendix 8) Informatie die door of namens de Opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst is gedeeld met de Opdrachtnemer (met uitzondering van de nota’s van inlichtingen);
0. DNR 2011, versie juli 2013;
0. (Appendix 9) Inschrijving van de Opdrachtnemer inclusief alle bijlagen;
0. (Appendix 10) Tarievenlijst voor verrekening werkzaamheden Bouwteamfase.
2.2 Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 2.1 genoemde documenten, geldt dat de Overeenkomst (inclusief overwegingen en zonder Appendices) vóór de Appendices gaat, en de Appendix met een lager nummer vóór de Appendix met een hoger nummer gaat. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen is opgenomen in de nota's van inlichtingen, gaat de nota van inlichtingen van een recentere datum voor de nota van inlichtingen van een latere datum, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere toepasselijke rangorde is opgenomen. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen is opgenomen in aanbestedingsdocumenten in de selectiefase en die in de inschrijvingsfase, gaan de documenten van de inschrijvingsfasen voor de nota van inlichtingen van een latere datum, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere toepasselijke rangorde is opgenomen.
2.3 Op deze Overeenkomst is de DNR 2011 versie juli 2013 van toepassing, inclusief de ‘Aanvullende inkoopvoorwaarden voor architecten en ingenieurs gemeente Groningen’. Eventuele door Opdrachtnemer op zijn inschrijving van toepassing verklaarde sets van algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de volgende betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven:
	Begrip
	Betekenis

	Appendix
	Een Appendix bij deze Overeenkomst zoals benoemd in artikel 2.1.

	Bestek 
	Heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012, inclusief bijbehorende berekeningen en tekeningen en welke gebaseerd is op het moederbestek van Opdrachtgever.

	Bouwteam
	De voor de Bouwteamfase van het Project gekozen organisatie met de betekenis die daaraan is gegeven in overweging 1, bestaande uit de Deelnemers.

	Bouwteamdoelstelling 
	Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 3.5.

	Bouwteamfase
	Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden in het Bouwteam.

	Deelnemers
	De Opdrachtgever, Deelnemers vanuit Opdrachtgever en Deelnemers vanuit Opdrachtnemer. Elk van hen is een Deelnemer.

	Deelnemers vanuit Opdrachtnemer
	De organisaties genoemd in artikel 4.1 waarmee de Opdrachtnemer een bilaterale overeenkomst is aangegaan, op grond waarvan deze organisaties met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de Opdrachtnemer ten behoeve van het Project en de Bouwteamdoelstelling gedurende een specifieke periode van de Bouwteamfase van het Project. Elk van hen is een Deelnemer vanuit Opdrachtnemer.

	Deelnemers vanuit Opdrachtgever
	De organisaties genoemd in artikel 4.1 (waaronder ook de Opdrachtnemer) waarmee de Opdrachtgever een bilaterale overeenkomst is aangegaan, op grond waarvan deze organisaties met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever ten behoeve van het (Deel)Project en de Bouwteamdoelstelling gedurende een specifieke periode van de Bouwteamfase van het (Deel)Project. Elk van hen is een Deelnemer vanuit Opdrachtgever.

	Deelproject
	Onderdeel van het Project dat binnen het Bouwteam als Deelproject wordt beschouwd en waarvoor separate aannemingsovereenkomsten voor worden afgesloten.

	Definitief Ontwerp
	De gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en de aard en capaciteit van de installaties, inclusief beheer- en onderhoudsplannen en zodoende dat hiermee een aanvraag gedaan kan worden voor bouw gerelateerde vergunningen.

	Opdrachtgever
	De gemeente Groningen

	Opdrachtnemer
	<naam aannemer>

	Overeenkomst
	De onderhavige Bouwteamovereenkomst, inclusief overwegingen en Appendices.

	Partijen
	De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk. Elk van hen is een Partij. 

	Project
	Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in overwegingen 1 en 2.

	Realisatiefase
	Alle werkzaamheden welke de Opdrachtnemer onder de aannemingsovereenkomst voor een (Deel)Project uitvoert.

	Realisatieovereenkomst
	Alle werkzaamheden welke de Opdrachtnemer onder een overeenkomst van aanneming van werk voor het (Deel)Project uitvoert. Deze fase volgt na de bouwteamfase en duurt tot de oplevering en aanvaarding van het Werk.

	Risicodossier
	Een overzicht van geïdentificeerde risico's, daarbij als volgt nader uitgewerkt: 
1. Een beschrijving van het risico;
1. De kans van het optreden van het risico;
1. Het waarschijnlijke gevolg (in tijd, geld en overige gevolgen) bij het optreden van het risico;
1. De toe te passen beheersmaatregelen om het risico dan wel de impact daarvan te mitigeren alvorens het risico zich voordoet en aan wie deze beheersmaatregel is toebedeeld; 
1. Het resterende risico (restrisico) na toepassing van de beheersmaatregelen; en
1. De toedeling van het restrisico (eventueel voorzien van een (aanvullende) beheersmaatregel).

	Taakstellend Budget
	Het budget bepaald door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden van het Project en, indien van toepassing, tevens voor de onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode. Een en ander zoals vastgelegd in Appendix 4 (inclusief onderbouwing) en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

	Uitvoeringsontwerp (UO)
	Een uitwerkingsniveau van het ontwerp welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden, voorzien van het DO, aangevuld met (niet-limitatief) werktekeningen, wapeningstekeningen, alle details, specificaties, afwerkingen en details, toleranties, werkplannen, keuringsmethodieken, uitvoeringsplan, verificatieplan uitvoering, verificatierapport UO, V&G plan uitvoering, beheer en onderhoudsplannen.


3. [bookmark: _Toc36749874][bookmark: _Toc34656153][bookmark: _Toc34653764][bookmark: _Toc34604697][bookmark: _Toc34603559][bookmark: _Toc33477816][bookmark: _Toc33477049][bookmark: _Toc33286023][bookmark: _Toc32869863][bookmark: _Toc32869830][bookmark: _Toc27322454][bookmark: _Toc131070640]Bouwteamdoelstelling
3.1 [bookmark: _Ref33474722][bookmark: _Ref32874561]De Opdrachtgever heeft voor aanvang van deze Overeenkomst de volgende documenten opgesteld (aangehecht in Appendix 8):
1. Bijlagen selectiefase 15-2023 Reitdiepzone-Friesestraatweg Zuid
1. Aanvullende bijlagen t.b.v. inschrijffase 15-2023 Reitdiepzone-Friesestraatweg Zuid
1. <XXXX>, eventuele andere relevante en opgestelde documenten zullen gedurende het bouwteam aan Opdrachtnemer worden verstrekt als onderdeel van Appendix 8;
[bookmark: _Ref33463741]De Opdrachtgever verstrekt deze documenten, indien relevant, tevens aan de andere Deelnemers vanuit Opdrachtgever ter aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden in het Bouwteam. De Opdrachtnemer is gehouden deze documenten te verstrekken aan de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer.
3.2 [bookmark: _Ref37169882]De Partijen bij deze Overeenkomst, alsmede de andere Deelnemers in het Bouwteam, werken samen in het Bouwteam om bij te dragen aan het tot stand brengen van de hierna genoemde documenten (per Deelproject), welke dienen te voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever: 
1. Een uitvoeringsgereed ontwerp met tekeningen en een uitvoeringsgereed bestek;
1. Een uitvoeringsplanning om de uitvoeringswerkzaamheden te kunnen verrichten op grond van de beoogde overeenkomst van aanneming van werk; 
1. Een gezamenlijk vastgesteld Risicodossier;
1. De begroting van de uitvoeringsfase van een (Deel)Project;
1. Werkplannen;
1. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) plannen;
1. Een werkafsprakennotitie met daarin vastgelegd de afspraken tussen Partijen met betrekking tot samenwerking en kostenvergoeding voor de bouwteamfase (artikel 10) en de maximale kosten voor de bouwteamfase. 
3.3 [bookmark: _Ref32875041]De eisen waaraan de in artikel 3.2 genoemde documenten dienen te voldoen zijn:
· Specifiek: de verstrekte informatie is eenduidig en gericht op de betreffende doelstelling, vraagstelling of aspect;
· Meetbaar: de verstrekte informatie bevat observeerbare voorwaarden waaruit zal blijken dat het beoogde resultaat daadwerkelijk en in welke mate kan worden bereikt;
· Acceptabel: de verstrekte informatie voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen;
· Realistisch: waarmee wordt aangetoond dat de verstrekte informatie haalbaar is;
· Tijdsgebonden: waaruit blijkt dat de verstrekte informatie geldt binnen de gegeven tijd.
3.4 [bookmark: _Ref33475417]Tijdens het tot stand brengen van de in artikel 3.2 genoemde documenten, houden Partijen, alsmede de andere Deelnemers in het Bouwteam, rekening met de volgende documenten en doelen:
1. De planning voor de Bouwteamfase (aangehecht in Appendix 8, zoals van tijd tot tijd gewijzigd);
1. Het Taakstellend Budget; 
1. Het verder verhogen van de veiligheid;
1. Het realiseren van andere optimalisaties op het UO voor wat betreft kosten, omgeving, uitvoerbaarheid en duurzaamheid;
1. Het beperken van omgevingshinder; 
1. Het verhogen van de uitvoerbaarheid;
1. [bookmark: _Ref33474526]Het beheersen en/of mitigeren van (top)risico’s / risico’s met grote impact op omgeving, kosten, tijd en kwaliteit.
3.5 De doelstelling van het Bouwteam (hierna te noemen: de Bouwteamdoelstelling) is het tot stand brengen van de in artikel 3.2 genoemde documenten die voldoen aan de in artikel 3.3 genoemde eisen van de Opdrachtgever, met inachtneming van de documenten en doelen genoemd in artikel 3.4. 
3.6 Het Bouwteam is een wijze van samenwerken waarbij de leden van het Bouwteam gezamenlijk werken aan de voorbereiding van het (Deel)Project. Het doel van het Bouwteam is om de voorbereiding van de werkzaamheden dusdanig vorm te geven dat dit op effectieve en efficiënte wijze leidt tot een compleet, maakbare en uitvoeringsgerede uitwerking welke bijdraagt aan het realiseren van de projectdoelen. Deelnemers onderkennen dat het realiseren van de Bouwteamdoelstelling vereist dat de houding en gedrag van elke Deelnemer gericht is op samenwerking, zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van deze Overeenkomst.
3.7 Elk lid van het Bouwteam (die Partij is bij deze Overeenkomst) zal op grond van deze Overeenkomst zo goed mogelijk gebruik maken van zijn specifieke ervaring en deskundigheid om de Bouwteamdoelstelling na te streven.
4. [bookmark: _Toc36749875][bookmark: _Toc34656154][bookmark: _Toc34653765][bookmark: _Toc34604698][bookmark: _Toc34603560][bookmark: _Toc33477817][bookmark: _Toc33477050][bookmark: _Toc33286024][bookmark: _Toc32869864][bookmark: _Toc32869831][bookmark: _Toc27322455][bookmark: _Toc131070641]Samenstelling van het Bouwteam
4.1 [bookmark: _Ref34574372]Het Bouwteam heeft de volgende Deelnemers:
1. De Opdrachtgever en namens hem in het kernteam in ieder geval: projectleider/contractmanager, technisch manager, adviseur omgevingsmanagement, technisch adviseur/specialist, als nader uitgewerkt in Appendix 1;
1. De Opdrachtnemer en namens hem in het kernteam in ieder geval: <naam, functie>. De rol van Opdrachtnemer heeft betrekking op: de inbreng van zijn specifieke expertise in relatie tot het behalen van de Bouwteamdoelstelling en nader uitgewerkt in Appendix 1;
4.2 De eisen die ten aanzien van elke Deelnemer gelden zijn opgenomen in Appendix 1. De specifieke werkzaamheden die elke Deelnemer moet verrichten ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling zijn uitgewerkt in artikel 6 (ten aanzien van de Opdrachtgever), artikel 7 (ten aanzien van elke Deelnemer met uitzondering van de Opdrachtgever), artikel 8 (ten aanzien van de Opdrachtnemer) en Appendix 1.
4.3 De Opdrachtgever is, na overleg met de Opdrachtnemer, bevoegd om het Bouwteam uit te breiden of een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtgever te vervangen of te verwijderen. Deze uitbreiding, vervanging of verwijdering tast de in artikel 12 omschreven positie van de Opdrachtnemer inzake het exclusieve recht om een aanbieding te mogen doen niet aan.
4.4 De Opdrachtnemer is, na goedkeuring van de Opdrachtgever, bevoegd om een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtnemer te vervangen of verwijderen. De Opdrachtgever mag deze goedkeuring niet onthouden op onredelijke gronden, tenzij op de beoogde Deelnemer een of meerdere uitsluitingsgronden (zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten) van toepassing is.
4.5 De Opdrachtgever is bevoegd om de Opdrachtnemer te verzoeken een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtnemer te vervangen of te verwijderen, welk verzoek de Opdrachtnemer slechts mag weigeren om zwaarwegende redenen.
4.6 Leden in het Bouwteam (partijen niet zijnde de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer) dan wel individuen die namens een Deelnemer van het Bouwteam (dus ook individuen vanuit de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer) deelnemen aan het Bouwteam, vallen onder verantwoordelijkheid van de Partij waar deze voor werkt.
4.7 Partijen plegen overleg indien een van de Partijen de persoon die namens haar deelneemt in het Bouwteam wenst te vervangen.
5. [bookmark: _Toc36749876][bookmark: _Toc34656155][bookmark: _Toc131070642]Samenwerking in het Bouwteam
5.1 [bookmark: _Ref34576678]De Deelnemers aan het Bouwteam verrichten in gecoördineerd verband met elkaar de voorbereidingswerkzaamheden die zij zelf zelfstandig op grond van hun bilaterale overeenkomst met de Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Daar waar de Overeenkomst een verplichting beschrijft die (ook) dient te gelden in de bilaterale overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Deelnemer vanuit Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer en een Deelnemer vanuit Opdrachtnemer, staat de Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer er richting de andere Partij voor in dat deze verplichting is opgenomen in de betreffende bilaterale overeenkomst.
5.2 [bookmark: _Ref34602738]Elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtgever en niet jegens de andere Deelnemers (behoudens de contractuele verplichtingen die de Opdrachtnemer heeft jegens de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer). Voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever is elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever (en daarmee ook de Opdrachtnemer) zelf verantwoordelijk. Elke Deelnemer vanuit Opdrachtnemer heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtnemer en niet jegens de andere Deelnemers. Partijen beogen geen derdenbedingen overeen te komen in deze Overeenkomst. 
5.3 Elke Deelnemer, en namens hem de persoon die deelneemt in het Bouwteam, laat in houding en gedrag zien: 
1. Dat hij flexibel, proactief en transparant handelt;
1. Dat hij, niettegenstaande het karakter van de bilaterale overeenkomsten als genoemd in artikel 5.1, gericht is op en werkt aan een goede samenwerking in het Bouwteam;
1. Dat hij oog heeft voor de Bouwteamdoelstelling en de gerechtvaardigde belangen van de andere Deelnemers;
1. Dat hij discussiepunten met andere Deelnemers niet uit de weg gaat, zich inspant om deze tijdig bespreekbaar te maken en deze op een oplossingsgerichte manier bespreekt; 
1. Dat hij proactief en tijdig zijn eigen fouten bespreekbaar maakt; 
1. Dat hij proactief, tijdig en welwillend zoekt naar oplossingen voor zijn eigen fouten alsmede voor fouten van andere Deelnemers. 
6. [bookmark: _Toc36749877][bookmark: _Toc34656156][bookmark: _Toc34653767][bookmark: _Toc34604700][bookmark: _Toc34603562][bookmark: _Ref34576887][bookmark: _Toc33477819][bookmark: _Toc33477052][bookmark: _Toc33286026][bookmark: _Ref32874176][bookmark: _Toc32869866][bookmark: _Toc32869833][bookmark: _Toc131070643][bookmark: _Ref32870561]Verplichtingen van de Opdrachtgever in het Bouwteam
6.1 Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling is de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer gehouden in het Bouwteam verplichtingen tijdig na te leven en de volgende werkzaamheden te verrichten: 
0. Het leidinggeven aan het Bouwteam en het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Opdrachtgever. Onder het voorgaande valt onder meer het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor alle Deelnemers (waaronder een startbijeenkomst), alsmede het bepalen van de frequentie en het organiseren van overleggen tussen de relevante Deelnemers;
0. Het bewaken van de voortgang van en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit Opdrachtgever (met uitzondering van de Opdrachtnemer) als beschreven in artikel 7 en Appendix 1, onverminderd de verplichtingen van de overige Deelnemers;
0. Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Appendix 1, die voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van de Opdrachtgever een adequaat mandaat hebben om binnen het Bouwteam voortvarend besluiten te kunnen nemen namens de Opdrachtgever;
0. Het kenbaar maken van zijn eisen (en zijn eventuele wensen en verlangens) ter zake van het (Deel)Project;
0. Het nemen en communiceren van alle besluiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de voorbereidingswerkzaamheden van het (Deel)Project;
0. Het nemen van besluiten ten aanzien van scopewijzigingen, het taakstellend budget en wijzigingen van kwaliteit, binnen de kaders van aanbestedingsdocumenten;
0. Het informeren van het Bouwteam over toepasselijke afspraken met derden (anders dan de Deelnemers) en over verplichtingen opgelegd door het bevoegd gezag omtrent het (Deel)Project, in beide gevallen indien en voor zover daar sprake van is;
0. Het voeren van overleg met het bevoegd gezag ten behoeve van het verkrijgen van de voor het (Deel)Project vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen, en het tijdig informeren van het Bouwteam over de voortgang daarvan;
0. Het naar beste vermogen beoordelen en becommentariëren van ontwerpen, plannen, begrotingen en (wijzigings)voorstellen voorgesteld door een of meer Deelnemers; 
0. [bookmark: _Ref32870520]Het onverwijld waarschuwen van het Bouwteam indien hij een tekortkoming van een van de Deelnemers heeft opgemerkt, indien en voor zover het kennisnemen van die tekortkoming relevant is voor de andere Deelnemers;
0. Het aanwijzen van de Deelnemer die het Risicodossier zal opstellen en het bijhouden, en vervolgens het bijdragen aan dat Risicodossier, inclusief het signaleren van risico’s die de Opdrachtgever ziet of redelijkerwijs moet zien met het oogmerk om zulke risico’s toe te voegen aan het Risicodossier;
0. Het aanwijzen van de Deelnemer of een derde die belast wordt met de rol van veiligheidsregisseur, daarbij rekening houdend met de arbeidsveiligheid tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de omgevingsveiligheid) en de veiligheid van het (Deel)Project na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid, de veiligheid voor beheer, onderhoud en gebruikers en de brandveiligheid);
0. Het aanwijzen van de Deelnemer die als constructeur eindverantwoordelijk zal zijn voor de constructieve veiligheid van het (Deel)Project gedurende de ontwerp- en bouwfase;
0. Het aanwijzen van de Deelnemer die verantwoordelijk wordt voor het opstellen van conceptnotulen van vergaderingen van het Bouwteam;
0. Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de actuele planning van de Bouwteamfase; 
0. Het informeren van de andere Deelnemers omtrent de voortgang van zijn werkzaamheden, waarbij hij inzicht geeft in de besluiten die hij daarbij gemaakt heeft;
0. Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van Opdrachtgever (met uitzondering van de Opdrachtnemer) van de op hen rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid;
0. Alle andere taken die de Opdrachtgever zichzelf toebedeelt. 
7. [bookmark: _Toc50642736][bookmark: _Toc36749878][bookmark: _Toc34656157][bookmark: _Toc34653768][bookmark: _Toc34604701][bookmark: _Toc34603563][bookmark: _Ref34576844][bookmark: _Toc131070644][bookmark: _Toc33477820][bookmark: _Toc33477053][bookmark: _Toc33286027][bookmark: _Ref32874179][bookmark: _Ref32870747][bookmark: _Ref32870685][bookmark: _Toc32869867][bookmark: _Toc32869834][bookmark: _Toc27322457]Verplichtingen van de Deelnemers (anders dan Opdrachtgever) in het Bouwteam
7.1 [bookmark: _Ref34578041]De volgende gelijkluidende verplichtingen rusten op elke Deelnemer (anders dan de Opdrachtgever) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2. Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling worden de volgende verplichtingen en werkzaamheden tijdig verricht vanuit de eigen ervaring en deskundigheid van de betreffende Deelnemer: 
1. [bookmark: _Hlk34575015]Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de planning van de Bouwteamfase (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), met inachtneming van de coördinatie door en nadere instructies van de Opdrachtgever (welke instructies pas gegeven kunnen worden na overleg tussen de Opdrachtgever en de betreffende Deelnemer); 
1. Het deelnemen aan vergaderingen waarvan de Opdrachtgever aangeeft dat deelname gewenst is;
1. Het naar beste vermogen beoordelen op onder meer juistheid en volledigheid, en zo nodig becommentariëren van alle informatie (waaronder de documenten genoemd in artikel 3.1, de planning van de Bouwteamfase en het Taakstellend Budget) die aan hem is en/of wordt verstrekt. Deze informatie is verstrekt in het kader van het aangaan van de bilaterale overeenkomst met de Opdrachtgever of wordt gedurende de looptijd van de voornoemde overeenkomst verstrekt door of op verzoek van de Opdrachtgever; 
1. Het naar beste vermogen beoordelen op onder meer juistheid en volledigheid, en zo nodig becommentariëren van alle ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen en andere documentatie (ongeacht of deze een voorlopig of definitief karakter hebben) van andere Deelnemers; 
1. Het naar beste vermogen adviseren van de Opdrachtgever ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Onder adviseren wordt mede verstaan: 
0. Het aandragen van voorstellen en/of wijzigingsvoorstellen;
0. Het informeren omtrent de uitvoerbaarheid en maakbaarheid van het (Deel)Project(mede gezien in relatie de andere Deelprojecten), de financiële haalbaarheid met inachtneming van het Taakstellend Budget en de veiligheid van het (Deel)Project (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid);
0. [bookmark: _Hlk32844303]Het zo nodig aanvullen van en wijzigingsvoorstellen aandragen voor verkregen informatie (waaronder het Taakstellend Budget).
1. Het naar beste vermogen adviseren omtrent de arbeidsveiligheid tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de omgevingsveiligheid) en omtrent de veiligheid van het (Deel)Project na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid, de veiligheid voor beheer, onderhoud, en gebruikers en de brandveiligheid); 
1. Het naar beste vermogen adviseren omtrent de belasting op het milieu en het energieverbruik (zowel tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden als tijdens het gebruik van het (Deel)Project) en omtrent het hergebruik van bouwmaterialen tijdens de gehele levensloop van het (Deel)Project; 
1. [bookmark: _Ref32870611]Het naar beste vermogen adviseren omtrent de risico’s van het (Deel)Project en het mitigeren van zulke risico’s, mede door het bijdragen aan het opstellen en het bijhouden van het Risicodossier, inclusief het signaleren van risico's die hij ziet, of redelijkerwijs moet zien, met het oogmerk om zulke risico’s toe te voegen aan het Risicodossier; 
1. [bookmark: _Ref34578036]Het onverwijld waarschuwen en zo nodig nogmaals waarschuwen van de Deelnemers, indien zich een situatie voordoet waarbij:
0. Documentatie (waaronder begrepen ontwerpen, plannen, begrotingen en (wijzigings)voorstellen), inlichtingen, gegevens of instructies verstrekt zijn of worden, ongeacht of deze een voorlopig of definitieve karakter hebben; 
0. Besluiten in voorbereiding zijn, genomen worden of zijn, die nadelig zijn of redelijkerwijs nadelig kunnen zijn voor het behalen van de Bouwteamdoelstelling en/of zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat de betreffende Deelnemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de voorbereidingswerkzaamheden daarop zou voortbouwen.
1. Het periodiek informeren van de andere Deelnemers over de voortgang van zijn werkzaamheden; 
1. Het verzorgen van verslaglegging van vergaderingen en het opstellen/bijhouden van een actielijst;
1. [bookmark: _Hlk131070486]Het verplichte gebruik van de VISI-systematiek bij de uitvoering van deze Overeenkomst en (Deel)Opdracht(en). Een standaard raamwerk wordt aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld na ingangsdatum. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI-dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd.
1. Al datgene wat naar de aard van de bilaterale overeenkomst voortvloeit uit de wet, de billijkheid of de gewoonte.
8. [bookmark: _Toc36749879][bookmark: _Toc34656158][bookmark: _Toc34653769][bookmark: _Toc34604702][bookmark: _Toc34603564][bookmark: _Ref34576894][bookmark: _Toc131070645]Verplichtingen van de Opdrachtnemer in het Bouwteam 
8.1 [bookmark: _Ref32870614]Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden uit hoofde van artikel 7 rustend op elke Deelnemer (met uitzondering van de Opdrachtgever) in het Bouwteam, is de Opdrachtnemer gehouden de hierna genoemde werkzaamheden te verrichten. 
8.2 Ten behoeve van zijn werkzaamheden in het Bouwteam stelt de Opdrachtnemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking aan de Opdrachtgever met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
· Theoretische- en uitvoeringsexpertise met betrekking tot de gevraagde werkzaamheden, o.a. civieltechnische werkzaamheden, bodemsanering, archeologie en vergunningen;
· Uitvoering van de bouwwerkzaamheden en bereikbaarheid;
· Stakeholder management binnen gebiedsontwikkelingen;
· Optimaliseren van ontwerp- en bouwprocessen;
· Kostendeskundigheid;
· Planning;
· Risicomanagement uitvoering;
· Kwaliteitsbeheersing uitvoering;
· Duurzame uitvoering.
Daartoe zal de Opdrachtnemer de volgende werkzaamheden tijdig verrichten in het Bouwteam:
1. Het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtnemer coördinatie-instructies van de Opdrachtgever zal opvolgen; 
1. Het bewaken van de voortgang van en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer als beschreven in artikel 7 en Appendix 1; 
1. Het verzorgen van verslaglegging (notulen) van vergaderingen en het opstellen/bijhouden van een actielijst;
1. Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Appendix 1, die (voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van de Opdrachtnemer) een adequaat mandaat hebben om voortvarend besluiten te kunnen nemen namens de Opdrachtnemer binnen het Bouwteam;
1. Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid (voor zover de Opdrachtnemer die heeft bij het verrichten van de aan hem gealloceerde voorbereidingswerkzaamheden), en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van Opdrachtnemer van de op hen rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid;
1. Het voeren van overleg met het bevoegd gezag ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Project vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen, en het tijdig informeren van het Bouwteam over de voortgang daarvan;
1. Het op de volgende momenten aanleveren van een tussentijdse inschatting van de kosten voor het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden: 
6. Voorafgaand aan een Deelproject: project/budgetraming;
6. Bij de uitwerking van varianten;
6. Bij de nadere uitwerking van de uitvoeringsvariant; 
1. Het opstellen en bijhouden van de mijlpalenplanning ten behoeve van de werkvoorbereiding en het bijbehorende gedetailleerde tijdschema voor de voorbereiding en de uitvoering van het (Deel)Project;
1. Bijdragen aan het opstellen van de (concept) Realisatieovereenkomst(en);
1. Alle andere taken of nieuwe taken die gedurende de bouwteamfase ontstaan en die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opdraagt of die de Opdrachtnemer zelf op zich neemt; 
1. Alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtnemer als benoemd in deze Overeenkomst.
9. [bookmark: _Toc36749880][bookmark: _Toc34656159][bookmark: _Toc34653770][bookmark: _Toc34604703][bookmark: _Toc34603565][bookmark: _Toc33477821][bookmark: _Toc33477054][bookmark: _Toc33286028][bookmark: _Toc32869868][bookmark: _Toc32869835][bookmark: _Toc27322459][bookmark: _Toc131070646][bookmark: _Hlk32845235]Besluitvorming en verslaglegging
9.1 Partijen bij deze Overeenkomst, alsmede de andere Deelnemers, zijn elk bevoegd het Bouwteam bijeen te roepen.
9.2 De besluitvorming binnen het Bouwteam vindt als volgt plaats: 
1. Besluiten worden op een expliciete wijze genomen, met meerderheid van stemmen van de aanwezige Deelnemers, waarbij de Opdrachtgever in ieder geval moet instemmen; 
1. Bij aanvang van de samenwerking in het Bouwteam maken de Deelnemers afspraken over de nadere organisatie van het Bouwteam, de samenwerking binnen het Bouwteam en het besluitvormingsproces binnen het Bouwteam.
9.3 Van alle vergaderingen van het Bouwteam worden notulen opgesteld. De notulen bevatten onder meer een overzicht van door een of meer Deelnemers gemaakte (ontwerp)suggesties, een overzicht van de genomen besluiten (inclusief welke Deelnemer op welke wijze heeft gestemd) en een weergave van de discussies omtrent de voornoemde suggesties en besluiten. Het Bouwteam stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast.
9.4 De Deelnemers in het Bouwteam verbinden zich om actief bij te dragen aan Risicomanagement. Dat betekent dat Partijen aanwezig zullen zijn bij overleggen waar risico’s worden geïnventariseerd en beheersmaatregelen worden geformuleerd (risicosessies). Vastlegging van deze overleggen vindt plaats in het Risicodossier, dat middels deze overleggen regelmatig geactualiseerd zal worden.
10. [bookmark: _Toc27322460][bookmark: _Toc36749881][bookmark: _Toc34656160][bookmark: _Toc34653771][bookmark: _Toc34604704][bookmark: _Toc34603566][bookmark: _Ref34603436][bookmark: _Toc33477822][bookmark: _Toc33477055][bookmark: _Toc33286029][bookmark: _Toc32869869][bookmark: _Toc32869836][bookmark: _Toc131070647]Vergoeding van de Opdrachtnemer
10.1 [bookmark: _Ref32850511]De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer voor zijn deelname in het Bouwteam, en de deelname door de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer, door middel van een maandelijkse termijn. Deze zal gebaseerd zijn op een tussen partijen tijdens de bouwteamfase overeen te komen vaste prijs (maximale vergoeding) bouwteamfase, op basis van de volgende uurtarieven, verhoogd met een vergoeding voor de volgende eventuele kostenposten die voor vergoeding in aanmerking komen en zoals vastgelegd in Appendix 10[footnoteRef:3]. [3:  De uurtarievenlijst en eventueel een lijst van kostenposten die voor aparte vergoeding in aanmerking komen wordt opgenomen in Appendix 10, na gunning op te stellen als onderdeel van de werkafsprakennotitie), mede op basis van het financieel plan van Opdrachtnemer uit de Inschrijving.] 

10.2 De in artikel 3.2 genoemde werkafsprakennotitie, inclusief de in het vorige lid genoemde uurtarieven en de vaste prijs voor de bouwteamfase, dient binnen een periode van 4 weken na ingangsdatum van de Overeenkomst goedgekeurd te zijn door de Opdrachtgever. Indien Partijen niet tot een goedgekeurde werkafsprakennotitie komen, geeft dat de Opdrachtgever de eenzijdige bevoegdheid om deze Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 13 lid 1.
10.3 De Opdrachtnemer factureert maandelijks het in artikel 10.1 genoemde bedrag. De Opdrachtnemer voorziet de factuur van een gedetailleerd overzicht van de door hem gemaakte uren. Hierin staat ten minste welke persoon, wanneer, hoeveel uren heeft besteed aan welke werkzaamheden of overleg, en wat het resultaat was van die werkzaamheden (een berekening, een toets, een tekening, een review, een document, etc.). 
10.4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken afspraken over de werkwijze van vaststelling van deze termijn, het betalingsschema en de administratie van de gemaakte kosten en uren. 
10.5 Opdrachtnemer heeft de plicht om op basis van de voortgang van de werkzaamheden in het Bouwteam en het in het Taakstellend Budget opgenomen bedrag voor zijn inspanningen te rapporteren en Opdrachtgever tijdig te waarschuwen indien hij verwacht dat dit opgenomen bedrag niet afdoende zal zijn.
10.6 Indien het Bouwteam besluit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer uit te breiden ten opzichte van de werkzaamheden, zoals redelijkerwijs voorzien en te verwachten tijdens het aangaan van de Overeenkomst, dan gelden daarvoor dezelfde tarieven en vergoedingen zoals opgenomen in artikel 10.1, rekening houdend met het bepaalde in artikel 10.6, voor zover aan de voorwaarden in lid 6 wordt voldaan. 
10.7 De in artikel 10.1 bedoelde tarieven mogen met ingang van 1 juli 2024 jaarlijks worden geïndexeerd met de CBS-index 711212 Ingenieurs: bouwprojecten, uitgaande van basismoment juni 2023.
11. [bookmark: _Toc32869870][bookmark: _Toc32869837][bookmark: _Toc36749882][bookmark: _Toc34656161][bookmark: _Toc34653772][bookmark: _Toc34604705][bookmark: _Toc34603567][bookmark: _Toc33477823][bookmark: _Toc33477056][bookmark: _Toc33286030][bookmark: _Toc131070648]Aansprakelijkheid en verzekering
11.1 Deelnemers zijn gehouden om ieder voorgesteld besluit van het Bouwteam te beoordelen en onverwijld te waarschuwen indien een dergelijk besluit gebreken of fouten bevat, of andersoortige kenmerken heeft die contrair zijn aan de doelstelling van het Bouwteam, indien én voor zover Deelnemer dergelijke gebreken, fouten of andersoortige kenmerken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen op basis van diens specifieke deskundigheid. Deze bepaling doet niets af aan een afwijkende afspraak op grond van de Realisatieovereenkomst.
11.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst wordt beheerst door artikelen 13 tot en met 15 van De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), zoals gewijzigd bij de eerste herziening juli 2013, voor zover daar niet van is afgeweken in de Aanvullende inkoopvoorwaarden voor architecten en adviseurs gemeente Groningen (Appendix 6), waarbij geldt dat voor ‘adviseur’ moet worden gelezen ‘Opdrachtnemer’. 
11.3 Specifiek voor wat betreft aansprakelijkheid  van de Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst geldt dat in afwijking van lid 2 deze wordt gelimiteerd conform onderstaande regeling:
· voor een opdracht waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
· voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
11.4 De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een suggestie die hij doet op het terrein van een andere Deelnemer vanuit Opdrachtgever, indien die andere Deelnemer vanuit Opdrachtgever deze suggestie overneemt. Dit laat de waarschuwingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond van artikel 7.1(I) onverlet, indien hij op enig moment tot het inzicht komt of had moeten komen dat er aan de oorspronkelijke suggestie een klaarblijkelijke fout of gebrek kleeft.
11.5 [bookmark: _Ref34578420]Uit het enkel deelnemen aan besluitvorming in een Bouwteam vloeit voor de Opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voort voor besluiten genomen door het Bouwteam. Dit laat onverlet de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit enige andere bepaling uit deze Overeenkomst.
11.6 Voor wat betreft de Realisatieovereenkomst(en) die eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeien zal vooraf per (Deel)opdracht door Opdrachtgever aangegeven worden of en op welke wijze de door de Opdrachtgever afgesloten Constructie All-Risks (CAR-)verzekering op primaire basis voor de betreffende (Deel)opdracht van toepassing is, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 12.2 onder (B). Dit zal normaliter onder de CAR van Opdrachtgever vallen, indien dat niet zo is, zal Opdrachtgever dat vooraf tijdig kenbaar maken.
11.7 Het aansprakelijkheidsregime welke voortvloeit uit de Realisatieovereenkomsten wordt per Deelopdracht door Partijen overeengekomen op basis van de daarop van toepassing verklaarde set voorwaarden (UAV 2012). Hierbij geldt het uitgangspunt dat de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer wordt beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per Deelproject, tenzij Partijen voor het betreffende Deelproject anders overeenkomen in de Realisatieovereenkomst. 
11.8 De Opdrachtnemer heeft ter dekking van zijn eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst de volgende verzekering(en) afgesloten: 
· Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de Opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen twee weken na het aangaan van de Overeenkomst een afschrift van de polis(sen) van deze verzekering(en) aan de Opdrachtgever.
12. [bookmark: _Toc27322462][bookmark: _Toc36749883][bookmark: _Toc34656162][bookmark: _Toc34653773][bookmark: _Toc34604706][bookmark: _Toc34603568][bookmark: _Toc33477824][bookmark: _Toc33477057][bookmark: _Ref33475508][bookmark: _Ref33463770][bookmark: _Toc33286031][bookmark: _Toc32869871][bookmark: _Toc32869838][bookmark: _Toc131070649]Contractvorming overeenkomst aanneming van werk
12.1 [bookmark: _Ref33476363]Zodra de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat de documenten als genoemd in artikel 3.2 voldoen aan zijn eisen als uiteengezet in artikel 3.3 voor het (Deel)Project, maakt hij deze constatering schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer. Vanaf de dagtekening van die constatering start de contractvormingsprocedure, zoals uiteengezet in dit artikel 12, en kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ten aanzien van het betreffende (Deel)Project niet langer opzeggen op grond van artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek.
12.2 [bookmark: _Ref33476415]Gedurende een periode van twee weken vanaf de dagtekening van de constatering genoemd in artikel 12.1, onderhandelen Partijen over de volgende onderwerpen met als doel deze in de conceptovereenkomst van aanneming van werk (Appendix 5) vorm te geven (zonder dat dit overigens betekent dat hiermee reeds een overeenkomst van aanneming van werk tussen Partijen tot stand is gekomen): 
1. De toedeling aan de Opdrachtnemer van specifieke risico's die zijn opgenomen in het Risicodossier; 
1. Bepalingen omtrent aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten) voor zover de conceptovereenkomst van aanneming van werk (Appendix 4) hier niet reeds in voorziet;
1. Eventuele opschortende dan wel ontbindende voorwaarden in de conceptovereenkomst van aanneming van werk, waaronder maar niet beperkt tot: voor zover van toepassing wordt dit in het Bouwteam en per Deelopdracht vastgesteld en vermeld in de opdrachtverstrekking daarvan; 
1. Overige, volgens Partijen relevante bepalingen voor zover de conceptovereenkomst van aanneming van werk (Appendix 4) hier niet expliciet in voorziet.
12.3 [bookmark: _Ref33476451]Zodra de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de onderwerpen genoemd in artikel 12.2, maakt de Opdrachtgever deze constatering schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer. Hij nodigt dan de Opdrachtnemer als eerste en enige uit een aanbieding te doen voor de uitvoeringswerkzaamheden voor het Deelproject op grond van de documenten en voorwaarden als genoemd in artikelen 12.1 en 12.2. De Opdrachtgever maakt daarbij kenbaar uit welke onderdelen de aanbieding moet bestaan, waaronder in ieder geval de prijs, waarbij de Aannemer voor wat betreft het opslagpercentage Algemene Kosten, Winst en Risico uitgaat van 13% (9% AK en 4% WR).
12.4 Uiterlijk twee weken nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft uitgenodigd om een aanbieding te doen conform artikel 12.3, doet de Opdrachtnemer zijn aanbieding. De Opdrachtnemer geeft daarbij op basis van een open begroting (op een wijze zoals vastgesteld door Partijen in Appendix 5) inzicht in de onderbouwing van de prijs als opgenomen in zijn aanbieding. De aanbieding (alsmede de aanbieding die in de loop van de onderhandelingen is aangepast) geldt als een onherroepelijk aanbod gedurende de gehele contractvormingsprocedure als beschreven in dit artikel 12.
12.5 [bookmark: _Ref33476481]Na ontvangst en beoordeling van de aanbieding neemt de Opdrachtgever het besluit deze aanbieding te aanvaarden of onderhandelingen met de Opdrachtnemer over deze aanbieding aan te vangen. De Opdrachtgever deelt zijn besluit uiterlijk twee weken na ontvangst van de aanbieding schriftelijk mee aan de Opdrachtnemer.
12.6 [bookmark: _Ref33464390]De in artikel 12.5 genoemde onderhandelingen vinden op exclusieve basis plaats tussen Partijen. Op exclusieve basis betekent dat de Opdrachtgever omtrent de (voorbereiding van de) uitvoeringswerkzaamheden van het Deel(Project) gedurende de in de volgende zin genoemde periode geen contact onderhoudt met andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het aangaan van een overeenkomst van aanneming van werk met betrekking tot het Deel(Project). De periode van de onderhandelingen duurt maximaal acht weken, gerekend vanaf het moment van dagtekening van het besluit van de Opdrachtgever om onderhandelingen aan te gaan zoals bedoeld in artikel 12.5. 
12.7 Gedurende de onderhandelingen als beschreven in dit artikel 12 houden Partijen rekening met elkaars gerechtvaardigde belangen en onderhandelen zij te goeder trouw.
12.8 Gedurende de onderhandelingen omtrent de overeenkomst van aanneming van werk, onderhandelen Partijen uitsluitend over de volgende onderwerpen: 
1. De prijs en/of de verschillende componenten in de onderbouwing daarvan;
1. De toedeling van de risico's die zijn opgenomen in het Risicodossier, voor zover toegedeeld aan de Opdrachtnemer, de beprijzing van die risico’s en/of van de risicobeheersmaatregelen daarvoor;
1. Aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten) voor zover de conceptovereenkomst van aanneming van werk (Appendix 5) hier niet reeds in voorziet.
12.9 Op ieder moment tijdens de periode zoals in artikel 12.6 bedoeld, kan de Opdrachtgever besluiten om een op dat moment geldende aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk te aanvaarden, als gevolg waarvan de overeenkomst van aanneming van werk tussen Partijen tot stand komt. 
12.10 [bookmark: _Ref33464598]Indien na afloop van de in artikel 12.6 genoemde termijn Partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de - eventueel aangepaste - aanbieding van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever bevoegd advies te vragen aan een door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk voorgestelde deskundige of deskundigen. Indien deze werkwijze niet leidt tot aanstelling van een deskundige, zal ieder der Partijen zelfstandig een deskundige aanwijzen (te bekostigen door de Partij die de betreffende deskundige aanwijst). Deze twee deskundigen wijzen vervolgens in gezamenlijkheid een derde deskundige aan met als doel om gedrieën tot een beslissing te komen. De kosten van deze derde (gezamenlijk aangestelde) deskundige wordt door ieder van beide Partijen voor de helft gedragen. In dat geval kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk mededelen dat de termijn van exclusiviteit, in afwijking van artikel 12.6, is geëindigd op z’n vroegst:
1. Op de achtste kalenderdag na de dag waarop het advies is verkregen;
1. Indien de in artikel 12.11 beschreven termijn is verlopen zonder dat het advies is afgegeven: op de eerste kalenderdag na afloop van de termijn waarbinnen het advies afgegeven had moeten worden. 
12.11 [bookmark: _Ref33476575]Het advies zoals bedoeld in artikel 12.10 heeft alleen betrekking op de punten waarover verschil van inzicht bestaat tussen Partijen. Binnen vier weken nadat het in artikel 12.10 genoemde advies is gevraagd, dient dit advies afgegeven te zijn.
12.12 Het in artikel 12.10 bedoelde advies is bindend in de zin dat als Partijen na het uitbrengen van het advies gezamenlijk besluiten de overeenkomst van aanneming van werk aan te gaan, zij zich daarbij moeten conformeren aan dit advies. 
12.13 [bookmark: _Ref33472639]Nadat de termijn van exclusiviteit verlopen is, kan de Opdrachtgever met een derde een overeenkomst van aanneming van werk aangaan voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Deel(Project). De Opdrachtgever is in dat geval geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer anders dan genoemd in artikel 10.1. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval op grond van deze Overeenkomst op geen enkele wijze belemmeren om met een derde een overeenkomst voor aanneming van werk aan te gaan. 
13. [bookmark: _Toc36749884][bookmark: _Toc34656163][bookmark: _Toc34653774][bookmark: _Toc34604707][bookmark: _Toc34603569][bookmark: _Toc33477825][bookmark: _Toc33477058][bookmark: _Toc33286032][bookmark: _Toc32869872][bookmark: _Toc32869839][bookmark: _Toc27322463][bookmark: _Toc131070650]Beëindiging van de Overeenkomst
13.1 Zonder af te doen aan de wettelijke mogelijkheden om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, kan elk van de Partijen de Overeenkomst via aangetekende brief ontbinden of opzeggen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is indien:
1. Partijen conform de procedure zoals opgenomen in artikel 12 geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de overeenkomst van aanneming van werk en de Opdrachtgever op grond van artikel 12.10 aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat de termijn van exclusiviteit voor het betreffende (Deel)Project is geëindigd en de Opdrachtgever de intentie kenbaar maakt geen overige Realisatieovereenkomsten wenst voor te bereiden binnen deze Overeenkomst; 
1. Ten aanzien van de andere Partij surséance van betaling wordt verleend en de bewindvoerder niet ten genoegen van de Partij die het recht heeft tot ontbinding en/of opzegging over te gaan, aantoont dat deze Overeenkomst en een eventuele overeenkomst van aanneming van werk behoorlijk nagekomen zal worden, dan wel indien de andere Partij failliet wordt verklaard; 
1. Partijen conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 onder B en artikel 3.2 onder G geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de werkafsprakennotitie en de Opdrachtgever aan Aannemer heeft medegedeeld dat er definitief geen goedkeuring is verleend.

13.2 Na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst blijft het bepaalde in artikelen 14 tot en met 17 tussen Partijen gelden.
14. [bookmark: _Toc36749885][bookmark: _Toc34656164][bookmark: _Toc34653775][bookmark: _Toc34604708][bookmark: _Toc34603570][bookmark: _Ref34579038][bookmark: _Toc33477826][bookmark: _Toc33477059][bookmark: _Toc33286033][bookmark: _Toc32869873][bookmark: _Toc32869840][bookmark: _Toc27322464][bookmark: _Toc131070651]Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De Opdrachtgever is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten) en eigenaar van alle documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen), die de Opdrachtnemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van de binnen deze Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden, behoudens indien en voor zover Partijen expliciet en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
14.2 Voor zover op enige in het Bouwteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige informatie en kennis intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) van de Opdrachtnemer rusten, worden deze intellectuele eigendomsrechten hierbij door de Opdrachtnemer geleverd en overgedragen aan de Opdrachtgever met de beperking dat toepassing daarvan alleen in het kader van het Project noodzakelijk is, en doch uitsluitend voor zover de Opdrachtnemer over deze rechten kan beschikken. 
14.3 De Opdrachtgever mag na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst in zijn contractuele relatie tot de Opdrachtnemer geen gebruikmaken van documentatie die de Opdrachtnemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst, totdat de Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 10 jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan. 
15. [bookmark: _Toc36749886][bookmark: _Toc34656165][bookmark: _Toc34653776][bookmark: _Toc34604709][bookmark: _Toc34603571][bookmark: _Toc33477827][bookmark: _Toc33477060][bookmark: _Toc33286034][bookmark: _Toc32869874][bookmark: _Toc32869841][bookmark: _Toc27322465][bookmark: _Toc131070652]Geheimhouding 
15.1 Geen Partij maakt de informatie en gegevens die haar bekend is geworden met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst en de inhoud van de door Partijen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaar, kenbaar of anderszins toegankelijk voor derden. Elke Partij staat ervoor in dat haar werknemers, leidinggevende organen of door haar ingeschakelde derden (waaronder de betreffende Deelnemers) deze geheimhouding eveneens betrachten.
15.2 De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:
0. Die een Partij aan een derde moet verstrekken om zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst uit te oefenen, respectievelijk na te komen;
0. Die een Partij op grond van wetgeving, regelgeving, een rechtelijke uitspraak en/of een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken, of nodig heeft in het kader van financiële verantwoording en verslaglegging;
0. Indien deze informatie en/of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten;
0. Waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren; 
0. Die voor de Opdrachtgever noodzakelijk zijn (daaronder wordt  in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan de producten die binnen het bouwteam tot stand zijn gekomen, zoals: tekeningen, ontwerpen, bestekken, vraagspecificaties etcetera) om een overeenkomst van aanneming van werk aan te kunnen gaan met een derde, zodra geen sprake meer is van exclusiviteit als bedoeld in artikel 12.13; 
0. Die de Opdrachtgever dient te verstrekken in het kader van een financiering;
0. Waar de Opdrachtgever het intellectueel eigendomsrecht van heeft, bijvoorbeeld op grond van het bepaalde in artikel 14.
16. [bookmark: _Toc131070653]Overdracht rechten en verplichtingen uit de overeenkomst
17.1	Partijen mogen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.
17. [bookmark: _Toc36749887][bookmark: _Toc34656166][bookmark: _Toc34653777][bookmark: _Toc34604710][bookmark: _Toc34603572][bookmark: _Ref34579041][bookmark: _Toc33477828][bookmark: _Toc33477061][bookmark: _Toc33286035][bookmark: _Toc32869875][bookmark: _Toc32869842][bookmark: _Toc27322466][bookmark: _Toc131070654]Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst worden exclusief beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 
18. [bookmark: _Toc36749888][bookmark: _Toc34656167][bookmark: _Toc34653778][bookmark: _Toc34604711][bookmark: _Toc34603573][bookmark: _Toc33477829][bookmark: _Toc33477062][bookmark: _Toc33286036][bookmark: _Toc32869876][bookmark: _Toc32869843][bookmark: _Toc27322467][bookmark: _Toc131070655]Algemeen
18.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst, dragen Partijen hun eigen kosten, lasten en uitgaven die zij in verband met de totstandkoming van deze Overeenkomst hebben gemaakt. 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te <plaats> op <datum>,

Namens Opdrachtgever,				Namens Opdrachtnemer,




_______________________				_______________________
<naam>						<naam>
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