## Rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Onderhoud elementenverhardingen 2023-2027
Bestek | CIV-6082-B02
Dossier
Datum | 2023-03-09
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 75%
Verschil | 25%
Te verrekenen bedrag | 7031.25
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar
Beoordeling gerealiseerde (deel)projecten | Aanneemsom (deel)projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale aanneemsom deze periode | 0

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Onderhoud elementenverhardingen 2023-2027 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | CIV-6082-B02 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier
Datum | 2023-03-09 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanlevering documenten | 10% | 10% | 40 |  | 40 | 10% | 3750
1.1 | Deelopdracht tijdig en compleet indienen | 4 | 5% | 20 | 5 | 20 |  | 1875
1.2 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen/foto's tijdig en compleet indienen | 4 | 5% | 20 | 5 | 20 |  | 1875
2. | Planning en projectadministratie | 20% | 20% | 60 |  | 60 | 20% | 7500
2.1 | Uitvoeringsplanningen tijdig en compleet indienen (planningen voor de deelopdrachten) en proactief medewerking verlenen aan de overallplanning van alle deelopdrachten | 4 | 6.667% | 20 | 5 | 20 |  | 2500
2.2 | Planningsafspraken voor deelopdrachten en voor het op afroep uitvoeren van de werkzaamheden worden gehaald, afspraken hierover worden nagekomen. Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd | 4 | 6.667% | 20 | 5 | 20 |  | 2500
2.3 | Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
2.4 | Dagrapporten en weekoverzichten worden tijdig en compleet ingediend | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 25% | 25% | 60 |  | 60 | 25% | 9375
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk is gesignaleerd door de opdrachtgever. Proactief herstellen van onvoldoende werk en schade | 4 | 8.333% | 20 | 5 | 20 |  | 3125
3.2 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en funderingen voldoen aan bestekeisen | 2 | 4.167% | 10 | 5 | 10 |  | 1562.5
3.3 | Onderhoud aan elementenverhardingen wordt uitgevoerd conform bestekseisen en voldoet aan de kwaliteitsnormen 2020 van SEB | 2 | 4.167% | 10 | 5 | 10 |  | 1562.5
3.4 | Vrijgekomen materialen worden afgevoerd en vormen geen overlast voor de omgeving | 2 | 4.167% | 10 | 5 | 10 |  | 1562.5
3.5 | Doorknippen, afzagen en verwijderen van boomwortels bij wortelopdruk wordt uitgevoerd conform bestekseisen | 2 | 4.167% | 10 | 5 | 10 |  | 1562.5
4. | Communicatie | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met de opdrachtgever juist en tijdig na en volgt aanwijzingen van de directie juist en tijdig op | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert tijdig op vragen en opmerkingen | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.3 | Afspraken met derden (andere opdrachtnemers, bewoners) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de opdrachtgever | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 10% | 10% | 25 |  | 25 | 10% | 3750
5.1 | Vraag en antwoord: de aangegeven meerwaarde middels de vragenlijst met antwoorden (PP) van de aangedragen oplossingen en de wijze waarop de organisatie, de inrichting en de beheersing van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de deelopdrachten | 5 | 10% | 25 | 5 | 25 |  | 3750
6. | Houding en gedrag aannemer | 10% | 10% | 25 |  | 25 | 10% | 3750
6.1 | Werken vanuit de bouwteamgedachte | 5 | 10% | 25 | 5 | 25 |  | 3750
7. | Werkterrein en veilig werken | 15% | 15% | 40 |  | 40 | 15% | 5625
7.1 | Tijdelijke verkeersmaatregelen worden juist uitgevoerd en zijn toegesneden op (deel)projectspecifieke eisen en locaties. Gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers worden voorkomen | 5 | 9.375% | 25 | 5 | 25 |  | 3515.625
7.2 | Dragen van gecertificeerde, niet versleten veiligheidskleding en PBM's, passende bij de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van gecertificeerde, goed zichtbare (reflecterende) materialen voor verkeersmaatregelen | 3 | 5.625% | 15 | 5 | 15 |  | 2109.375