## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Onderhoud elementenverhardingen 2022-2025
Bestek | CIV-6082-B01
Dossier
Datum | 2021-10-11
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 100%
Verschil | 0%
Te verrekenen bedrag | 0
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Onderhoud elementenverhardingen 2022-2025 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | CIV-6082-B01 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier
Datum | 2021-10-11 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 33750
1 | Aanleveren documenten | 15% | 15% | 40 |  | 40 | 15% | 5625
1.1 | Deelopdracht tijdig en compleet indienen | 3 | 5.625% | 15 | 5 | 15 |  | 2109.375
1.2 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen/foto's tijdig en compleet indienen | 5 | 9.375% | 25 | 5 | 25 |  | 3515.625
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 25% | 25% | 85 |  | 85 | 25% | 9375
2.1 | Uitvoeringsplanningen tijdig en compleet indienen (zowel de planningen voor de deelopdrachten als een overallplanning van alle deelopdrachten) | 4 | 5.882% | 20 | 5 | 20 |  | 2205.8824
2.2 | Planningsafspraken voor deelopdrachten en voor het op afroep uitvoeren van de werkzaamheden worden gehaald, afspraken hierover worden nagekomen | 4 | 5.882% | 20 | 5 | 20 |  | 2205.8824
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd | 4 | 5.882% | 20 | 5 | 20 |  | 2205.8824
2.4 | Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen | 1 | 1.471% | 5 | 5 | 5 |  | 551.4706
2.5 | Dagrapporten en weekoverzichten worden tijdig en compleet ingediend | 4 | 5.882% | 20 | 5 | 20 |  | 2205.8824
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 30% | 30% | 75 |  | 75 | 30% | 11250
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk is gesignaleerd door de directie | 4 | 8% | 20 | 5 | 20 |  | 3000
3.2 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade | 3 | 6% | 15 | 5 | 15 |  | 2250
3.3 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en funderingen voldoen aan bestekeisen | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
3.4 | Onderhoud aan elementenverhardingen wordt uitgevoerd conform bestekseisen | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
3.5 | Vrijgekomen materialen worden afgevoerd en vormen geen overlast voor de omgeving | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
3.6 | Doorknippen, afzagen en verwijderen van boomwortels bij wortelopdruk wordt uitgevoerd conform bestekseisen | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
4. | Communicatie | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met de directie juist en tijdig na en volgt aanwijzingen van de directie juist en tijdig op | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen | 1 | 1% | 5 | 5 | 5 |  | 375
4.3 | Afspraken met derden (andere opdrachtnemers, bewoners) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 10% | 10% | 5 |  | 5 | 10% | 3750
5.1 | K.1 ProjectPlan: de aangegeven meerwaarde in het PP van de aangedragen oplossingen en de wijze waarop de organisatie, de inrichting en de beheersing van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de deelopdrachten | 1 | 10% | 5 | 5 | 5 |  | 3750
6. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 3750
6.1 | Tijdige verkeersmaatregelen worden juist uitgevoerd en zijn toegesneden op (deel)projectspecifieke eisen en locaties | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
6.2 | Voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
6.3 | Dragen van gecertificeerde, niet versleten veiligheidskleding en PBM's, passende bij de uit te voeren werkzaamheden | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
6.4 | Gebruik van gecertificeerde, goed zichtbare (reflecterende)materialen voor verkeersmaatregelen | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750