## Blad1
Nota van Inlichtingen - Boomveiligheidscontrole gemeenten Haarlem & Zandvoort
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6
Vraag | Hoofdstuk / Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag | Antwoord
1 | Selectiecriterium onderdeel A. a2 Certificering |  |  | Het bezit van een bedrijfscertificaat VCA* of VCA** leidt tot een hogere puntenscore. Dit certificaat is bedoeld voor uitvoeringsgerichte ondernemingen (aannemers). Boomtechnische ingenieursbureau’s zijn dat doorgaans niet. Hierdoor verdienen Boomtechnische ingenieursbureau’s - wellicht onbedoeld - geen punten. Wil de opdrachtgever dit selectiecriterium voor advieswerkzaamheden laten vallen of aanpassen? | Dit selectiecriterium is aangepast naar het in het bezit zijn van een geldig VCA-VOL-diploma voor de inspecteurs die de boomveiligheidscontroles uitvoeren. De aangepaste bijlage 3 - Selectiecriteria is toegevoegd op TenderNed onder de naam 'Bijlage 3 - Selectiecriteria aangepast n.a.v. Nota van Inlichtingen'.
2 | Selectiecriterium A. a1 Certificering |  |  | Het bezit van het bedrijfscertificaat Groenkeur Boomverzorging leidt tot een hogere puntenscore. Dit certificaat is bedoeld voor uitvoeringsgerichte ondernemingen en niet voor Boomtechnische ingenieursbureau’s. Hierdoor verdienen Boomtechnische ingenieursbureau’s - wellicht onbedoeld - geen punten. Wil de opdrachtgever dit selectiecriterium voor advieswerkzaamheden laten vallen of aanpassen? | Dit selectiecriterium komt te vervallen. De aangepaste bijlage 3 - Selectiecriteria is toegevoegd op TenderNed onder de naam 'Bijlage 3 - Selectiecriteria aangepast n.a.v. Nota van Inlichtingen'.
3 | Bestek BVC en Inspectie Post 111 t/m 113 |  |  | Kunt u aangeven hoe vaak er per staffel een deelopdracht BVC wordt uitgezet? | per jaar 1/3 van het totale bomenbestand + elk jaar de jaarlijkse controle.
4 | Bestek post 14 pagina 13 |  |  | Kunt u aangeven op welke wijze u de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen wilt hebben gerapporteerd en in welke vorm/format dit onderzoeksrapport moet worden opgeleverd? | De gegevens dienen samengevat aangeleverd te worden in een Excel-bestand en het rapport dient als PDF-bestand aangeleverd te worden. Het rapport dient kort en bondig de resultaten weer te geven en moetaansluiten op de eisen en uitgangspunten van het Bestek en het Handboek Bomen.
5 | Bijlage 3 | 1 | D. Sociaal ondernemen | De vraag in dit bestek betreft hoogwaardig onderzoek & advies bij bomen, welke enkel uitgevoerd kan worden door boomtechnisch adviseurs. In dat kader ontbreekt de relevantie van het hebben van de PSO ladder. Er zullen dan ook geen onderzoeksbureaus zijn die deze PSO ladder in het bezit hebben, mits ze onderdeel zijn van of in combinatie inschrijven met een bedrijf voor wie de PSO ladder wel relevant is. Beter is het om in dit kader in het bestek een SROI eis op te nemen van 2% over de arbeid. Dit is meer realistisch en haalbaar, bijvoorbeeld bij het inzetten van een verkeersregelaar. Wij vragen dan ook criteria D Sociaal ondernemen te laten vervallen. | Dit selectiecriterium komt te vervallen. De aangepaste bijlage 3 - Selectiecriteria is toegevoegd op TenderNed onder de naam 'Bijlage 3 - Selectiecriteria aangepast n.a.v. Nota van Inlichtingen'. Overigens stelt Spaarnelanden NV voor de uitvoering van de Opdracht verplicht dat 5% van de aanneemsom via Social Return on Investment(SROI) uitgegeven wordt. De precieze invulling hiervan zal na Gunning afgestemd worden met Opdrachtnemer. Dit is tevens beschreven in paragraaf 1.4 van de Selectieleidraad.
6 | Bijlage 5 | va p 13 | Boomveiligheidsonderzoek | Er wordt onderscheid gemaakt in enkel kloppen en prikken en vervolgens inzetten van onderzoeksapparatuur in dezelfde post. Kan OG aangeven hoeveel bomen van de aangegeven hoeveelheden geklopt en geprikt moeten worden en hoeveel bomen onderzoeksapparatuur behoeven? Of wordt bedoelt dat bijvoorbeeld bij post 141010 alle 100 bomen doorgemeten moeten worden met een impulsmeting? | Er wordt vanuit gegaan dat bij de posten onder 141 altijd onderzoeksappartuur nodig is en/of aanvullend ook geklopt en geprikt wordt. Dit is per situatie verschillend. Bij post 141010 worden alle bomen doorgemeten met een impulsmeting.
7 | Bijlage 5 | 13 | Boomveiligheidsonderzoek | Posten 131060 en 141060: wat wordt hier bedoelt? Uitvoeren van het onderzoek per boom met de grondradar is anders dan alleen nader onderzoek van de groeiplaats. Kan OG aangeven hoeveel bomen met grondradar onderzocht moeten worden en hoeveel bomen met nader onderzoek groeiplaats? | Deze posten zullen worden opgesplitst. Het bestek zal hierop worden aangepast en zal met de gunningsleidraad worden gedeeld.
8 | Selectieleidraad | 8 | 2.2 | Punt 2: er wordt hier onderscheid gemaakt in picusmeting vanaf maaiveld en op hoogte met hoogwerker, geluid of elektrisch en klimmend nader onderzoek op hoogte en met hoogwerker. Dit is hoe het huidige bestek er uit ziet. Echter komt dit onderscheid komt echter niet terug in het nieuwe bestek. Klopt dat? | Er wordt inderdaad een onderscheid gemaakt tussen een picusmeting vanaf maaiveld en op hoogte met hoogwerken. Het bestek zal hierop worden aangepast en zal met de gunningsleidraad worden gedeeld.
9 | Selectieleidraad | 8 | 2.2 | Er wordt geschreven dat er gebruik gemaakt wordt van GeoVisie Field. Dient dit niet GeoVisia online te zijn aangezien Haarlem en Zandvoort nu ook al met GV Online werken en GV Field binnenkort niet meer ondersteund zal worden. | Dit moet inderdaad GeoViasia Online zijn en zal worden aangepast in de gunningsleidraad.
10 | Selectieleidraad | 8 | 2.2 | Punt 3: er staat jaarlijkse BVC van de risico- en attentiebomen. Dient dit niet te zijn "jaarlijkse controle van de jaarlijks te controleren bomen die niet in het deelgebied staan wat dat jaar aan de beurt is". Risicobomen hebben niet standaard een inspectiefrequentie van 1 jaar. | Het klopt dat dit moet zijn "jaarlijkse controle van de jaarlijks te controleren bomen die niet in het deelgebied staan wat dat jaar aan de beurt is". In de gunningsleidraad zal dit worden aangepast.
11 | Selectieleidraad | 9 | 2.2.2 | Geovisie Field, dient dat niet GV Online te zijn? | Dit moet inderdaad GeoViasia Online zijn en zal worden aangepast in de gunningsleidraad.