## Risico OG 1
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 | Melding van schade aan eigendommen derden |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Trillingen door werkzaamheden (waaronder rupskraan) en transportbeweging Ten gevolge van ontgraving ontstaat zettingen rond belendingen Ten gevolge van bemaling ontstaat er zettingen |  |  |  | 4 | 4 | 16
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Schade aan belendigen van derden door cosmetische en constructieve schade | [5 empty] | 16
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.

## Risico OG 2
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 | Verschil in verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die voorbereiding en uitvoering frustreren |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Teveel aangenomen / impliciete verwachtingen tussen personen en partijen Uitvoering onvoldoende op de hoogte van de besproken zorgen in voorbereiding en de daarop gemaakte keuzes voor uitvoering |  |  |  | 3 | 4 | 12
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | samenwerking verloopt niet naar wens. | [5 empty] | 0
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.

## Risico OG 3
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 | Conflicten tussen aannemer en gemeente over afwijkingen |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Niet tijdig opstellen en afhandfelen van wijzigingen Uitvoering neemt besluiten die conflicterenmet verwachtingen en belangen gemeente Opdrachtnemer kan of wil zich niet conformeren aan het bestek/uitvoeringsplan van de gemeente (optimalisatie of hoge kostendragers) |  |  |  | 4 | 2 | 8
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | kostenverhogend | [5 empty] | 0
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.

## Risico ON 1
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 |  |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Waarom is deze ongewenste gebeurtenis een risico en wat is volgens Inschrijver de oorzaak? |  |  |  | 4 | 4 | 16
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Wat is volgens Inschrijver het gevolg van de geconstateerde oorzaak van de ongewenste gebeurtenis? | [5 empty] | 0
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.

## Risico ON 2
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 |  |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Waarom is deze ongewenste gebeurtenis een risico en wat is volgens Inschrijver de oorzaak? |  |  |  | 4 | 3 | 12
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Wat is volgens Inschrijver het gevolg van de geconstateerde oorzaak van de ongewenste gebeurtenis? | [5 empty] | 0
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.

## Risico ON 3
Risicodossier |  | Bouwteamovereenkomst Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, tranche 1
ID | Ongewenste gebeurtenis
1 |  |  |  |  | X | Y | Z
ID | Oorzaak |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Waarom is deze ongewenste gebeurtenis een risico en wat is volgens Inschrijver de oorzaak? |  |  |  | 3 | 3 | 9
ID | Gevolg |  |  |  | Initieel risico
1.1 | Wat is volgens Inschrijver het gevolg van de geconstateerde oorzaak van de ongewenste gebeurtenis? | [5 empty] | 0
ID | Preventieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
ID | Correctieve maatregelen |  | Doel maatregel | Verifieerbaarheid | Restrisico
1.1.1 | <omschrijving maatregel> |  | <omschrijving doel> | <door wie> <moment> <registratiewijze> |  |  | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0
X = kans van optreden: 1 = 0-5%; 2 = 5-10%; 3 = 10-25%; 4 = 25-50%; 5: > 50%
Y = schade-effect: 1 = minimaal; 2 = laag ; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = extreem
Z = X * Y
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.