## Vragen_en_antwoorden_403653_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Motivatie | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
Opmerkingen van de opdrachtgever
1001 | Nota 01 |  |  |  |  | Onderdeel 5: Verwijderen pompinstallatie. De gehele pompinstallatie incl. pompkast dient te worden verwijderd | n.v.t | Onderdeel 5: Bestekspostnr. 163060 is toegevoegd en bestekst.ekening T01-04 is gewijzigd
1002 | Nota 01 |  |  |  |  | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT toegevoegd | n.v.t | Bestek en Voorwaarden, Onderdeel 1, 3 en 5: Bestespostnr. 960020 is toegevoegd aan.
1003 | Nota 01 |  |  |  |  | Onderdeel 2: De diameter van de aan te brengen duikers voor de tijdelijke dam zijn gewijzigd n.a.v. vergunning. | n.v.t | Onderdeel 2: Bestekpostnr. 811010, de omschrijving is gewijzigd. De doorsnede op bestekstekening T02-02 is gewijzigd.
1004 | Nota 01 |  |  |  |  | Onderdeel 1 en 2: De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | n.v.t | Onderdeel 1: de omschrijving van bestekspostnr. 521110 is gewijzigd. Onderdeel 2: de omschrijving van bestekspostnr. 521110 is gewijzigd.
Vragen van de genodigden
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Inschrijvingsleidraad, bijlage 5 SROI | In deze bijlage staat op verschillende plaatsen 5% van de aanneemsom benoemd. Graag aanpassen naar wat van toepassing is? | Wijzigen zijn doorgevoerd. | 2023-04-03 | Gehele werk
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Inschrijvingsleidraad, par. 5.5. SROI | U vraagt 2% van de aanneemsom t.b.v. SROI. Bij de aanleg en renovatie van kunstgrasvelden bestaat de omzet van het project voor een zeer groot deel uit leveringen. Het resterende deel bestaat uit specifiek vakkundige arbeid. Wij verzoeken u het percentage aan te passen naar 2% van de loonsom? | De eis blijft ongewijzigd. Verwezen wordt naar bijlage 6 van de aanbestedingsleidraad die diverse mogelijkheden voor het invullen van SROI bied. | 2023-04-03 | Gehele werk
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Contract | Bestek en voorwaarden deel 1, par 10 Garantie: | U vraagt voor de 1e 4jaar te voldoen aan de nieuwbouw norm (NOCNSF-KNVB2-15). Dit is een buitenproportionele eis. Kunt u deze eis aanpassen conform BSNC model garantie verklaring voetbalvelden versie 3.4? | Eis blijft gehandhaafd. | 2023-04-03 | Gehele werk
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Algemeen deel 2.2 | Er dient drainzand over de openbare weg te worden vervoerd zonder dat hier een ap04 keuring aan de grondslag van ligt? Klopt dit? Zo ja, graag dan zorgdragen dat de juiste papieren aanwezig zijn om dit te mogen vervoeren over de openbare weg. | Het zand uit de zandonderbouw (59 m³) kan o.b.v. de volgende criteria worden toegepast: Het zand heeft een kwaliteit die indicatief voldoet aan Achtergrondwaarde. Het zand uit de zandonderbouw wordt ontgraven, niet bewerkt en op en nabij de plaats van ontgraving in dezelfde hoedanigheid weer toegepast binnen het sportpark. Een AP04 keuring is niet noodzakelijk. | 2023-04-03 | Gehele werk
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek Onderdeel 4 HBR Bestekspost 131210 HBR | Hierin wordt gesteld dat er nog 93m3 afgevoerd dient te worden echter is hier geen milieutechnisch rapport van kunt u dit bestand toevoegen aan de stukken? | het zand heeft een kwaliteit Achtergrondwaarde (indicatief bepaald). Met deze informatie kan het zand worden aangeboden aan een erkende be-verwerker. | 2023-04-03 | Gehele werk
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek Onderdeel 4 HBR Bestekpost 131110 HBR | Heeft u een onderzoek beschikbaar waar uit blijkt waar aan de te verwijderen sporttechnische laag milieutechnisch aan voldoet? | Zie: 2023-08 Bijlage 3A - Milieukundige analyse - HBR veld 4, TOGB handbal. | 2023-04-03 | Gehele werk
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Algemeen | Er dienen bomen te worden verwijderd beschikt u ook over een kapvergunning? Zo ja mogen wij deze dan ontvangen? | De bomen die in onderdeel 1 en 2 verwijderd dienen te worden zijn niet kapvergunning plichtig. | 2023-04-03 | Gehele werk
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Deel 3 Bestekpost 71 83 02 | Verzoeken u de bulkdensity van 0,75 g/m3 te wijzigen in min: 0,45 g/m3 Zodat meerdere goedgekeurde TPE infil materialen kunnen worden toegepast. Zo voorkomt u dat enkel een TPE-leverancier kan voldoen aan uw besteks eisen. (gelijke speelveld voor alle leveranciers en inschrijvers) | De opdrachtgever heeft de specifieke wens deze kwaliteit TPE toe te passen. De eis blijft ongewijzigd. | 2023-04-03 | Gehele werk
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Deel 3 bestekpost 71 82. 01 (4) | U stelt de eis dat de kunstgrasconstructie de eerste 4 jaar moet voldoen aan de KNVB2-15. Deze eis is niet haalbaar. Verzoek deze eis te wijzigen in max 2 jaar. | Eis blijft gehandhaafd. | 2023-04-03 | Gehele werk
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | CVV Bestek 521110 U vraagt hier om een minimale constructie van 400mm, is het toegestaan om de constructie dunner te bouwen volgens bedrijfsgebonden constructie? | De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | 2023-04-03 | Gehele werk
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | CVV Bestekpost 521210 Is het toegestaan om met lava 0/8 te bouwen conform voorschrift van sportinfrastructuur? | Ja dat is toegestaan. | 2023-04-03 | Gehele werk
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | TOGB Bestekpost 141010 Kunt u de te verwijderen bomen op tekening aangeven en zijn er eventueel foto’s van beschikbaar? | De bomen zijn aangegeven in bestekstekening T01-02 (zuidzijde veld). Betreffende doorgeschoten bosplantsoen. Bijlage 11, Foto's 2023-08 toegevoegd. Bestek en Voorwaarden, hoofdstuk 2.1 paragraaf 04 is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | TOGB Bestekpost 433110/20/30/40 U vraagt hier om betonplaten van Struyk Verwo, ziet u de betonplaten van Zwaagstra als gelijkwaardig? | Indien er voor een alternatief wordt gekozen dient voorafgaand de gelijkwaardigheid te worden aangetoond aan de hand van de specificaties omschreven in het bestek. | 2023-04-03 | Gehele werk
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | TOGB bestekpost 521110 U vraagt hier om een minimale constructie van 400mm, is het toegestaan om de constructie dunner te bouwen volgens bedrijfsgebonden constructie? | De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | 2023-04-03 | Gehele werk
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | TOGB Bestekpost 521210 Is het toegestaan om met lava 0/8 te bouwen conform voorschrift van sportinfrastructuur | Ja dat is toegestaan. | 2023-04-03 | Gehele werk
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | HBR Bestekpost 512010 U vraagt hier om een dikte van de lava van 4 cm, dit lijkt ons niet te kloppen en mogen we hier ook de lava 0/32 toepassen? | Ervanuitgaande dat bpn 512010 van Onderdeel 3 TOGB handbal wordt bedoeld: De te verwijderen asfalt toplaag is 0,11 m dik. De nieuw aan te brengen asfaltlaag is 0,07 m dik. Voor deze aanvulling is gekozen voor een fijnere fractie zodat deze beter verdicht kan worden. Lava 0/32 is niet toegestaan. | 2023-04-03 | Gehele werk
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | HBR Bestekpost 121920 Is er een tekening of foto’s van de tribune beschikbaar? | Bijlage 11, Foto's 2023-08 toegevoegd. | 2023-04-03 | Gehele werk
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | HVB Bestekpost Is het toegestaan om met lava 0/8 te bouwen conform voorschrift van sportinfrastructuur? | Ja dat is toegestaan. | 2023-04-03 | Gehele werk
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | HVB Bestekpost 619110 Zijn er foto’s beschikbaar? | Bijlage 11, Foto's 2023-08 toegevoegd. | 2023-04-03 | Gehele werk
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Deel 3 01 04 02 Door het uitsluiten van de risico regelgeving legt u een niet in te schatten risico neer bij de opdrachtgevers in deze onzekere tijden, hierbij het verzoek om deze wel toe te passen. | Omwille de relatief korte doorlooptijd worden huidige eisen gehandhaafd. | 2023-04-03 | Gehele werk
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Deel 3 01 01 13 U sluit vergoeding op laag/ hoogwater uit en dus deze zal op rekening komen van de inschrijver als deze van toepassing is, het is voor ons als aannemer niet in te schatten of het hoog of laag water zal zijn dit jaar dus hierbij het verzoek om hier een stelpost voor op te nemen. | Omwille van de relatief korte doorlooptijd worden huidige eisen gehandhaafd en wordt er geen stelpost toegevoegd. De aannemer dient bij inschrijving rekening te houden met de gemiddelde laag/hoogwater toeslag van de laatste 5 jaar. Indien gedurende het project het gemiddelde afwijkt kan in overleg met de directie (UAV) eventuele vergoeding worden bepaald. | 2023-04-03 | Gehele werk
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | In deel 1 onderdeel 10 van het bestek verlangt u voor de kunstgras voetbalvelden dat ze 4 jaar aan het KNVB-voorschrift voor nieuwbouw voldoen. In de bijgevoegde garantieverklaring staat een periode van 5 jaar opgenomen. Wilt u de bijlage aanpassen? | Bijlage 7 is aangepast. | 2023-04-03 | Gehele werk
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Bestek deel 3 onderdeel 71 83 03: - Kunt u aangeven waarom u een backinggewicht van minimaal 1.800 gr voorschrijft? Er wordt dan meer latex toegepast, wat de kwaliteit niet verder verbetert en ook het milieu niet ten goede komt. | Bestek en Voorwaarden: Bepaling 71 83 03 lid 02 is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Bestek deel 3 onderdeel 71 83 03: - Kunt u toelichten waarom – bij hetzelfde poolgewicht/m2 - volgens u een waterveld met 1,5 mln zeer smalle filamenten/m2 beter is dan een waterveld met 1,26 mln filamenten die iets breder zijn? Voor het watergebruik en de speleigenschappen is de vezelbezetting van belang en maakt het geen verschil of er een zeer smalle of iets bredere vezel toegepast wordt. Wij verzoeken u om het aantal filamenten aan te passen naar 1.260.000 st/m2. | Uitgangspunten blijven gehandhaafd. De opdrachtgever is ervan overtuigd hiermee de kwaliteit te waarborgen | 2023-04-03 | Gehele werk
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Bestek deel 3 onderdeel 71 83 04: - U vraagt een poolgewicht van minimaal 1.000 gr/mm/m2 bij een poolhoogte van 24 mm. Dit klopt niet. Aangezien u het minimum aantal steken, het poolgewicht en de dtex al voorschrijft, kunt u de eis ten aanzien van het poolgewicht laten vervallen. | Bestek en Voorwaarden: Bepaling 71 83 04 lid 02 is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Vragen voor de nota van inlichtingen | Bpnr. 531210: - Uw verwijzing naar het voorschrift ‘KNKVB-15’ is niet correct. | De omschrijving van onderdeel 5 HVB. bpnr. 531210 is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Algemeen | Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn hard op weg te electrificeren, dit biedt onze medewerkers die al geëlectrificeerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar electrisch materieel en machines. | Nee binnen de straal van 150 m van het werkterrein is geen openbare (snel)laadvoorziening aanwezig. | 2023-04-03 | Gehele werk
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Leidraad, parargraaf 5.5 | Voorwaarden SROI. U vraagt 2 % van de aanneemsom/gefactureerde waarde. Dit percentage is niet te realiseren omdat een renovatie voor 85 % van de kosten bestaat uit leveringen en afvoer van materialen. Tevens wordt de verwerking uitgevoerd door gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen voldoen. Er is dus geen ruimte voor SROI inzet omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven. Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u de SROI inzet te verlagen naar maximaal 2% van de loonsom of deze geheel te laten vervallen. | zie antwoord vraag 2 | 2023-04-03 | Gehele werk
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Onderdeel 1 en 2 bestekpost 225110 | U gaat uit van verrekenbare vaste m3. Hoe worden deze verrekend wij nemen aan per losse m3 op middelen van vervoer. | Zoals omschreven in bpnr 225110. Door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. | 2023-04-03 | Gehele werk
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Onderdeel 1 - BP 84 | U geeft hieraan toepassen rijplatenbaan gelijk aan Onderdeel 4 HBR. Hoe moeten wij deze afprijzen verzoek een post op te nemen. Onderdeel 1 start namelijk eerder dan Onderdeel 4 | Besteksposten blijven ongewijzigd. Afprijzen op onderdeel 4 HBR. De omschrijving van Par 05 - Tijdsbepaling van Bestek en Voorwaarden is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Alle onderdelen 1 t/m 5 BP 8410 betreft bouwhekken werkterrein en depots | U vraagt overal schoren aan te brengen is dit wel noodzakelijk? Dit is normaal gesproken alleen noodzakelijk wanneer er doeken aan de hekken worden bevestigd en dat is hier niet het geval of bij het plaatsen naast een doorgang van een school. | Aanbrengen van schoorpalen ter keuze aannemer. Het weglaten van de schoorpalen op inzicht van de aannemer, deze dient te waarborgen dat het hekwerk niet omvalt/waait. | 2023-04-03 | Gehele werk
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Onderdeel 2 BP 8430 | U geeft hier aan dat er 250 m2 schoon gemaakt en eventueel hersteld dient te worden m.b.t. rijplatenbaan en depotruimt. Als de transportroute in dit onderdeel 75 m1 dubbelspoor omgezet word naar m2 dan zou dat minimaal 75 x 3,50 m = 262,50 m2 daarbij geteld de 200 m2 van het depot zou 462,50 m2 zijn. Verzoek aan te passen. | Akkoord. Onderdeel 2: bpnr. 843010 en 843020 bijgesteld naar 450 m2 (exclusief oppervlakte tijdelijke dam) | 2023-04-03 | Gehele werk
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Onderdeel 4 BP 8430 | U geeft hier aan dat er 400 m2 schoon gemaakt en eventueel hersteld dient te worden m.b.t. rijplatenbaan en depotruimt. Als de transportroute in dit onderdeel 100 m1 dubbelspoor omgezet word naar m2 dan zou dat minimaal 100 x 3,50 m = 350 m2 daarbij geteld de 150 m2 van het depot zou 500 m2 zijn. Verzoek aan te passen. | Akkoord. Onderdeel 4 bpnr. 843010 en 843020 bijgesteld naar 500 m2 | 2023-04-03 | Gehele werk
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Onderdeel 5 BP 8430 | U geeft hier aan dat er 300 m2 schoon gemaakt en eventueel hersteld dient te worden m.b.t. rijplatenbaan en depotruimt. Als de transportroute in dit onderdeel 100 m1 dubbelspoor omgezet word naar m2 dan zou dat minimaal 100 x 3,50 m = 350 m2 daarbij geteld de 150 m2 van het depot zou 450 m2 zijn. Verzoek aan te passen. | Akkoord. Onderdeel 5 bpnr. 843010 en 843020 bijgesteld naar 450 m2 | 2023-04-03 | Gehele werk
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek deel 2 - BP 71 83 02 / 01 - punt 3 vorm: | Korrelmaat 1,8 tot 2,2 mm. Er zijn diverse solid TPE's van verschillende leveranciers die aan alle overige gevraagde voorwaarden voldoen, zoals bulk density, REACH verordening, Safety for toys en BBK, maar net een andere korrelmaat hebben. Daarnaast heeft iedere inschrijver zijn kunstgrasmatten en bijbehorende infills, welke aan de door u gevraagde eisen voldoen, op de sportvloerenlijst staan als goedgekeurd systeem en dat doorkruist u met het aangeven van een dergelijke korrelmaat. Verzoek een korrelmaat weg te laten of aan te passen naar 1,6 - 4 mm. | De opdrachtgever heeft de specifieke wens deze kwaliteit TPE toe te passen. De eis blijft ongewijzigd. | 2023-04-03 | Gehele werk
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 111110 | Opnemen bestrating tbv nutstrace is dat in deze post opgenomen? | Klopt, de bestrating is reeds opgenomen voor graafwerkzaamheden nutstracé | 2023-04-03 | Gehele werk
37 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 122110 | Zijn de reclkame borden uit de reclamerails verwijderd? | De vereniging zorgt voor de aanvang van werkzaamheden dat de reclameborden zijn gedemonteerd | 2023-04-03 | Gehele werk
38 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 142010 | Is vergunning aanwezig voor verwijderen boom ? | Zie antwoord op vraag 7 | 2023-04-03 | Gehele werk
39 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 162110/120 | Kan ivm mogelijke zettingen de drainage gehandhaafd blijven? | De opdrachtgever heeft de wens om vervallen kunststoffen uit de grond te verwijderen. Aanvulling en verdichten van de sleuven verantwoordelijkheid aannemer | 2023-04-03 | Gehele werk
40 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 225110 | U gaat uit van verrekenbare vaste m3. Hoe worden deze verrekend wij nemen aan per losse m3 op middelen van vervoer. | Zie antwoord op vraag 29 | 2023-04-03 | Gehele werk
41 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 313010/30 | Klopt de omschrijving 1 dichte straatkolkkop en 24 open ? | Nee, de omschrijving van bpnr 313030 is gewijzigd. | 2023-04-03 | Gehele werk
42 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 521110 | Indien volgens norm gebouwd mag worden met een 40 cm constructie kan dan volstaan worden met 300 mm zandonderbouw? | De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | 2023-04-03 | Gehele werk
43 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 1 bp 521210 | Kan andere bedrijfsgebonden lava toegepast worden? | De opdrachtgever heeft de specifieke wens om lava met een fractie van 0/8 of 0/16 toe te passen. | 2023-04-03 | Gehele werk
44 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 141010 | Is vergunning aanwezig voor verwijderen bomen ? | Zie antwoord op vraag 7 | 2023-04-03 | Gehele werk
45 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 141010 | Aan de overzijde van het water staat precies voor de geprojecteerde werkingang ook een boom. Kan deze ook verwijderd worden? | Als in de praktijk blijkt dat deze boom in de weg staat kan de boom zonder kapvergunning verwijderd worden, na overleg met de directievoerder | 2023-04-03 | Gehele werk
46 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 162110/120 | Kan ivm mogelijke zettingen de drainage gehandhaafd blijven? | Zie antwoord op vraag 39 | 2023-04-03 | Gehele werk
47 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 212310 | Indien volgens norm gebouwd mag worden met een 40 cm constructie kan dan volstaan worden met 40 cm ontgraven? | De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | 2023-04-03 | Gehele werk
48 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 225110 | U gaat uit van verrekenbare vaste m3. Hoe worden deze verrekend wij nemen aan per losse m3 op middelen van vervoer. | Zie antwoord op vraag 29 | 2023-04-03 | Gehele werk
49 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 521110 | Indien volgens norm gebouwd mag worden met een 40 cm constructie kan dan volstaan worden met 300 mm zandonderbouw? | De minimale constructiehoogte is bijgesteld naar minimaal 500 mm. | 2023-04-03 | Gehele werk
50 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 521210 | Kan andere bedrijfsgebonden lava toegepast worden? | Zie antwoord op vraag 43 | 2023-04-03 | Gehele werk
51 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 811010 | Mag er ook met een ponton brug gewerkt worden? | Ter keuze aannemer. Mocht hiervoor gekozen worden dienen al de kosten voor het aanbrengen, instand houden, verwijderen en herstellen van oorspronkelijke staat van de watergang in de prijs inbegrepen te zijn. Tevens dient te worden voldaan aan de algemene regels van de keur van hoogheemraadschap van Delfland | 2023-04-03 | Gehele werk
52 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 2 bp 8210 | Zijn de vergunningen voor de voorzieningen reeds aanwezig? | De vergunningen voor de tijdelijke werktoegang is momenteel in behandeling. De aannemer mag ervanuit gaan dat de vergunning voor de tijdelijke werktoegang is geregeld. | 2023-04-03 | Gehele werk
53 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Deel 1 Algemeen, punt 10 | De voorgestelde garantie regeling is onziens niet reëel en wij zouden het gepast vinden om de 'standaard' garantie regeling conform de BSNC toe te passen. Graag uw reactie hierop. | Eis blijft gehandhaafd. | 2023-04-03 | Gehele werk
54 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Deel 1 Algemeen, punt 10 | Er zijn geen constructies die 4 jaar aan KNVB2-15 voldoen, graag aanpassen naar 1 jaar ovk voorschriften KNVB | Eis blijft gehandhaafd. | 2023-04-03 | Gehele werk
55 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 4 bp 122020/30 | Zijn planken niet geschikt voor hergebruik. | Ter keuze aannemer, de planken mogen niet hergebruikt worden binnen dit project. De omschrijving van bestekspostnr(s). 122020 en 122030 is gewijzigd | 2023-04-03 | Gehele werk
56 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 4 bp 131110/1210 | Indien de laag dunner of dikker is , hoe worden de hoeveelheden dan verrekend? | De omschrijving en hoeveelheidsbepaling van bestekspostnr(s). 131110 en 131210 is gewijzigd. Bestekspostnr(s). 131120 en 131220 zijn toegevoegd | 2023-04-03 | Gehele werk
57 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 5 bp 131110/1210 | Indien de laag dunner of dikker is , hoe worden de hoeveelheden dan verrekend? | De omschrijving en hoeveelheidsbepaling van bestekspostnr(s). 131110 en 131210 is gewijzigd. Bestekspostnr(s). 131120 en 131220 zijn toegevoegd | 2023-04-03 | Gehele werk
58 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Inhoud | Bestek onderdeel 5 bp531210 | Dikte foam graag conform bedrijfsgebonden norm (8 mm) | De opdrachtgever heeft de specifieke wens voor een foam-layer van minimaal 10 mm dikte | 2023-04-03 | Gehele werk