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Uitgangspunten begeleiden van inventarisatie tot realisatie boven en ondergrondse inzamelmiddelen. 

De Opdrachtgever onderscheid de volgende 6 fasen bij de realisatie van het plaatsen van boven- en/of ondergrondse containers. Opdrachtgever houdt de eindregie en opdrachtgeverschap over het overgaan naar de opvolgende fase en besluit per locatie welke fases er wanneer worden uitgevoerd. Opdrachtgever bepaald tevens of de fase extern wordt uitgevoerd. voor de fasen 1, 3 en 4 worden twee niveaus onderscheiden per locatie. Dit onderscheid wordt uitgedrukt in regulier en complex. Afhankelijk van de uitgevoerde dienstverlening stelt Opdrachtgever het niveau per locatie vast. Het vaststellen vindt plaats na het afronden van betreffende dienstverlening. 


Fase 1. Inventarisatie en eerste onderzoek locaties
De werkzaamheden die hieronder vallen zijn: 
· Klant Eisen Specificatie (KES) opstellen: alle randvoorwaarden bepalen als loopafstanden, afstand tot K&L, afstand tot woningen etc. 
· Bureaustudie: waarin de huidige afvalvoorzieningen in kaart worden gebracht, KLIC wordt opgevraagd, analyse van mogelijke nieuwe locaties worden geïnventariseerd. 
· Locatiebezoek: op locatie worden foto’s gemaakt, nieuwe locaties worden beoordeeld. Dit wordt samen gedaan met de chauffeur. 
· Locatieplan: de bureaustudie en het locatiebezoek worden samen verwerkt in een locatieplan. Op dit plan wordt met stippen aangegeven waar welke afvalvoorziening, ondergronds en/ of bovengronds, wordt geplaatst. Iedere voorziening wordt voorzien van een unieke (werk)code, welke leidend is in de communicatie. Van de restcontainers wordt op het locatieplan aangegeven voor welke bewoners deze bedoeld is. 
· Begeleiden graven proefsleuven en globaal bodemonderzoek uitvoeren
· Locatieplan bespreken met interne stakeholders. 
· Locatieplan bespreken met externe stakeholders (nutsvoorzieningen, grondeigenaren, waterschap, archeologie). 
· Locatieplannen updaten: n.a.v. reacties interne en externe stakeholders. 
· Voorbereiden bewonersavond: uitnodigingen sturen, adreslijsten opstellen, bewonerskaarten per container opstellen. 
· Bewonersavond (online/offline): locatieplannen bespreken met bewoners en mogelijkheid voor inspraak. 
· Locatieplannen updaten: n.a.v. reacties bewoners. 



Fase 2. Ontwerp 

Nadat in de inventarisatiefase alle stakeholders hun reactie hebben gegeven staan de locaties vast en komen we in de ontwerpfase. Wij adviseren deze voor alle afvalvoorzieningen uit te voeren en dit per wijk uit te voeren. In deze fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
· Opstellen uitvoeringstekeningen met daarop: o een foto van de bestaande situatie; 
· de locatie van de ondergrondse afvalvoorzieningen ten opzichte van de aanwezige kabels en leidingen; 
· de locatie van de ondergrondse afvalvoorzieningen met de wijze waarop het straatwerk wordt aangebracht. 
· Uitvoeringstekening bespreken met interne stakeholders en externe stakeholders. 


Fase 3. Onderzoek 

Als alle uitvoeringstekeningen gereed zijn dan wordt er bepaald of nader onderzoek benodigd is voor containers. De volgende onderzoeken vallen onder de onderzoeksfase: 
· BUS melding indien er vervuilde grond aanwezig is;
· Indien nodig begeleiden van het verleggen van kabels en leidingen vanuit eerdere analyse proefsleuven; 
· Boom Effect Analyse; 
· Niet Gesprongen Explosieven; 
· Archeologie. 

Het bodemonderzoek is in ieder geval benodigd voor alle ondergrondse afvalvoorzieningen. 



Fase 4. Juridisch 

· Binnen deze fase vallen de volgende werkzaamheden: 
· Vergunningen aanvraag (bijv. kap en omgevingsvergunning): NB deze is niet nodig voor alle afvalvoorzieningen in het kader van kenmerken bovengronds versus ondergronds. 
· Aanwijsbesluitprocedure (ontwerplocatiebesluit). Deze is voor elke locatie waar afvalvoorzieningen staan benodigd. Binnen deze procedure vallen verschillende sub-fases; 
· Ontwerp aanwijzingsbesluiten (locatiebesluit). Deze liggen zes weken ter inzage.
· opstellen ontwerp aanwijzingsbesluiten en begeleidend schrijven 
· versturen en publiceren van besluiten 
· Zienswijze. Binnen zes weken hebben bewoners de kans reactie te geven op de locaties door middel van een zienswijze:
· Ontvangstbevestiging sturen naar bewoners welke een zienswijze hebben ingediend met hierin een identiek kenmerk van hun zienswijze. Hiermee kunnen zij hun bezwaar en het antwoordt hierop terugvinden in het anonieme zienswijzeverslag 
· Gewijzigde locaties en/of aanpassing aanwijzingsbesluittekeningen vaststellen 
· Opstellen zienswijzeverslag met geformuleerde antwoorden 
· Opstellen definitieve aanwijzingsbesluiten. Wanneer de ter inzage periode is verlopen kunnen de definitieve aanwijzingsbesluiten opgesteld worden met hierin de eventuele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
· Doorvoeren van eventuele aanpassingen vanuit ingediende zienswijzen (circa 5% van de totale hoeveelheid locaties) 
· Opstellen definitieve aanwijzingsbesluiten en begeleidende brief schrijven 
· Versturen en publiceren van definitieve aanwijzingsbesluiten 
· Beroepsprocedure. Mochten bewoners na het vaststellen van het definitieve aanwijzingsbesluit bezwaar hebben kunnen zij binnen zes weken bezwaar indienen bij de Raad van State (circa 1% van de totale hoeveelheid locaties). Hierin worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
· Bezwaarschrift beantwoorden 









Fase 5. Uitvoering (optioneel, zie 1.6 aanbestedingsdocument)

Binnen deze fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
· Stukken delen met de aannemer. 
· Grondafvoeren regelen. 
· Geografisch uitzetten van de locaties samen met de aannemer; 
· Het toezicht op de uitvoering en controles uit de overeenkomst/uitvoeringstekeningen en de dagelijkse gang van zaken; 
· Bewaken van de voortgang, veiligheid en kwaliteit van het werk. 

Deze werkzaamheden zijn nodig voor alle locaties. Hierin heb je wel verschillende gradaties. Voor containers die in schone grond staan zijn minder werkzaamheden benodigd. 



Fase 6. Oplevering  (optioneel, zie 1.6 aanbestedingsdocument)

Nadat de containers zijn geplaatst dienen de containers opgeleverd te worden. De werkzaamheden die hierbinnen vallen: 
· Afhandelen financiën met aannemer en betaling vrijgeven; 
· Aanmelden containers; 
· ID-codes koppelen systeem. 
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