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Bijlage 8a 
Procedure locatiebesluit (2022/2023)

Instemming werkgroep locatievoorstel
Afstemming locatievoorstel
Voorstel bespreken met gemeente. Daarna bespreken met belanghebbende partijen (wijk-stadraden, ondernemers en andere partijen die gemeente van belang acht). Opmerkingen en alternatieven worden opgehaald, getoetst en waar mogelijk worden alternatieven opgenomen.
Resultaat: een gedragen locatievoorstel.
Advies locatievoorstel
Vooronderzoek waarbij de technische en fysieke haalbaarheid visueel wordt onderzocht.
Resultaat: 1e concept locatievoorstel.

GAD
Burgerparticipatie
De participatie gaat bij voorkeur digitaal per belanghebbend huishouden.
De visie van gebruikers en omwonenden worden hierbij opgehaald en meegenomen in de afwegingen. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in het ontwerp locatieplan.
Resultaat: gedragen ontwerp locatieplan.
Technisch onderzoek locaties
Kritieke locaties worden praktisch onderzocht, zo nodig in samenspraak met nutsbedrijven/ netbeheerders etc., waarna locatie opnieuw wordt beoordeeld.
Resultaat: ontwerp (deel) locatieplan

GAD
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[image: ][image: ][image: ]Praktisch onderzoek Benodigde onderzoeken in gang zetten:
proefsleuven aanvragen vergunningen archeologisch onderzoek - etc.


GAD
Akkoord ontwerp (deel) locatieplan
Het ontwerp (deel) locatieplan wordt voorgelegd aan het College van B&W. Instemming wordt gegeven op de consequenties voor de openbare ruimte. De gemeente is voornemens de benodigde besluiten af te gegeven.

Resultaat: ontwerp locatieplan gereed voor vaststelling.

Gemeente

Vaststelling ontwerp (deel) locatieplan
Het ontwerp (deel) locatieplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de manager van de GAD namens het Dagelijks Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek.
Resultaat: (ambtshalve) vastgesteld ontwerp locatieplan.

Verantwoordelijkheid: GAD



	Juridische procedure ontwerp locaties
Publiceren ontwerp (deel) locatieplan / locatiebesluiten op overheid.nl + op aanvraag ter inzage gelegd bij de GAD of gemeentehuis. Tevens wordt aan de informatieplicht naar bewoners voldaan.
Verantwoordelijkheid: GAD

	Locatieplan + locatiebesluit
Het ontwerp (deel) locatieplan / locatiebesluiten wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een overzichtskaart. Locaties + aantal containers + afvalstromen zijn hier in opgenomen. Middels een zienswijze kunnen bewoners eventuele op- of aanmerkingen aangaande een locatie kenbaar maken.
Verantwoordelijkheid: GAD

	Reactie zienswijzen
Binnengekomen zienswijzen over de locaties worden binnen de gestelde termijn door werkgroep afgehandeld. Termijnen zijn: 6 + 6 + ?. [Reactietermijn inwoner, termijn beantwoording + eventuele verlenging] Verantwoordelijkheid: gemeente en GAD



Consensus risicolocaties
Kritieke locaties, waarbij de (technische) haalbaarheid op basis van praktisch onderzoek niet te garanderen is. Bespreken en keuze maken tussen consequenties en alternatieven.
locaties
Voor de locaties die niet haalbaar zijn bevonden, worden alternatieven gezocht. Traject wordt van begin af aan door lopen.
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Voorbereidingen: BUS-meldingen, verleggen kabels + leidingen, kappen van bomen, verplaatsen lichtmasten vergunningen aanvragen etc.
Plaatsen container:	erkz	tegelen, communicatie etc.
Resultaat: opgeleverde locatie ondergrondse containers.
Akkoord def. (deel) locatieplan Het def. (deel) locatieplan wordt voorgelegd aan het College van B&W. Instemming wordt gegeven op de consequenties voor de openbare ruimte.
Dit wordt teruggekoppeld aan de manager van de GAD.
De gemeente geeft naderhand de benodigde besluiten af.
Resultaat: def. (deel) locatieplan gereed voor vaststelling.
Vaststelling definitief (deel) locatieplan Het definitieve (deel) locatieplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de manager van de GAD namens het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Resultaat: definitief locatieplan

Verantwoordelijkheid: GAD
Opstellen definitief (deel) locatieplan
Alle technische, haalbare en goedgekeurde locaties worden opgenomen in een definitief (deel) locatieplan.

Verantwoordelijkheid: GAD




























	Juridische vaststelling definitieve locaties
Publiceren definitief (deel) locatieplan en aanwijsbesluiten op overheid.nl + op aanvraag ter inzage gelegd bij gemeentehuis en GAD. Tevens wordt aan de informatieplicht naar bewoners voldaan.
Resultaat: definitieve locaties + huishoudenverdeling

	Locatieplan Zienswijze procedure is geldig. Beantwoording Zienswijzen.
Beroep bij Raad van State. Eventueel: heffen voorlopige voorziening
Na 6 weken geen beroep dan onherroepelijk locatieplan.



Verantwoordelijkheid: Gemeente en GAD
	Aanwijsbesluiten
In het aanwijsbesluit worden huishoudens “aangewezen”, o.b.v. beschikbare capaciteit (gebruik actuele BAG)
Bewoners krijgen de gelegenheid om aan te geven van een andere container gebruik te willen maken.
[Toetsing op basis van capaciteit en spreiding.
Bezwaartermijnen zijn: 6+6+6 weken. reactietermijn bewoners + beantwoording GAD]
Verantwoordelijkheid: GAD
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