## Sjabloon BTO-keuze
Sjabloon BTO-keuzes
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[7 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16 | Kolom17 | Kolom18
1 | Planuitwerking (D&C | Klanteis overleg gemeente Heerenveen - 13-1-2022 | De Hooivaartsbrug is een beweegbare brug gelegen in een (plezier)vaarweg waardoor doorgaande vaarwegexploitatie dagelijks in contact kan komen met de werkzaamheden. | (1) Stremming van de vaarweg tijdens vaarseizoen, (2) Stremming buiten het vaarseizoen of (3) Doorgaande exploitatie laten kruisen met de werkzaamheden. | Optie 2: Stremming vaarweg buiten het vaarseizoen (1 november tot 1 april) | (1) Omdat de vaarweg voornamelijk gebruikt wordt door pleziervaart, welke vaak zonder vaarbewijs vaart en onbekend is met de regels daaromtrent, kan dit voor gevaarlijke situatie zorgen. Buiten het vaarseizoen om zijn er aanzienlijk minder vaarbewegingen waardoor er dus minder kruising plaatsvindt met doorgaande exploitatie. (2) Dit voorkomt stremming van de vaarweg tijdens het vaarseizoen en minder hinder voor de vaarweggebruikers waardoor mogelijk ook minder agressie jegens de aannemer plaats zou kunnen vinden. | Aanvaring (tijdelijke fietsvoorziening en/of Hooivaartbrug) door negeren van de stremming | 9, 18
2 | Voorbereiding/Ontwerp | Klanteis overleg gemeente Heerenveen - 13-1-2022 | Tijdens de uitvoering moet er minimaal een doorgang zijn voor fietsers. Al dan niet d.m.v. een noodbrug. | (1) Fietsers over de brug, door het werkvak, (2) Omleiden via een tijdelijke voorziening (noodbrug) of (3) Omfietsen via Poolsbrug of fietspont De Deelen. | Optie 2: Het fietsverkeer dient middels een tijdelijke voorziening (noodbrug) van de Hooivaartbrug en het werkterrein / routes bouwverkeer worden omgeleid. | Door de tijdelijke voorziening worden de fietsers buiten het werkterrein gehouden, maar wel via een acceptabele route. Omfietsen via lange route zal niet worden niet geaccepteerd en zullen de fietsers alsnog bij /in het werkterrein uitkomen. | Aanrijding fietsers op nieuwe / aangepaste fietsroute met bestaand (vracht)verkeer en/of bouwverkeer. | 17
3 | Voorbereiding/Ontwerp | Variantenmemo 16-9-2022 | Het bestaande stalen val is voorzien van een houten dek, welke volgens de geplande onderhoudsmaatregelen moet worden verstaald. Met de verbreding van het dwarsprofiel ontstaat een situatie waar de huidige brug niet op is ontworpen. Om een verbreding van het val mogelijk te maken is versterking nodig of zelfs vervanging. | Voor de verbreding van het stalen val zijn een drietal varianten beschouwd: Variant 1: uitbreiden, versterken en verstalen bestaande stalen val op locatie Variant 2: uitbreiden, versterken en verstalen bestaande stalen val in fabriek Variant 3: vervangen bestaande val door nieuw en breder stalen val | Er is gekozen voor variant 3: vervangen bestaande val door nieuw en breder stalen val incl. vervangen van opleggingen met bijbehorende verankering (betonwerkzaamheden), heugelstangen, hangstangen, balans (gehele bovenbouw brug) | Bij variant 3 kan een nieuw ontwerp inclusief constructieve onderbouwing worden uitgewerkt dat volledig voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. Bij variant 1 en 2 bleven beperkingen uit de bestaande constructie aanwezig en dus een geen optimaal ontwerp en uitvoering (veel steigerwerk nodig (werken op hoogte), inpakken t.b.v. conserveren (blootstelling aan Chroom-6), lastige toegankelijkheid uitvoering versterkingen (lichamelijke overbelasting). Tevens hebben variant 1 en 2 een negatieve invloed op de uitvoeringsduur in relatie tot hinder waardoor de exploitatierisico's langduriger zouden zijn. | Demontage bestaande brugdelen en montage zware geprefabriceerde elementen | 13
4 | Voorbereiding/Ontwerp | Variantenmemo 16-9-2022 | De binnenzijde van de hameistijlen (lichtgrijze verflaag - monsternummer M12), de leuningsballuster (blauwe verf - monsternummer M09) en de afsluitbomen (rood-witte verf (monster M16 & M17) zijn voorzien van chroom-6 houdende coating | (1) Renoveren/aanpassen en opnieuw conserveren of (2) vervangen | Optie 2: Vervangen chroom-6 houdende objecten | (1) Door de benodigde (constructieve) aanpassingen is gekozen voor demonteren en vervangen van de bestaande chroom-6 houdende objecten. | Demontage bestaande brugdelen en montage zware geprefabriceerde elementen | 13