Bijlage nummer:	……

Horend bij besteksnummer:	……

Print datum:	……

| TKP nr. | STABU nr. | Onderdeel | Controlepunt / Onderdeel | WP / BP | Toetsingswijze | Tijdstip / Frequentie | Eis conform bestek; Opmerkingen: | Rapportage schriftelijk; Opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 00.01 | Toepassing zijnde voorwaarden | Voorwaarden (onder) aannemers elektrotechnische werkz. | WP | Goedkeuring aannemer | Voor aanvang |  |  |
| 3 | 00.01 | Toepassing zijnde voorwaarden | Voorwaarden (onder) aannemers infra werkz. | WP | Goedkeuring aannemer | Voor aanvang |  |  |
| 4 | 00.02 | Administratieve bepalingen | Keuring bouwstoffen |  | Te keuren bouwstoffen visueel en overigen het certificaat | Bij levering op het werk, voor verwerking | Voorgeschreven kwaliteitsverklaring leveren | Kwaliteitsverklaring / certificaat |
| 5 | 00.06 | Verantwoordelijkheid | Installatie- en werkverantwoordelijkheid | WP | Schriftelijk | Voor aanvang |  | Schriftelijke verklaring |
| 6 | 05.00 | Bouwplaatsvoorzienin-gen, algemeen | Afval |  |  | Na elk transport | Bewijs van storting |  |
| 7 | 05.52 | Uitzetten | Bouwraam, Peilmaten bouwlagen | WP | Controle meting door aannemer | Gerelateerd aan bouwfase | Onuitwisbaar vastleggen |  |
| 8 | 10 | Stut- en sloopwerk | Asbestsanering |  | werkplan | Voor sanering | Asbestbesluit | Rapport |
| 9 | 10 | Stut- en sloopwerk | Asbestsanering |  |  | Na uitvoering |  | Saneringsrapport |
| 10 | 12.40 | Grondwerk | Overblijvende grond | WP | Onderzoek | Voor transport | Bouwstoffenbesluit | Rapport |
| 11 | 12.50 | Grondwerk | Verwerken grond | WP | Onderzoek | Voor levering | Bouwstoffenbesluit | Schoon grondverklaring |
| 12 | 12.50 | Grondwerk | Indringingsweerstand per laag | WP | Handsondering | Na verdichten laag | Onder fundatie en bestratingen 4 N/mm2, overige 2 N/mm2 | Rapport |
| 13 | 12.60 | Grondwerk | Verdichten van grond | WP | Handsondering | Na verdichten laag | Gehele bouwput 6 N/mm2 |  |
| 14 | 14 | Buitenriolering en drainage | Bestaand |  | Video |  |  | Rapport |
| 15 | 14 | Buitenriolering en drainage | Nieuw | BP | Meting | Na aanleg en voor dichten sleuf | Afschot conform bestek | Revisiegegevens |
| 16 | 19.19 | Opmeten | Thermografische meting |  | Onderzoek | Op aangeven van directie |  | Rapport |
| 17 | 20 | Funderingspalen en damwanden | Heipalen | WP | Kalenderen | Bij elke heipaal | Kalenderwaarden vlgs directie | Kalendergegevens en revisie palen |
| 18 | 21.40 | Betonwerk | Wapening | WP | Visueel | Voor betonstorten van elk onderdeel | Goedgekeurde wapeningstekening | Productcertificaat, fabrieksattest |
| 19 | 21.50 | Betonwerk | Beton storten |  |  | 2 dagen voor verwerking |  | Samenstelling mortel; bewijs van oorsprong cement; certificaat en samenstelling menggranulaat |
| 20 | 21.50 | Betonwerk | Beton storten |  | Controle proeven door betoncentrale | Van elke betonstort |  | Rapport |
| 21 | 21.50 | Betonwerk | Oppervlak gestorte beton | BP | Visueel | Na ontkisten / verharding onderdeel |  |  |
| 22 | 21.82 | Betonwerk | Ankers en bevestigingsmiddelen |  | Visueel |  |  | KOMO -productcertificaat |
| 23 | 21.85 | Betonwerk | In stortvoorzieningen, sparingen |  | Visueel | Voor betonstorten van elk onderdeel |  |  |
| 24 | 21. | Betonwerk | Ontkisten |  | Verhardingsproef | Voor het ontkisten |  | Rapport |
| 25 | 22.00 | Metselwerk | Monsters steensoort(en) |  | Visueel | Bij levering |  | Specificatie formulier |
| 26 | 22.00 | Metselwerk | Voegwerk | WP | Visueel | Na opzetten proefvlakken, ten minste 3 week voor aanvang voegwerk | Per steensoort 3 proefvlakken |  |
| 27 | 22.31 | Metselwerk | Mortel |  |  | Bij levering |  | Bewijs van oorsprong |
| 28 | 22.42 | Metselwerk | Lijm |  |  | Bij levering |  | KOMO -productcertificaat |
| 29 | 22.84 | Metselwerk | Vochtkeringen |  |  | Bij levering |  | KOMO -attest met productcertificaat |
| 30 | 23.00 | Vooraf vervaardigde steenachtige elementen | Elementen |  | Visueel | Bij levering |  | KOMO -attest met productcertificaat |
| 31 | 23.00 | Vooraf vervaardigde steenachtige elementen | Elementen | WP | Visueel | Voor montage |  |  |
| 32 | 23.00 | Vooraf vervaardigde steenachtige elementen | Hijs- transportvoorzieningen | WP | Visueel | Voor productie |  |  |
| 33 | 24.00 | Ruwbouwtimmerwerk | Machinaal timmerwerk |  | Visueel | Ten minste 3 dagen voor het schilderen |  |  |
| 34 | 24.00 | Ruwbouwtimmerwerk | Bevestiging plaatbekledingen |  | Visueel | Na bevestiging |  |  |
| 35 | 24.41 | Ruwbouwtimmerwerk | Beschietingen |  |  | Bij levering |  | KOMO -productcertificaat |
| 36 | 25.32 | Metaalconstructiewerk | Constructie -onderdelen |  | Laagdikte meter en visueel | Bij levering |  | NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1 |
| 37 | 30.00 | Kozijnen, ramen en deuren | Fabrikant, leverancier |  |  | Voor opdracht aan onderaannemer(s) | Voorschriften, richtlijnen | KOMO -attest met productcertificaat |
| 38 | 31.31 | Systeembekledingen | Paneelbekledingen |  |  | Bij levering |  | KOMO -attest met productcertificaat |
| 39 | 33.00 | Dakbedekkingen | Geautoriseerde dealer |  |  | Voor opdracht aan onderaannemer(s) |  | Certificaat van Erkenning |
| 40 | 33.32 | Dakbedekkingen | Isoaltie/afschotlaag | BP |  | Bij levering |  | KOMO -attest met productcertificaat |
| 41 | 33.35 | Dakbedekkingen | Dakdetails |  | Visueel | Tijdens en na werkzaamheden | BDA voorschriften en richtlijnen |  |
| 42 | 33.38 | Dakbedekkingen | Dakbeveiliging |  |  | Bij levering |  | KOMO -attest met productcertificaat |
| 43 | 34.00 | Beglazing | Flexibele profielen |  |  | Bij levering |  | Rapport |
| 44 | 35.00 | Natuur- en kunststeen | Monsters |  | Visueel | Voor bestelling |  |  |
| 45 | 35.00 | Natuur- en kunststeen | Plaatsing natuursteen | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie | Plaatsing / vlakverdeling |  |
| 46 | 36.60 | Voegvulling | Brandwerende PUR voegdichtingsschuim | BP | Visueel | Bij levering / aanbrengen |  | Certificaat |
| 47 | 40.40 | Stukadoorswerk | Pleisterwerk | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakheid |  |
| 48 | 41.00 | Tegelwerk | Monster(s) |  | Visueel | Voor bestelling |  |  |
| 49 | 41.32 | Tegelwerk | Wandtegels | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakverdeling / vlakheid |  |
| 50 | 41.42 | Tegelwerk | Vloertegels | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakverdeling / vlakheid |  |
| 51 | 41.71 | Tegelwerk | Voegwerk |  | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Kleur |  |
| 52 | 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | Cement - mortelkwaliteit | BP |  | Bij levering / aanbrengen |  |  |
| 53 | 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | Anhydriet kwaliteit | BP |  | Bij levering / aanbrengen |  |  |
| 54 | 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | Gerede dekvloer |  |  | Na gereedkomen | door erkend Ned. Keuringsinstituut / vlakheid | Rapport |
| 55 | 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | Afschot | BP | Controle meting | Bij aanbrengen | Afschot naar afvoeren | Rapport |
| 56 | 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | Meting vlakheid |  | Controle meting | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 57 | 42.40 | Dekvloeren en vloersystemen | Vloerafwerkingen |  | Controle meting | Na gereedkomen | Weerstand | Rapport |
| 58 | 42.50 | Dekvloeren en vloersystemen | Vloersystemen |  | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakverdeling |  |
| 59 | 43.33 | Metaal- en kunststofwerk | Omrandingen: staal |  | Laagdikte meter | Bij levering |  | NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1 |
| 60 | 43.42 | Metaal- en kunststofwerk | Metaalprofielen: staal |  | Laagdikte meter | Bij levering |  | NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1 |
| 61 | 44.00 | Plafond- en wandsystemen | Monsters |  | Visueel | Voor bestelling |  |  |
| 62 | 44.31 | Plafond- en wandsystemen | Panelenplafonds | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakverdeling |  |
| 63 | 44.32 | Plafond- en wandsystemen | Strokenplafonds | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) | Vlakverdeling |  |
| 64 | 44.41 | Plafond- en wandsystemen | In het werk af te werken systeemwanden: gipskartonplaat |  |  | Bij levering |  | KOMO -productcertificaat |
| 65 | 45.42 | Afbouwtimmerwerk | Beschietingen: gipskartonplaat |  |  | Bij levering |  | KOMO -productcertificaat |
| 66 | 45.45 | Afbouwtimmerwerk | Paneelbekledingen |  |  | Bij levering |  | KOMO -productcertificaat |
| 67 | 46.00 | Schilderwerk | Verfadvies |  |  | Voor start werkzaamheden |  | Rapport |
| 68 | 46.00 | Schilderwerk | Vochtpercentage | BP | Meting | Voor behandeling |  | Rapport |
| 69 | 46.00 | Schilderwerk | Verfproducten |  |  | Bij levering |  | COT- goedkeuring |
| 70 | 46. | Schilderwerk | Laagdikten | WP | Controle meting(en) | Na gereedkomen / nat |  | Rapport |
| 71 | 48.00 | Behangwerk, vloerbedekkingen en stoffering | Vochtpercentage ondervloer |  | Controle meting(en) | Voor aanbrengen vloerbedekking(en) | Fabrikant vloerbedekking(en) | Rapport |
| 72 | 48 | Behangwerk, vloerbedekkingen en stoffering | Monster(s) |  | Visueel | Voor bestelling |  |  |
| 73 | 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Controle verbindingen |  |  | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 74 | 50.41 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Metalen buisleidingen |  |  | Bij levering |  | KOMO –certificaat met KOMO -keurmerk |
| 75 | 51.00 | Binnenriolering | Controle verbindingen |  |  | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 76 | 51.32 | Binnenriolering | Kunststof buisleidingen |  |  | Bij levering |  | KOMO –certificaat met KOMO -keurmerk |
| 77 | 51.63 | Binnenriolering | Brandwerende doorvoeringen | WP | Visueel | Na gereedkomen / voor het sluiten van de plafonds |  | Certificaat |
| 78 | 52.00 | Waterinstallatie | Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 79 | 52.00 | Waterinstallatie | Doorspoelen en/of desinfecteren van waterinstallatie | WP | Meting | Na gehele montage |  | Rapport |
| 80 | 52.13 | Waterinstallatie | Beproeven /inregelen |  | Beproeven | Voordat onderdelen aan het zicht zijn onttrokken |  | Rapport / certificaat |
| 81 | 52.31 | Waterinstallatie | Metalen buisleidingen |  |  | Bij levering | KIWA-keur | Ook hulpstukken |
| 82 | 52.32 | Waterinstallatie | Kunststof buisleidingen |  |  | Bij levering | KIWA-keur | Ook hulpstukken |
| 83 | 52.63 | Waterinstallatie | Brandwerende doorvoeringen |  |  | Na gereedkomen |  | Certificaat |
| 84 | 53.00 | Sanitair | Beproeving |  | Beproeven | Na gereedkomen | Op waterdichtheid |  |
| 85 | 54.00 | Brandbestrijdings-installatie | Keuring installatie |  | Keuring | Na gereedkomen |  | Bevestiging keuring |
| 86 | 54.13 | Brandbestrijdings-installatie | Beproeven /inregelen: | WP | Beproeven | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 87 | 60.00 | Verwarmingsinstallaties | Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 88 | 60.13 | Verwarmingsinstallaties | Beproeven /inregelen |  | Beproeven | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 89 | 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties | Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 90 | 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties | Hinderlijkje geluiden |  | Meting | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 91 | 61.13 | Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties | Beproeven /inregelen | WP | Beproeven | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 92 | 61.32 | Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties | Bevestigingsconstructies | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) |  |  |
| 93 | 61.60 | Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties | Kanaaldoorvoer hulpstuk: brandwerend | BP |  | Bij levering |  | Certificaat |
| 94 | 62.00 | Koelinstallatie | Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 95 | 62.00 | Koelinstallatie | Hinderlijkje geluiden |  | Meting | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 96 |  | Koelinstallatie | installatieconcept |  |  | Voor montage |  | Rapport TNO m.b.t. COP waarden |
| 97 | 62.13 | Koelinstallatie | Beproeven /inregelen |  | Beproeven | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 98 | 62.73 | Koelinstallatie | Leidingdoorvoer hulpstuk: brandwerend |  |  | Bij levering |  | Certificaat |
| 99 | 68.00 | Regelinstallatie | Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 100 | 68.00 | Regelinstallatie | Hinderlijkje geluiden |  | Meting | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 101 | 68.12 | Regelinstallatie | Meetrapport | WP | Meting | Na gereedkomen |  | Rapport |
| 102 | 68.13 | Regelinstallatie | Beproeven /inregelen: | WP | Beproeven | Na gereedkomen conform bestek |  | Rapport |
| 103 | 70.00 | Elektrotechnische installaties | Goedkeuring(en) | WP | Inspectie onafhankelijk inspectiebedrijf | Na gereedkomen |  | Rapport / Certificaat |
| 104 | 70.00 | Elektrotechnische installaties | Onderhoudvoorschrift/ bedrijf-/ bedieningsvoorschrif/ bedieningsinstructie | BP | Visueel / bediening | Voor oplevering |  |  |
| 105 | 70.00 | Elektrotechnische installaties | Monster(s) |  | Visueel / lijst | Voor bestelling |  |  |
| 106 | 70.11 | Elektrotechnische installatie | Ontwerptekening bliksemafleiderinstallatie |  | Tekening | Voor uitvoering |  |  |
| 107 | 70.11 | Elektrotechnische installaties | Verlichtingsinstallatie: plaats noodverlichtingpunten | BP | Visueel | Na gereedkomen referentie(s) |  |  |
| 108 | 70.12 | Elektrotechnische installatie | Werktekeningen en berekeningen | WP | Tekening / berekening | Voor aanvang |  |  |
| 109 | 70.12 | Elektrotechnische installatie | Noodverlichting projectie / armatuuradressen |  | Tekening | Voor inbedrijfstelling |  |  |
| 110 | 70.13 | Elektrotechnische installaties | Beproeven /inregelen: | BP | Metingen | Na gereedkomen conform bestek |  | Rapport |
| 111 | 70.14 | Elektrotechnische installatie | Gebouwenmap / revisietekeningen | WP | Visueel | Voor oplevering |  |  |
| 112 | 70.32 | Elektrotechnische installaties | Aggregaat |  | Beproeven | Na gereedkomen |  |  |
| 113 | 70.41 / 70.42 | Elektrotechnische installatie | Kanalisatie / buisleidingen | WP | Visueel | Voor sluiten plafonds |  |  |
| 114 | 70.43 | Elektrotechnische installaties | Doorvoeringen: brandwerend t.b.v. kabelgoten |  |  | Bij levering / na gereedkomen |  | Certificaat |
| 115 | 70.43 | Elektrotechnische installaties | Doorvoeringen: brandwerend t.b.v. buisleidingen |  | Keuring | Na gereedkomen |  | Certificaat |
| 116 | 70.43 | Elektrotechnische installaties | Kunststof buis |  |  | Bij levering |  | KOMO –certificaat met KOMO –keurmerk |
| 117 | 70.52 | Elektrotechnische installatie | Schakel- en verdeelinrichting productiegegevens | WP | Tekening | Voor productie |  | Stempelschets |
| 118 | 70.52 | Elektrotechnische installatie | Centrale noodverlichting | WP | Tekening / berekening | Voor productie |  |  |
| 119 | 70.61 70.62 | Elektrotechnische installatie | Grondkabels | BP | Visueel | Voor dichten kabelsleuf |  |  |
| 120 | 70.65 | Elektrotechnische installatie | Waarschuwingsband | BP | Visueel | Voor dichten kabelsleuf |  |  |
| 121 | 70.88 | Elektrotechnische installatie | Aardplaten / ringleiding | WP | Visueel | Voor aanvullen grondwerk / voor betonstort |  |  |
| 122 | 70.88 | Elektrotechnische installatie | Aardelektrode | WP | Meting | Voor oplevering |  | Rapport |
| 123 | 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Goedkeuring installatie | WP | Keuring(en) door brandweer | Voor oplevering |  | Schriftelijke goedkeuring |
| 124 | 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Monster(s) |  | Visueel /lijst | Voor bestelling |  |  |
| 125 | 75.10 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Fabr. Data-installatie Approved Installers |  | Toetsing | Voor aanvang |  | Licentie |
| 126 | 75.12 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Brandmeldinstallatie / PVE | WP | Goedkeuring gemeente | Voor aanvang |  |  |
| 127 | 75.13 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Meten: horizontale bekabeling, glasvezel-bekabeling, basisomroep-installatie, datacommunica-tie installatie |  |  | Na gereedkomen |  | Rapport / Certificaat |
| 128 | 75.13 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Beproeven /inregelen: basisomroepinstallatie | WP |  | Voor oplevering |  | Rapport |
| 129 | 75.13 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Controleren brandmeldinstallatie | WP |  | Voor aansluiting op brandmeldposten |  | Rapport / certificaat (75.32) |
| 130 | 75.90 | Communicatie- en beveiligingsinstallatie | Toegangsconstrole- en CCTV-installatie |  | Inregelen / testen | Voor oplevering |  | Rapport |
| 131 | 80.13 | Liftinstallaties | Keuring | WP | Keuring door Liftinstituut | Voor ingebruikname |  | Rapport / certificaat |