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BIJLAGE 3: Globale projectomschrijving Realisatie Zonnepanelen op Stations, tranche 2
Deze globale projectomschrijving is uitsluitend ten behoeve van de selectie van marktpartijen voor de aanbesteding Realisatie Zonnepanelen op Stations, tranche 2 (perceel Q1 en Q2). Aan deze projectomschrijving kunnen geen rechten in welke zin dan ook worden ontleend.

Het project omvat de realisatie van PV-installaties op transferdaken op 11 stationslocaties, te weten:
· Amsterdam Bijlmer Arena;
· Amsterdam Holendrecht;
· Amsterdam Rai;
· Heiloo;
· Purmerend Weidevenne;
· Almere Buiten;
· Almere Muziekwijk;
· Almere Parkwijk;
· Goes;
· Roermond;
· Voorschoten;

Het totaal te installeren vermogen aan PV-installaties is verdeeld over 2 percelen:
· Perceel Q1 Noord Holland: Tussen 850 en 1100 kWp
· Perceel Q2 Rest van Nederland: Tussen 500 en 620 kWp

De omvang per locatie varieert tussen 60 en 550 kWp. Het exacte te instaleren vermogen is afhankelijk van het ontwerp van de Opdrachtnemer. 

Gekozen is voor een D&C-contractvorm onder de UAV-GC bestaande uit:
· Planuitwerking tot en met uitvoeringsontwerp;
· Leveren, installeren en in bedrijfstellen PV-installaties (inclusief AC-deel);
· 2 jaar onderhoud van de PV-installaties, na ingebruikname installatie.

Voor het installatie-ontwerp onder het dak en eventuele ontwerp-aanpassingen aan het dak geldt de Erkenningsregeling van ProRail (EP2019). Voor deze werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een erkend ingenieursbureau binnen categorie Niet-spoordragende civieltechnische & utilitaire constructies (Ontwerp t.b.v. GC) in te schakelen. Om te borgen dat gegadigden tijdens de realisatie de beschikking heeft over capaciteit van een erkend ingenieursbureau is in deze aanbesteding hieromtrent een geschiktheidseis geformuleerd. Voor een overzicht van erkende ingenieursbureaus volgens deze categorie wordt verwezen naar de Lijst van erkende ondernemers die te vinden is op: https://www.prorail.nl/samenwerken/leveranciers/regelingen/erkenningsregeling.

Naar verwachting zullen de realisatiewerkzaamheden tussen Q1 2024 en Q4 2025 plaatsvinden

Procedure 
De aanbesteding betreft een Niet-openbare Nationale aanbestedingsprocedure waarbij per perceel maximaal 5 partijen voor deelname aan de aanbesteding worden geselecteerd. Het aantal te winnen percelen is per inschrijver gemaximeerd tot één. 

De redenen om het maximaal aantal te winnen percelen te beperken zijn:
· Verkorten doorlooptijd realisatie;
· Voorkomen afhankelijkheid van één marktpartij voor realiseren van de opgave;
· Het waarborgen dat er ervaring op wordt gedaan met meerdere partijen.

Inschrijvers met een geldige inschrijving komen per perceel, waarvoor ze geen opdracht ontvangen, in aanmerking voor een tenderkostentegemoetkoming van € 3.750,-. Deze vergoeding betreft een tegemoetkoming voor de ontwerp- en afstemkosten in de aanbestedingsfase. 

Om geselecteerd te worden voor deelname aan de aanbesteding dienen geïnteresseerde partijen te voldoen aan de op TenderNed vermelde geschiktheidseisen (om deze eisen te kunnen inzien, dient u in TenderNed te zijn ingelogd). Indien er meer dat 5 partijen zich aanmelden en aan de geschiktheidseisen voldoen zal, aan de hand van de op TenderNed vermelde selectieprocedure, nader worden geselecteerd.

Na afronding van de selectiefase wordt het aanbestedingsdossier met daarin de aanbestedingsleidraad, de model basisovereenkomst en vraagspecificaties, via TenderNed, aan de geselecteerde ondernemers versterkt.

Planning en doorkijk naar gunningsfase
Voor de actuele planning van de aanbestedingsprocedure wordt verwezen naar de planning welke op TenderNed is weergegeven. De planning op TenderNed is leidend. De planning van de selectiefase tot en met de startbijeenkomst is tevens hieronder weergegeven.  

	Publiceren aankondiging van de opdracht
	28 februari 2023

	Uiterlijke ontvangst van vragen voor aanmelding
	14 maart 2023 11:00

	Publiceren Nota van Inlichtingen aanmeldfase
	17 maart 2023

	Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen
	31 maart 2023 11:00

	Opening van de kluis met aanmeldingen
	31 maart 2023 11:00

	Bekendmaken prekwalificatie
	7 april 2023

	Einde beroepstermijn tegen prekwalificatie
	18 april 2023 23:59

	Versturen van uitnodigingen
	25 april 2023

	Startbijeenkomst (via Teams)
	9 mei 2023 11:00



Indien u vragen over de selectiefase of aanmelding heeft, verzoeken wij u bij het stellen van vragen gebruik te maken van het vragenformulier welke als bijlage 4 bij de Selectieleidraad is gevoegd. U kunt uw vragen via de TenderNed berichtenservice bij ons indienen. 

De aanbesteding wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Het kwaliteitsdeel dat bij de gunning wordt meegewogen bestaat uit een plan van aanpak “Beheersing ProRail procedures” voor een nader te bepalen stationslocatie. 
Reden voor dit gunningscriterium is dat marktpartijen die nog niet eerder voor ProRail hebben gewerkt, vaak veel moeite hebben met de specifieke procedures en vereisten die werken in een stationsomgeving met zich mee brengt. Door dit criterium bij de gunning mee te wegen, komt goed naar voren of inschrijvers de ProRail processen goed in beeld hebben en daar bij hun inschrijving rekening mee hebben gehouden. Wij adviseren geïnteresseerde partijen met klem om, wanneer ze nog niet eerder voor ProRail hebben gewerkt, samen met een partner op te trekken die kennis en ervaring heeft met ProRail procedures (bv. een erkend ingenieursbureau).
De exacte gunningsmethodiek is in de aanbestedingsleidraad verwoord, en zal pas op het moment van versturen uitnodigingen bekend worden gemaakt. 
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