## Sheet1
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord Aanbestedende dienst
1 | Aanmeldfase | Inhoud | Technische bekwaamheid | In paragraaf 4.3.2 op pagina 20 van de Inschrijvingsleidraad vraagt u bij geschiktheidseis G6 ervaring met een GWW-werk o.b.v. een RAW bestek. Wij gaan ervan uit dat een GWW werk op basis van een UAV-GC contract hier ook volstaat. Is dat akkoord? | De opdracht zal worden uitgevoerd op basis van een bestek volgens de RAW-systematiek waarin de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 voor de uitvoering van het werken (UAV 2012) van toepassing zijn verklaard. Gezien de aard van het werk gaat de aanbestedende dienst niet akkoord met uw voorstel.
2 | Aanmeldfase | Proces | Gebruik loting | In paragraaf 2.9 van de selectieleidraad wordt het gebruik van loting om het aantal Geselecteerde Gegadigde tot maximaal vijf (5) te beperken beschreven. Gezien de inhoud van de gestelde selectiecriteria (geschiktheidseisen) is het zeer reëel dat er meer dan vijf (5) Gegadigden zullen voldoen aan de geschiktheidseisen (waarbij ook geen van de uitsluitingsgronden van toepassing zullen zijn). Dit maakt de kans op de toepassing van een loting in het selectieproces ook zeer reëel. In onze optiek is dit een onwenselijke gang van zaken. Door loting kunnen partijen niet meer zelf bepalen of ze wel of niet gaan inschrijven. Wij willen Aanbesteder dan ook verzoeken om geen maximum te stellen aan het aantal Geselecteerde Gegadigden. De Geselecteerde Gegadigden kunnen na bekendmaking van het selectiebesluit zelf een besluit nemen om al dan niet in te schrijven op dit werk, op basis van het concurrentieveld en de beschikbare capaciteit. Voor Aanbesteder resulteert dit in het gegeven dat alle geïnteresseerde partijen een inschrijving zullen doen, waardoor de Aanbesteder de beste inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding kan selecteren. | De kans is inderdaad groot dat meer dan 5 gegadigden zich zullen aanmelden in de selectiefase welke zullen voldoen aan de gestelde competentie waardoor loting in de selectieprocedure reëel is. Echter, de Aanbestedende dienst heeft bewust gekozen voor een Europese niet-openbare procedure, dit o.a. om de maatschappelijke kosten voor zowel de markt als de aanbestedende dienst op een acceptabel niveau te houden en tevens de administratieve last zoveel mogelijk te beperken. In de gekozen procedure zal in het verlengde van de selectiefase een inschrijvingsfase plaatsvinden. De aanbestedende dienst heeft ter waarborging van de medediging er bewust voor gekozen om in de inschrijvingsfase maximaal 5 inschrijvers middels loting uit te nodigen.
3 | Aanmeldfase | G6 | Aanvulling geschiktheidseis vanuit Aanbestedende dienst | Ten behoeve van Geschiktheidseis G6 vindt een verwijzing plaats naar de definitie van het woord kadeconstructie. Kadeconstructie: een kadeconstructie is een verticaal grondkerende constructie met een afmeer- en op-/overslagfunctie. De geschiktheidseis blijft dus ongewijzigd. De gegadigde dient hiermee rekening te houden bij haar aanmelding.
| Aanmeldfase | G6 | In te dienen bewijsstukken vanuit Aanbestedende dienst | Ten behoeve van Geschiktheidseis G6 dient de gegadigde naast de huidige bewijsstukken een aanvullend bewijsstuk in te dienen. De gegadigde dient tekening(en) van het werk aan te leveren waaruit blijkt dat de kadeconstructie onderdeel uitmaakt van het werk. De gegadigde dient hiermee rekening te houden bij haar aanmelding.
4 | Aanmeldfase | G7 | In te dienen bewijsstukken vanuit Aanbestedende dienst | Ten behoeve van Geschiktheidseis G7 dient de gegadigde naast de huidige bewijsstukken 2 aanvullende bewijsstukken in te dienen. 1. De gegadigde dient tekening(en) van het werk aan te leveren waaruit duidelijk blijkt dat de kerende hoogte en lengte van de kade is aangegeven en waaruit blijkt dat de kade is opgebouwd uit een combiwand en voorzien is van afmeervoorzieningen. 2. De gegadigde dient documenten (bijv. tekening of werkplan) in te dienen waaruit blijkt dat het werk is uitgevoerd vanaf het water. De gegadigde dient hiermee rekening te houden bij haar aanmelding.
5 | Aanmeldfase | G8 | Aanvulling geschiktheidseis vanuit Aanbestedende dienst | Ten behoeve van Geschiktheidseis G8 vindt een wijziging plaats. Huidige geschiktheidseis: Het aanbrengen van een betonnen bovenbouw (bijv. deksloof, een betonnen schortconstructie, L-muur/wand) op/aan een stalen dam- of combiwand (deels) onder het laagwaterpeil, waarbij het beton in den droge en in-situ wordt aangebracht. Nieuwe geschiktheidseis: Het aanbrengen van een betonnen bovenbouw (bijv. deksloof, een betonnen schortconstructie, L-muur/wand) op/aan een stalen dam- of combiwand (deels) onder het gemiddelde laagwaterpeil, waarbij het beton in den droge en in-situ wordt aangebracht en de constructie tijdens de uitvoering direct grenst aan het open water. De gegadigde dient hiermee rekening te houden bij haar aanmelding.
6 | Aanmeldfase | G8 | In te dienen bewijsstukken vanuit Aanbestedende dienst | Ten behoeve van Geschiktheidseis G8 dient de gegadigde naast de huidige bewijsstukken een aanvullend bewijsstuk in te dienen. De gegadigde dient document(en) (tekening) in te dienen waaruit blijkt dat er een betonnen bovenbouw is aangebracht die (deels) onder het gemiddelde laagwaterpeil in den droge en in-situ,direct grenzend aan het open water, is gerealiseerd. De gegadigde dient hiermee rekening te houden bij haar aanmelding.
7 | Planning versie 2.0 | Paragraaf 2.2. | Planning vanuit Aanbestedende dienst | Zie bijlage Word-document Planning versie 2.0.