## Sheet1
actie Opdrachtnemer
actie Opdrachtgever
actie Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk | weken:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Activiteit vanaf deelopdracht maatwerk
Bodemonderzoek
Quickscan flora en fauna
Klic-Melding
Schouw op locatie / actualiseren groeiplaatsen
Omgevingscan (stakeholders, raakvlakprojecten, gebiedsissues)
bespreken op locatie PvA incl. KPI voor een schone oplevering van groeiplaats
Opstellen PvA + offerte
Opdrachtbrief opstellen
Opstellen BLVC + aanvraag WIOR
maatregel(pakket) + geplande uitvoeringsdatum in databeheersysteem
Akkoord op maatregel + geplande uitvoeringsdatum in databeheersysteem
Bewoners + gebiedsbeheerder informeren over werkzaamheden
Start uitvoering (aantal weken afhankelijk van maatregelpakket)
Directie en toezicht
Monitoring op hergroei (tijdens groeiseizoen; aantal malen afhankelijk van nazorgperiode
Nazorg
Oplevering op locatie (moment waarop geen hergroei meer is geconstateerd)
opstellen proces verbaal oplevering
akkoord op 0-meting in databeheersysteem (en daarmee overdracht naar P3-M&)
Optioneel
Broedvogelcheck
Soortgericht onderzoek
Aanvraag kapvergunning