## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | BRM-WRM Oostbroek fase 1
Bestek | CIV-800068-B01
Dossier | 1205858
Datum | 2023-01-11
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | BRM-WRM Oostbroek fase 1 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | CIV-800068-B01 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 1205858
Datum | 2023-01-11 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 31875
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 20 |  | 20 | 10% | 3750
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.2 | Revisie- en inspectiegegevens tijdig en compleet indienen. | 3 | 7.5% | 15 | 5 | 15 |  | 2812.5
1.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 20% | 20% | 55 |  | 55 | 20% | 7500
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 1 | 1.818% | 5 | 5 | 5 |  | 681.8182
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 20% | 20% | 155 |  | 155 | 20% | 7500
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 2 | 1.29% | 10 | 5 | 10 |  | 483.871
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 1 | 0.6452% | 5 | 5 | 5 |  | 241.9355
3.3 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 1 | 0.6452% | 5 | 5 | 5 |  | 241.9355
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 2 | 1.29% | 10 | 5 | 10 |  | 483.871
3.5 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 1 | 0.6452% | 5 | 5 | 5 |  | 241.9355
3.6 | Riolering voldoet aan bestekeisen | 5 | 3.226% | 25 | 5 | 25 |  | 1209.6774
3.7 | Elementenverharding voldoet aan bestekeisen. | 5 | 3.226% | 25 | 5 | 25 |  | 1209.6774
3.8 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform het Besluit Bodemkwaliteit | 1 | 0.6452% | 5 | 5 | 5 |  | 241.9355
3.9 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 2 | 1.29% | 10 | 5 | 10 |  | 483.871
3.10 | Eenheidsprijzen bijkomend werk t.o.v. bestek zijn gebaseerd op eenheidsprijzen gedaan bij de inschrijving. | 3 | 1.935% | 15 | 5 | 15 |  | 725.8065
3.11 | Opdrachtnemer handeld proactief, voorziet vroegtijdig knelpunten en komt met voorstellen in belang van het project. | 3 | 1.935% | 15 | 5 | 15 |  | 725.8065
3.12 | Asfaltverharding voldoet aan bestekseisen | 5 | 3.226% | 25 | 5 | 25 |  | 1209.6774
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Communicatie | 15% | 15% | 20 |  | 20 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
4.4 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bouwkundige partijen) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 3.75% | 5 | 5 | 5 |  | 1406.25
4.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 25 |  | 25 | 15% | 5625
5.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
5.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 2 | 6% | 10 | 5 | 10 |  | 2250
5.3 | Het werkterrein is ordelijk. | 2 | 6% | 10 | 5 | 10 |  | 2250
5.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 20% | 20% | 15 |  | 15 | 20% | 7500
6.1 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit het PKP juist en tijdig na. | 3 | 20% | 15 | 5 | 15 |  | 7500
6.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0