## Prijzenblad
Bijlage 3 - Prijzenblad
Bouwprojectmanagement Kindcentrum de Optimist t.b.v. gemeente Huizen
Invulinstructie | U vult in de geel gearceerde velden de prijs die u in rekening brengt voor de verschillende fasen. Het blad rekent dan vanzelf de totalen uit. Het totaal zoals berekend in de cel ''Totale inschrijfprijs als basis voor de vergelijkingsprijs'' wordt gebruikt bij het vergelijken. Indien het prijzenblad niet volledig is ingevuld of is aangepast door de inschrijver, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om uw inschrijving terzijde te leggen.
Uitgangspunten | * Prijzen zijn exclusief btw; * De door u aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen te zijn; * De ingevulde prijzen zijn inclusief aditionele kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, overhead, secretariaat en administratie; * De ingevulde uurtarieven gelden ook voor verrekening voor eventueel meer- en minderwerk; * De ingevulde prijzen zijn inclusief overleggen en presentaties (op locatie aanbestedende dienst); * De prijzen worden aangeboden in twee decimalen.
Nr. | Uit te voeren werkzaamheden/Fase | In te zetten functionaris | Aantal in te zetten uren | Uurtarief (excl. BTW) | Bedrag uit te voeren werkzaamheden/fase
1. | Fase 1 |  | 0 | 0 | 0
| • Het maken en bewaken van een projectplanning; |  | 0 | 0 | 0
| • Het maken en bewaken van een projectbegroting (op basis van bestaande stiko), inclusief een risico inventarisatie en beheersing; |  | 0 | 0 | 0
| • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen (1 keer per 6 weken) en projectgroepvergaderingen (1 keer per 4 weken) inclusief verslaglegging; • Het houden van overleggen met de gebruikers over hun eisen en wensen als input voor het Programma van Eisen; • Het op een creatieve manier begeleiden van de deelnemende partijen bij het opstellen en vertalen van een gezamenlijke visie voor het Kindcentrum in het Programma van Eisen; • Specifiek het begeleiden van het team van de Rehobothschool bij het vertalen van de schoolvisie in het deel van het Programma van Eisen aangaande hun schoolgebouw; • Het houden van overleggen inzake de planprocedure (omgevingstafel, welstand, stedenbouw etc.) en het laten uitvoeren van de benodigde onderzoeken (flora&fauna, bodem, etc.); • De communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden; • Het opstellen van een Programma van Eisen, inclusief ruimteprogrammering (plattegrond/vlekkenplan) op basis van input en inbreng van de gebruikers; • Het aanbesteden van het Programma van Eisen in een Europese aanbesteding inclusief gunningsprocedure. Hierbij dienen alle aanbestedingsdocumenten (selectieleidraad, nota van inlichtingen, beoordelings-leidraad, gunningsleidraad, gunningsdocumenten etc.) door de bouwprojectmanager te worden opgesteld. • Het opstellen en sluiten van de overeenkomst(en) met de aannemende partijen als gevolg van het goed doorlopen van de aanbestedingsprocedure. |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| Totaal |  |  |  | 0
2. | • Het uitvoeren van het contractmanagement tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en bouwfase; • Het verzorgen van de afstemming met de gebruikers tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en bouwfase; • Het verzorgen van regelmatige communicatie met stakeholders; • Het deelnemen aan de overleggen met de aannemende partijen en het toetsen van de verschillende ontwerpen (SO/DO/UO) aan het Programma van Eisen; • Het (laten) verzorgen van kwaliteitsinspecties op de bouwplaats gedurende de bouwperiode; • Het uitvoeren van evaluaties met de stuurgroep na afronding van elke fase en het bijstellen van het project naar aanleiding van deze evaluaties; • De oplevering en de nazorg van het project, richting gemeente en gebruikers, inclusief het faciliteren van afspraken tussen gebruikers m.b.t. de exploitatie van het gebouw. |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| Totaal |  |  |  | 0
Totale inschrijfprijs als basis voor de vergelijkingsprijs |  |  |  |  | 0
Inschrijver
Naam
Functie
Onderneming
Handtekening
Plaats en datum