## Referentieprijs
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Versie: | 2022-10-01
Berekening Referentieprijs
Voorschriften Prijzenformulier
Inschrijver dient onder elk tabblad de werkpakketten/werkzaamheden af te prijzen als gemeld.
De open begroting zal onderdeel uitmaken van de te sluiten Overeenkomst. Het is Inschrijvers niet toegestaan een projectkorting op te nemen in de open begroting – eventuele kortingen dienen te worden verwerkt in de eenheidsprijzen.
Voor elke genoteerd vaste prijs en/of vaste prijs per eenheid dient Inschrijver een open begroting ter onderbouwing van de betreffende vaste prijs bij zijn Inschrijving te voegen.
De open begroting moet dusdanig worden opgesteld, dat alle prijzen compleet zijn uitgeschreven (normen/uren, materiaal en posten onderaanneming), dat deze herleidbaar tot de afgegeven vaste prijs is.
Als bijlage bij de open begroting dient een staat van verrekenprijzen aangeleverd te worden, voor die prijzen die niet te herleiden zijn uit de uitgeschreven open begroting. De open begroting en staat van verrekenprijzen zullen gehanteerd worden bij de verrekening van wijzigingen.
WP | Onderdeel
code
A | Subtotaal Werkpakket A |  |  | 0
B | Subtotaal Werkpakket B |  |  | 0
C | Subtotaal Werkpakket C |  |  | 0
D | Subtotaal Werkpakket D |  |  | 0
E | Subtotaal Werkpakket E |  |  | 0
F | Subtotaal Werkpakket F |  |  | 0
Berekening Regie-uren
| Functie | Uurtarief NB. hiervoor dient u dezelfde uurtarieven te hanteren zoals opgenomen in uw open begroting | Referentieaantal Regie-uren NB. aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend
| A4 - Tekenaar / Werkvoorbereider | 0 | 116 | 0
| A5 - Ontwerper | 0 | 108 | 0
| A6 - Constructeur | 0 | 16 | 0
| A7 - Projectleider | 0 | 54 | 0
| A8 - Vakspecialist | 0 | 224 | 0
Totaal Referentieprijs |  |  |  | 0

## Werkpakket A
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket A - ALGEMEEN
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
A1 | Documentenoverzicht
A1.1 | Documentenbeheer; opstellen en bijhouden van de overzichtstabel met titel, kenmerk, versie, datum, status en waar het document te vinden is. | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
A2 | Deelname aan Projectgroepoverleg
A2.1 | Deelname aan Projectgroepoverleg, inclusief voorbereiding en verslaglegging (digitaal via Teams) | Vaste prijs per overleg | 0 | 10 | 0
A2.2 | Deelname aan Projectgroepoverleg inclusief voorbereiding, verslaglegging en reiskosten (fysiek in Borne) | Vaste prijs per overleg | 0 | 10 | 0
A3 | Aansturing contractmanagement
A3.1 | Aansturing contractmanagement door projectleider | Regie
A4 | Integrale projectplanning
A4.1 | Initiële integrale planning | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
A4.2 | Update planning (1x per 3 maanden, totaal 3x) | Vaste prijs per update | 0 | 3 | 0
A4.3 | Definitieve planning voor uitvoering | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
A5 | Raakvlakmanagement
A5.1 | Rapportage raakvlakken referentieontwerp | Regie
A5.2 | Demarcatie tekening realisatie bij referentieontwerp | Regie
Subtotaal Werkpakket A |  |  |  |  | 0

## Werkpakket B
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket B - Inventarisatie eisen en wensen
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
B1 | Input leveren t.b.v. CRS vanuit functioneel en fysiek ontwerpen
B1.1 | Input leveren ten behoeve van input voor de CRS | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
B2 | Opstellen System Requirements Specification (SRS)
B2.1 | Logische architectuur | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
B2.2 | Systeemeisenspecificatie (SRS) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
B3 | Opstellen basisspecificatie
B3.1 | Basisspecificatie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
Subtotaal Werkpakket B |  |  |  |  | 0

## Werkpakket C
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket C - HAALBAARHEIDSONTWERP EN (TIJDELIJKE) SYSTEEMGRENZEN
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
C1 | Opstellen integrale ontwerprapportage
4.1 | Integrale ontwerprapportage | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C2 | Verifieren en valideren (V&V) van het ontwerp
C2.1 | Verificatie en validatie managementplan | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C2.2 | Verificatie en validatie procedure | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C2.3 | Verificatie en validatie rapport ontwerp incl. Validatie Verificatie Controle Matrix (VVCM) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C2.4 | Verificatie en validatie rapport basisspecificatie incl. Validatie Verificatie Controle Matrix (VVCM) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C3 | Ontwerpateliers |  | 0 | 1 | 0
C3.1 | Ontwerpateliers (op locatie bij ProRail in Zwolle) | Vaste prijs per overleg | 0 | 3 | 0
C4 | Duurzaamheid in het ontwerp |  | 0 | 1 | 0
C4.1 | Adviseren over duurzaamheid 'light' |  | 0 | 1 | 0
C4.1.1 | Werksessie incl. vooroverleg, voorbereiding en verwerking resultaten | Vaste prijs per overleg | 0 | 2 | 0
C4.1.2 | Rapportage met beschrijving resultaten stap 1 t/m 3 uit Aanpak Duurzaam GWW | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C4.1.3 | Haalbaarheidsstudies, kosten- en batenberekeningen, ontwerpkeuzes | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C4.1.4 | Rapportage met beschrijving resultaten stap 4 t/m 6 uit Aanpak Duurzaam GWW | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C4.2 | Circulair ontwerpen |  | 0 | 1 | 0
C4.2.1 | Inventarisatie kansrijke objecten, componenten en materialen | Regie
C4.2.2 | Ontwerpateliers incl. voorbereiding en verslaglegging | Regie
C4.2.3 | Aanvullingen ontwerprapportage | Regie
C4.2.4 | Bijlagen en overzichten | Regie
C4.3 | MKI berekeningen 'light' |  | 0 | 1 | 0
C4.3.1 | Rapportagen en native DuboCalc bestand (PDC) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C4.3.2 | Overleg | Vaste prijs per overleg | 0 | 1 | 0
C4.3.3 | MKI berekening | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C5- | Ontwerp kunstwerken |  | 0 | 1 | 0
C5.1 | Ontwerpverantwoording | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C5.2 | Tekeningen van het ontwerp (met het uitwerkingsniveau definitief ontwerp) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
C5.3 | Bijdrage aan en koppeling met het projectrisicodossier | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
Subtotaal Pakketten C |  |  |  |  | 0

## Werkpakket D
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket D - CONDITIONERENDE ONDERZOEKEN
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
D0 | Landmeetkundig onderzoek
D0.1 | Rapportage van het landmeetkundig onderzoek | Vaste prijs |  | 1 | 0
D0.2 | Dwarsprofielen | Vaste prijs |  | 1 | 0
D0.3 | Lengteprofielen | Vaste prijs |  | 1 | 0
D0.4 | Overzichtstekening | Vaste prijs |  | 1 | 0
D0.5 | Levering van alle genoemde producten zoals genoemd in H4, H5 en H6 van de RLN00296 | Vaste prijs |  | 1 | 0
D1 | Verkennend bodemonderzoek
D1.1 | Rapportage verkennend bodemonderzoek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D2 | Verhardingsonderzoek
D2.1 | Rapportage verhardingsonderzoek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3 | Geotechnische bodemkwaliteit
D3.1 | Rapport bureaustudie Geotechniek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.2 | Tekening met locaties sonderingen, borinen en peilbuizen (bureaustudie en geotechnisch onderzoek) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.3 | Overzicht risico's en kansen geotechniek (na bureaustudie) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.4 | Actualisatie overzicht risico's en kansen geotechniek (na eindrapport) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.5 | Onderzoeksplan geotechnisch onderzoek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.6 | Afstemming alternatieve onderzoekslocaties i.v.m. obstakels/onbereikbaarheid | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.7 | Ingevulde werkpakketten raamcontract ProRail - Geotechnisch onderzoek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.8 | Tekening met uit te voeren sonderingen, boringen en (reeds geplaatste) peilbuizen | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.9 | Beoordelen geotechnische data | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D3.10 | V&V rapport 'beoordelen levering geotechnische data - BRO' | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4 | Geohydrologische situatie - voorbereiden en analyseren
D4.1 | Rapport bureaustudie Geohydrologie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.2 | Tekening met locaties peilbuizen (bureaustudie en geohydrologisch onderzoek) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.3 | Overzicht risico's en kansen geohydrologie (na bureaustudie) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.4 | Actualisatie overzicht risico's en kansen geohydrologie (na eindrapport) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.5 | Onderzoeksplan geohydrologie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.6 | Uitvoeren veldonderzoek | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.7 | Tekening met locatie peilbuizen | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.8 | Beoordelen geohydrologische data | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.9 | V&V rapport 'beoordelen levering geotechnische data - BRO' | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.10 | Rapportage analyse geohydrologie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D4.11 | Bemalingsadvies | Vaste prijs (optioneel) | 0 | 1 | 0
D4.12 | Pompproef | Vaste prijs (optioneel) | 0 | 1 | 0
D5 | Niet gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE)
D5.1 | Verwerken door ProRail aangeleverde informatie (kosten hiervoor dienen verwerkt te zijn in werkpakket A1)
D6 | Kabels en leidingen derden
D6.1 | Kabels en leidingen derden - KLIC |  | 0 | 1 | 0
D6.1.1 | Inventarisatietabel (Kolom A t/m I ingevuld) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.1.2 | Inventarisatietekeningen KL3 van de huidige situatie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.2 | Kabels en leidingen derden - KLIC Plus |  | 0 | 1 | 0
D6.2.1 | Inventarisatietabel (Kolom A t/m R ingevuld) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.2.2 | Inventarisatietekeningen KL3 van de huidige situatie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.2.3 | Digitale afschriften van de gevoerde correspondentie | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.2.4 | Voorstel beoogde technische oplossing | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.2.5 | Kostenraming van de technische oplossing | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.3 | Kabels en leidingen derden - Graven proefsleuven |  | 0 | 1 | 0
D6.3.1 | Tekening bovenaanzicht en dwarsprofielen | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.3.2 | KLIC graafmelding welke i.h.k.v. WION is uitgevoerd | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.3.3 | Foto's | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.3.4 | Proefsleuven | Regie | 0 | 20 | 0
D6.4 | Kabels en leidingen derden - Overeenstemming bereiken, uitvoeringsbegeleiding
D6.4.1 | VO verleggingstekening per objectcode o.b.v. overeengekomen technische oplossing | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.4.2 | Bewijs van akkoord KL3 beheerder met verleggingstekening per objectcode | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.4.3 | Kostenraming van de overeengekomen technische oplossing inclusief verdeling kosten nuts-gemeente o.b.v. verlegregeling | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.4.4 | Document(en) m.b.t. eisen en/of randvoorwaarden van de KL3 beheerders t.b.v. aanbestedingsdossier (categorie 1+2) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.4.5 | Arcview files per kabel/leiding | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D6.4.6 | Leveren van ondersteuning om te komen tot overeenstemming en/of uitvoeringsbegeleiding | Regie
D7 | Kabels en leidingen ProRail (deskstudie en veldonderzoek)
D7.1 | Verzameltekening | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D7.2 | Rapportage | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D7.3 | Georadaronderzoek | Vaste prijs (optioneel) | 0 | 1 | 0
D7.4 | Proefsleuven | Regie | 0 | 15 | 0
D8 | Vastgoedanalyse
D8.1 | Rapportage haalbaarheid en risico's m.b.t. grondverwerving en mogelijke onteigeningsprocedures | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D9 | Geluid
D9.1 | Rapportage kwalitatieve analyse bouwfase en gebruiksfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D10 | Ecologie
D10.1 | Verwerken door gemeente Borne aangeleverde informatie (kosten hiervoor dienen verwerkt te zijn in werkpakket A1)
D11 | Archeologie
D11.1 | Verwerken door gemeente Borne aangeleverde informatie (kosten hiervoor dienen verwerkt te zijn in werkpakket A1)
D12 | Luchtkwaliteit
D12.1 | Rapportage kwalitatieve analyse effecten gebruiksfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D13 | Externe veiligheid
D13.1 | Rapportage kwalitatieve analyse effecten gebruiksfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D14 | Trillingen
D14.1 | Inventarisatie bestaande bebouwing <75 m bouwzone | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D14.2 | Bouwkundige vooropname | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D14.3 | Rapportage effecten bouwfase en gebruiksfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D15 | Bouwfasering en logistiek
D15.1 | Bouwfaseringsplan | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D15.2 | Bouwlogistiek plan | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D16 | Inventarisatie van benodigde toestemmingen, procedures en vergunningen
D16.1 | Vergunningenoverzicht met legesraming en advies | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D16.2 | Actualiseren vergunningenoverzicht | Regie
D16.3 | Vergunningenplanning | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D16.4 | Ontvankelijke vergunningaanvragen | Regie
D17 | Planologie
D17.1 | Memo planologische inpasbaarheid | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
D17.2 | Ondersteuning gemeente i.g.v. planologische aanpassingen | Regie
D18 | Uitvoeren watertoets / opstellen waterhuishoudkundig plan
D18.1 | Waterhuishoudkundig plan (watertoets) | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
Subtotaal Werkpakket D |  |  |  |  | 0

## Werkpakket E
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket E - VEILIGHEID
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
E1 | V&G dossier opstellen
E1.1 | V&G dossier bij start van het project | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
E1.2 | V&G dossier na afronding van het ontwerp | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
E2 | Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-O plan)
E2.1 | V&G plan ontwerpfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
E2.2 | Vertaling beheersmaatregelen naar eisen voor aanbestedingsdossier | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
E2.3 | Bewijzen van overdracht aan V&G uitvoeringscoordinator van aannemer | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
E2.4 | Aanwezigheid van VGCO op ontwerpvergaderingen waar arboveiligheid en milieu besproken worden | Vaste prijs per overleg | 0 | 2 | 0
E3 | Borgen veilige berijdbare railinfra
E3.1 | Risicoinventarisatie en -analyse voorfase | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
Subtotaal werkpakket E |  |  |  |  | 0

## Werkpakket F
Prijzenformulier
Overdrachtsdossier spoorondergangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat in Borne
Werkpakket F - OVERIGE PRODUCTEN
|  | Regie / Vaste prijs |  | Referentieaantal *
WP code | Onderdeel |  | Prijs per eenheid (euro excl. BTW) | (aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend) | Totaal
F1 | Risico- en kansendossier
F1.1 | Risico- en kansensessie bij gemeente Borne | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
F1.2 | Risico- en kansendossier opstellen en bijhouden | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
F2 | Kostenraming
F2.1 | Overleg over kostenraming (bij ProRail) | Vaste prijs per overleg | 0 | 3 | 0
F2.2 | Work Breakdown Structure (WBS) t.b.v. kostenraming | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
F2.3 | Ramingsrapportage | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
F2.4 | Kostenraming | Vaste prijs | 0 | 1 | 0
Subtotaal werkpakket F |  |  |  |  | 0