## Risks
nr | Omschrijving | Toelichting | Oorzaken | Gevolgen | Allocatie | Risico-beheerder | RISMAN-categorie | Status | Fase | Kans | Kans - % | Geld - Score | Geld - gevolg | Geld - kans x gevolg | Imago - Score | Kwaliteit - Score | Omgeving - Score | Veiligheid - Score | Tijd - Score | Tijd - gevolg | Tijd - kans x gevolg | Totaal score | Measure | Measure - Notes | Measure - Owner | Measure - Start date | Measure - Reminder date | Measure - Deadline | Measure - Costs | Measure - Status | Measure - Progress | Likelihood - Score | Calculated | Financieel - Score | Calculated | Expected | Imago - Score | Kwaliteit - Score | Omgeving - Score | Veiligheid - Score | Tijd - Score | Calculated | Expected | Total
1 | Brug is niet stevig genoeg. | Risico is beheerst: de brug wordt vervangen. Dit wordt/is zo in het contract opgenomen. Kans op optreden gaat hiermee naar 0. | Zwaar bouwverkeer | Ongeval waardoor er schadeclaims en overige extra kosten zullen komen. | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | Gesloten | Voorontwerp(VO), Definitief ontwerp (DO) | 1 | 2.5 | 5 | 150000 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.45 | 9 | 1. Eerst onderzoek doen naar draagkracht van de brug (in ontwerpfase). |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek maatregelen nemen en deze vastleggen in het contract. Denk hierbij aan een nieuwe brug of het versterken van de huidige brug. |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100%
2 | Locatie is niet bereikbaar via de openbare weg |  | Uitvoering is gelijktijdig met reconstructie N468 (mogelijk 2023/2024) | Vertraging in de uitvoering | Endogeen | OM - Niels van Veen | Organisatorisch | In behandeling |  | 4 | 32.5 | 4 | 75000 | 24375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 9.75 | 36 | 1. Afstemmen met provincie en gemeente en derden project N468 |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
Meerkosten voor alternatieve toegang
3 | Toekomst van monumentaal bakkershuisje en gemaal onduidelijk. Scope project wordt hierdoor groter. | juli 2022: Kans volgens Kragten omlaag van 5 naar 3 | Er worden eisen gesteld aan de bakkershuisje door de gemeente. Onzekerheid nieuwe bestemming bakkershuis | Tijd en geld | Exogeen | OM - Niels van Veen | Politiek / bestuurlijk | In behandeling |  | 3 | 17.5 | 4 | 75000 | 13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.75 | 21 | 1. Goede afspraken maken tussen HHD en Gemeente Midden Delfland en commissie Westland/erfgoed |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. In de SSK bij VV-besluit uitvoeringskrediet de extra kosten voor mogelijk opknappen bakkershuisje opnemen. |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100%
[23 empty] | 3. Bakkershuisje wordt schakelkast |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100%
[23 empty] | 4. Wordt meegenomen in het bestemmingsplan en krijgt een herbestemming |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Completed | 100%
4 | Bakkershuisje past niet in het plan | juli 2022 Kragten: bakkershuisje wordt meegenomen in BP, en daarmee is risico nagenoeg beheerst. Kans daardoor naar 2. sept 2022 Delfland: risico naar 0, is beheerst | Bakkershuisje staat in de weg | Bakkershuis slopen of verplaatsen | Endogeen, Exogeen | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk | Gesloten | Voorontwerp(VO) | 0 |  | 3 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |  | 0 | 1. In overleg met gemeente het bakkershuisje in het plan laten inpassen cq oppakken en herplaatsen. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Vooroverleg inplannen (omgevingsvergunning bouw) met commissie welstand |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
[23 empty] | 3. Bakkershuisje wordt meegenomen in het bestemmingsplan en is daarmee nagenoeg beheerst |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100%
5 | Schade aan panden (instorten) |  | Ondeugdelijke uitvoering | Herstelwerkzaamheden aan bakkershuisje/panden en imagoschade | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling | Realisatie | 5 | 45 | 4 | 75000 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.5 | 35 | 1. In contract meenemen dat panden niet mogen instorten bij bouw |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
6 | Delfland heeft percelen niet eigendom. |  | De eigendomsgrens van van Woerden staat fout in de data | * Eigenaar heeft niet de intentie om grond te verkopen aan Delfland | Exogeen | OM - Niels van Veen | Juridisch / wettelijk, Geografisch / ruimtelijk | In behandeling | Definitief ontwerp (DO) | 5 | 45 | 3 | 40000 | 18000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8.1 | 45 | 1. Eigendomsgrens goed in kaart brengen |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. In gesprek gaan met eigenaar (Woerden & Van den Berg & Westland Infra) |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0%
7 | Kade instabiel |  | Verdiepen van de dijksloot (opwaarderen tot maalkom). Werken in de beschermingszone van de (veen) kade onvoldoende meegenomen in ontwerp | Bezwijken kering | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling | Realisatie | 2 | 7.5 | 5 | 150000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.35 | 18 | 1. Borgen dat een ontwerp komt met werkplan fasering dat voldoet aan beleidsregels - als zodanig in contract opnemen |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Vervangende kering toepassen (stalen damwand) |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
8 | Wandel/fietspad kan niet omgeleid worden | juli 2022 Kragten: risico is beheerst,: wandel/fietspad blijft zoals het nu is. Kans naar 0 | Geen medewerking perceeleigenaren. perceel eigenaar waar omleiding gerealiseerd moet worden geeft geen toestemming | Bouwkuip locatie 1 kan zonder aanvullende maatregelen/omleidingsroute niet gerealiseerd worden ivm aanwezigheid pad | Endogeen | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk | In behandeling |  | 1 | 2.5 | 3 | 40000 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.45 | 8 | 1. Overleg met perceeleigenaren en een overeenkomst maken voor gebruik van zijn perceel - afstemmen ook met Aat hierover. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
9 | De trafo van het gemaal moet een nieuwe bestemming krijgen. | 29/8/22 Dit komt niet in het Bestemmingsplan terecht. | Bestemming trafo gaat niet samen met woonbestemming | Meerwerk | Endogeen | OM - Niels van Veen | Juridisch / wettelijk, Maatschappelijk | In behandeling |  | 4 | 32.5 | 3 | 40000 | 13000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.25 | 32 | 1. Nieuwe locatie zoeken voor trafo |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. In overleg met Westland Infra & Gemeente Midden Delfland infor voor nieuwe aansluiting trafo. |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
10 | Bereikbaarheid voor bouwverkeer in het geding |  | Geen medewerking van perceelseigenaren (Delfland is eigenaar, wordt verpacht) | Het is niet mogelijk een bouwweg te realiseren op de plek die daarvoor het meest geschikt lijkt. | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Geografisch / ruimtelijk | In behandeling | Realisatie | 4 | 32.5 | 3 | 40000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.25 | 24 | 1. Bouwweg op locatie toegangsweg gemaal (uitwerken in contract) |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Afstemmen over bouwweg met de pachter. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0%
11 | Opbarsting bodem tijdens/na ontgraven maalkom | 12/9/22 is een risico ON | De grote stijghoogte in diepere zandlaag | Uitloop door aanpassen ontwerp | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling | Ontwerp & Realisatie(UAV - gc) | 3 | 17.5 | 1 | 5000 | 875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.75 | 18 | 1. Bodemonderzoek uitvoeren (reeds uitgevoerd) |  | TM - Aat Moolenaar |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
|  |  | Hoog veenpakket | [19 empty] | 2. Als risico opnemen in contract |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Decided: cancelled | 0%
12 | Nieuwe boom geplant door HHD, moet weg voor uitvoering | juli 2022 Kragten: risico beheerst, zit in BKP en BP/OV. Kans naar 1. | Boom staat in de weg | Imagoschade |  | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk | In behandeling |  | 1 | 2.5 | 1 | 5000 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.45 | 7 | 1. In overleg met gemeente bomen in het plan laten inpassen - controleren of nieuwe boom in de weg staat |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
13 | Bouwkuip gemaal mag na realisatie niet getrokken worden |  | Tijdens opstellen contract te weinig aandacht voor de beleidsregels HHD mbt het werken in keringen | Meerwerk | Exogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling | Contract(UAV - gc) | 3 | 17.5 | 4 | 75000 | 13125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.35 | 21 | 1. Na ontwerpfase toetsen van DO en UO van aannemer, door Projectenbureau/adviesbureau |  | TM - Aat Moolenaar |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. ON moet aantonen dat aan de beleidsregels wordt voldaan |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
14 | Beeldbepalende Treurwilg moet gerooid worden, en er komt bezwaar tegen | 12/9/22 Risico geherformuleerd | Boom staat in voor toekomstige uitstroom | Imagoschade | Endogeen | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk, Maatschappelijk | In behandeling |  | 4 | 32.5 | 1 | 5000 | 1625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.25 | 24 | 1. Optie 1: In overleg met historische vereniging & boombelanghebbende partijen om bezwaar tegen kapvergunning te bespreken. |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Optie 2: verplaatsen van de uitstroom persleiding onderzoeken |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100%
15 | Staatsbosbeheer en Natuur Monumenten werken niet mee aan grondverwerving (persleidingen, bakkerhuisje, trafo). |  | SBB en NM niet eens met de plannen | Vertraging in onderhandelingen. Gedoogplicht opleggen bijvoorbeeld | Endogeen | OM - Niels van Veen | Maatschappelijk | In behandeling |  | 3 | 17.5 | 2 | 20000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3.15 | 18 | 1. Vroegtijdig overleg en vastleggen in een contract/overeenkomst (met/door Michel van Luijk)- mogelijk deel grond aankopen |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Ontwerp buiten eigendom derden |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
16 | Gemeente werkt niet mee aan bestemmingsplan-herziening (ook in relatie tot bestaand gemaal). | juli 2022 Kragten: risico is verwijderd. Akkoord om dit risico op 'gesloten' te zetten? | Gemeente is het niet eens met het plan | Vertraging en of aanpassing van het plan | Endogeen | OM - Niels van Veen | Politiek / bestuurlijk | In behandeling |  | 1 | 2.5 | 2 | 20000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.25 | 5 | 1. Overleggen met de gemeente. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Bestemmingsplan van bestaande gemaal wordt uit de aanvraag gehaald. |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
17 | Kabels & leidingen moeten verlegd worden | juli 2022 Kragten: kans van 4 naar 5. | De kabels en leidingen zitten in de weg | Vertraging en hogere kosten | Exogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch, Geografisch / ruimtelijk | In behandeling | Definitief ontwerp (DO) | 5 | 45 | 5 | 150000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 13.5 | 50 | 1. Vooroverleg met K&L eigenaren in ontwerpfase |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
Perceeleigenaar Van Woerden geeft geen toestemming voor werkzaamheden WEstland INfra op zijn perceel
18 | Project loopt vertraging door archeologische vondsten | juli 2022 Kragten: kans op 1 gezet (geen toelichting). | Onverwachte archeologische vondsten | Mijlpalen worden niet gehaald | Endogeen | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk | In behandeling |  | 1 | 2.5 | 2 | 20000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.25 | 5 | 1. Vooraf archeologisch veldonderzoek (uitgevoerd door Kragten) |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
|  |  |  | (Ontwerp) werkzaamheden moeten opnieuw worden uitgevoerd | [18 empty] | 2. In contract opnemen archeologisch begeleid werken |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
Opgraven
19 | Vertraging stroomaansluiting Westland Infra | juli 2022 Kragten: kans omhoog naar 5 en gevolg geld naar 3. Geen toelichting. | Westland Infra is langzaam | Geen tijdige bouwstroomaansluiting of te laat permanente stroomaansluiting | Endogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling | Realisatie | 5 | 45 | 3 | 40000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8.1 | 35 | 1. Vroegtijdig aanvraag stroomaansluiting. WI heeft intentie uitgesproken om 1 jan 2024 stroomaansluiting te hebben gerealiseerd. |  | TM - Aat Moolenaar |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
20 | Vertraging in afgifte omgevingsvergunning ivm werkzaamheden nabij monumentale bakkershuis | sept 2022: geen risico meer | Gemeente eist aanvullende onderzoeken of een aangepast uitvoeringsplan voordat vergunning wordt afgegeven. | Vertraging en hogere kosten | Endogeen | OM - Niels van Veen | Juridisch / wettelijk | Gesloten |  | 3 | 17.5 | 1 | 5000 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.75 | 12 | 1. Vooroverleg met gemeente. Gemeente werkt pas mee als er een exploitatieovereenkomst ligt. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
21 | Stagnatie werkzaamheden t.g.v. flora en fauna (Vogels, vleermuizen) |  | Onverwachte nesten / aantreffen beschermde diersoort | Stilleggen werkzaamheden, onverwachte kosten voor ON | Endogeen | OM - Niels van Veen | Juridisch / wettelijk | In behandeling |  | 2 | 7.5 | 2 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.35 | 12 | 1. Veldonderzoek (rapport gereed) |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Nieuw onderzoek uitvoeren vóór start uitvoering |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0%
[23 empty] | 3. maatregelen nemen (denk aan het verplaatsen van dieren, maar ook voorkomen dat ze kunnen nestelen door bijvoorbeeld netten plaatsen. Opdracht geven aan een aannemer om dit te realiseren. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Unselected | 0%
[23 empty] | 4. wordt aangepast in advies vervolgonderzoeken |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
22 | Aanvullende wensen en eisen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (aanvullende eisen en wensen van objectbeheerder) |  |  | Extra werkzaamheden HHD (interne kosten) in de nazorgfase | Exogeen | TM - Aat Moolenaar | Technisch | In behandeling |  | 4 | 32.5 | 2 | 20000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.65 | 12 | 1. Bedrag in SSK voor nazorg meenemen |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
23 | Gesprekken/afstemming omgeving verloopt moeizamer dan gepland | juli 2022 Kragten: kans en tijd omhoog naar 4, oorzaak toegevoegd | Door corona geen direct contact of informatieavonden mogelijk met de stakeholders | Consensus duurt langer en kost meer inspanning | Endogeen, Exogeen | OM - Niels van Veen | Organisatorisch | In behandeling |  | 4 | 32.5 | 1 | 5000 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5.85 | 20 | 1. Zorgvuldig omgevingsmanagement |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
Wijzigingen in ontwerp en BKP tgv gemeente en polderarchitect
24 | Aantreffen niet gesprongen explosieven |  | Tijdens graafwerkzaamheden wordt onverwacht NGE gevonden | Stilleggen werkzaamheden | Endogeen | OM - Niels van Veen | Geografisch / ruimtelijk | In behandeling | Voorontwerp(VO) | 2 | 7.5 | 2 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.75 | 10 | 1. C: aanvullend veldonderzoek. Geen NGE verwacht. |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Decided: cancelled | 0% | [12 empty] | 0
Verwijderen NGE
Onverwachte kosten voor ON
25 | Bodemvervuiling door PFAS |  | Onderzoek naar PFAS met een negatief resultaat. | Hogere kosten en vertraging | Endogeen | OM - Niels van Veen | Juridisch / wettelijk, Maatschappelijk | In behandeling | Voorontwerp(VO), Definitief ontwerp (DO) | 2 | 7.5 | 3 | 40000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.45 | 10 | 1. Onderzoek uitgevoerd, resultaten binnenkort beschikbaar |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. Indien PFAS in grond dan maatregel opnemen in contract |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0%
26 | Belangengroep frustreert procedures |  | Ze zijn het volledig oneens met een gekozen voorkeursvariant. Diverse belangengroepen actief in het gebied. | Werken kunnen niet binnen scope uitgevoerd worden waarbij vooral tijd een issue is | Exogeen | OM - Niels van Veen | Maatschappelijk | In behandeling | Voorontwerp(VO), Definitief ontwerp (DO) | 2 | 7.5 | 2 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.75 | 10 | 1. Gesprekken inplannen met stakeholders |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0
27 | Bestuurlijke besluitvorming past niet in de projectplanning. |  | De behandeling van een bestuursbesluit wordt te laat geagendeerd en doorgeschoven. | De rapportage van de voorkeursvariant komt later. | Endogeen | IPM - Ad Valkenburg | Organisatorisch | In behandeling |  | 2 | 7.5 | 1 | 5000 | 375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.75 | 10 | 1. Goed in overleg met OG bespreken strategie hoe om te gaan met bestuur |  | IPM - Ad Valkenburg |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
|  |  | Commissie wilt ook meebesluiten over de varianten | Het moment van een bestuursbesluit wordt uitgesteld.
|  |  | Beeldvormend overleg van de VV blijkt nodig | Terugkoppeling naar Stakeholders verloopt niet volgens verwachting.
Imagoschade t.a.v. nakomen afspraken met stakeholders.
28 | Politieke discussie omdat knelpunt in de boezem niet opgelost wordt. | juli 2022 Kragten: kans naar 0, besluit is genomen en daarmee is het risico beheerst | Bij de keuze van de huidige voorkeursvariant wordt knelpunt in de boezem niet opgelost. | Interne discussie, besluitvorming duurt hierdoor langer | Endogeen | OM - Niels van Veen | Politiek / bestuurlijk | In behandeling | Voorontwerp(VO) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |  | 0 | 1. geen - accepteren |  | OG |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
[23 empty] | 2. 2. Afstemmen met Ad dat dit issue nog even de revu passeert bij gesprek in maart met portefeuillehouder |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Completed | 100%
29 | Veiligheid weggebruikers tijdens de uitvoering komt in gevaar |  | Werkzaamheden vinden plaats in recreatief gebied | Schadeclaim/ werk moet tijdelijk stilgelegd worden | Exogeen | TM - Aat Moolenaar | Maatschappelijk | Concept | Realisatie | 2 | 7.5 | 2 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.45 | 8 | 1. In aanbesteding, contract en tijdens toetsmomenten extra aandacht voor veiligheidsaspecten. Veiligheid mag niet in geding komen, denk aan fietsomleiding en andere alternatieven |  | Adviesbureau Kragten |  |  |  |  | Unselected | 0% | [12 empty] | 0
30 | Begeleiding van het adviesbureau kost te veel inzet OG. |  | Adviesbureau kan de opdracht onvoldoende zelfstandig uitvoeren | Vertraging en kwaliteit product onder druk | Endogeen | IPM - Ad Valkenburg | Organisatorisch | In behandeling | Voorontwerp(VO), Definitief ontwerp (DO) | 2 | 7.5 | 2 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.75 | 10 | [21 empty] | 0
|  |  | Adviesbureau heeft behoefte aan meedenken vanuit OG | Adviesbureau leunt te zwaar op de expertise van HHD.
De inzet van OG kan onvoldoende ingezet worden voor andere projecten.
31 | De opdracht aan het adviesbureau is voor meerdere uitleg vatbaar. |  | Interpretatie van eisen en wensen verschillen tussen OG en ON, denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid | Het ontstaan van scopewijzigingen met consequenties. |  |  | Organisatorisch |  |  | 1 | 2.5 | 3 | 40000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.45 | 7 | [21 empty] | 0
32 | Ontstaan van voortschrijdend inzicht. |  | Lange doorlooptijd van de voorbereiding. | Onderzoeken en werkzaamheden van het adviesbureau worden achterhaald. | Endogeen | IPM - Ad Valkenburg | Organisatorisch | In behandeling |  | 1 | 2.5 | 3 | 40000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.25 | 6 | [21 empty] | 0
|  |  | Ontstaan nieuwe (gebieds)ontwikkelingen en beleid | Nieuwe (gebieds)ontwikkelingen en beleid worden onvoldoende meegenomen.
33 | Extra kosten door uitloop (prijsindexering) en marktontwikkelingen |  | Oorlog, energieprijzen, uitloop (vertraging, oplevering nu 2 jaar later voorzien dan toen krediet is aangevraagd) | overschrijding krediet | Exogeen | IPM - Ad Valkenburg | Financieel / economisch | In behandeling | Aanbesteding | 5 | 45 | 5 | 150000 | 67500 |  |  |  |  | 3 | 10 | 4.5 | 40 | 1) melden aan OG dat bij dit project (maar ook bij andere projecten) het risico bestaat dat door de extreme kostenstijgingen het krediet wordt overschreden |  | IPM + PB |  |  |  |  | Completed | 100% | [12 empty] | 0
34 | Geen toestemming voor het doorvoeren van leggerwijziging (beschermingszone op perceel Van Woerden en Van der Berg) |  |  |  | Endogeen | OM - Niels van Veen |  | In behandeling | Realisatie | [12 empty] | 0 | 1) Afspraak met vastgoed 2) Bepalen nadeelcompensatie en vervolgens in gesprek met de stakeholder |  | OM - Niels van Veen |  |  |  |  | Under execution | 0% | [12 empty] | 0

## Setup
Likelihood | Type | Quantitative
| Unit | %
| Class | 0
| Class | 5
| Class | 10
| Class | 25
| Class | 40
| Class | 50
Quantifier | Name | Financieel
| Type | Quantitative
| Role | Money
| Unit | €
| Class | 0
| Class | 10000
| Class | 30000
| Class | 50000
| Class | 100000
| Class | 200000
Quantifier | Name | Imago
| Type | Qualitative
| Role | None
Unit
| Class | Geen
| Class | Zeer laag
| Class | Laag
| Class | Midden
| Class | Hoog
| Class | Zeer hoog
Quantifier | Name | Kwaliteit
| Type | Qualitative
| Role | None
Unit
| Class | Geen
| Class | Erg laag
| Class | Laag
| Class | Matig
| Class | Hoog
| Class | Zeer hoog
Quantifier | Name | Omgeving
| Type | Qualitative
| Role | None
Unit
| Class | Geen
| Class | Op- en aanmerkingen
| Class | Enkele klachten
| Class | Meerdere klachten
| Class | Groot aantal klachten
| Class | Permanente klachten
Quantifier | Name | Veiligheid
| Type | Qualitative
| Role | None
Unit
| Class | Geen
| Class | Licht letsel
| Class | Medische behandeling
| Class | Ernstig letselschade
| Class | Meerdere gewonden
| Class | Dodelijke afloop
Quantifier | Name | Tijd
| Type | Quantitative
| Role | Time
| Unit | Weken
| Class | 0
| Class | 4
| Class | 8
| Class | 12
| Class | 24
| Class | 36
Filter | Name | Allocatie
| Multi-select | TRUE
| Searchable | FALSE
| Value | Endogeen
| Value | Exogeen
Filter | Name | Risico-beheerder
| Multi-select | TRUE
| Searchable | FALSE
| Value | IPM - Ad Valkenburg
| Value | OM - Niels van Veen
| Value | TM - Aat Moolenaar
| Value | CM - Marcel de Jong
| Value | PB - Eric Oosterhof
Filter | Name | RISMAN-categorie
| Multi-select | TRUE
| Searchable | FALSE
| Value | -
| Value | Politiek / bestuurlijk
| Value | Financieel / economisch
| Value | Juridisch / wettelijk
| Value | Technisch
| Value | Organisatorisch
| Value | Geografisch / ruimtelijk
| Value | Maatschappelijk
Filter | Name | Status
| Multi-select | TRUE
| Searchable | FALSE
| Value | -
| Value | Concept
| Value | In behandeling
| Value | Gesloten
Filter | Name | Fase
| Multi-select | TRUE
| Searchable | FALSE
| Value | Initiatief
| Value | Definitie
| Value | Voorontwerp(VO)
| Value | Definitief ontwerp (DO)
| Value | Bestek
| Value | Contract(UAV - gc)
| Value | Aanbesteding
| Value | Realisatie
| Value | Ontwerp & Realisatie(UAV - gc)
| Value | Nazorg & beheer

## Translation (hidden)
setupTypeKeys | filter | Filter
| likelihood | Likelihood
| quantifier | Quantifier
setupKeys | multiselect | Multi-select
| searchable | Searchable
| type | Type
| unit | Unit
| class | Class
| value | Value
| name | Name
| role | Role
quantifierMode | quantitative | Quantitative
| qualitative | Qualitative
measureStatusKeys | unselected | Unselected
| underConsideration | Under consideration
| decidedAwaitingExecution | Decided: awaiting execution
| decidedCancelled | Decided: cancelled
| underExecution | Under execution
| completed | Completed
riskSheetKeys | notes | Notes
| quantifierScore | Score
| min | Min
| most | Most
| max | Max
| calculated | Calculated
| expected | Expected
| riskExternalId | Risk Id
| riskDescription | Risk Description
| causeExternalId | Cause Id
| causes | Causes
| effectExternalId | Effect Id
| effects | Effects
| total | Total
| measureExternalId | Measure Id
| measure | Measure
| measureNotes | Measure - Notes
| measureOwner | Measure - Owner
| measureStartDate | Measure - Start date
| measureRemindDate | Measure - Reminder date
| measureDeadline | Measure - Deadline
| measureCosts | Measure - Costs
| measureStatus | Measure - Status
| measureProgress | Measure - Progress
| actualLikelihoodScore | Likelihood - Score
| residualLikelihoodScore | Likelihood - Score