## risicos
nr | cat | Risico | Oorzaak | Gevolg | Kans | Impact | Score | Maatregel(en)
6 | R | Beoogde afnemers van warmte haken af gedurende het proces richting realisatie. | Er is nog niemand gecontracteerd. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 4 | 4 | 16 | Gefaseerde aanleg met tussentijdse beslismomenten. Intentieovereenkomsten laten tekenen.
13 | V | Uit marktconsultatie en aanbesteding komt geen geschikte partij. | Marktpartijen hebben onvoldoende vertrouwen in het project. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 4 | 4 | 16 | Marktconsulatie vroegtijdig starten.
25 | V | Bewoners haken af door de keuze "nu of nooit". | Door alles wat er speelt omtrent de versterking zijn mensen voorzichting in hun besluitvorming. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 3 | 5 | 15 | Vroegtijdig bewoners informeren en raadplegen, o.a. via keukentafelgesprekken.
35 | V | Bewoners haken af door de keuze "nu of nooit". | Door onzekerheden in prijsvorming van het warmtenet en alternatieven daarvan stellen ze de keuze uit. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 3 | 5 | 15 | Vroegtijdig bewoners informeren en raadplegen, o.a. via keukentafelgesprekken.
23 | R | Warmtenet heeft onvoldoende budget. | Gemeente besluit budget te beperken. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 3 | 5 | 15 | College en raad vroegtijdig informeren en raadplegen.
33 | V | Uit de aanbesteding komt geen geschikte partij als winnaar. | Aanbesteding is niet selctief genoeg. | Ontevredenheid bij afnemers warmte. | 3 | 5 | 15 | Marktconsulatie vroegtijdig starten; externe kennis benutten.
1 | E | De warmteprijs wordt na vijf jaar hoger dan gasprijs. | Ontwikkeling van externe factoren, waaronder de prijs van gas en elektra, hebben ivloed op de tot standkoming van de warmteprijs. | Warmtenet wordt wordt minder aantrekkelijk dan alternatieven. Exploitatie van het warmtenet wordt minder rendabel. | 3 | 4 | 12 | Opnemen in de gevoeligheidsanalyse van de business case.
11 | V | Het beschikbare budget is niet voldoende voor de realisatie van het warmtenet. | Tegenvallende kosten bij de realisatie van het warmtenet. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 3 | 4 | 12 | Gefaseerde aanleg met tussentijdse beslismomenten. Voldoende budget voor onvoorzien.
14 | E | Afnemers sluiten zich af van het warmtenet. | Individuele oplossingen worden aantrekkelijker. | Expoitatie warmtenet wordt verliesgevend. | 3 | 4 | 12 | Opnemen in de gevoeligheidsanalyse van de business case.
3 | V | De locatie van de warmtecentrale wordt afgewezen. | Grondeigenaar, kerk, gaat niet akkoord met locatie. | Er moet een nieuwe locatie gevonden worden voor de warmtecentrale. | 2 | 5 | 10 | Vroegtijdig overleg met grondeigenaar.
4 | V | De locatie van de warmtecentrale wordt afgewezen. | Benodigde vergunningen worden niet verleend. | Er moet een nieuwe locatie gevonden worden voor de warmtecentrale. | 2 | 5 | 10 | Vroegtijdig overleg over de vergunning.
5 | V | De locatie van de warmtecentrale wordt afgewezen. | Weerstand vanuit de omgeving zorgt er voor dat de warmtecentrale niet gerealiseerd kan worden op gewenste locatie. | Er moet een nieuwe locatie gevonden worden voor de warmtecentrale. | 2 | 5 | 10 | Vroegtijdig overleg met belanghebbenden.
21 | V | Geen recht op subsidie. | Niet voldoen aan subsidie eisen. | Terugvorderen subsidiegelden. | 2 | 5 | 10 | Vroegtijdig overleg met subsidiegevers.
30 | E | Warmtenet voldoet niet aan ACM eisen, | Onvoldoende kennis omtrent ACM eisen. | Kans op boete en aanpassingen warmtenet. | 2 | 5 | 10 | Vroegtijdig overleg met ACM.
19 | R | LOPEC wil geen rol spelen bij het project. | LOPEC bestaat uit vrijwilligers. Er is onzekerheid over de rol van LOPEC. | Verlies draagvlak.Onvoldoende lokale binding. | 3 | 3 | 9 | Regelmatig overleg met LOPEC over de voortgang en de risico's.
7 | R | Warmtenet kan niet volgens planning gerealiseerd worden. | Andere activiteiten (zoals riool, infrastructuur, kabels en ledingen) zorgen voor vertraging. | De planning voor realisatie en in bedrijfname loopt uit. | 3 | 3 | 9 | Voldoende ruimte opnemen in de planning. Afstemming met andere infra projecten.
18 | R | Verlies van draagvlak voor het project. | Afnemers warmte voelen zich niet voldoende gehoord. | Project stagneert. | 3 | 3 | 9 | Tijdige, realistische en duidelijke communicatie. KCC en andere betrokkenen informeren. We communiceren open, eerlijk en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit laten we zien in houding en gedrag.
22 | V | Restant budget gaat omlaag. | Project loopt vertraging op. Kosten lopen door. | Beschikbaar budget is minder. Het project heeft meer vreemd vermogen nodig waardoor het verliesgevend wordt. | 3 | 3 | 9 | Opnemen in de gevoeligheidsanalyse van de business case.
26 | V | Communicatie traject loopt niet naar wens. | Door de tekort aan communicatie capaciteit. | Draagvlak verlaagt. | 3 | 3 | 9 | Tijdige, realistische en duidelijke communicatie. KCC en andere betrokkenen informeren. We communiceren open, eerlijk en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit laten we zien in houding en gedrag.
20 | E | Vanwege juridische redenen mag het warmtebedrijf niet in bedrijf. | Er wordt een juridische fout gemaakt. | Project doel wordt niet gerealiseerd. | 2 | 4 | 8 | Tijdig juridisch advies inwinnen.
27 | V | Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren voelen zich overvallen omtrent het project. | Bestuurders en ambtenaren zijn niet op de hoogte van wat er speelt. Koppelkansen worden onvoloende benut. | Negatieve besluitvorming omtrent het project. | 2 | 4 | 8 | Tijdige, realistische en duidelijke communicatie. KCC en andere betrokkenen informeren. We communiceren open, eerlijk en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit laten we zien in houding en gedrag.
31 | E | Leveringszekerheid kan niet gegarandeerd worden. | Opwek en back-up functioneert niet tijdens de exploitatiefase. | Er moet een alternatief komen, evetuele vervolgschade. | 2 | 4 | 8 | In het ontwerp voldoende reservecapaciteit opnemen. Pas de gasaansluitigen verwijderen als het warmtenet naar behoren functioneert.
9 | R | De nu mee genomen kostenpost voor aansluitingen is niet of in mindere mate gedekt. | De toegepaste subsidie regeling wordt aangepast of komt te vervallen. | Negatief effect op de business case. | 2 | 3 | 6 | Opnemen in de gevoeligheidsanalyse van de business case.
29 | V | Bewoners voelen zich buitengesloten. | Bewoners, nu niet in scope, willen ook aangesloten worden. | Discussie omtrent waarom zij wel en zij niet, waardoor het draagvlak voor het project afneemt. | 2 | 2 | 4 | Tijdige, realistische en duidelijke communicatie. KCC en andere betrokkenen informeren. We communiceren open, eerlijk en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit laten we zien in houding en gedrag.
8 | R | De beoogde af te nemen warmte (GJ) valt tegen waardoor ook de beoogde inkomsten tegenvallen. | Mensen zijn gaan isoleren. | Verliesgevende exploitatie. | 2 | 2 | 4 | Opnemen in de gevoeligheidsanalyse van de business case.
16 | R | Er moet een voorinvestering uitgevoerd worden voor de warmteleiding in de Schoolstraat. | Rioleringswerkzaamheden lopen voor op schema van werkzaamheden warmtenet. | Geen draagvlak voor de voorinvestering. | 3 | 1 | 3 | Voldoende ruimte opnemen in de planning. Afstemming met andere infra projecten.
24 | R | Vreemd vermogen wordt niet ingevuld. | Bank wil vreemd vermogen niet financieren | De 2% rendement wordt niet behaald. | 3 | 1 | 3 | Opnemen in de marktconsulatie.
28 | R | Nepnieuws onstaat. | Door tegenstanders van het project. | Negatief effect op draagvlak. | 1 | 3 | 3 | Tijdige, realistische en duidelijke communicatie. KCC en andere betrokkenen informeren. We communiceren open, eerlijk en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit laten we zien in houding en gedrag.
32 | R | Warmtenet 70 graden aan klant kant wordt niet gehaald. | Verkeerde uitgangspunten bij het ontwerp. | Bewoners ontvangen te lage temperatuur warmte. Met risico op Legionella. | 1 | 3 | 3 | In het ontwerp voldoende reservecapaciteit opnemen.
2 | R | De garanties van oorsprong t.b.v. de piek en back-up voorziening kunnen niet worden gerealiseerd. | Door de ontwikkelingen en de grote vraag stijgt de prijs van de certificaten. | Duurzaamheid van het net wordt lager. | 1 | 2 | 2 | Accepteren dat aardgas wordt gebruikt.
15 | R | De realisatie van de Schoolstraat loopt vertraging op. | Riolering werkzaamheden lopen uit. | Planning loopt uit. | 1 | 1 | 1 | Voldoende ruimte opnemen in de planning. Afstemming met andere infra projecten.
| V | Voorbereiding
| R | Realisatie
| E | Exploitatie