## 1. Bijzondere gevaren 2.28-1
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 22005-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Onderhoud beplantingen
TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Bedelving | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 1, 2, 3 | ja | nee | ja | Tijdens het rooien van bomen | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | Boom gecontroleerd laten vallen | Werknemers met juiste opleiding | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | Geschikte werkkleding
Vastraken | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Vallen | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 2.3 | ja | nee | ja | Tijdens het snoeien en rooien van bomen uit de boom of hoogwerker vallen | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | Zorgen voor goede zekering en klimuitrusting. Keuring van hoogwerker. | Werknemers met juiste opleiding | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | Geschikte werkkleding
Gevaarlijke chemische stoffen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Gevaarlijke biologische stoffen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Ioniserende stralingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken nabij hoogspanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Verdrinkingsgevaar | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Graven van putten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Ondergrondse werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken in tunnels | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Duikwerkzaamheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken onder overdruk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken met springstoffen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
" GA DOOR NAAR TABBLAD 2.

## 2. Asbest+grond(w)(b) 2.28-2b
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 22005-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Onderhoud beplantingen
TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)(bodems)
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Asbest in gebouwen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Asbest in installaties | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Losse asbesthoudende producten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Zwerfasbest (buitenruimte) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigde grond | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigd water | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigd grondwater | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigde waterbodems | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
" GA DOOR NAAR TABBLAD 3.

## 3. Samenloopgevaren 2.28-2b
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 22005-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Onderhoud beplantingen
TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | ja
Foute bedieningsmiddelen | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Snijden | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 7 | ja | ja | ja | Tijdens snoeiwerkzaamheden | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Stoten | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Knellen | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Pletten | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel, vellen van bomen | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hete oppervlakken/onderdelen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Wegslaan/kantelen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met hoogwerker | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Loskomen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Wegvliegende delen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 7 | ja | ja | ja | Tijdens het zagen of versnipperen, gevaar voor mensen in directe omgeving | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende delen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden op of langs de weg | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbekwame personen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Breuk | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 7 | ja | ja | ja | Tijdens zaag of snoei werkzaamheden | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slijtage | Ja | Letsel, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Roestvorming | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Storingen/uitschakelingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Elektriciteit | nee
Hoogspanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Middenspanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Laagspanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Statische elektriciteit | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Kortsluiting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overstroom/-spanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slechte verbindingen/aardingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vocht | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken onder spanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanraking spanningsvoerende delen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken op hoogte (betreft elk verschil vanaf 2,5 meter) | ja
Vallende personen | ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkenzaamheden met hoogwerker of met klimmen in de boom | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkenzaamheden met hoogwerker of met klimmen in de boom | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hijs- en hefwerkzaamheden | ja
Hijswerkzaamheden | ja | Letsel door beknelling | 1, 2, 3, 4, 7 | ja | ja | ja | Tijdens afvoer vrijkomend materiaal | 2 | 2 | 15 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hefwerkzaamheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen | nee
Struikelen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Uitglijden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende personen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Oneffenheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs of op het water | nee
Vallen in het water | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onderkoeling | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verdrinking | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Geraakt worden door passanten/boten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onderlinge aanvaringen passanten, door het werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen | nee
Instorting/bedelving | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken stroomkabel | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken gasleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken waterleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken rioolleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken telefonie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken internet | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken andere kabels, te weten… | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken in besloten ruimten | nee
Bedwelming | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vergiftiging | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verstikking | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Elektrocutie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Brand/explosie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Temperatuur (warmte/koude) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verdrinking/waterstand | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Moeilijke in- en uitgang | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | Groenvoorzieningen:
Moeilijke evacuatie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 1. Snoeien van bomen;
Draaiende en bewegende (onder)delen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 2. het verwijderen van bomen en stobben;
Fysische factoren | [21 empty] | 3. het snoeien en dunnen van struwelen en singels;
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) | ja | Gehoorbeschadiging, lawaaidoofheid | 1,2,3,4,7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met gemoteriseerd gereedschap, versnipperen | 6 | 10 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 4. het verwerken van afkomend hout;
Hinderlijk geluid | nee | [11 empty] | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 5. het watergeven van bomen;
Trillingen | ja | Vermoeidheid | 1,2,3,7 | ja | ja | ja | Bij gebruik van kettingzaag | 6 | 10 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 6. het bestrijden van ongedierte;
Schokken | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gebrekkige verlichting | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | Werk algemene aard:
Te veel verlichting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's | 7. Ter beschikking stellen van werknemers, materieel en verkeersmaatregelen.
Warmte | ja | Verbranding, brandwonden, zonnesteek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Koude | ja | Onderkoeling | 1,2,3,4,6,7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden in de winter | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Regen, sneeuw, ijzel | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1,2,3,4,6,7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Mist (beperkte zichtbaarheid) | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1,2,3,4,5,6,7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Stralingen (infrarood, ultraviolet, laser) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Fysieke belasting | ja
Handmatig tillen, dragen en verplaatsen | ja | Letsel | 1,2,3,4,7 | ja | ja | ja | tijdens afvoeren van stam- of snoeihout | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Zware lasten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Klimmen, klauteren en (door)kruipen | ja | Letsel, overlijden | 1,2,3,7 | ja | ja | ja | Tijdens snoeiwerkzaamheden | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Repeterende bewegingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Statische belasting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Dynamische belasting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Ongunstige werkhouding (gebogen, gedraaid, etc.) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs, aan of op de weg
Aanrijdingen door passanten | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 10 | 2 | 15 | 300 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen door werkverkeer | nee | [11 empty] | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vekeersagressie en -geweld | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden met verkeershinder. | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Welzijn | ja
Agressie en geweld (overige oorzaken) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Avond- en nachtwerk | ja | Vermoeidheid | 7 | ja | ja | ja | Tijdens opruimen stormschade | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Weekend-/zondagswerk | nee | zie Avond en nachtwerk, geen ander risico in weekend/zondag | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Consignatie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werkdruk/werkstress (projectmatig) | ja | Toename fouten, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden onder tijdsdruk | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Complexiteit en onoverzichtelijkheid werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gedrag | ja
Onvoldoende kennis | nee | zie onbekwaam personeel | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onvoldoende kunde | nee | zie onbekwaam personeel | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Demotivatie/onwil/bewuste overtreding | ja | zie werkdruk/werkstress | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja |  |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Sociale gevaren | ja
Beperkte bereikbaarheid bewoners | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid bedrijven | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid hulpdiensten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Andere overheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aan- en afvoerroutes personen en goederen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbevoegde toegang | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Diefstal | ja | Vertraging werkzaamheden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Diefstal van bijvoorbeeld materieel of brandstof | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overige specifieke gevaren / ontwerkpeuzen | ja
Werken op terrein met selchte bodemgesteldheid | ja | Kantelen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken bij schadelijke beplanting | ja | Letsel, irritatie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ja | ja | ja | Beplanting in de berm of bosplantsoen | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
<deze lijst moet specifiek worden aangevuld / op maat worden gemaakt per project! Dit is géén standaard invuloefening!>
<denk hierbij ook na over risico's die tijdens beheer, onderhoud en sloop aanwezig zijn én hoe deze met de juiste ontwerpkeuzen nu reeds kunnen worden vermeden!>