## Blad1
globale planning ABG kantoor
d.d. 20-05-2023
|  | 2023 | [10 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr
1 | afronding TPvE | bar: apr to mei
2 | keuze aanbesteding |  |  | mei: 2
3 | keuze bouworganisatievorm |  |  | apr: 3
4 | afsluiten definitiefase |  |  | mei: 4
5 | overleg met inkoopbureau |  |  | mei: 5
6 | vervaardigen selectiedoc. |  |  | mei: 6
7 | publiceren aanbesteding |  |  | apr: 7
8 | prekwalificatieronde |  |  | jun: 8
9 | definitieve aanbesteding |  |  | jul: 9
10 | gunning opdracht adviseurs |  |  | sep: 10
11 | onderzoeken locatie(s) |  |  | jul: 11
12 | participatie met inwoners |  |  | mei: 12
13 | definitieve locatiekeuze |  |  | jun: 13
14 | voorbereiden BP wijziging (onderzoe4ken) |  |  | jul: 14
15 | participatie met inwoners |  |  | aug: 15
gezien het feit dat nieuwe omgevingswet per 01-01-2024 van start gaat zullen we een BOPA procedure moeten gaan doorlopen
Nadeel van deze procedure is dat er eerst een afgerond ontwerp moet liggen voordat de BP-procedure doorlopen kan worden.
16 | uitwerken van het VO |  |  | okt: 16
17 | participatie met inwoners |  |  | 2024 jan: 17
18 | raming van het ontwerp |  |  | 2024 jan: 18
19 | indienen kredietaanvraag raad |  |  | 2024 feb: 19
20 | behandeling krediet door raad | [13 empty] | 20
21 | definitief ontwerp | [14 empty] | 21
22 | participatie met inwoners | [19 empty] | 22
23 | selectie bureau BP schrijven+onderzoeken |  |  | 2024 feb: 23
24 | bestemmingsplan uitwerken | [20 empty] | 24
25 | bestemmingsplan procedure doorlopen | [22 empty] | 25
26 | participatie met inwoners | [25 empty] | 26
27 | selectieronde uitvoerende partijen via europese aanbesteding | [22 empty] | 27
28 | rekenronde voor geselecteerde uitvoerende partijen | [29 empty] | 28
29 | eventuele extra kredietaanvraag | [30 empty] | 29
30 | raadsvergadering extra krediet (indien noodzakelijk) | [31 empty] | 30
31 | contractvorming uitvoerende partijen | [32 empty] | 31
32 | voorbeiding uitvoerende partijen | [32 empty] | 32
33 | kavel bouwrijp maken | [31 empty] | 33
34 | stukken voor omgevingsvergunning gereed maken | [27 empty] | 34
35 | behandeling omgevingsvergunning en afgifte vergunning | [28 empty] | 35
36 | uitwerken van het TO | [28 empty] | 36
37 | bouwfase | [33 empty] | 37
38 | technische afwerking zoals Equalit | [48 empty] | 38
39 | inhuizing | [49 empty] | 39
40 | starten in nieuwe kantoor | [50 empty] | 40
41
42
43