## Nota van Inlichtingen
Ref. nr. | Naam bedrijf | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Antwoorden Martin | Actiehouder
41 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | Aanbestedingsleidraad | In de leidraad wordt in paragraaf 4.2.2.E. verwezen naar bijlage 8 “Bereidverklaring DVP-metro& overzicht medewerkers met geldige DVP-metro". Echter, betreft bijlage 8 een ander onderwerp, namelijk "Bereidverklaring Bankgarantie & Model bankgarantie 2221121". Bijlage 9 daarentegen lijkt geschikt te zijn voor het leveren van input zoals bedoeld in paragraaf 4.2.2., echter de titel sluit niet helemaal aan: "Bijlage 9 Verklaring beroepskwalificaties personeel 221121". Kunt u bevestigen dat bijlage 9 gebruikt kan worden voor bewijsvoering van 4.2.2.E, of publiceert u een nieuwe versie van de bijlage zoals oorspronkelijk bedoeld onder bijlage 8 “Bereidverklaring DVP-metro& overzicht medewerkers met geldige DVP-metro"? | U dient hiervoor bijlage 9 te gebruiken, zowel de inhoud als de titel van bijlage 9 is aangepast. |  | Livio
42 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 | Kan opdrachtnemer gebruik maken van een deel van het terrein en de spooraansluiting van het Logistiek centrum van het GVB gelegen aan de Van Marwijk Kooystraat, om materieel en materiaal vanaf hier over het metrospoor de Oostlijntunnel in te rijden tijdens buitendienststellingen? Indien opdrachtgever aangeeft dat deze eerder genoemde locatie niet kan beschikbaar is, is er een alternatieve locatie hiervoor door opdrachtgever aan te wijzen? | Dit is een mogelijkheid. Opdrachtgever gaat nog uitzoeken wie hier de contactpersoon voor is. Opdrachtnemer mag hiervoor ook eigen ingangen en/of contacten voor gebruiken. | ? | Theo, Marcel, Martin
43 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, bijlage 13 | In de autocadtekeningen is een laag gedefineerd met _SO_Coax_Oud. Deze staat op alle tekeningen uitgezet. Moet opdrachtnemer nog iets doen met de informatie in deze tekenlaag of kan aanbieder deze buiten scope plaatsen? | In de laag _SO_Coax_oud is het de huidige as built informatie opgenomen. Deze is niet helemaal correct. Normaal gesproken staat alles in de laag _SO-Coax_nieuw, maar daar kunnen natuulijk toch fouten in zijn geslopen. Dan kan de huidige as built informatie nog aanwijzingen geven. | In de laag _SO_Coax_oud is het de huidige as built informatie opgenomen. Deze is niet helemaal correct. Normaal gesproken staat alles in de laag _SO-Coax_nieuw, maar daar kunnen natuulijk toch fouten in zijn geslopen. Dan kan de huidige as built informatie nog aanwijzingen geven. | Theo, Marcel, Martin
44 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 , 2.5 beheer Pagina 15 | Alle niet-SNMPv3 alarmen moeten worden afgewerkt op ioThinx modules van MOXA. Op welke wijze staat opdrachtgever toe en mag er gebruik gemaakt worden van een ander type en merk apparatuur welke vergelijkbare kwaliteit, functionaliteit en eigenschappen heeft? | Graag bij voorkeur gebruik maken van Moxa devices. Dit vanwege uniformiteit en bewezen betrouwbaarheid. | dacht het wel | Theo, Marcel, Martin
45 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 pagina 19 | Tijdens de migratie mag buiten de spits (vanaf 9.30 tot 15.30 uur) gebruikgemaakt worden van de aanwezige redundantie om bepaalde delen tijdens operationele uren uit te zetten en/of te modificeren. Hoe gaat opdrachtnemer om bij het toegestaan om tijdens een buitendienststelling tussen 01:00 en 05:00 de redundantie uit te zetten, te modificeren of het gehele systeem uit te zetten? | Het gehele systeem uitzetten is niet wenselijk. Het is wel toegestaan om buiten exploitatie tussen 01:00 en 05:00 de redundantie uit te zetten of zaken te modificeren. E.e.a. altijd in overleg met de opdrachtgever. | ok toch? | Theo, Marcel, Martin
46 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b7 GVB RTR PvA Werkzaamheden locaties 221019 | In kolom G (Opmerking) van dit document staat op sommige regels "RIB". Kan opdrachtgever aan aanbieder toelichten wat hiermee wordt bedoelt? | Als er RIB staat in deze kolom betekent dit, dat het aangegeven systeemonderdeel de verantwoording is van GVB Rail Infra Bedrijf. Deze systeemonderdelen vallen niet binnen de scope van dit project. |  | Theo, Marcel, Martin
47 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b7 GVB RTR PvA Werkzaamheden locaties 221019 | In kolom G (Opmerking) van dit document staat sommige regels die over deuren gaan in deze kolom "Brandwerend 60 minuten". Kan opdrachtgever aanbieder toelichten wat er wordt bedoelt met deze opmerking? | Brandwerend 60 minuten geldt mn. voor doorvoeren in dit project. Indien er een doorvoer gemaakt wordt naar de TR2000 ruimte toe (of als een doorvoer aangepast wordt) moet dit (opnieuw) brandwerend afgedicht en gecertificeerd worden. Deze afdichting dient 60 minuten bestand te zijn tegen brand(doorslag). Brandwerend 60 minuten van Systeemonderdeel Toegangsdeur ruimte valt onder de verantwoording van GVB RIB en niet binnen de scope van dit project. Uitzonderingen voor wat betreft de toegangsdeuren zijn WBSI en CSI (inkoppelpunten). Deze 60 minuten brandwerendheid zijn de verantwoording van de opdrachtnemer. Ruimtes zijn in basis 60 minuten brandwerend. Bij aanpassingen dient dit gehandhaafd te worden. | waarom de vraag? | Theo, Marcel, Martin
48 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 | Mogen er tijdens de exploitatie uren werkzaamheden door opdrachtnemer worden verricht onder de perrons op "onder perron niveau en/of in de niet publiek toegankelijke ruimtes"? | Zolang dit niet in de nabijheid van het metrospoor is en niet exploitatie verstorend werkt mag er gewerkt worden in de ruimtes onder het perron en de niet publiek toegangkelijke ruimtes. De ruimte onder het perron mag niet betreden worden vanuit het spoor. E.e.a. moet altijd vooraf in overleg met de opdrachtgever. | ja | Theo, Marcel, Martin
49 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 4 par. 2.1 | Bij boven invoer van een systeemkast kabels in een metalen goot (zakstuk) monteren van boven liggende goot naar de kast. Is deze eis ook van toepassing kabbelladders of alleen op gesloten metalen kabelgoten? | Dit geldt ook voor kabelladders. | ook kabelladders | Theo, Marcel, Martin
50 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 230411 | In hoofdstuk 2.5 Energie voorziening PE OSB/ESD/EMC/elektrische veiligheid staat bij de opmerking van item 10 'Vaartuigen vrij van massa'. Kan opdrachtgever aanbieder toelichten wat er wordt bedoelt met deze opmerking? | Vaartuigen zijn niet van toepassing. | vaartuigen niet van toepassing | Theo, Marcel, Martin
51 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 230411 | In hoofdstuk 2.5 Energie voorziening PE OSB/ESD/EMC/elektrische veiligheid ontbreekt item 16. Kan opdrachtgever aanbieder bevestigen dat dit correct is? | Dit is correct. | ja | Theo, Marcel, Martin
52 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, blz. 11 | De verbinding DBS De Mirandalaan -CSI moet nog gerealiseerd worden. Er kan door aanbieder een goede inschatting gemaakt worden op basis van de vergelijkbare verbinding tussen DBS De Mirandalaan en CSNzd. Kan opdrachtgever aanbieder aangeven welke partij deze verbinding zal realiseren en wanneer deze opgeleverd wordt? | Dit valt buiten scope van de opdrachtnemer. GVB zal deze verbinding (laten) realiseren. | GVB,planning? | Theo, Marcel, Martin
53 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, blz. 11 | Is de verbinding tussen DBS De Mirandalaan en CSI te realiseren over bestaande infrastructuur? Zo ja, waar worden de noodzakelijke patches geplaatst en door wie zal dit worden gerealiseerd en wanneer? | Zie antwoord bij vraag 52. | GVB | Theo, Marcel, Martin
54 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, blz. 11 | Indien de verbinding tussen DBS De Mirandalaan en CSI door een andere dan aanbieder wordt geleverd, wordt deze inclusief signaal op de vezel aangeboden? | De glasvezel is een darkfiber verbinding en zal met kwaliteitsmetingen worden opgeleverd. | nee, dark fibre | Theo, Marcel, Martin
55 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, blz. 11 | Indien Opdrachtnemer apparatuur dient te leveren die geinstalleerd dient te worden op het DBS De Mirandalaan, wat zijn hiervoor de installatievoorschriften, toegangsprotocollen en met welke niveau's worden de signalen aangeboden? | Zie regels MDC en voorschriften GVB. | regels MDC | Theo, Marcel, Martin
56 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0, blz. 11 | De verbinding DBS De Mirandalaan -CSI moet nog gerealiseerd worden. Er kan door aanbieder een goede inschatting gemaakt worden op basis van de vergelijkbare verbinding tussen DBS De Mirandalaan en CSNzd. Hoeveel vezels komen er beschikbaar voor deze verbinding? | Er worden maximaal 4 vezels aangelegd. | 2 | Theo, Marcel, Martin
57 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b7 GVB RTR PvA Werkzaamheden locaties 221019, tabblad CSI, item 17 | De Brandmeldcentrale in CSI dient te worden vervangen. Aan welke eisen dient deze nieuwe brandmeldcentrale te voldoen? | Documenten met specificaties zijn bijgevoegd. | ? | Theo, Marcel, Martin
58 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 5, par. 2.1 Ruimte, eis 12 | Wat wordt hier bedoelt met ruimte 60 min brandwerend? Kan opdrachtgever aangeven hoe deze eis zich verhoud tot de scope en verantwoordelijkheden van deze opdracht? | Ruimtes zijn in basis 60 minuten brandwerend. Bij aanpassingen dient dit gehandhaafd te worden. | waarom de vraag? | Theo, Marcel, Martin
59 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 5, par. 2.1 Ruimte, eis 13 | Wat wordt hier bedoelt met een waterkerende ruimte? Kan opdrachtgever aangeven hoe deze eis zich verhoud tot de scope en verantwoordelijkheden van deze opdracht? | Ruimtes zijn in basis waterkerend. Bij aanpassingen dient dit gehandhaafd te worden. | waarom de vraag? | Theo, Marcel, Martin
60 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 5, par. 2.1 Ruimte | In hoeverre vallen de eventuele bouwkundige aanpassingen die genoemd worden onder de eisen 12, 13, 14, 21, 22, 23 en 24 binnen de aanneemsom van deze opdracht? | Dit zijn vooral eisen bij nieuwbouw. Waar bouwkundige aanpassingen nodig zijn dient aan de eisen voldaan te worden. | 22 en 23 wel. zie lijst | Theo, Marcel, Martin
61 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 6, par. 2.2 Systeemkasten, eis 18 | Hoe dient aanbieder om te gaan met deze eis en is deze van toepassing op de systeemkasten die opnieuw worden ingericht? Opdrachtgever schrijft in haar eisen voor dat apparatuur in 1 stuks 19" kast van 42HE ingebouwd dient te worden. Aanbieder kan mogelijk niet (volledig) aan de 20% eis voldoen bij toekomstige uitbreidingen. Hoe moet deze eis door aanbieder geintrepreteerd worden? | Doordat er gewerkt wordt met bestaande kasten gaan wij er vanuit dat dit niet zal optreden. De kastopstelling is gegeven en hier zal aan moeten worden voldaan. | niet | Theo, Marcel, Martin
62 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 11, par. 2.4 Montage | Eis 15: Systeemonderdelen beschermen tegen vandalisme, schade moet tot een minimum worden beperkt. Kan opdrachtgever aanbieder aangeven wie hiervoor de verantwoordelijk (maatregelen en schade) draagt? | Een voorbeeld hiervan is het (her)bevestigen van de COAX kabel in publieke ruimtes. Deze dient dusdannig (hoog) opgehangen te worden dat hier bv. niet aan gehangen kan worden. Ook dienen componenten in kasten (met Emmaslot) geplaatst te worden en niet erbuiten. | maatregelen aannemer, voor schade zie onderhoudscontract | Theo, Marcel, Martin
63 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 11, par. 2.4 Montage | Hoe dient eis 21 van opdrachtgever door aanbieder te worden geinterpreteerd? | Conform ﻿EN-IEC 60297. | conform ﻿EN-IEC 60297 | Theo, Marcel, Martin
64 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 17, par. 2.5 Energievoorziening | In eis 29 spreekt opdrachtnemer over een risicoanalyse. Kan opdrachtgever aanbieder bevestigen dat genoemde risicoanalyse aanwezig is? Zo ja, kan deze worden verstrekt aan opdrachtnemer? | Er is geen recente risicoanalyse aanwezig. De installatie dient minimaal één maal in de 5 jaar te worden geinspecteerd bij nieuwbouw en (in dit project) renovatie. | er is geen risicolanalyse aanwezig. 5 jaar is ok | Theo, Marcel, Martin
65 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 18, par. 2.6 Verificatiemethode | Eis 1; wat is een redelijke termijn voor Opdrachtgever om documenten te reviewen en goed te keuren (uitgedrukt in werkbaredagen)? | 10 werkbare dagen. Is er meer tijd nodig (gezien de hoeveelheid of personele bezetting) dan wordt dit gecommuniceerd. | 10 dagen? | Theo, Marcel, Martin
66 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 21, par. 2.7 Beheer | Eis 6; software mag geen expiratie hebben. Kan opdrachtgever aanbieder toelichten wat er wordt bedoelt in deze eis? | Licenties van software dienen niet te verlopen. | geen licenties die verlopen, etc, software moet autonoom blijven werken | Theo, Marcel, Martin
67 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 21, par. 2.7 Beheer | Eis 6, wat is in dit verband de definitie van Software? | Alle benodigde software om het system te laten functioneren, configureren en beheren. | alles wat geen hardware is | Theo, Marcel, Martin
68 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 21, par. 2.7 Beheer | Eis 14; kan opdrachtgever aanbieder toelichten welk beheer er wordt bedoelt in deze eis? | Volledig beheer op afstand van alle systeemblokken via het Netwerk Management Systeem. | blokken zijn ps wtb, etc | Theo, Marcel, Martin
69 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 22, par. 2.7 Beheer | Eis 20, wat zijn in deze context de actieve Systeemonderdelen? | Alles wat niet passief is. | versterkers, beheermodlues, etc | Theo, Marcel, Martin
70 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 22, par. 2.7 Beheer | Eis 29, wat zijn in deze context de actieve Systeemonderdelen? | Alles wat niet passief is. | idem alsvorige | Theo, Marcel, Martin
71 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 23, par. 2.7 Beheer | Eis 42, wat is in deze context de Software en Firmware? | Alle software, firmware en applicaties die er nodig zijn om de systeemonderdelen te laten functioneren, configureren en beheren. | gewoon software en firmware\ | Theo, Marcel, Martin
72 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | b4 GVB Beheer Eisen en Normen Infrastructuur 221111, pagina 23, par. 2.7 Beheer | Eis 45, wat wordt bedoeld met deze functie eisen? Wetende dat niet alle actieve Systeemonderdelen de gevraagde eigenschappen bezitten en deze informatie of functionaliteit intrinsiek niet bezitten? | Het heeft de voorkeur om Systeemonderdelen te gebruiken die zoveel als mogelijk deze functionaliteit bezitten conform de eis. Gaarne aanleveren van een overzicht per actief Systeemonderdeel waar het niet voldoet aan de eis. | dat het extern geregeld moet worden | Theo, Marcel, Martin
73 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | Aanbestedingsleidraad; RTR Deelopdracht 1.2 Bestek Service Beheer en Onderhoud; NZL Deelopdracht 2.2 Bestek Service Beheer Onderhoud; | In de leidraad wordt in paragraaf 2.4 (tabel) gesproken over reparatietijd binnen 4 klokuren en een functieherstel binnen 6 klokuren, terwijl in bijlage RTR Deelopdracht 1.2 Bestek Service Beheer en Onderhoud onder 1.3.2 (correctief onderhoud), en, NZL Deelopdracht 2.2 Bestek Service Beheer Onderhoud, gesproken wordt over een reparatietijd binnen 24 klokuren en een functieherstel binnen 28 klokuren (geldend voor kritiek en ernstig). Deze getallen cq. eisen komen niet overeen, kan opdrachtgever hier uitsluitsel over geven? | De klokuren in het PVE zijn leidend. |  | Livio
74 | VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0; Concept overeenkomst; | In bijlage GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 onder 2.5 (beheer), eist u dat de beschikbaarheid van het hele systeem groter moet zijn dan 99,98% (wat gelijk staat aan maximaal 15 minuten per maand onbeschikbaarheid). Dit voelt voor opdrachtnemer disproportioneel. Welk realistisch beschikbaarheidspercentage acht u haalbaar en stelt u voor? | Voor uw geruststelling, de beschikbaarheid van 99.98% niet disproportioneel. In feite bereikt het huidige systeem dit beschikbaarheidsniveau al. De focus ligt op het verbeteren van de communicatiefunctionaliteit door te zorgen voor volledige redundantie van het systeem. In artikel 4.1 van de DVO (conceptovereenkomst) voor deze deelopdracht staat dat de beschikbaarheid op maandbasis wordt gemeten, wat is aangepast naar een jaarmeting. Zie bijgevoegd document. | Ter geruststelling: het is niet disproportiioneel. huidige systeem haalt dat makkelijk. Het gaat om de communicatiefunctionaliteit. Hte systeem moet volledig redundant zijn. Metingen gaan per jaar?? | Livio/ Theo
75 |  | GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 onder 2.5; GVB RTR Deelopdracht 1.2 Bestek Service Beheer en Onderhoud; NZL Deelopdracht 2.2 Bestek Service Beheer Onderhoud; DVO 1.2 Service Beheer en Onderhoud TR2000 OL versie 0.1 dd. 221121, artikel 4.1-4.2; DVO 2.2 Service Beheer en Onderhoud TR2000 OL versie 0.1 dd. 221120, artikel 4.1-4.2; | In bijlage GVB RTR Deelopdracht 1.1 Bestek Renovatie Oostlijn versie 1.0 onder 2.5 (beheer), en RTR Deelopdracht 1.2 bestek Service Beheer en Onderhoud, eist u dat de beschikbaarheid van het hele systeem groter moet zijn dan 99,98%, terwijl u in bijlage RTR Deelopdracht 1.2 Bestek Service Beheer en Onderhoud onder 1.3.2 (correctief onderhoud) zowel bij kritieke als ernstige incidenten een reactietijd verwacht van maximaal 30min, een reparatie binnen 24 klokuren en functieherstel binnen 28 klokuren (in 99% van de gevallen). Dit betekent effectief dat Opdrachtnemer voldoet aan de KPI als het systeem 15 minuten per maand of minder onbeschikbaar zou zijn, echter bij voorkomen van een incident (kritiek/ernstig) binnen de vereiste reactietijd al overschreidend zou zijn qua beschikbaarheidsnormering (conform boeteclausule DVO). Welk voorstel doet u ons toekomen om deze descrepantie weg te nemen? | De metingen van beschikbaarheid gaan per jaar. De DVO's zijn hier op aangepast, zie bijgevoegde documenten. | 15 min er maand is een interpratie van de vragensteller geen gegeven van de opdrahtgever. De bijbehorende geveolgtrekkeing is dan ook niet valide. | Livio/ Theo