## Nota van inlichtingen
| Datum: 01-06-2023 | Nota van Inlichtingen aanbesteding ‘Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Thijssehuis’
| Betrekking op | Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst
| Planning | De aanbestedende dienst geeft gegadigden nog de mogelijkheid om tot en met 6 juni 2023 eventuele aanvullende vragen te stellen. Hiervoor dient u de berichtenmodule te gebruiken. Verzocht wordt om deze vragen in een excel format aan te leveren, één vraag per regel.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | 5.2.1 Gunningscriterium G1 Prijs | De formule is ons niet geheel duidelijk. Kunt u enkele rekenvoorbeelden geven? | Per abuis staan in het voorbeeld niet overal de juiste uitkomst. Voorbeeld: 52*((5.750.000-5.625.000)/250.000) = 26 punten Voorbeeld: 52*((5.750.000-5.875.000)/250.000) = -26 x 2 = -42punten
2 | Revit modellen | Graag ontvangen wij de Revit modellen van de discipline bouw, constructie en installatie. | Tijdens de prijs- en contractvorming kunnen wij het bouwkundige Revit model niet verstrekken. Dit in verband met de onzekerheid naar wie het model gaat. Uiteraard zal na de gunning het model met de geselecteerde aannemer gedeeld worden. Het beschikbaar te stellen Revit model is ter info en er kunnen geen contract en/of rechten aan ontleent worden.
3 | 01.02.17-97 Circulair bouwen | Wat zijn de criteria van circulair bouwen? | Hiermee wordt bedoeld dat wij het op prijs stellen als een aannemer over circulair materiaalgebruik nadenkt. Bij voorbeeld door gebruik van bouwstoffen uit reeds gesloopte/te slopen gebouwen.
4 | Extra vragenronde | Graag willen wij vragen een extra vragenronde in te lassen. is dit akkoord? | Dit is akkoord. U kunt nog vragen stellen tot en met 6 juni. De sluitingsdatum blijft ongewijzigd.
5 | 01.02.42 korting | De korting die u hier opgeeft is ongelimiteerd, dit is niet conform de GP. Verzoek aan te geven dat het boetebedrag de boete te maximeren tot 5% van de aanneemsom (conform de GP). Kunt u dit bevestigen? | Het maximeren tot 5% van de aanneemsom is akkoord.
6 | Algemeen | Het bestek bevat een aantal afwijkingen, aanvullingen en uitzonderingen op de UAV 2012. Dit is alleen acceptabel na motivering en goedkeuring door beide partijen, is dit akkoord? | Daar waar afgeweken wordt van de UAV staat dit duidelijk benoemd in het bestek. De aard en omvang van de opdracht en de project specifieke belangen van de opdrachtgever zijn aanleiding geweest om de tekst van de UAV op een beperkt aantal punten aan te vullen c.q. te corrigeren. Deze punten dienen, aangevuld met de antwoorden in deze nota, aangehouden te worden.
7 | Algemeen | Kunnen wij ervan uitgaan dat indien vertraging ontstaat door discrepanties in de gegevens(verstrekking) de opdrachtnemer in gelijke mate wordt gecompenseerd? | Indien er nu discrepanties te zien zijn tussen de stukken dan geldt er een waarschuwingsplicht. Nadien betekent een discrepanties een meer/minderwerk verrekening en inderdaad heeft de aannemer dan ruimte om ook planningsconsequenties naast de financiële consequenties ter akkoord voor te leggen
8 | Algemeen | Is er met de huidige detaillering (B-TO-05-00 - PRINCIPE DETAILS) rekening gehouden met de gevraagde qv10 waarde (dm3 (sm2BVO)): 0,25? Zo niet, kunnen de details hierop aangepast worden of kan er een stelpost worden gegeven voor eventuele aanpassingen? | In de details zijn de principes en maatregelen voor een goede luchtdichting opgenomen. Het is van belang dat bij de verdere uitwerking van aanvullende details op gelijke wijze de luchtdichting wordt gerealiseerd. Daarnaast vraagt de juiste luchtdichting ook om een goede uitvoering. Het uiteindelijke resultaat wordt in het werk gerealiseerd, dus er kunnen geen rechten worden ontleend aan de details.
9 | Algemeen | Kunnen wij ervan uitgaan dat alle wet- en regelgeving waarin wij moeten voldoen ook verwerkt is in uw stukken? | De relevante wet- en regelgeving is verwerkt in de stukken, bij de aannemer ligt wel de verantwoordelijkheid dit te beoordelen en in de verdere uitwerking te bewaken. Voor de constructie geldt dat de NEN-EN 1990 + NB is aangehouden in het ontwerp.
10 | Algemeen | In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij verzoeken u (globaal) aan te geven op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven bij dit project. Wij doen dit verzoek omdat het voor ondernemers een relevant afweegpunt is om al dan niet in te schrijven | Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst niet voorziene leveringsproblemen en/of onevenredig sterke prijsstijgingen, die niet redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken, waarbij steeds groot gewicht wordt toegekend aan het belang van Opdrachtgever om het Werk tijdig opgeleverd te krijgen. In voorkomend geval zal de Aannemer voorts trachten om alternatieve bouwstoffen aan te dragen welke zo veel als mogelijk (in prijs, tijd en kwaliteit) vergelijkbaar zijn met de in aanvang gekozen bouwstoffen. Uitgangspunt van het overleg is dat Partijen tot een redelijke, billijke en transparante verdeling komen van de gevolgen van de beschreven omstandigheden, zoals optredende extra kosten zoals prijsstijgingen en/of de benodigde aanwending van alternatieve bouwstoffen. De Aannemer zal daarbij de gemaakte c.q. te maken extra kosten nader onderbouwen en inzichtelijk maken. Over extra kosten worden geen opslagen voor winst en risico toegepast en heeft de Aannemer recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst, ondanks in redelijkheid te nemen versnellingsmaatregelen, niet mogelijk is. Oorlog in Oekraïne wordt in de huidige situatie niet meer gezien als niet voorzien.
11 | Bestek - blz 222 - 47.59.90-c | Kunt u aangeven waar de zitnisjes zich bevinden op de plattegronden? Graag ontvangen wij meer informatie betreffende de bevestiging/ophanging/ondersteuningsconstructie. | De zitnisjes bevinden zich in het midden tussen as B en C. Er komen twee nissen naast de sluis danszaal (0.30) en meerdere nissen naast de sluis theater (0.28). De nissen worden gevormd door ms-wanden. De inrichting (zitbanken, tafels, lockers of dergelijken) zal apart uitgevraagd worden.
12 | Bestek - blz 134 - 30.33.12-h | Metalen deur met Bamboo X-treme bekleding. Cf. kozijnstaat merk H.29 = hout+houten latten. Wat moeten wij aanhouden? | Hier wordt een stalen deur met houten afwerking/bekleding (latten en rabatdelen) gevraagd.
13 | Bestek - blz 132 - 30.33.12-e/f | Cf. kozijnstaat wel brandwerende Merford deur, in bestek staat nvt. Graag aangeven welk kozijnmerk bij welk type MD55L/ MD52 hoort. | Kozijnmerk ME.01 is type Merford MD52, brandwerend. Kozijnmerk ME.02 + ME.03 zijn type Merford MD55L, niet brandwerend.
14 | Bestek - blz 79 - 22.25.90 | Kan er voor het herstellen van de bestaande tuinmuur een stelpost worden opgegeven, zodat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft? | Er moet aan het eind van de tuinmuur en bij de nieuwe fietstoegang een stuk tuinmuur gesloopt worden (ca. 8m). Verder moet de tuinmuur nagelopen en waar nodig hersteld worden (voegen, kapot steen). Voor het hertstel een stelpost van 2000 Euro opnemen.
15 | Bestek - blz 74 - 21.40.10 | Kan er voor de wapening kg per m3 beton worden opgegeven? | De wapeningstekeningen voor de fundering zijn geleverd bij de TO stukken. Deze kan de aannemer zelf terugrekenen naar kg/m3 indien gewenst.
16 | Bestek - blz 70 - 21.00.70 | Kan er voor de wapening kg per m3 beton worden opgegeven? | De wapeningstekeningen voor de fundering zijn geleverd bij de TO stukken. Deze kan de aannemer zelf terugrekenen naar kg/m3 indien gewenst.
17 | Detail 20 | Detail 20 kalkzandsteen uitvoeren alleen bij de noordgevel of bij alle toegangsdeuren? | Dit detail is alleen bij de noordgevel van toepassing.
18 | Bestek - Gevelelement beton - 23.50.11-a / 23.11.50-b | Gaat deze betonwand ook de hoek om of betreft dit alleen binnen en onder afdak ter plaatse van de entree? Graag aangeven waar de gepolijste wand stopt. | Het gepolijste element (element langs as 3) begint bij de knik van de gevel en gaat van buiten naar binnen (optisch met thermische onderbreking). De gepolijste betonwand gaat dus niet de hoek om. Om de hoek komt het licht gewassen element (langs as D). Wij zullen dit in het uitvoeringsgereed ontwerp duidelijker aangeven.
19 | P.35 05.00.20-93 | Horizontaal en verticaal transport voor derden op de bouwplaats is voor aannemer. Hoeveel transport dient hiervoor opgenomen te worden? | De aannemer dient verticaal transport mogelijk te maken en de bouwkundige voorzieningen uit te voeren zoals aangegeven in indicatie bouwkundige voorzieningen en werkzaamheden.
20 | P.6 01.02.02-91 | Bestek en tekening zijn 1 geheel => niet getekend maar wel beschreven en andersom wordt geacht in de aanneemsom te zijn opgenomen => geen recht op verlenging bouwtijd of meerwerk! = niet akkoord. Hetgeen beschreven in het bestek is leidend. | Indien er tegenstrijdigheden zijn zal het bestek prevaleren. De aannemer dient melding te maken indien tegenstrijdigheden geconstateerd worden. Tegenstrijdigheid die in redelijkheid te constateren is wordt geacht in de aanneemsom te zitten. Indien aannemer de tegenstrijdigheid rederlijkwijs niet had kunnen constateren is er recht op bijbetaling en termijnverlenging.
21 | P.6 01-02-02-92 | Tegenstrijdigheden in contractstukken kunnen niet leiden tot meerwerk. Verantwoording wordt bij aannemer neergelegd om deze vooraf te onderzoeken. = niet akkoord. Hetgeen beschreven in het bestek is leidend. | Indien er tegenstrijdigheden zijn wordt de volgordebepaling in artikel 01.02.02 90 aangehouden. De aannemer dient melding te maken indien tegenstrijdigheden geconstateerd worden.
22 | P.7 01.02.05-08 | Aanwezige verontreinigen => verwijzing naar ‘verkennend bodemonderzoek’ uitgevoerd door Vlam Bodem Advies d.d. 30-11-2022. Dit onderzoek is niet meegestuurd. Dit rapport alsnog aan te leveren door opdrachtgever. | Rapport is uitgevoerd en wordt per omgaande te beschikking gesteld meesturen.
23 | P.7 01.02.05-91 2e | Aanvulling op lid 2 = niet akkoord. | De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor deugdelijke uitvoering van alle onderdelen.
24 | P.7 01.02.05-91 2e | Aanpassing op lid 4 = niet akkoord | Artikel blijft ongewijzigd. Indien de aannemer problemen ziet in de functionele geschiktheid van de genoemde bouwstoffen (of voorgestelde alternatieven) dient dit gemeld te worden.
25 | P.7 01.02.05-91 3e | Aanpassing op lid 4 = niet akkoord. | Zie antwoord op vraag 24.
26 | P.7 01.02.06-11 | Aannemer beschikt niet over gevraagde certificaten. Uiteraard houdt aannemer zich aan (en zijn compliant aan) wet- en regelgeving. | De aannemer dient te voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Indien dit mogelijk is zonder de genoemde certificaten is dit akkoord.
27 | P.10 01.02.06-90 | Nuts-aansluitingen tijdig aan te vragen door aannemer. In huidige omstandigheden is periode tussen gunning en start werk (2e helft 2023) te kort voor een tijdige aanvraag. Beter is om deze aanvraag nu reeds door de opdrachtgever te verzorgen | Opdrachtgever zal per omgaande aanvraag indienen bij Liander 3x 30 amp.
28 | P.11 01.02.08-91 | Inhoud van dit artikel = niet akkoord. Aannemer heeft geen of onvoldoende invloed op zaken bij de derden, onwerkbaar weer of zaken van overmacht (bijv. oorlogen etc.). | In het artikel staat aangegeven dat er geen grond is voor bouwtijdverlenging in de omschreven gevallen. Uiteraard zijn er zaken van overmacht buiten de werkplaats denkbaar waar de aannemer geen invloed op heeft en waarbij wel in redelijkheid bouwtijdverlenging vastgesteld zal worden.
29 | P.13 01.02.09 5e | Aannemer accepteert geen boeteclausule (boetebedrag) hoger dan bedrag in UAV 2012. | Het is niet duidelijk wat u hiermee bedoelt in relatie tot het genoemde besteksartikel.
30 | P.14 01.02.11-90 1e | Aanpassing op lid 2 = niet akkoord | Boetedrag in artikel 01.02.42 blijft gehandhaafd, wel gelimiteerd zie vraag 5.
31 | P.14 01.02.11-90 2e | genoemde termijn te vervangen door ‘binnen een redelijke termijn en in goed onderling overleg (tussen opdrachtgever en aannemer)’ | Dit is akkoord.
32 | P.17 01.02.17-93 | Aannemer zal brandtest uitvoeren. Indien de gevelbekleding niet voldoet zijn de meerkosten om de gevelbekleding geschikt te maken te verrekenen als meerwerk. | Dit is akkoord.
33 | P.22 01.02.29-92 | Aanpassing op lid 3 = niet akkoord. | Lid 3 paragraaf 29 in de UAV betreft in dit geval alleen de staat van het terrein. De aannemer dient op hoofdlijn op de hoogte te zijn van de staat van het bouwterrein.
34 | P.24 01.02.34-91 | Paragraaf 34 UAV 2012 laten vervallen = niet akkoord | Dit is akkoord, het artikel komt te vervallen.
35 | P.24 01.02.35-92 | Genoemde termijn om meerwerk in te dienen = niet akkoord. Terecht meerwerk kan sowieso in rekening worden gebracht en zal worden betaald door opdrachtgever aan aannemer. Uiteraard spant aannemer zich in om voor meerwerk zo spoedig mogelijk een factuur uit te reiken. | 01.02.35-92: 'Indienen tot 4 weken na oplevering van het gehele werk.' vervalt. Wordt vervangen door: Meerwerk moet vooraf worden ingediend en worden goedgekeurd.
36 | P.24 01.02.35-93 | Bij inschrijving => Open begroting aan te leveren excl. prijsopbouw van onderaannemers en leveranciers. Bij gunning aan aannemer => Open begroting aan te leveren incl. prijsopbouw van onderaannemers en leveranciers. | Dit is akkoord.
37 | P.25 01.02.40-02 | aannemer verstrekt geen bankgarantie. Inhouden van 5% van de aanneemsom tot na einde onderhoudstermijn = niet akkoord. | Opdrachtgever wil een robuuste waarborg; ofwel een bankgarantie, ofwel een oplevertermijn van 5% en een einde onderhoudstermijn van 5%
38 | P.25 01.02.40-06 | Betaling 30 na goedkeuring = niet akkoord Wel akkoord = 30 dagen na factuurdatum | Betaling 30 dagen na goedkeuring blijft gehandhaafd.
39 | P.25 01.02.40-15 | Vermeld percentage van 25% te storten op G-rekening = niet akkoord Wel akkoord = nader te bepalen | Vermeld percentage van 25% te storten op G-rekening blijft gehandhaafd.
40 | P.25 01.02.41-06 | Waarom is omzetbelasting verlegd naar de opdrachtgever? Volgens aannemer is dat niet aan de orde | Indien er een schriftelijke mededeling van de belastingdienst is dat de verleggingsregeling niet van toepassing is vervalt dit artikel.
41 | P.26 01.02.42-02 | Aannemer accepteert geen boeteclausule (boetebedrag) hoger dan bedrag in UAV 2012. | Korting bedrag vermeld in bestek blijft van toepassing.
42 | P.26 01.02.43-90 | Aannemer verstrekt geen bankgarantie | Opdrachtgever wil een robuuste waarborg; ofwel een bankgarantie, ofwel een oplevertermijn van 5% en een einde onderhoudstermijn van 5%
43 | P.26 01.02.44-91 2e | Aanpassing lid 3 = niet akkoord | Dit is akkoord, lid 3 paragraaf 44 van de UAV2012 is van toepassing.
44 | P.27 01.02.45-91 | Redelijkheid en billijkheid toevoegen aan ‘gemotiveerde en onderbouwde tegenvordering‘ | Dit is akkoord.
45 | P.27 01.03.10-991 | Voor materieelstukken in eigendom van aannemer is WAM-verzekering door aannemer afgesloten.Voor ingehuurde materieelstukken waarvoor een WAM-verzekering verplicht is, is deze afgesloten door de verhurende partij. | Dit is akkoord. Uitgangspunt is: Aannemer is verantwoordelijk voor de schade die hij of partijen die namens hem werken verantwoordelijk. Aannemer ziet er op toe dat de verzekeringen afdoende zijn belegt.
46 | P.27 01.03.40 | Opdrachtgever (kopie-)polis CAR aanleveren aan aannemer ter beoordeling. | Kopie CAR-polis wordt meegestuurd.
47 | P.28 01.05.10-09 | De ontwerpaansprakelijkheid komt door de inhoud van dit artikel bij de aannemer => inhoud artikel is niet akkoord. Ontwerpaansprakelijkheid is niet voor de aannemer. | Het betreffende artikel zegt niets over ontwerpverantwoordelijkheid, aangegeven is dat de verantwoordelijkheid voor de digitale bestanden en de daaruit te maken tekenwerk bij de aannemer ligt.
48 | P.29 01.05.10-19 | Werkzaamheden van derden die buiten de opdracht van aannemer vallen zullen door aannemer niet op de tekeningen worden verwerkt. | Dit is correct.
49 | P.29 01.05.10-29 | Bij berekeningen uitvoeren volgens 2e => ‘voor installatiedelen’ laten vervallen. Installatie is geen onderdeel van de opdracht voor aannemer | Dit is correct.
50 | Bestek | Kunnen wij de architecten tekeningen ook in een IFC model ontvangen? | Dat is mogelijk. Het IFC model zal met de NVI verstrekt worden. Dit model is alleen ter informatie en er kunnen geen rechten aan dit model verleend worden. De 2D tekeningen/bestek zijn leidend. Er zal ook nog een uitvoeringsgereed ontwerp uitgewerkt worden door de architect. Dit gebeurd pas na het verstrekken van de 1e NVI.
51 | Bestek | Graag zouden wij 4 weken uitstel krijgen voor het indienen van de aanbesteding | Niet akkoord, houden vast aan gesteld termijn.
52 | Bestek | Kunnen wij de architecten tekeningen ook in DWG ontvangen | De DWG's worden ter kennisgeving gedeeld.
53 | Bestek | Er staat bij 12.00.20 dat vervuilde grond de crow400 moet worden gehandteerd, Is er vervuilde grond dan? Zo ja zijn hiervan rapporten aanwezig? | De rapportage wordt ter kennisgeving gedeeld.
54 | Bestek | Vlonder terras is door de bomenlijn heen getekend, moeten de bomen verwijderd worden of blijven staan en eromheen werken? | De bomen blijven staan. De vlonder wordt omheen gebouwd.
55 | Bestek | Hoe moet de vlonder gefundeerd worden? | Uitwerking fundering vlonder door aannemer.
56 | Bestek | Overal waar straatwerk getekend is en nog bomen aanwezig zijn moeten deze verwijderd worden? | In de uitwerking van het terrein is rekening gehouden met bestaande bomen. De bomen blijven staan en waar nodig de bestrating om de bomen heen worden gewerkt.
57 | Bestek | Ik zou adviseren om geen asfalt toe te passen binnen de bebouwde kom, en zeker op zo`n smal stukje parkeerplaats, alternatief zwarte BKK stenen. | Interessant voorstel. DP6 zal dit in het UO nader onderzoeken. Echter, voor nu uitgaan van asfaltbestrating.
58 | Bestek | Wat zijn de peilhoogtes van het straatwerk rondom er zijn namelijk wat hoogte verschillen rondom | Peilhoogte bestratingsvlakken is gelijkmatig oplopend vanaf trottoir niveau aan trottoirzijde tot 100 mm - bovenkant afgewerkte vloer aan de gevelzijde. T.p.v. toegangsdeuren zal bestrating oplopen tot -20 mm i.v.m. toegankelijkheid. DP6 zal aanvullende peilhoogtes in het terrein aangeven. Dit zal in het UO worden verwerkt.
59 | Bestek | Wat bedoelen ze met ventilatiezuil t.p.v. bloemweide? | Er komt een luchtaanzuigzuil in het terrein waarvan lucht aangezogen wordt en via een ondergrondse kanaal naar de techniekruimte komt.
60 | Bestek | Moet er een reling komen op het terras aan de water kant ivm hoogte verschil? | Nee.
61 | Bestek | Volgens het bestek komen er 5x15 en 13/15x20 opsluitbanden. Waar komen deze? Wij adviseren 10x20 opsluitbanden zie tekening. | Niet akkoord. Er zijn juist verschillende opsluit- en trottoirbanden nodig voor de verschillende verhardingen rondom het terrein. Er komen verschillende verhardingen, daarom ook verschillende banden (diktes).
62 | Bestek | Wat voor asfaltverharding moeten we aanbrengen? Volgens het bestek moet dat door een onafhankelijke partij voorgesteld worden. Wat aanhouden? | Gevraagd wordt dat de onderaannemer/uitvoerende partij van het terrein een bestratingsadvies aanlevert.
63 | Bestek | 16.51.29-a wat moeten we aanhouden voor de bloemweide? | Voor een nadere omschrijving zie kleur- en materiaalstaat TO. Locatie zie situatietekening.
64 | Bestek | Muurtje rondom moet deze gehandhaafd blijven? | Ja. Alleen kleine delen worden afgebroken + een doorbraak gemaakt. Zie ook bestek artikel: 22.25.90-a.
65 | Bestek | Rondom bomen hoe dient er rekening gehouden te worden met de wortels onder de grond ivm fundering en grondwerk (monumentale boom?) en bomen die op de bandenlijn staat van de beoogde parkeervakken | In de uitwerking van het terrein is rekening gehouden met bestaande bomen. Deze blijven staan, enkele bomen worden verwijderd/verplaatst.
66 | Bestek | Graag zouden wij een uitgewerkte trappen tekening ontvangen. | Deze zal in het uitvoeringsgereed ontwerp opgezet worden.
67 | Bestek | Worden de kasten van echt fineer gemaakt of een houtkleur hpl? Echt fineer moet ook nog worden gelakt. Dit staat niet in het bestek aangegeven. | Welke kasten worden precies bedoeld? Als in het tekenwerk fineer staat wordt ook echt houtfineer bedoeld. De oppervlaktebehandeling is in het bestek opgenomen (daar waar noodzakelijk).
68 | Bestek | Is het mogelijk de eiken binnen-kozijnen toetepassen in gelamineerde/gevingerlaste uitvoering | Dat is niet akkoord. De eiken binnenkozijnen zijn ook in het voortraject reeds met leveranciers afgestemd. Bestek aanhouden.
69 | Bestek | Gevraagd is een dubbele schuifdeur, 1600 x 3000. Dit is mogelijk, maar ik raad aan om de deur lager te maken.Hoge en smalle deuren zijn gevoeliger voor storingen. Daarnaast is zo’n hoge deur onnodig en zal het zorgen voor meer warmte en energieverlies wanneer deze open gaat. | Niet akkoord. Bestek aanhouden.
70 | Bestek | Er is een sluis getekend waarbij de afstand tussen de binnen en buitendeur 2500 is. Kan dit worden vergroot naar 3500? Een afstand van 3500 is nodig om de sluisfunctie goed te laten functioneren. | Niet akkoord. Dit onderdeel is door de bouwfysicus en installatie adviseur goed bekeken en beoordeeld. Bestek aanhouden.
71 | Bestek | Op de plattegrond zie ik bij de binnendeur 2 toegangspoortjes staan. Deze vind ik echter niet in het bestek terug. Wat voor type poortjes zijn dit? | Deze horen bij de inrichting en zal door de gebruikers geleverd worden. Omdat er wel E-voorzieningen nodig zijn staan ze ook op de bouwkundige tekeningen.
72 | Bestek | 23.70.21-a ongeïsoleerd prefab beton waterslag materiaal: terrazzobeton met granulaat is hier een voorgeschreven leverancier voor? | Er is geen voorgeschreven leverancier. Echter moeten deze wel van dezelfde leverancier als de betonelementen uitgevoerd worden. Dit om kleurverschillen te vermijden. Voor de betonelementen zijn 2 voorkeur leveranciers aangegeven. Een aannemer mag altijd een ander partij voorstellen, mits gelijkwaardig.
73 | Bestek | Heiwerkzaamheden Wat zijn de paalpuntniveau’s of paallengtes | De paalpuntniveau's dienen nog definitief vastgesteld te worden na het maken van de sonderingen. In het constructief uitgangspunterapport is wel een indicatief stippenplan en funderingsadvies bijgevoegd. De sonderingen worden eind mei gemaakt, dus een indicatief inheiniveau zal medio juni beschikbaar worden gesteld als aanvullende informatie.
74 |  | Mededeling inzake elektrische hijskraan | Voor de ontwikkeling van het Thijssehuis is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Voor de bouwfase is het gebruik van een elektrische hijskraan benodigd om te borgen dat er geen toename > 0,00 mol/ha/jaar in depositie op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden hebben. Dit is uitwisselbaar met de graafmachine (hijskraan OF graafmachine hebben ongeveer dezelfde uitstoot. Eén van deze machines moet elektrisch om op 0 mol/ha/jaar uit te komen).
75 |  | Mededeling inzake de bouwvergunning | De onlangs verkregen omgevingsvergunning incl. de daarbij horende voorwaarden is toegevoegd als bijlage. Wij gaan ervanuit dat de aannemende partij de voorwaarden in acht neemt.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld