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basisovereenkomst


Ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon
de Gemeente Tilburg
College van Burgemeester en wethouders
gevestigd te Tilburg
Postbus 90155
5000 LH  TILBURG

hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering, W. Wouters

en 

xxxx

hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxxx,

Hierna gezamenlijk ook aangeduid als: ‘Partijen’, 


Overwegende dat:

(a) de Opdrachtgever het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de bij hem in beheer zijnde verkeersregelinstallaties (VRI’s), hoogtebeperkingsignaalgevers en overige installaties op innovatieve wijze wenst in te kopen;
(b) de Opdrachtgever daarbij prestatiegericht en op kwaliteit, in plaats van activiteitgericht, wenst te sturen;
(c) de Opdrachtgever tevens, gedurende de looptijd van de overeenkomst, realisatiewerkzaamheden volgens nadere opdracht op wil dragen op basis van vooraf vastgestelde voorwaarden;
(d) de Opdrachtgever voornemens is ‘Aanleg en onderhoud VRI’s’ te doen realiseren;
(e) de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen de UAV-GC 2005 en de daarin gehanteerde begripsbepalingen op deze Overeenkomst van toepassing te verklaren, omdat de uitgangspunten van de UAV-GC 2005 beter aansluiten op de gewenste wijze van aansturing van opdrachten door de Opdrachtgever;
(f) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft doen opstellen bestaande uit:
· Deel 1: Beschrijving van de opdracht;
· Deel 2.1: Verklaring van de Staat van Vraagspecificatie Aanleg;
· Deel 2.2: Vraagspecificatie Aanleg;
· Deel 3: Vraagspecificatie Aanleg Technische Bepalingen;
· Deel 4: Vraagspecificatie Meerjarig Onderhoud;
· Deel 5: Vraagspecificatie Proceseisen;
(g) de Opdrachtgever een nationaal openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform het ARW 2016;
(h) de Opdrachtgever het Werk heeft aangekondigd op Tenderned op dd mmmm jjjj;
(i) de Opdrachtgever de 1e nota van inlichtingen heeft doen opstellen d.d. dd mmmm jjjj;
(j) de Opdrachtgever de 2e nota van inlichtingen heeft doen opstellen d.d. dd mmmm jjjj;
(k) de wijzigingen in voornoemde nota’s van inlichtingen enkel zijn verwerkt in onderhavige Basisovereenkomst, maar niet zijn verwerkt in de overige contractdocumenten, maar wel van toepassing zijn;
(l) de Opdrachtgever in totaal xxxx inschrijvingen heeft ontvangen op dd mmmm jjjj;
(m) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor Aanleg en onderhoud VRI’s;
(n) de Opdrachtnemer de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan;
(o) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is de realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer.


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

[bookmark: _Toc285178327][bookmark: _Toc377473619][bookmark: _Toc131003083]Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst
1 partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een Overeenkomst van aanneming van Werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2 op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

[bookmark: _Toc285178328][bookmark: _Toc377473620][bookmark: _Toc131003084]Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering
1 de Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de VRI’s, inclusief alle objecten die gekoppeld zijn aan deze installaties alsmede de hoogtebeperkingssignaalgevers in het beheergebied van de gemeente Tilburg en één VRI in Goirle, hierna te noemen het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van twee jaren, ingaande op dd mmmm jjjj en eindigende op 
[bookmark: _Hlk524426869]dd mmmm jjjj , hierna te noemen de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. In deze overeenkomst bestaat tevens de mogelijkheid, bij een goede samenwerking, om de Meerjarige Onderhoudsperiode, maximaal drie keren, met twee jaren te verlengen. De transitieperiode na opdrachtverlening als bedoeld in de Vraagspecificatie Deel 5: Proceseisen onder § 3.1.1 duurt tot dd mmmm jjjj. De transitieperiode bij einde Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Deel 5: Proceseisen onder § 3.1.2 heeft een maximale duur van drie maanden voorafgaand aan einde Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de Opdrachtnemer.

2 [bookmark: _Hlk527968524]de Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding realiseren van de Werkzaamheden in de ‘Vraagspecificatie Aanleg’. De Opdrachtnemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt opgedragen, de in ‘Vraagspecificatie Aanleg’ opgenomen Werkzaamheden te verrichten voor de prijzen per eenheid zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom, verhoogd met het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ en ‘korting’. Voor alle te verrichten Werkzaamheden op basis van een deelopdracht geldt een onderhoudstermijn conform paragraaf 27 UAV-GC van twaalf maanden.

3 met betrekking tot de in paragraaf 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

4 met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud over de looptijd van het contract (zonder optie), aan de Opdrachtnemer een bedrag van EUR 220.000,00 per jaar exclusief omzetbelasting, zegge ‘tweehonderdtwintig duizend euro en nul cent’.

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:


	Nr.
	Onderdeel
	Bedrag per jaar (exclusief omzetbelasting)

	1
	Meerjarig Onderhoud VRI’s 
	




5 bij het verstrekken van een nadere opdracht zal de inschrijvingsstaat van de Opdrachtnemer worden gebruikt om de som van de nadere opdracht te bepalen. De som van een nadere opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 2 wordt berekend als de som van:
a. de vastgestelde hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de in de ontleding van de inschrijvingssom van deel 2.2 vermelde prijzen per eenheid;
b. de bedragen voor ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’ en ‘korting’ verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage van deel 2.2 te nemen over de in sub a verkregen som;
c. de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst, vermenigvuldigd met de bijbehorende overeengekomen prijzen;
d. de ten laste van de stelpost(en) gedane uitgaven.
[bookmark: _Hlk527969432]Verder zal de inschrijvingsstaat worden gebruikt voor het vaststellen van eventuele betalingstermijnen en verrekenprijzen binnen een nadere opdracht. Een nadere opdracht wordt in beginsel schriftelijk verstrekt met verwijzing naar de betreffende posten uit deel 2.2 van de Vraagspecificatie en de daarop te verwerken hoeveelheden.

6 aan een te verstrekken nadere opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 2 kunnen posten voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd. Deze bijkomende werkzaamheden worden tegen overeen te komen prijzen uitgevoerd. 

7 ieder van de opgedragen deelopdrachten van de ‘Vraagspecificatie Aanleg’ dient uiterlijk op een nader overeen te komen tijdstip gereed te zijn voor aanvaarding. Een deelopdracht van de opgedragen ‘Vraagspecificatie Aanleg’ is niet eerder gereed voor aanvaarding dan nadat het bijbehorende afleverdossier is geaccepteerd. 

8 de Opdrachtgever is gerechtigd deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige Onderhoudsperiode driemaal te verlengen, telkens voor een periode van twee jaar op basis van de in artikel 2 lid 4 genoemde bedragen per jaar voor de diverse onderdelen van het Meerjarig Onderhoud en de in artikel 2 lid 2 genoemde prijzen per eenheid verhoogd met het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ en ‘korting’. Eén en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst. Op de aanvullende overeenkomst zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.


9 de Opdrachtgever kan binnen de Overeenkomst wijzigingen opdragen die voortvloeien uit de wijziging of aanpassing van (gemeentelijk) beleid of bijzondere omstandigheden.
Wijzigingen betreffen onderstaande (beleid)wijzigingen en/of bijzondere omstandigheden: 
· het aanpassen van de onderhoudsniveau's binnen het deelgebied, deelsystemen of objecten;
· het (tijdelijk) toevoegen van werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte; 
· het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden buiten de scope, die vanwege beperking van overlast of kosten het beste in samenhang kunnen worden uitgevoerd met werkzaamheden binnen de scope;
· het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een evenement, uitgezonderd de werkzaamheden welke reeds in dit contract zijn omschreven;
· het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van een calamiteit, uitgezonderd de werkzaamheden welke reeds in dit contract zijn omschreven;
· werkzaamheden voortvloeiend uit de investeringsbudgetten welke door de gemeente Tilburg beschikbaar worden gesteld.

[bookmark: _Toc285178329][bookmark: _Toc377473621][bookmark: _Toc131003085]Art. 3	Contractdocumenten
1 de volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;
(b) de Vraagspecificatie;
(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
(II)	de planning;
(III)	het acceptatieplan;
(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;
(V)	de vrijkomende materialen;
(VI)	het overzicht van Werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
(VIII)	de stelposten;
(IX)	de bankgarantie (n.v.t.);
(X)	de verzekeringen;
(XI)	garanties;
(XII)	invulling social return verplichting;
(XIII)	boeteregeling nalatigheden projectbeheersing, veiligheid en maatschappelijke schade;
(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in paragraaf 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2 indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
(a) de nota’s van inlichtingen;
(b) de Basisovereenkomst;
(c) de Vraagspecificatie;
(d) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(e) de UAV-GC 2005;
(f) de Aanbieding;
(g) de Documenten als bedoeld in paragraaf 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding op de onderdelen waarvoor dit het geval is boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

3 de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4 de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5 het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

[bookmark: _Toc285178330][bookmark: _Toc377473622][bookmark: _Toc131003086]Art. 4	Betekenis van het begrip 'dag'
1 partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

[bookmark: _Toc377473623][bookmark: _Toc131003087]Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden
1 de Vraagspecificatie bestaat uit:
(a) Deel 1: Beschrijving van de opdracht;
(b) Deel 2.1: Verklaring van de staat van Vraagspecificatie Aanleg;
(c) Deel 2.2: Vraagspecificatie Aanleg;
(d) Deel 3: Vraagspecificatie Aanleg Technische Bepalingen;
(e) Deel 4: Vraagspecificatie Meerjarig Onderhoud;
(f) Deel 5: Vraagspecificatie Proceseisen.

2 in het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Werkzaamheden te verrichten:
· het volgens nadere (deel)opdracht van de Opdrachtgever realiseren van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden volgens de ‘Vraagspecificatie Aanleg’ op basis Vraagspecificatie deel 2.2 en deel 3;
· het Meerjarig onderhouden van installaties volgens de eisen in Vraagspecificatie deel 4;
· het verrichten van Werkzaamheden om te voldoen aan de Proceseisen in Vraagspecificatie deel 5.

[bookmark: _Toc285178332][bookmark: _Toc377473624][bookmark: _Toc131003088]Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
1 door de Opdrachtgever zullen geen vergunningen voor het Werk of het Meerjarig Onderhoud verkregen worden.

2 de in paragraaf 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen moeten uiterlijk voor aanvang van de onder de desbetreffende vergunning, ontheffing, beschikking en/of toestemming vallende Uitvoeringswerkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

3 de Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat in de gemeente Tilburg een parkeerverordening van toepassing is die dient te worden aangevraagd bij de betreffende instantie(s).

[bookmark: _Toc285178333][bookmark: _Toc377473625][bookmark: _Toc131003089]Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
1 naast de in deze Basisovereenkomst, de Vraagspecificatie en in de annexen genoemde documenten stelt de Opdrachtgever geen informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking.

2 voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in paragraaf 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen die overblijven na afloop van het huidige meerjarige onderhoudscontract. Omdat pas na afloop van het huidige onderhoudscontract duidelijkheid kan worden gegeven over deze goederen dient de Opdrachtnemer er voor de prijsvorming vanuit te gaan dat geen materialen ter beschikking worden gesteld. 

[bookmark: _Toc285178334][bookmark: _Toc377473626][bookmark: _Toc131003090]Art. 8	Vrijkomende materialen
1 voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/ of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

[bookmark: _Toc285178335][bookmark: _Toc377473627][bookmark: _Toc131003091]Art. 9	Verband met andere werken
1 de aard van de in paragraaf 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde Werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc285178336][bookmark: _Toc377473628][bookmark: _Toc131003092]Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
1 verrekening van de in paragraaf 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

[bookmark: _Toc285178337][bookmark: _Toc377473629][bookmark: _Toc131003093]Art. 11 	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 
1 bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden zijn vastgelegd:
(a) een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen;
(b) de termijnen waarbinnen de onder sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd;
(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Documenten;
(d) de specifieke onderdelen van de Werkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Indien partijen op grond van artikel 2 lid 8 een aanvullende overeenkomst sluiten, zal het toetsplan Ontwerpwerkzaamheden in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex IV worden aangepast.

[bookmark: _Toc285178338][bookmark: _Toc377473630][bookmark: _Toc131003094]Art. 12 	Acceptatieplan
1 bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:
(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;
(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de onder sub a bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van de Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen; 
(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend;
(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen;
(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Indien partijen op grond van artikel 2 lid 8 een aanvullende overeenkomst sluiten, zal het acceptatieplan in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex III worden aangepast.

[bookmark: _Toc285178339][bookmark: _Toc377473631][bookmark: _Toc131003095]Art. 13 	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen
1 Paragraaf 32 UAV-GC 2005 is onverkort van toepassing.
[bookmark: _Toc285178340][bookmark: _Toc377473632]
[bookmark: _Toc131003096]Art. 14 	Betalingsregeling
1 het in paragraaf 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt: 
facturen@tilburg.nl

2 de in paragraaf 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
(a) naam van het project;
(b) het projectnummer;
(c) het volgnummer van de betreffende termijn;
(d) de gegevens zoals aangegeven in Vraagspecificatie deel 2 onder ‘facturen’ bij de activiteit ‘Financieel management’;
(e) de datering en ondertekening door de Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc285178341][bookmark: _Toc377473633][bookmark: _Toc131003097]Art. 15 	Stelposten
1 met betrekking tot het bepaalde in paragraaf 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

[bookmark: _Toc131003098][bookmark: _Toc285178342][bookmark: _Toc377473634]Art. 16	Boetebeding 
1 de in paragraaf 36 lid 3 en lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde boetbedragen zijn opgenomen als boeteregeling die geldt voor onderhavig project. Deze boeteregeling is uitgewerkt in Annex XIII ‘boeteregeling nalatigheden projectbeheersing, veiligheid en maatschappelijke schade’.

2 [bookmark: _Toc285178343][bookmark: _Toc377473635]het bedrag aan boetes dat de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van lid 1 jo. paragraaf 36 lid 3 UAV-GC 2005 wordt per kalenderjaar gemaximeerd op een bedrag gelijk aan 10 % exclusief omzetbelasting van het in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag over de looptijd van het contract. Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien. Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het genoemde maximum aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.

Art. 17 	Zekerheidsstelling
Een zekerheidsstelling volgens paragraaf 38 lid 1 UAV-gc wordt niet verlangd.

[bookmark: _Toc285178344][bookmark: _Toc377473636][bookmark: _Toc131003099]Art. 18 	Geschillen
In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in paragraaf 47 UAV-GC 2005 is de gewone civiele rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen en deze te beslechten.

[bookmark: _Toc377473639][bookmark: _Toc131003100]Art. 19 	Garanties
Partijen komen overeen dat de garanties, opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex, van toepassing zijn op deze Overeenkomst.
[bookmark: _Toc460423516]
[bookmark: _Toc131003101]Art. 20	Social Return On Investment (SROI)
Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. De Opdrachtnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. 
De omvang van deze verplichting bedraagt 1 % van de inschrijfprijs voor het Meerjarig Onderhoud exclusief omzetbelasting. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar Annex XII: Invulling Social Return-verplichting. 


Aldus opgemaakt te						: Tilburg

datum								: 

ondertekening





xxxx							              W. Wouters

namens:								namens:

xxxx						                             Gemeente Tilburg

[bookmark: laatstepaginatekst_usr]vertalen
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