BIJLAGE 3 behorende bij de selectieleidraad MKS Stijg- en daalpunten Bus

Globale projectomschrijving MKS Stijg- en daalpunten Bus

Deze globale projectomschrijving heeft als doel om inzicht te geven in het project “Schiphol Airport - MKS Treinperrons - Aanleg Stijg- en daalpunten Bus (MKS SB)” zodat geïnteresseerde marktpartijen een afgewogen besluit kunnen nemen of ze zich willen aanmelden voor deelname aan de aanbesteding. Aan deze projectomschrijving kunnen, in het vervolgtraject van de aanbesteding, geen rechten worden ontleend.

Multimodale Knoop Schiphol

De Multimodale Knoop Schiphol (MKS) is het transfergebied voor reizigers die op Schiphol van modaliteit wisselen. Het gebied omvat: het treinstation, het busstation en Schiphol Plaza inclusief het Jan Dellaertplein en de WTC-traverse.

De huidige infrastructuur van de Multimodale Knoop Schiphol biedt te weinig capaciteit om te voldoen aan de groeiende vraag. Er zijn knelpunten op het gebied van veiligheid, capaciteit en kwaliteit. Bij het MKS-project wordt onderscheid gemaakt tussen deelgebieden: Bus, Plaza en Treinperrons.

Bus

Plaza

Treinperrons

De deelgebieden zijn als volgt schematisch weergegeven:

MKS Treinperrons

De werkzaamheden voor het deelproject Treinperrons bestaan uit:

- Realiseren Stijgpunten Plaza (reeds in uitvoering);

- Realiseren Stijg- en daalpunten Bus;

- Realiseren diverse maatregelen treinperrons.

Realisatie Stijg- en daalpunten Bus

Voor de realisatie van de Stijg- en daalpunten Bus is de planstudiefase afgerond en is op 20 april 2023 een partieel uitvoeringsbesluit genomen. De realisatie Stijg- en daalpunten Bus omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

- Opstellen uitvoeringsontwerp;

- Civiel technische werken t.b.v. 3 nieuwe stijg- en daalpunten:

- Constructieve aanpassing tunnel;

- Realiseren sparingen;

- Aanbrengen consoles voor trappen;

- Realiseren bouwkundige werken:

- Aanbrengen trappen;

- Aanbrengen brandcompartimenteringsscheidingen;

- Aanpassen technische ruimtes;

- Realiseren installatietechnische werken:

- Aanleg en aanpassen kabel- en leidingwerk;

- Aanpassen bestaande installaties;

- Aanleg kabelwegen ten behoeve van OVCP-voorzieningen (OV-Chipkaart en Poortjes op stations).

De huidige planning voorziet dat de realisatiewerkzaamheden in Q4 2024 op locatie aanvangen en in Q2 2025 worden afgerond. Op dit moment zijn er voor de realisatie drie TVP’s voorzien (één in Q4 2024 en twee in Q1 2025).

Procedure

Gekozen is voor een (Europese) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig art. 47 van de richtlijn 2014/25/EU, waarbij maximaal 5 partijen worden geselecteerd om deel te nemen aan de aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen om, na ontvangst van inschrijvingen, een onderhandelingsronde in te kunnen inplannen, waarna inschrijvers de gelegenheid krijgen om Best And Final Offer (definitieve inschrijving) in te dienen. Wanneer en hoe deze onderhandelingsronde wordt ingevuld, wordt in de aanbestedingsleidraad uiteengezet, welke na de selectiefase aan de gegadigden wordt verstrekt.

Om geselecteerd te worden voor deelname aan de aanbesteding dienen geïnteresseerde partijen te voldoen aan de op TenderNed vermelde geschiktheidseisen (om deze eisen te kunnen inzien, dient u in TenderNed te zijn ingelogd). Als er meer dan 5 marktpartijen aan de geschiktheidseisen voldoen, wordt nader geselecteerd aan de hand van het selectiecriteria en indien nodig tevens geloot tussen de partijen met een gelijke geschiktheid.

Na afronding van de selectiefase worden de geselecteerde ondernemers, via TenderNed, uitgenodigd voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure. Het betreft een Engineering & Construct contract op basis van de UAV-GC.

Planning en doorkijk naar gunningsfase

Voor de actuele planning van de aanbestedingsprocedure wordt verwezen naar de planning welke op TenderNed is weergegeven. De planning op TenderNed is leidend. De planning van de selectiefase tot en met de startbijeenkomst is tevens hieronder weergegeven.

| Publiceren aankondiging van de opdracht | 28 april 2023 |
| --- | --- |
| Uiterlijke ontvangst van vragen voor aanmelding | 12 mei 2023 10:00 |
| Publiceren Nota van Inlichtingen aanmeldfase | 19 mei 2023 |
| Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen | 31 mei 2023 10:00 |
| Bekendmaken prekwalificatie | 12 juni 2023 |
| Einde beroepstermijn tegen prekwalificatie (uitgaande van bekendmaken prekwalificatie op 12 juni 2023) | 23 juni 2023 |
| Versturen van uitnodigingen (huidige planning) | 29 juni 2023 |
| Startbijeenkomst (huidige planning, via Teams) | 6 juli 2023 10:00 |

Indien u vragen over aanmelding of de selectie heeft, dient u bij het stellen van vragen gebruik te maken van het vragenformulier welke als bijlage 4 bij de Selectieleidraad is gevoegd. Het vragenformulier kan u via de TenderNed berichtenservice bij ons indienen. Wij verzoeken u met klem om geen gebruik te maken van de door TenderNed gefaciliteerde vragenmodule.

De aanbesteding wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Het kwaliteitsdeel wat bij de gunning wordt meegewogen bestaat uit:

- Plan van Aanpak “Beheersing procedures”;

- Inzet sleutelfunctionarissen;

- CO2 ladder.

De exacte gunningsmethodiek is in de aanbestedingsleidraad verwoord, welke na de selectie aan de gegadigden wordt verstrekt.