## Vragen_en_antwoorden_401713_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord
2 | Inhoud | Stroom/- en water aansluitingen | K_Dekker bouw & infra b.v. | Waar kunnen wij de tijdelijke bouwaansluiting voor stroom en water op aansluiten / vandaan halen ? | Dat zal afhankelijk zijn van de door de aannemer nog voor te stellen inrichting van het bouwterrein. Water en stroom voor een keet zijn in de nabijheid van gebouw G007 beschikbaar.
3 | Inhoud | 00.02.06-89 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever het toezichtkeuringsplan opstelt. En dat wij alleen de input leveren. | Uw aanname betreffende toezichtsplan is onjuist. Nee, dit uitgevraagd en omschreven in 00.02.06-89
4 | Inhoud | 00.02.05-04 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Er wordt aangegeven dat er op het werkterrein verontreiniging is. Kunnen wij hier een rapportage van ontvangen? | Er is geen verontreininging bekend.
5 | Inhoud | Bestek 30.38 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Is aan te geven hoe frequent de rolluiken gebruikt zullen gaan worden, per positie aan te geven? | 's morgens open en 's avonds dicht.
6 | Inhoud | 00.04.10 | K_Dekker bouw & infra b.v. | aangezien het een werk van ruim 12 maanden betreft en hierin de prijzen nog behoorlijk kunnen wijzigen willen wij vragen de risico / indexeringsregeling wel van toepassing wilt verklaren. Kunt u dit bevestigen? | De Flankerend aanvullende indexatieregeling Rijksvastgoedbedrijf (Tijdelijke FAIR regeling) is van toepassing verklaard op deze opdracht. Deze Indexatieregeling geldt tot 1 januari 2024, ongeacht de looptijd van het Contract. Op de einddatum van deze Indexatieregeling, zal een laatste indexatiemoment worden genomen.
7 | Inhoud | Bestek 00.03.10 | K_Dekker bouw & infra b.v. | het lijkt erop dat nevenaannemers niet meeverzekerd hoeven te worden. Is dit juist? | Bestek aanhouden.
8 | Inhoud | Bestek 00.02.43 | K_Dekker bouw & infra b.v. | U vraagt om een on demand bankgarantie. Daarmee wijkt u af van paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 die verplicht tot het verzenden van een aangetekende kennisgeving en de aannemer het recht toekent om het inroepen van de bankgarantie met een spoedprocedure af te wenden. Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012, integraal moeten worden toegepast. Het voorschrift stelt voorts: ´Projectspecifieke situaties kunnen het noodzakelijk maken om van die modellen of voorwaarden af te wijken, maar die afwijkingen dienen dan wel te kunnen worden gemotiveerd.”. Wij verzoeken u de traditionele bankgarantie conform paragraaf 43a van de UAV 2012 te accepteren. | Het bestek dient te worden aangehouden.
9 | Inhoud | Bestek 00.02.42-29 | K_Dekker bouw & infra b.v. | De korting die u hier opgeeft is ongelimiteerd omdat vervolgschade nog apart verrekend zou kunnen worden. Dit is niet conform de GP. Verzoek aan te geven dat het boetebedrag per kalenderdag incl. vervolgschade is. (conform de GP). Kunt u dit bevestigen? | De zin 'De door de opdrachtgever aan de aannemer opgelegde boetes laten onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.' komt te vervallen.
10 | Inhoud | Bestek 00.02.01-92 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Is de installatieverantwoordelijke een persoon vanuit opdrachtgever? | Vanuit de opdrachtnemer zijn alleen schriftelijke aangewezen installatieverantwoordelijken van de werkgever bevoegd, zie bestek 00.19.10-90. De te realiseren werkzaamheden aan de elektrische installatie diene te worden uitgevoerd conform NEN 3140. De eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van uw werkzaamheden, met betrekking tot de veiligheid in verband met elektrische gevaren van uw medewerkers bij u ligt.
11 | Inhoud | Bestek 22.33.12-a | K_Dekker bouw & infra b.v. | Welk type gevelmetselwerk steen kunnen wij hanteren? | zoals in bestek is verwoord, als bestaand.
12 | Inhoud | Bestek 32.31.12-a | K_Dekker bouw & infra b.v. | Graag ontvangen wij detailtekeningen en een foto van de trap. | Tekeningen en foto's zijn niet beschikbaar. Beschrijving zie bestek.
13 | Inhoud | Bestek 30.63.11-a brandwerende rolschermen | K_Dekker bouw & infra b.v. | De noodstroomaccu (UPS) t.b.v. functie behoudt, zoals in het bestek (30.63.11-a) staat vermeld is per november 2019 afgeschaft. Brandschermen/rolluiken met deze uitvoering voldoen daarbij niet meer aan de huidige CE- normering. Alle motoren dienen per november 2019 gravitair failsafe naar beneden te gaan. Wat dienen wij nu aan te houden? | De brandschermen moeten voldoen aan de huidige wet en regelgeving.
14 | Inhoud | Marmoleum vloerbedekking | K_Dekker bouw & infra b.v. | Graag ontvangen wij de informatie met betrekking tot de gewenste marmoleum vloerbedekking? | marmoleum / marbled, type 3055, fresco blue
15 | Inhoud | Bestek 60.11.10-a | K_Dekker bouw & infra b.v. | Is de stelpost van €15.000,- netto of bruto? | Exclusief BTW, Exclusief toeslagen
16 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 24 | J.P. van Eesteren B.V. | De hoogte van het rolluik is nu zo getekend, dat het door het plafond heen komt. Moeten we de hoogte aanpassen zodat de rol volledig boven het plafond komt? De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
17 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 23 | J.P. van Eesteren B.V. | De hoogtemaat ontbreekt. De breedtemaat ontbreekt. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
18 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 21 | J.P. van Eesteren B.V. | De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt. Aan welke kant komt de motor? Hier zal het montagevlak extra breed moeten worden gehouden i.v.m. de externe motor. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
19 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 20 | J.P. van Eesteren B.V. | De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt. Aan welke kant komt de motor? Hier zal het montagevlak extra breed moeten worden gehouden i.v.m. de externe motor. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
20 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 17 | J.P. van Eesteren B.V. | De hoogtemaat ontbreekt. De breedtemaat ontbreekt. De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
21 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 7 | J.P. van Eesteren B.V. | De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. Montagevlak aan de bovenzijde moet groter worden. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
22 | Inhoud | Inbraakwerende rolluiken - Positie 3 | J.P. van Eesteren B.V. | De hoogtemaat ontbreekt. De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven; hierdoor zal de dagmaat lager worden of het rolluik moet verder naar binnen worden geplaatst (zie tekening). Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt. Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte. | Het is door de leverancier ter plaatse in het werk gemeten hetgeen maatgevend is.
23 | Inhoud | Algemeen - Inbraakwerende rolluiken | J.P. van Eesteren B.V. | Is aan te geven hoe frequent de rolluiken gebruikt zullen gaan worden, per positie aan te geven? | Nee
24 | Inhoud | Verdeelkast KL4 | J.P. van Eesteren B.V. | In verband met het vervangen van de bestaande verdeelkast KL4, kunnen wij van uitgaan dat de bestaande voeding en uitgaan kracht-lichtgroepen lang genoeg zijn om op de nieuwe verdeelkast en nieuwe plak te kunnen aansluiten? | Indien de aard van de werkzaamheden aanleiding geeft zijn de kosten voor de aannemer.
25 | Inhoud | Bestek - wandgoten | J.P. van Eesteren B.V. | Volgens het bestek wordt gevraagd om op een aantal posities nieuwe wandgoot en kabelgoot moeten worden gebracht. Kunt u aangeven over welke posities overgaan? | Bij de bedrijfdeuren en rolluiken indien niet nader is aangegeven.
26 | Inhoud | Volledig brandveiligheidonderzoek - BMI | J.P. van Eesteren B.V. | Op het document ‘’Volledig Brandveiligheidsonderzoek’’ Codering: T.001 wordt aangegeven dat de bestaande brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie vervangen moeten worden en nieuw PvE opgesteld moet worden. - Ten behoefte van de nieuwe PvE kunnen wij vanuit gaan dat wij het zelfde eisen, Gebruiksfunctie en bewakingsomvang van de oude PvE kunnen aanhouden ? - Ten behoefte van de nieuwe brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie is er een fabrikant geëist? Wie zorgt voor de netwerk koppeling van de centrale met de infrastructuur? | De PvE en NvA zijn toegevoegd. In dit PvE en NvA wordt het basisontwerp van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie vastgelegd. De BMI en OAI werkend opleveren.
27 | Inhoud | Bestek 70.81.50-a | J.P. van Eesteren B.V. | Gaat het hier om een nieuw noodarmatuur of om het losnemen en hermonteren, geen positienummer opgegeven, en ook geen nieuwe plafond indeling bekend | Nieuw.
28 | Inhoud | Bestek 70.72.11-a | J.P. van Eesteren B.V. | Gaat het hier om een nieuwe drukknop of een te demonteren hermonteren drukknop, en over welke deur spreekt men, er word geen positienummer genoemd en/of locatie waar de nooddeur zich bevind | Nieuw. De handmatige bediening ter plaatse van brand- en rookwerende scheidingen.
29 | Inhoud | Algemeen - positie tbv installaties | J.P. van Eesteren B.V. | Bij de stukken en tekeningen word veelal verwezen naar positienummers zowel in W deel als B deel, maar in het E deel wordt niet verwezen naar de positienummers. Is er een overzicht van de E-werkzaamheden die corrensponderen met de door u op gegeven positie nummers? | Er zijn werkzaamheden en voorzieningen beschreven van de aansluitpunten, schakelpunten bij posities van de elektrische deuren.
30 | Inhoud | Algemeen - buitenverlichting | J.P. van Eesteren B.V. | Gaat alleen de buitenverlichting op de gele gevel vervangen of gaan we de armaturen op de andere wanden ook vervangen? Er zitten 12 stuks op de gele gevel, dit aantal aan te houden of gaarne uw opgave | Vervangen van de buitenverlichting valt binnen de scope.
31 | Inhoud | Bestek 75.20.19-a | J.P. van Eesteren B.V. | intercom: Waar zit de intercom die verplaatst dient te gaan worden? | Positie 24.
32 | Inhoud | Bestek 70.72.11-a | J.P. van Eesteren B.V. | Vallt deze nooddeurvoorziening ook onder het braakwerende besteken op welke installatie dient deze dan aangesloten te gaan worden, zit niet bij de stukken | Indien de spanning wordt onderbroken, moeten de betreffende onderdelen worden vergrendeld. De deur kan bij normaal/correcte manier vrij gegeven worden in het betreffende gebied.
33 | Inhoud | Bestek 70.52.59-a | J.P. van Eesteren B.V. | Zijn er van de afgaande groepen vermogens bekend zodat er gecontroleerd kan worden welke kabeldiameters we dienen te gaan leveren en monteren? Kunnen we er vanuit gaan dat de juiste gegevens op de kastschema's staan, de revisie is almeer dan 15 jaar oud volgens de schema's? | De opdrachtgever kan hier geen antwoord op geven.
34 | Inhoud | Bestek 70.41.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Waar komt de aanvullende kabelgoot en wandgoot en hoeveel dienen we mee tenemen in de begroting? En op welke locaties komen de goten en welke maat (posities niet opgeven) | Kabelbaan ten behoeve van verticale gedeelten bij rolluiken
35 | Inhoud | Bestek 70.11.89-a | J.P. van Eesteren B.V. | Uitgangspunt is dat de E installateur alleen de voedingen en de bijhorende wandcontactdozen leverd bij de roldeuren, alle bedien en beveiligings zaken als kleefmagneet en magneetcontacten vallen onder de leverantie van opdrachtgever. Akkoord? | Dit is onjuist. Alleen de inbraakbeveiligingscontacten worden door 3e geleverd. De aannemer moet de deur werkend opleveren inclusief bediening.
36 | Inhoud | Bestek 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Over welke ruimte en verlichting heeft men het hier en op welke deuren dienen we deurschakelaars te leveren en te monteren? (geen positienummer bekend) | In gespecificeerde ruimte 32, 33, 34, 36 en 44.
37 | Inhoud | Bestek 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | In het bestek wordt omschreven dat er bmi sturingen op de roldeuren dienen te komen, in een ander lopend project in G007 vervangen van BMI, zitten ook sturingen in opgenomen, zijn dit deze sturingen tbv de roldeuren/rolluiken of hebben we het hier over nieuwe sturingen die nog niet voorzien zijn in het project vervanging BMI G007 en is daar rekening mee gehouden? | Er worden oplossingen verwacht waarbij de gestelde eisen gehaald worden in het bestek. Zie 75.00.20-91 en 75.61.20-c. Technisch en functioneel moet het geheel functioneren en geborgd worden dat het gebouw veilig gebruikt kan worden.
38 | Inhoud | Bestek 75.51.20-a | J.P. van Eesteren B.V. | Welke camera word hier bedoeld? Nieuwe of de te verplaatsen camera op de schietbaan, zoals op schouw aan gegeven? (positie 21?) | Camera voor intercom. Positie 24 en 21.
39 | Inhoud | Bestek 75.46.31-a | J.P. van Eesteren B.V. | Waar dient deze nieuwe intercom te gaan komen? Volgens bestekbij nieuwe deuren? (geen positie nummer bekend) | Bij stramien 7-8 op de westgevel, nabij de 2 nieuwe deuren.
40 | Inhoud | Bestek 70.81.05-b | J.P. van Eesteren B.V. | indien van toepassing om hoeveel armaturen gaat het en waar dienen we deze toe te passen, in welk plafond? Leverancier geeft aan dat dit tunnelarmaturen zijn (geen positienummer bekend) | 6 st. verlichting in de ruimte 034, 035 en 036.
41 | Inhoud | Tekening B07 blad p.9 | J.P. van Eesteren B.V. | Deze situatie wordt niet omschreven in hoofdstuk 61 van het bestek. Dienen wij hiervoor nog werkzaamheden uit te voeren? | De werkzaamheden zoals bedoeld op deze positie moeten worden uitgevoerd.
42 | Inhoud | Bestek 10.32.62-a/ 61.43.10- a. | J.P. van Eesteren B.V. | Hier (10.32.62-a) staat omschreven dat de 3 ventilatoren langs as J geheel met constructie verwijderd dienen te worden. In hoofdstuk 61 (61.43.10-a) staat dat deze weer opnieuw geplaatst moeten worden. Wat dienen wij aan te houden? | Conform zoals omschreven in bestek. Bestaande untis verwijdernen en nadien terug plaatsen.
43 | Inhoud | Algemeen - werktuigbouwkundig | J.P. van Eesteren B.V. | Er zijn geen revisietekeningen van de installaties beschikbaar. Tijdens de aanwijzing is het mogelijk om de situatie te bekijken. Tijdens deze aanwijzing is het onmogelijk om de werktuigbouwkundige installaties in zijn geheel in kaart te brengen. Hoe gaan we hiermee om? Dit is name van belang voor hoofdstuk 61. | Voor nu is het uitgangspunt dat de gemeten waarden op de plattegronden schetsmatig worden aangeven.
44 | Inhoud | Bestek 70.00.30-94 | J.P. van Eesteren B.V. | Men spreekt hier over aanpassingen kabelwegen, gaarne uw opgave wat gedemonteerd dient te worden en waar aanpassingen aan de bestaande goten komen, en waar eventueel extra aanvullende goot dient te gaan komen, we kunnen er niets over vinden op de tekeningen. | De kabelgoot-installatie dient na aanleg van de bekabeling zo minimaal worden aangepast zodat een functioneel kabelgoot-installatie kan worden opgeleverd. Ten behoeve van de nieuwe kabeltraject.
45 | Inhoud | Bestek 70.81.05-a | J.P. van Eesteren B.V. | Om hoeveel posities voor dit type armaturen praten we we hier? Staat niet op tekening | Te rekenen op 22 stuks op de gevels.
46 | Inhoud | Bestek 70.81.05-b | J.P. van Eesteren B.V. | Waar bevinden deze armaturen zich en om hoeveel gaat het hier? Staan niet op tekening. | Te rekenen op 6 stuks in de ruimte 034, 035 en 036.
47 | Inhoud | Bestek 75.46.31-a | J.P. van Eesteren B.V. | Op welke exacte locatie komen deze buitenposten en waar zit de hoofdpost gaarne uw opgave van stramien. | Het juist positioneren van de buitenpost moet in overleg met de gebruiker en directie in het werk worden geoptimaliseerd. Westgevel stramien 7-8 positie positie 1.
48 | Inhoud | Bestek artikel 75.51.20-a | J.P. van Eesteren B.V. | Welke camera word hier bedoeld? Een cctv camera of de camera die zich in de deurvideo intercom zich bevind? | Positie 21 en 24.
49 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.10-e | J.P. van Eesteren B.V. | Hier heeft men het over een beperkte aanpassingen van de blikseminstallatie, terwijl in punt 70,11.69-a spreekt men over een nieuw daknet deel en nieuwe afgaande leidingen, gaarne vernemen we via tekening welk nieuw dakdeel en welke afgaande leidingen men hier bedoelt | Op basis van het nieuwe dakdeel vloeit voort dat de bliksembeveiliging tot de nieuwe leveringsomvang behoort. Alle niet genoemde aanleg/montage moet worden uitgevoerd om de correctheid en functionaliteit van de gehele bliksembeveiliging te kunnen aantonen en garanderen.
50 | Inhoud | Verdeler KL4 | J.P. van Eesteren B.V. | Wat is de nieuwe locatie van deze verdeler, en op welke tekening is dit terug te vinden? Kunnen we er vanuit gaan dat de huidige voeding word hergebruikt word en van voldoende lengte en vermogen is? | In ruimte 030. Zie verder 70.52 schakel- en verdeelinrichting. Zie verder 70.11.20-i.
51 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.10-a | J.P. van Eesteren B.V. | Gaarne tekeningen van de kanalisatie met daarop de omschreven deuren en wanden. Het is niet geheel duidelijk het aantal plaatsen waar nieuwe goot komt en waar er goot verplaatst dient te gaan worden. En waar er brandwerende doorvoering van toepassing zijn. en wat de brandwerendheid dient te zijn. | In de uitvoeringsfase wordt e.e.a. op werktekeningen vastgesteld en vastgelegd.
52 | Inhoud | Bestek artikel 70.00.30.94 | J.P. van Eesteren B.V. | in de opsomming van punt 94 spreek men over demontage werkzaamheden, zijn er demontage tekeningen beschikbaar waar duidelijk de locaties van het demontagewerk op staan? Hoe kunnen wij demontage werkzaamheden bepalen zonder beschikbare gegevens? Een schouw is hiervoor niet geschikt. | Er is geen demontage tekening. Kabels kunnen verwijderd worden na aanleg en inbedrijfstelling nieuwe kabels. De installaties in de gewijzigde posities moeten gobaal gemonteerd o.a.beperkte kabelgoten en bekabelingssystemen.
53 | Inhoud | Bestek artikel 70.00.30.94 | J.P. van Eesteren B.V. | in de opsomming van punt 94 spreekt men over tijdelijke voorzieningen, over welke tijdelijke voorzieningen spreekt men hier? Hoe kunnen wij bepalen welke tijdelijke voorzieningen we moeten toepassen ivm ontbreken van gegevens van de bestaande installaties | Alle (tijdelijke) voorzieningen die benodigd zijn om bepaalde installaties te kunnen maken inclusief (tijdelijke) beschermingen van de bestaande installaties.
54 | Inhoud | Bestek artikel 70.00.32.06 | J.P. van Eesteren B.V. | Revisiegegevens: kunnen we de huidige revisie gegegevens van alle installatie delen ontvangen, dit ontbreken bij de aanvraagstukken (zoals kanalisatie/ kracht / lichtt e.d.). Worden de digitale onderliggers door de opdrachtgever verstrekt worden? | Ja.
55 | Inhoud | Algemeen - van den Hoven panelen. | J.P. van Eesteren B.V. | Hoe dienen de panelen van van den Hoven te worden afgewerkt? Poedercoaten doet de fa. van den Hoven namelijk niet. | Geen specifieke afwerking de wanden worden bekleedt met voorzetwanden
56 | Inhoud | Algemeen - staalconstructies | J.P. van Eesteren B.V. | Zijn er berekeningen van de staalconstructies beschikbaar? Zo ja, graag verstrekken. | Ja. Zie bijlage
57 | Inhoud | Rapport Deerns - algemeen | J.P. van Eesteren B.V. | Op locatie is geconstateerd dat luchtkanalen aan 1 zijde van de wand zijn afgedicht; de andere zijde in niet opgenomen in uitvoering. Deze doorvoeringen dienen altijd 2-zijdig te worden afgewerkt. Hoe gaan we hiermee om? | Uitvoeren zoals in het rapport van Deerns is aangegeven.
58 | Inhoud | Rapport Deerns - algemeen | J.P. van Eesteren B.V. | Er is geconstateerd dat er op diverse locaties machines/materiaal onder de doorvoeringen aanwezig zijn. Is het afdekken van deze machines/materiaal voldoende ten tijde van uitvoering werkzaamheden? | Ja
59 | Inhoud | Rapport Deerns - B.011 en B.020 | J.P. van Eesteren B.V. | Op locatie is er geconstateerd dat en kleine kantoorruimtes/units onder de doorvoeringen zijn geplaatst. Kan het plafond van deze ruimtes worden betreden door onze monteur t.b.v. uitvoering werkzaamheden? | De toegang voor 1 persoon is toelaatbaar.
60 | Inhoud | Rapport Deerns - B.008 | J.P. van Eesteren B.V. | Gelieve een detail te geven van de huidige opbouw van de wand; aan de hand daarvan kan bepaald worden op de wand kan worden opgewaardeerd. Kunt u dit opgeven? Zo nee, hoe kunnen wij dan in deze fase een juiste opgave doen voor het opwaarderen van deze want? | Conform zoals omschreven is in het rapport Deens
61 | Inhoud | Rapport Deerns - B.005 / Ontbrekende gegevens omtrent installaties | J.P. van Eesteren B.V. | Ten behoeve van montage rolscherm dient het luchtkanaal aan 1 zijde van de wand omgelegd te worden. Tevens zal er wat elektra leidingen gedemonteerd en gemonteerd dienen te worden. Werkzaamheden staan niet omschreven. Hoe gaan wij hiermee om, om ook alle inschrijvende partijen hetzelfde uitgangspunt te geven. | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven.
62 | Inhoud | Rapport Deerns - B.002 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat de deur niet voldoet; deze kan niet worden opgewaardeerd aangezien dit een "holle" deur is. Deze deur dient geheel vervangen te worden om brandwerend uit te kunnen voeren. Wat dienen wij aan te bieden? | Vervangen bestaande deur inclusief hang en sluitwerk door een nieuwe deur conform: NEN 6069, Bw 30 min, richting brandwerendheid: tweezijdig, Criteria brandwerendheid: EW, Brandklasse (NEN-EN 13501-1) D (beide zijden), Rookklasse (NEN-EN 13501-1) s2 (beide zijden). Deurdranger vervangen, type als bestaand. Type Hang en sluitwerk als bestaand
63 | Inhoud | Bestek artikel 00.03.10 | J.P. van Eesteren B.V. | Verzoek tot aansprakelijkheid beperken tot directe verzekerbare materiële schade en gemaximaliseerd tot 10% van onze prijs, waarbij indirecte en gevolgschade nadrukkelijk zijn uitgesloten. | Bestek aanhouden
64 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-b | J.P. van Eesteren B.V. | In paragraaf 70.11.30-b worden algemene noodverlichtingsarmaturen gevraagd voor: - trappen en niveauverschillen; - brandslanghaspels en blusmiddelen; - verdeelkastinrichtingen; - brandmeldpanelen; - brandmeldcentrale; Kunt u de aantallen en de posities op de tekeningen aangeven? | Voor 70.11.30-e. In 021 1x NV bij trappen, in 021 2x NV bij brandslanghaspels, in 027 5x NV bij brandslanghaspels.In 030 bij hoofdverdeelkast 1x NV.In 005 bij de BMC.
65 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Onder uitvoering zijn ook volgende eisen opgenomen Het minimale niveau van de noodverlichting is: * Vluchtwegen: 1 lux op vloerniveau; * ter plaatse van EHBO-posten en brandbestrijdingsuitrusting: 5 lux op vloerniveau; Kunt toelichten wat de bedoeling van deze eisen? gezien de scope van de werkzaamheden maar erg beperkt tot het vervangen van een paar vluchtroute-pictogrammen | In verband met de bedrijfsvoering.
66 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Onder uitvoering is een opsomming aan voorwaarden waar aan de noodverlichting dient te voldoen. We lezen centrale LED armaturen maar ook batterijtype met een automietijd van minimaal 1 uur. Wat dienen we aan te houden? | Nieuwe verlichtingsarmaturen noodverlichting en vluchtwegsignalering decentraal.
67 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Van welk fabrikant is de huidige noodverlichtingscentrale? Of achter welk systeem is de noodverlichting aangesloten? | Blessing.
68 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Kunt u ook de revisiegegevens (tekeningen) van noodverlichting verstrekken incl. gegevens over het centrale systeem? | Er zijn geen revisie tekeningen beschikbaar.
69 | Inhoud | Bestek artikel 70.11.30-a | J.P. van Eesteren B.V. | Kunt u het huidige logboek en inspectierapporten voor noodverlichting verstrekken? Indien het logboek voor noodverlichting niet aanwezig is, dan is het voor ons onmogelijk om een volledig logboek op te stellen. Hoe gaan we hiermee om? | Inspectie en onderhoud conform isso publicatie 79. Er zijn geen nieuwe rapportage beschikbaar.
70 | Inhoud | Bestek artikel 10.32.19-b | J.P. van Eesteren B.V. | In de functionele omschrijving van de demontage is per onderdelen een indicatie van de omvang van de installatie gegeven. Aan genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Wat is de reden dat hieraan geen rechten kunnen ontleed? En welke aantallen of aan welke documenten met aantallen kunnen wel de rechten ontleend? Bovenstaand ook gezien onze eerdere vraagstelling dat een schouw niet voldoende inzicht geeft in deze bestaande situatie en dat er binnen deze openbare aanbesteding iedere inschrijvende partij dezelfde uitgangspunten moet kunnen hanteren. | De aantallen zoals aangegeven kunnen voor prijsvorming worden gehanteerd. Als in de praktijk blijkt dat er meer of minder moet worden uitgevoerd, dan wordt dit op basis van het prijsniveau conform inschrijving verrekend.
71 | Inhoud | Bijlage 4 onderzoeksrapport Chroom VI | J.P. van Eesteren B.V. | De inboedel en installaties zijn zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten in deze rapportage. Wij moeten juist de installaties aanpassen (dit tbv het plaatsen van brandkleppen). Wij kunnen deze werkzaamheden pas uitvoeren als wij de zekerheid hebben dat de bestaande installaties in-/uitwendig geen chroom-6 sporen bevat. Hoe gaan wij hiermee om met het ontbreken van de gegevens van de bestaande installatie omtrent Chroom VI? Dient het uitgangspunt te zijn dat de installaties vrij zijn van Chroom VI? | Uitgangpunt is (tenzij anders aangegeven) dat de installaties vrij zijn van Chroom-6. Ten tijde van de uitvoering zal hier zonodig nader onderzoek naar worden gedaan, of wordt conform de richtlijnen aan de installaties gewerkt.
72 | Inhoud | Bestek artikel 61.13.10-a | J.P. van Eesteren B.V. | De LB installatie dient geheel te worden ingeregeld. Hiervoor dienen wij in het bezit te zijn van de laatste revisiegegevens en ontwerpuitgangspunten van de installaties, conform 10.32.19-b zijn deze niet aanwezig. Hierdoor wordt het zeer moeilijk om aan deze vraagstelling te voldoen. Ons voorstel is om vooraf eerst alle installaties goed op tekening te zetten en deze tekeningen te gebruiken als document om de gevraagde wijzigingen/aanpassingen op aan te geven. | Voro aanvang van de werkzaamheden moeten de luchthoeveelheden in de hoofdkamanen worden gemeten en in een rapportage vastgelegd. Na aanbrangen van de voorzieningen moeten de luchthoeveelheden weer in balans worden gebracht.
73 | Inhoud | Bestek artikel 10.32.19-b en 61.13.10-a | J.P. van Eesteren B.V. | Er zijn geen revisietekeningen van de installaties beschikbaar. Tijdens de aanwijzing is het mogelijk om de situatie te bekijken. Tijdens deze aanwijzing is het onmogelijk om de werktuigbouwkundige installaties in zijn geheel in kaart te brengen. Hoe gaan we hiermee om? Dit is ook van belang voor hoofdstuk 61.13.10-a. | Dit was voor opname bekend. De nog nader beschikbare tekekeningen zijn bijgevoegd.
74 | Inhoud | Bestek artikel 12 | J.P. van Eesteren B.V. | Graag ontvangen wij een tekening van de kabels en leidingen langs de buitengevel. Kunnen wij deze ontvangen? Zo nee, zonder deze gegevens kunnen wij niet afprijzen eventueel te ondersteunen kabels en leidingen. Waar dienen wij op te rekenen? | GIS tekening is bijgevoeg. Ten behoeve van de graagwerkzaamheden moet ten alle tijde nog een KLICK medling worden gedaan.
75 | Inhoud | Bestek artikel 05.00.24.01 | J.P. van Eesteren B.V. | Zijn er nu al specifieke werkzaamheden welke buiten normale tijden uitgevoerd dienen te worden? | Nee.
76 | Inhoud | Bestek artikel 00.02.14.01 | J.P. van Eesteren B.V. | Welke veiligheidsmaatregelen worden hier bedoeld? Is er bij opdrachtgever al specifieke zaken bekend waar wij rekening mee dienen te houden binnen dit project? | Aan het einde van de werkdag dient het gebouw wind- en waterdicht te zijn. Ook dient in principe de braakwerendheid van de buitenschil op hetzelfde niveau te zijn als in de bestaande situatie het geval is.
77 | Inhoud | Algemeen - faseringen | J.P. van Eesteren B.V. | De diverse werkzaamheden zijn bijna niet te verdelen tussen de diverse door opdrachtgever aangegeven fases. Bijvoorbeeld positie 8 doorkruist fase 1, 2 en 6. We hebben voor positie 8 eigenlijk zowel fase 1 als 2 nodig tijdens fase 6. Zo zijn er meer posities die door verschillende fases heen loopt. Hoe dienen wij hiermee om te gaan voor prijsvorming? | Voor de prijsvorming het bestek aanhouden.
78 | Inhoud | Algemeen - faseringen | J.P. van Eesteren B.V. | Dienen de verschillende fases afgeschermd te worden met bijvoorbeeld een stofschot? Zo ja, waar dienen deze stofschotten aan te voldoen? (inbraakwerend/brandwerend??) | Ja, zie o.a. 24.41.40-a.
79 | Inhoud | Algemeen - tijdelijke afdichting open gevels | J.P. van Eesteren B.V. | Diverse werkzaamheden, zoals inbraakwerende overheaddeuren en inbraakwerende kozijnen, in de gevels zullen meerdere dagen in beslag nemen. Dienen deze openingen tijdelijk te worden afgedicht? Zo ja, hoe dient de opbouw en uitvoering te worden van de tijdelijke afdichtingen? | Tijdens einde werkdag mogen er geen (tijdelijke) openstaande gevelopeningen zijn. Indien dit wel het geval zal zijn dienen deze tijdelijk te worden voorzien van inbraakwerende houten schotten.
80 | Inhoud | Algemeen - verontreiniging schietbaan | J.P. van Eesteren B.V. | Wij gaan ervan uit de schietbanen vrij zullen zijn van verontreinigingen. Wij nemen geen schoonmaakkosten mee (tbv verwijderen van kruitresten bijvoorbeeld) voor onze werkzaamheden. Is dit akkoord? | Verontreinigingen die van invloed kunnen zijn op veiligheid en gezondheid van personen zullen door de opdrachtgever worden weggenomen.
81 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 24 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er een radiator in de gang is geplaatst. Deze zit in de weg van de nieuw te realiseren wand/rolluik. Tijdens schouw geconstateerd dat er een camera in de gang zit. Deze zal het zicht worden belemmerd door de nieuw te plaatsen wand/rolluik. Tijdens schouw geconstateerd dat er diverse installatie onderdelen als kabelgoten en opbouw onderdelen in de weg zitten voor de nieuw te plaatsen wand/rolluik. Deze gegevens zijn nergens terug te vinden op tekening en derhalve door ons niet af te prijzen. Om alle aannemers dezelfde uitgangspunten te geven hoe dienen wij om te gaan met al deze onderdelen? | - Het verplaatsen van de radiator is onderdeel van de stelpost zoals beschreven in 60.11.10-a. - De opmerking mbt de camera wordt voor kennisgeving aangenomen. - Aanpassingen aan kabelwegen zijn beschreven in H 70.11.10-a.
82 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 24 | J.P. van Eesteren B.V. | Stalen frame tbv rolluik niet omschreven in het bestek. Wat dienen wij aan te houden? | STALEN FRAME POSITIE 24, KOKER-PROFIEL: 50x50x3 -kolommen en horizontale bovenliggers Verbindingen:- aangelaste strippen en voetplaten - boutverbindingen t.b.v. montage in het werk
83 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 20 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat aan één zijde een kanaal zit gemonteerd, lijkt op een afzuigkanaal. Dit kanaal is nergens terug te vinden in de stukken maar zit wel in de weg voor de nieuw te plaatsen staalconstructie. Om alle aannemers dezelfde uitgangspunten te geven, wat dienen wij met dit kanaal te doen? Ook rekening houdend met dat dit een schietbaan situatie is en dit kanaal verontreinigd kan zijn met kruit. Graag vernemen wij hoe wij hiermee om dienen te gaan? | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven. Na plaatsing van de bouwkundige elementen dienen de installaties weer worden hersteld.
84 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 25.31.10-a - Positie 20 + 21 | J.P. van Eesteren B.V. | Kokerprofiel 100x200x10 aangegeven in bestek, op blad p.33 staat aan de bovenzijde een kokerprofiel 100x300x10mm omschreven. Dit strookt niet met elkaar. Wat dienen wij aan te houden voor deze staalconstructie tbv ophanging rolluik? | Op tekening P.33 staat aangegeven; kolommen kokerprofiel 100x200x10, de bovenligger kokerprofiel 100x300x10, dit aanhouden
85 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 18 | J.P. van Eesteren B.V. | Slopen van de bestaande dubbele deur en bovenpaneel niet omschreven in het bestek. Is hier wel gekeken naar Chroom VI? Ook dit is niet terug te vinden. Graag aangeven of dit kozijn gesloopt dient te worden en of wij rekening dienen te houden met Chroom VI. | Uitgangspunt is dat er Chroom-6 in het verfsysteem zit
86 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 30.33.12-b - Positie 18 | J.P. van Eesteren B.V. | Bestaande deur en kozijn dient te worden vervangen voor een Aalbers Wico kozijn en deuren. Hoe dienen wij om te gaan met het bovenliggende paneel? Indien deze vervangen dient te worden is er tijdens de schouw geconstateerd dat hier zeer veel leidingen doorheen gevoerd worden. Het is onmogelijk om hier een nieuw paneel omheen te plaatsen die ook nog eens brandwerend en inbraakwerend dient te zijn. Ook is het niet te bepalen of deze leidingen tijdelijk gedemonteerd kunnen worden en later weer hersteld omdat wij geen inzicht hebben waar deze leidingen voor zijn. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | Het bovenliggende paneel handhaven. Aan beide zijden dient een op maat gemaakt braakwerend rooster in gedeelde uitvoering om de leidingen te worden aangebracht en te worden bevestigd aan het omliggende metselwerk. De brandscheiding dient aan één zijde van het paneel te worden verlegd dmv uitboxen en te worden afgewerkt conform het doorvoeringenboek van de betreffende applicateur. Een voorbeeld van een braakwerend rooster is bij deze NvI gevoegd.
87 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 17 | J.P. van Eesteren B.V. | Bestaande goot dient verplaatst te worden. Op tekening nieuwe situatie komt deze niet meer terug. Waar dient de kabelgoot naartoe verplaatst te worden? | Indien niet nader is aangegeven moet de kabelgoot boven de rolluikkast komen.
88 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C01 - Positie 16 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er een toevoerkanaal geplaatst is tpv waar nieuwe staalconstructie is bedacht voor de nieuwe inbraakwerende overheaddeur. Tevens tijdens deze schouw geconstateerd dat er een bestaande blauwe staalconstructie is geplaatst boven bestaande bakken(??). Tevens geconstateerd dat er diverse installatiecomponenten tegen het dak zijn geplaatst. Al deze gegevens zijn niet terug te vinden op het door ons ontvangen tekenwerk. Wij kunnen derhalve onmogelijk bepalen of dit in de weg zit (hoogstwaarschijnlijk wel) voor het plaatsen van de nieuwe staalconstructies voor de nieuwe inbraakwerende overheaddeuren. Hierdoor is het voor ons niet af te prijzen alle bijkomende zaken om tot een goede, veilige, uitvoering te komen van deze nieuwe staalconstructies. Om alle aannemers hetzelfde uitgangspunt te geven, hoe dienen wij om te gaan met al deze genoemde zaken? | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven. Na plaatsing van de bouwkundige elementen dienen de installaties weer worden hersteld.
89 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C01 / Bestek 25.31.10-a - Positie 16 | J.P. van Eesteren B.V. | Plattegrond C01 geeft voor de liggers 2 type profielen aan, HEA140 in doorsnede D-D echter op plattegrond overzicht HEA 120. Bestek geeft aan HEA120. Wat dienen wij aan te houden? | Dit moet HEA 140 te zijn
90 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 25.33.31-b - Positie 15 | J.P. van Eesteren B.V. | In bestektekst opgenomen "openingen aanbrengen in de L-profielen t.b.v. de draadstang M10 h.o.h. 1500mm". De lengte is 900mm maximaal conform positie 15 tekening B07. De genoemde hoh is dus niet mogelijk/correct. Uitgangspunt is het maken van gaten tbv de nieuwe bouten conform het aantal zoals getekend op blad p.27, is dit akkoord? | accoord
91 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening B01 / Bestek 10.32.30-a - Positie 15/16 | J.P. van Eesteren B.V. | Omschreven is overheaddeur te slopen bij positie 15. Dient dit niet positie 16 te zijn? | Tekst verwijderen; -Positie15, gelegen op as J Tekst aanvullen; -Positie16, gelegen op as J
92 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 14 | J.P. van Eesteren B.V. | Wij gaan ervan uit dat wij de bestaande stelvoorziening kunnen hergebruiken voor de nieuwe kozijnen. Klopt dit? Zo nee, waar dienen wij vanuit te gaan aangezien er geen stelkozijnen zijn aangegeven in het bestek. Graag opgave hiervan. | Bestaande stelvoorziening hergebruiken
93 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 14 | J.P. van Eesteren B.V. | Nieuwe kozijnen niet omschreven in bestek. Wij gaan uit van Aalbers Wico kozijnen type WVR1 conform art. 30.34.12-a. Is dit correct? | Ja dit is correct
94 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 14 | J.P. van Eesteren B.V. | Kozijnen die gesloopt dienen te worden zijn in het SGS document omschreven als meting 24. Op pagina 10 van dit document is aangegeven dat er Chroom VI is gevonden op deze kozijnen. Op blad 11 komt dit als conclusie niet meer terug. Wij gaan ervan uit dat wij deze kozijnen onder Chroom VI condities dienen te verwijderen. Klopt dit? | Ja dit is correct
95 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 14 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens de schouw is er geconstateerd dat er bestaande zonwering aan de binnenzijde is geplaatst. Kunt u aangeven wie deze zonwering verwijderd? | De aanemer verwijderd deze
96 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 22.84.10-b - Positie 12 | J.P. van Eesteren B.V. | Omschreven in bestek één stuks kanaaldoorvoer. Naar ons idee komt dit 3x voor aangezien wij een 3-tal van deze gevelventilatoren hebben. Positie 12 en 13 naar ons idee. Daarnaast wordt er in bestek positie 15 aangegeven, echter is dit naar ons idee een andere situatie. Kunt u aangeven wat correct is, hoevaak dienen wij uit te gaan van deze gevelventilatoren en het inplakken van de nieuwe staalconstructie? | 3 stuks aanhouden
97 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 11 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er een aantal bestaande componenten qua installaties aan deze deur zitten. Hier dient het bestaande deurcontact los te worden gehaald en weer gemonteerd te worden na de bouwkundige aanpassing. Er zit geen informatie bij de stukken betreft inbraak / toegang, kunnen we ervanuit gaan dat we dit los en weer vast kunnen zetten? Gaarne info van deze installaties en hoe we verder met deze installaties dienen om te gaan? Wie neemt dit mee? Indien aannemer, hoe dienen wij hier wat af te prijzen zonder beschikbare gegevens? | Onderdeel van dit bestek zijn de bouwkundige wijzigingen. Deze andere installatie (inbraak/toegang) zijn werken van derden.
98 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C01 - Positie 10 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er aan de onderzijde van de bestaande constructie op as 3 diverse lichtarmaturen zijn geplaatst. Door het ontbreken van tekeningen van de bestaande armaturen is het voor ons niet mogelijk te bepalen of deze armaturen in de weg zitten om de nieuwe constructie te kunnen plaatsen aangezien deze nieuwe constructie onder de bestaande constructie door zal lopen. En derhalve dus niet mogelijk hier een eventuele correcte prijs voor op te geven. Kunt u aangeven hoe wij hiermee om dienen te gaan? | Deze armaturen verplaatsen en aanbrengen naar de zijkant. De installatie aanpassen.
99 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 10 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er een systeemplafond en koof is gemonteerd tpv de nieuw te plaatsen staalconstructie tbv montage van de inbraakwerende overheaddeur. Dit staat nergens op tekening aangegeven. Voor ons is het niet te bepalen wat voor type plafond dit is en hoe dit in verhouding staat (wat wij dienen te openen en sluiten) qua positie tov de nieuw te plaatsen staalconstructie. Door bovenstaand is het voor ons onmogelijk om een prijs hiervoor af te prijzen. Om iedere aannemer dezelfde uitgangspunten te geven, vernemen wij graag hoe wij hiermee om dienen te gaan om tot goede prijsvorming hiervoor te komen, kunt u dit opgeven? | Door de aannemer ter plaatse te bepalen
100 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C01 / Bestek 25.31.10-a - Positie 10 | J.P. van Eesteren B.V. | In bestek artikel 25.31.10-a omschreven dat er bij positie 10 kokers 60x60x6mm moeten komen op positie 10. Tekening C01 positie 10 geeft nergens een koker 60x60x6mm aan. Ook tekening B07 positie 10 geeft deze kokers niet aan. Kunt u aangeven waar wij deze kokers dienen te rekenen? | Dit staat in het bestek onder .03, staat op tekening p.4 en p.5
101 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 9 (detail 2) | J.P. van Eesteren B.V. | Detail 2 geeft aan dat aan de bestaande constructie aan de binnenzijde strippen gelast moeten worden waaraan uiteindelijk de stalen profielen voor de nieuwe kozijnen worden gemonteerd/bevestigd. Hoe is dit bedacht qua uitvoering? Het is bijna onmogelijk om sleuven in de bestaande gevel te slijpen en deze strippen naar binnen toe door te voeren en dan de gehele constructie van de nieuwe gevel hieraan te bevestigen. Gezien bovenstaande problemen die wij zien, hoe heeft opdrachtgever deze uitvoering voor ogen? Kunt u ons aangeven hoe u deze montage ziet? | Bestek en tekeningen aanhouden, dit zal tijdens uitvoering worden kortgesloten hoe hier mee om te gaan
102 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 10.32.62-b - Positie 9 | J.P. van Eesteren B.V. | Bestaand kanaal dient ca. 0,5mtr te worden verwijderd naar binnen toe. Tijdens de schouw is geconstateerd dat er aan de binnenzijde een systeemplafond zit met een houten getimmerde koof. Dit is nergens van tekening te halen en/of aangegeven. Graag vernemen wij hoe wij dit dienen af te prijzen, ons is op dit moment niet bekend hoe deze koof en plafond is uitgevoerd en hoe wij deze kunnen de-/hermonteren of vernieuwen. Kunt u dit aangeven om iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten te geven? | Achterliggend houten regelwerk ter bevestiging van de houten koof. Materiaal koof: multiplex dik18 mm, voorzien van grondverf en één maal in een dekkend aflakverf.
103 | Inhoud | Tekening B07 - positie 9 | J.P. van Eesteren B.V. | MPR rooster op blad p.18 50x100mm en op blad p.19 30x30mm. Wat aan te houden? | 50x100 aanhouden. Materiaal: Staal verhoogde kwaliteit S355-J2, roostermaasweidte 50 x 100 mm, strip 60 x 6 mm.
104 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Er dient een hoeklijn geplaatst te worden voor de nieuwe gevel, hierdoor dienen wij graafwerk uit te voeren. Echter is er geen grondrapportage bij de stukken gevoegd. Kunt u aangeven of wij eventueel vervuilde grond tegen komen en hoe het grondwaterpeil is? Dit heeft namelijk invloed op de wijze van ontgraven, als ook of er iets van een bemaling noodzakelijk is voor deze werkzaamheden. | Er is geen verontreininging bekend. Er dient rekening te worden gehouden met bemaling.
105 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Is er gekeken naar eventuele condensvorming in de spouw tpv de RVS spouwankers en de gehele spouw ivm opsluiten van de bestaande sandwichpanelen gevel? Zijn de open stootvoegen voldoende om dit tegen te gaan/op te lossen? | Bestek aanhouden
106 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Welk type anker en lengte dienen wij toe te passen voor de bevestiging van de hoeklijn onder maaiveld? | Bestek aanhouden
107 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 45.46.91-a - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Omschreven in bestek een kunststof aftimmering tpv dagkanten, tussen het bestaande en nieuwe kozijn. Op tekening B07 positie 8, blad p.16, staat er nergens Trespa aangegeven. Ook zien wij niet waar dit toegepast dient te worden. Kunt u aangeven waar wij dit moeten opnemen? | Bestek aanhouden
108 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 30.34.12-a - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Nieuwe buitenkozijnen dienen van binnenuit te worden gemonteerd, zo is het ook op tekening uitgetekend. Echter staat er ook op tekening dat de bestaande kozijnen in de gevel gehandhaafd blijven. Het is niet mogelijk de bestaande kozijnen te laten zitten om de nieuwe kozijnen te kunnen plaatsen. Ten eerste dient het bestaande glas en kozijn te worden gedemonteerd om de nieuwe kozijnen te kunnen plaatsen, de sparingsmaat is namelijk te klein als het bestaande glas is gedemonteerd om het mogelijk te maken het nieuwe kozijn+glas+hoeklijn afwerking te kunnen plaatsen. Hoe heeft opdrachtgever de uitvoering van deze nieuwe kozijnen voor ogen? Ook gezien het feit dat de leverancier deze mededeling op voorhand doet? Graag zien we een voorstel hoe wij dit detail uitvoerbaar kunnen krijgen. | Bestek en tekeningen aanhouden, dit zal tijdens uitvoering worden kortgesloten hoe hier mee om te gaan
109 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C02 / Bestek 22.83.13-a - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Op tekening C02 zijn RVS maatwerk spouwankers getekend, compleet uitgelijnd op tekening waar deze geplaatst dienen te worden. Op de schouw is geconstateerd dat er zeer veel installatie onderdelen (voedingskasten/BSH/lichtlijnen/perslucht(?)/hydrauliek(?)) aan de binnengevel zijn gemonteerd, die in de weg lijken te zitten van deze spouwankers. Ook zijn er diverse andere obstakels, zoals stalen/betonnen kolommen en betonnen balken, die een correcte montage van deze spouwankers in de weg zitten. Al deze zaken zijn niet op tekening terug te vinden, hierdoor kan het onmogelijk worden afgeprijsd. Om gelijkheid in de aanbiedingen te krijgen, hoe dienen wij als aannemers hiermee om te gaan? | Bestek en tekeningen aanhouden, dit zal tijdens uitvoering worden kortgesloten hoe hier mee om te gaan
110 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening C02 / Bestek 25.31.10-a - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Op tekening C02 staan rondom de nieuwe kozijnen hulpconstructies getekend. Conform detail vanuit tekening B07 lijken dit stalen profielen te zijn. Bestek lijkt dit ook te omschrijven dmv vernoeming in artikel 25.31.10-a van staalconstructie 1 t/m 4. Echter staalconstructie 1 t/m 4 komt verder nergens meer terug. Hierdoor is het lastig tot niet te bepalen welke stalen profielen waar moeten komen. Graag op tekening C02 aangeven waar welk type staalprofiel toegepast dient te worden. Kunt u dit verzorgen? Zo nee, kunt u dit dan op andere wijze verduidelijken? | Bestek aanhouden
111 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 24.32.10-a01/02 - Positie 8 | J.P. van Eesteren B.V. | Omschreven "Regelwerk onder stalen muurafdekplaat, zoals staat aangegeven op tekening en detailtekening o.a. V8a". Als wij detail V8a bekijken, zien wij hier geen houten regelwerk getekend. Kunt u aangeven wat u bedoeld met dit regelwerk? | oplossing des aannemers
112 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 7 | J.P. van Eesteren B.V. | Het nieuwe inbraakwerende rolluik wordt gemonteerd op het zetwerk. Er bestaat twijfel of dit een detail is die voldoende is voor montage van deze rolluiken ivm sterkte van het zetwerk icm het gewicht van dit rolluik. Heeft opdrachtgever hiernaar gekeken? Is deze oplossing gewenst en dient deze te worden afgeprijst? | Bestek aanhouden
113 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 7 | J.P. van Eesteren B.V. | UNP profiel dient geplaatst te worden langs de bestaande kabelgoot. Montage ruimte, zoals bekeken tijdens schouw, is minimaal. Hierdoor is het bijna onmogelijk om dit profiel te plaatsen zoals getekend zonder de kabelgoot te verplaatsen. Echter de kabels in deze kabelgoot liggen er zo strak in, dat er ook geen montage ruimte kan worden gemaakt. Ook zitten er sprinklerleidingen in de weg. Heeft opdrachtgever deze situatie meegenomen in het ontwerp? Hoe heeft opdrachtgever voor ogen dit profiel te kunnen monteren? Graag nadere specificatie. | Bestek aanhouden
114 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 6 | J.P. van Eesteren B.V. | Demonteren brandwerende beplating niet omschreven in bestek. | 1x, brandwerende beplating door aannemer
115 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 2+5 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw is er geconstateerd dat er een plafond zit tpv de te plaatsen van den Hoven wand. Nergens op tekening is dit terug te vinden. Graag vernemen wij welke werkzaamheden er aan dit plafond uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast vernemen wij graag welk type plafond dit is. Zonder deze gegevens is dit niet af te prijzen. Kunt u dit voorzien? | Bestek aanhouden
116 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 2+5 | J.P. van Eesteren B.V. | Leverancier geeft aan dat het paneel niet gemonteerd kan worden op de schuine zijde van de betonbalk. Graag ontvangen wij een detail van de beoogde, inbraakwerende, oplossing voor montage van deze panelen op de schuine zijde van deze balk. | De aannemer dient op de schuine kant een hard houten regel aan te brengen, zodaning dat een rechte kant word gerealiseerd waarop de wand kan worden gemonteerd.
117 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 2+5 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er 2 luchtkanalen en een leidinggoot voorlangs de te plaatsen van den Hoven wand lopen. Deze zitten in de weg voor de montage van deze panelen. Dit is verder nergens op tekening terug te vinden. Hoe gaan wij hiermee om? Dit om een gelijk speelveld te creeren voor de aanbiedende aannemers. | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven. Na plaatsing van de bouwkundige elementen dienen de installaties weer worden hersteld.
118 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 30.34.12-a - Positie 4 | J.P. van Eesteren B.V. | Leverancier geeft aan dat zijn pui in combinatie met een van den Hoven wand niet uitgevoerd kan worden. Daarnaast is deze combinatie niet getest. Hoe dienen wij hiermee om te gaan ivm braakwerendheid wand. | Combinatie Aalbers / van den Hoven prevaleert --> oplossing Aalbers levering aan van den Hoven? --> let op afwijkend kozijn benodigd
119 | Inhoud | Tekening B07 / Tekening B01 / Bestek 30.34.12-a - Positie 4 | J.P. van Eesteren B.V. | In bestek artikel 30.34.12-a opgenomen 1 stuks kozijn/raam voor ruimte 016. Op plattegrond B01 positie 4 meerdere malen (6x) aangegeven. Wat dienen wij aan te houden? | 1 stuks aanhouden
120 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 30.34.12-a - Positie 4 | J.P. van Eesteren B.V. | Afmeting in bestek 2x1,2m1. Op tekening 0,88x1,25m. Dit strookt niet met elkaar. Wat dienen wij aan te houden? | Bestek aanhouden
121 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 3 | J.P. van Eesteren B.V. | Wat wordt er bedoeld met "gezette staalplaat dik 4mm" op de kopse kant van de van den Hoven wand? Moet hier apart nog een zetwerk opgenomen worden rondom de opening van de "Van den Hoven wand"? | zoals op tekening P.4 staat aangegeven, een gezette staalplaat
122 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 3 | J.P. van Eesteren B.V. | Leverancier rolluiken geeft aan dat de getekende maatvoeringen op de diverse detailtekeningen niet kloppen met de daadwerkelijke afmetingen van kasten. Wij houden aan wat leverancier voorschrijft, dit kan inhouden dat de doorloop kleiner wordt als getekend. | Akkoord
123 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 44.42.91a01, Positie 2 | J.P. van Eesteren B.V. | Door de systeemwand V2 op peil niveau komen diverse leidingen Ø200mm. Dit staat niet op tekening aangegeven en is tijdens de schouw opgenomen. Welke voorzieningen moeten wij toepassen om deze leidingen door de wand heen door te voeren? Ook gezien het feit dat dit een inbraakwerende wand is, dienen de leidingen dan ook inbraakwerend te worden uitgevoerd? Hoe dient dit te worden uitgevoerd? | iedere doorvoering MPR rooster toepassen S355J2 maaswijdte 50x100 met strip 60x6mm en te plaatsen aan de veilige zijde.
124 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 2 | J.P. van Eesteren B.V. | Op diverse kolommen zijn diverse opbouwinstallaties gemonteerd, dit is niet te herleiden van tekening maar wel geconstateerd tijdens de schouw. Hoe gaan wij om met deze onderdelen? Met de huidige gegevens is dit niet af te prijzen. Om een gelijk uitgangspunt te krijgen met andere aannemers vernemen wij graag wat wij hiervoor dienen op te nemen. | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven. Na plaatsing van de bouwkundige elementen dienen de installaties weer worden hersteld.
125 | Inhoud | Tekening B07 / Bestek 44.42.91a01, Positie 2+5 | J.P. van Eesteren B.V. | De panelen (code V5), hoe lopen deze? Alleen achter de ramen of doorlopend van betonbalk tot betonbalk? | Doorlopend van betonbalk tot betonbalk
126 | Inhoud | Tekening C01/B07, Positie 1 | J.P. van Eesteren B.V. | Op constructietekening lijkt er tegen de kolommen aan nog een hoeklijn te zijn geplaatst waarop het profiel van de inbraakwerende overheaddeur is geplaatst. Dit profiel is niet terug te vinden op de bouwkundige tekening B07 positie 1. Graag vernemen wij wat hiermee wordt bedoeld, of dit profiel toegepast moet worden en wat de afmetingen zijn van dit profiel. | Constructietekening aanhouden
127 | Inhoud | Tekening C01/B07, Positie 1 | J.P. van Eesteren B.V. | Tijdens schouw geconstateerd dat er diverse opbouw leidingen op de wand en plafond, alsook opbouw armaturen op het plafond zijn geplaatst. Dit is niet terug te vinden op het tekenwerk en zit wel in de weg om de nieuwe constructie te plaatsen conform tekenwerk. Graag vernemen wij wat wij dienen op te nemen voor deze werkzaamheden zodat iedere aannemer dezelfde uitgangspunten hanteerd. | Het aanpassn van de complete verlichtingsinstallatie als deze in de weg zitten. Het aanpassen van de positie van 8 verlichtingsarmaturen. De verlichting werkend opleveren.
128 | Inhoud | Tekening C01/B07, Positie 1 | J.P. van Eesteren B.V. | Nieuwe staalconstructie tbv bevestiging inbraakwerende overheaddeuren. Deze nieuwe staalconstructie doorkruist de ophanging van de achterliggende overheaddeuren kozijnmerk N. Is er door opdrachtgever gecontroleerd of deze staalconstructie geplaatst kan worden zonder bestaande voorzieningen voor andere deuren aan te tasten en dat wij zondere enige verdere voorzieningen deze staalconstructie kunnen plaatsen? Zo nee, wat dienen wij op te nemen voor het omleggen van bestaande ophangingen van overheaddeuren of iets dergelijks? | Bestek en tekeningen aanhouden, dit zal tijdens uitvoering worden kortgesloten hoe hier mee om te gaan
129 | Inhoud | Tekening B07 - Positie 1 | J.P. van Eesteren B.V. | Er lijken CV leidingen in de weg te zitten voor het plaatsen van de portalen van de nieuwe inbraakwerende overheaddeuren. Dit is door ons geconstateerd tijdens de schouw. Wij kunnen niet bepalen waar deze vandaan komen en of wij deze kunnen de-/hermonteren en of omleggen. Daarnaast zijn er geen installatietekeningen beschikbaar waarop wij dit kunnen zien. Hoe gaan wij hiermee om? Zonder aanvullende gegevens kunnen wij hier geen kosten voor opnemen. Daarnaast is het zaak om iedere partij dezelfde uitgangspunten op te geven om een gelijk speelveld te creëren. Graag vernemen wij wat wij hiervoor op dienen te nemen. | Daar waar noodzakelijk voor een corecte uitvoering moeten de noodzakelijk installatie werkzaamheden mee genomen worden in de prijsopgaven. Na plaatsing van de bouwkundige elementen dienen de installaties weer worden hersteld.
130 | Inhoud | Bestek H70 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Er wordt gesproken over een centraal noodverlichtingsaccu systeem. Zijn hier gegeven over? | Er zijn geen gegevens beschikbaar.
131 | Inhoud | Bestek H75 | K_Dekker bouw & infra b.v. | Voor de brandmeldinstallatie staat Siemens voorgeschreven. Hun hebben twijfels of ze voor de aanbestedingsdatum een offerte kunnen aanleveren. Kan de aanbestedende partij contact met hun maken dat dit wel van belang is? | De opdrachtgever zal de leverancier attenderen op de noodzaak tijdig een offerte te leveren. | Aanbestede dienst kan hier niet mee instemmen.
132 | Uitvoering | Vragen voor het werk Aanpassen gebouw G007 Nieuwe Haven Den Helder | Van Wijnen Heerhugowaard B.V. | A) 3--Let op werkzaamheden in 1 fase uitgevoerd als gevolg van de ......??? | A) de vraag is onduidelijk.
|  |  |  | B) 18-05.00-Kunnen wij gebruik maken van de schaft- en toilet voorzieningen in het pand? | B) Nee
|  |  |  | C) --Waar kunnen wij de bouwmaterialen opslaan? | C) De aannemer moet zelf een inrichtingsplan maken.
|  |  |  | D) --Waar kunnen wij tijdelijk het grond opslaan? | D) uitkomende grond naast het af te graven deel opslaan
|  |  |  | E) --Dienen wij het bouwerk af te schermen met bouwhekken? | E) het gebouw afschermen met bouwhekken tpv de gevel werkzaamheden
|  |  |  | F) 26-10.30.02-Positie 15 op as J bedrijfsdeuren ? | F) de vraag is onduidelijk
|  |  |  | G) 26-10.30.05-Verwijderen 2 stuks trappen ? Komt er maar 1 voor terug? | G) er komen zoals in het bestek staat vermeld twee stuks trappen terug
|  |  |  | H) 32-12.40.10.02-Verplaatsen gasleiding, op welke diepte ligt deze nu? (is er een klik melding) | H) gasleiding ligt op minimaal 1 mtr onder maaiveld. De aannmer moet de KLICK melding doen.
|  |  |  | J) 33-22.32-Positie 24 bestek zegt kalkzandsteen, detail p.37 zegt van Hoven wand. Wat aan te houden? | J) Van Hoven aanhouden
|  |  |  | K) 34-22.33.13.01-Positie brandwerend maken diverse doorvoering op aanwijzijng directie ????? | K) Brandwerende afwerkingen conform brandveiligheids onderzoek.
|  |  |  | L) 38-24.41.40.01-De tijdelijke houten schotten tbv de faseringen, zoals staat aangegeven op tekening ? | L) Ja
|  |  |  | M) 47-30.33.12.0-Fabrikant: van den Hoven, gaarne adres gegevens ? | M) Ziedewij 1, 2991 LA Barendrecht, 0180 61 29 88
|  |  |  | N) 48-30.33.12.0-Fabrikant: Aalbers Wico , gaarne adres gegevens ? | N) Molenstraat 18, 3927 AC Renswoude, 0318 571 411
|  |  |  | O) 49-30.38.31.0-Fabricaat: Floor Rolluiken, gaarne adres gegevens ? | O) Groenekanseweg 24, 3737 AG Groenekan, 0346 213 426
|  |  |  | P) 50-30.62.22.0-Fabrikaat: Protec, gaarne adres gegevens ? | P) Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, 010 511 9920
|  |  |  | Q) 53-33.33.13.01-De nieuw te maken dakrand, plattegrond zegt betonband , detailtekening Positie 8 gezette rvs platen ? | Q) Het worden RVS platen conform detail.
|  |  |  | R) 55-44.42.91-a-Systeemwanden : Fabrikant: Van den Hoven, gaarne adres gegevens | R) Ziedewij 1, 2991 LA Barendrecht, 0180 61 29 88
|  |  |  | S) 55-45.46.91-a-Positie 8 De dagkanten (afwerking) tussen de bestaande en nieuwe kozijnen, detailtekening V2. ???? | S) de vraag is onduidelijk
|  |  |  | T) 56-49-Brandveiligheidsvoorziengen: is dit een aanvulling op het rapport van Deerns, of dienen wij het rapport van Deerns af te prijzen??? | T) Het rapport van Deerns is leidend.
|  |  |  | U) 64-50.41.10-a-Type: Loro-x of verzinkt stalen ondereinden. Wat voor lengte moeten we aanhouden????? | U) Loro-X aanhouden
|  |  |  | V) -Als bijlage sturen wij u document B07 toe, geveldoorsnede + binnenwanddoorsnede; op de betreffende tekeningen hebben wij met rood de vragen nogmaals aangegeven om e.e.a. te verduidelijken.- | V) nog geen bijlage ontvangen
|  |  |  | W) -Is aan te geven hoe frequent de rolluiken gebruikt zullen gaan worden, per positie aan te geven?- | W) 's morgens open en 's avonds dicht
|  |  |  | X) -Aansturing van de rolluiken door derden.- | X) geen vraag
|  |  |  | Y) -Voeding voor de rolluiken (400V) door derden.- | Y) geen vraag
|  |  |  | Z) -Alle rolluiken zullen worden uitgevoerd conform defensie protocol.- | Z) geen vraag
|  |  |  | AA) -Positie 3- | AA) geen vraag
|  |  |  | AB) -De hoogtemaat ontbreekt.- | AB) geen vraag
|  |  |  | AC) -De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven; hierdoor zal de dagmaat lager worden of het rolluik moet verder naar binnen worden geplaatst (zie tekening)- | AC) geen vraag
|  |  |  | AD) -Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt- | AD) geen vraag
|  |  |  | AE) -Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte.- | AE) geen vraag
|  |  |  | BA) -Positie 7- | BA) geen vraag
|  |  |  | BB) -De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven.- | BB) geen vraag
|  |  |  | BC) -Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de -kasthoogte. | BC) geen vraag
|  |  |  | BD) -Montagevlak aan de bovenzijde moet groter worden.- | BD) geen vraag
|  |  |  | CA) -Positie 17- | CA) geen vraag
|  |  |  | CB) -De hoogtemaat ontbreekt.- | CB) geen vraag
|  |  |  | CC) -De breedtemaat ontbreekt.- | CC) geen vraag
|  |  |  | CD) -De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven.- | CD) geen vraag
|  |  |  | CE) -Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte.- | CE) geen vraag
|  |  |  | DA) -Positie 20- | DA) geen vraag
|  |  |  | DB) -De omkasting zal in werkelijkheid groter worden dan op tekening aangegeven- | DB) geen vraag
|  |  |  | DC) -Montagevlakken, waarop de geleiders vastgezet gaan worden, zijn te smal gehouden; ook moeten deze montagevlakken doorlopen over de gehele hoogte van het rolluik, inclusief de kasthoogte.- | DC) geen vraag
|  |  |  | DD) -Het horizontale drukschot moet groter worden, zodat de gehele kast achter de dag verdwijnt.- | DD) geen vraag
|  |  |  | DE) -Aan welke kant komt de motor? Hier zal het montagevlak extra breed moeten worden gehouden i.v.m.- | DE) Aan de beveiligde zijde.
133 | Uitvoering | Vragen voor het werk Aanpassen gebouw G007 Nieuwe Haven Den Helder | Van Wijnen Heerhugowaard B.V. | code Opdracht Beschrijving Bijzonderheden Artikel nr Vraag / opmerking Onduidelijkheden 1 VBO Rapport Het aanpassen van de brandmeld, ontruiming noodverlichting en elektrische installaties vanuit VBO NEN3140 raport Diverse e werkzaamheden VBO rapport is duidelijk. Noodverlichting/vluchtwegindicatie dient in zijn geheel vervangen te worden vanwege regelgeving pictogrammen en aanduiding, moet eenduidig zijn qua picto. Blijft het centrale systeem gehandhaafd? Of gaat de-centraal komen? Opnemen op locatie 2 Demontage Wand/kabelgoot, kl4, verlichting + verlichting installatie en deurinstallatie Bliksem demontage uitbesteden 70.26.19-a Demontage moet opgenomen worden op locatie. Enkel E-installatie delen kunnen wij begroten. Is er een overzicht waar eventueel wanden geplaatst worden en waar eventueel E installatie gedemonteerd moet worden? Nog geen info beschikbaar 3 Aarding, vereffening en bliksembeveiliging Uitbesteden Uitbesteding Uitbesteden naar 3de partij, eventueel gezamenlijk met de demontage van de bliksem. Geen bijzonderheden 4 Kracht / 230V / 400V installatie Het 7x plaatsen van CEE-wcd 230v 3 polig 16A tbv installatsie derde. Bijlage 1 7 stuks CEE form tbv nieuwe aansluitpunt, zie bijlage 1. Hebben de kasten wel voldoende vermogen voor een uitbreiding. Krachtinstallatie algemeen Herplaatsen van diverse installatie delen 70.11.20-h Om welke installatie delen gaat dit precies? Uitbesteding 5 kabelwegen / goten / banen Aanpassen en herstellen wand en kabelgoten (zoveel mogelijk oude installatie handhaven) Hoeveelheid nader te bepalen 70.11.10-a Welke posities moeten de kabelwegen gedemonteerd worden en/of omgelegd worden? (liever om bestaande kabel/wandgoten heen bouwen ivm meer werk) 6 Verlichting Vervangen van de verlichting op de schietbanen ruimte 32-35 33-36 34-44 waarnodig eventueel aansluiting bij maken Schakelelen van verlichting doormidel van deur schakelaars nieuw? Tevens behoort het aanpasen van de verlichtings installatsie ook tot het werk. 70.11.30-a "Verlichting sturen bij het open/dicht sturen van het nieuw te realiseren rolluik/deur bij de schietbanen? Deels opbouw installatie in een schietbaan? " 7 Armaturen Vervangen van de verlichting op de schietbaanen ruimte 32-35 33-36 34-44 Philips : BWC120 led18/830 PSU WH en BGP360 LED120/740 DTS CWF C250WM GP Nieuwe lichtplan zal gerealiseerd moeten worden of is het 1 op 1 vervangen? Er word gesproken over een opbouw installatie, is dat wel verstandig in een schietbaan? 8 Noodverlichtingsarmaturen Decentrale noodverlichting aanpasen (Juiste pictos toepassen waar bouwkundige aanpassingen zijn) Alles wat kan: handhaven. (BELANGRIJK! 1 duidige aanduiding is verplicht) specificaties nv-armaturen staan in het bestek. Tevens moet er in de grote gemeendschapelijke ruimtes en rondom vluchtwegen nv bij geplaats worden. : Eaton noodverlichtingsarmatuur vistraled 230 opbouw VBO rapport is duidelijk. NV dient in zijn geheel vervangen te worden vanwege regelgeving pictogrammen en aanduiding. Moet eenduidig zijn qua picto. Gaat er gekozen word voor decentraal? Of centrale noodverlichting aanhouden? 9 Buitenverlichting Alle buitenlampen vervangen Lampen moeten in hoogte verstelbaar zijn (aan de kabel minimaal 1 meter overlengte, bestaande installatsie aanpasen) Opname op locatie nodig en word er gesproken over een type/voorkeur? Schemerschakelaar etc? 10 Aanpasen BMI en OAI Aanpassen brandmeldinstallatsie na bouwkundige wijzigingen Alle verkeersruimtes moeten zijn beveiligd door o.a. automatische rookmelders 75.11.21-a Meenemen kosten Siemens voor programmeren. BMI/OAI is recent vervangen. OAI aanpassingen via ARK. Wat zijn de bouwkundige aanpassingen en waar komen wanden te staan mbt de projectering 11 Aanpassen intercom Realiseren van deurintercom met spraak, bel installatsie en extra zoemer. Oude installatsie hergebruiken? voeding van desbetreffende intercom moet opnieuw aangelegd worden vanuit verdeler KL4 aangesloten op aparte eindg | 1. Uit te gaan conform besteksartikel 70.11.30-d 2. Nee, er is geen overzicht waar eventuele wanden geplaatst worden. 3. Het staat de aannemer vrij om deze werkzaamheden uit te besteden. 4. Ja. 5. Dit wordt nader bepaald in de uitvoering, rekening houden met de wensen en eisen. Uitgangspunt is dat alleen noodzakelijk werkzaamheden worden uitgevoerd, defintieve afstemming in de uitvoering. 6. Dit behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, eventueel hulp van een onderaannemer. 7. Indien er aanpassingen dienen te worden gedaan bij 1:1 vervangingen hiervoor kosten mee te nemen in de aanneemsom. 8. Voor de nieuwe situatie decentraal aanhouden. 9. De aannemer moet de buitenverlichting venieuwen. 10. Het bouwkundig aanpassen wordt niet in voorzien. Indien noodzakelijk worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de bouwkundige aannemer. 11. Dit is een onderdeel en aanbieding van de aannemer.
134 | Uitvoering | 00.02.08 Opleveringstermijn 12 kalendermaanden | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | In de algemene omschrijving van het werk, pagina 3 van het bestek, staat dat de werkzaamheden in 5 fases uitgevoerd moet worden. Hierbij is de aannemer mede afhankelijk van de medewerking van de gebruiker, alsmede het marineverlof in de zomer- en kerstperiode. Wanneer is het marineverlof en het kerstverlof? | In principe zal het zomer- en kerstverlof gelijk lopen met het verlof zoals dat in de bouw gehanteerd wordt. Mogelijk dat er verschillen zijn in orde grootte van ca 1 week.
135 | Proces | Verzoek 2e Bezichtiging | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | Is het mogelijk om het werk nogmaals te bezichtigen met onderaannemers / leveranciers, gezien de specifieke werkzaamheden de uitgevoerd moeten worden door derden? | Een 2e bezoek is mogelijk mits vooraf duidelijk wordt gemaakt op welke specifieke werkzaamheden door derden wordt gedoeld.
136 | Inhoud | 00.02.22 Garanties | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | In paragraaf 00.02.22 wordt garantie gevraagd op deuren uit 2007 en 2013. Dit is niet mogelijk. | Het is niet duidelijk welke vraag hier gesteld wordt. Beantwoording is om die reden niet mogelijk.
137 | Inhoud | 00.02.42 Kortingsbedrag | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | Het kortingsbedrag is bepaald op € 750,- per dag. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit werkdagen betreft, buiten het zomerverlof en het winterverlof om? | Ja.
138 | Uitvoering | 00.02.06.91 Toegestane werktijden | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | Is het correct dat op vrijdag iedereen de bouwlocatie om 15:00 uur moet verlaten ? In dezelfde paragraaf staat dat de aannemer voornemens is om buiten de toegestane werktijden werkzaamheden te verrichten dit aangevraagd moet worden bij de directie. Is dit wel of niet mogelijk, vrijdags tussen 15:00 uur en 16:30 uur? Dan kunnen we hier rekening mee houden in de calculatie. | Uitgangpunt zijn de reguliere werktijden.
139 | Inhoud | Bijlage 6: Toegangsregeling | Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. | Is het correct dat de medewerkers zich niet hoeven te melden bij het aannemersmeldpunt, voorafgaand aan de werkzaamheden ? Is het correct dat er, per dag, géén werkvergunningen meer aangevraagd hoeven te worden. | Elke medewerker dient zich eenmalig te melden bij met AMP ivm een instructie. Daarna kan de uitvoering plaatsvinden onder de werkvergunning voor het project. Alle personen die in het gebouw werkzaamheden verrichten dienen wekelijks te worden aangemeld. Er dient ook nog een werkvergunning te worden aangevraag voor werkzaamheden op het terrein van de specifieke werkplaatsen (om en nabij gebouw G007).
140 | Inhoud | weringen | K_Dekker bouw & infra b.v | Zijn er vogelweringen gespannen over het dakvlak waar de werkzaamheden plaatsvinden? zo ja, kunt u ons informatie toesturen over het systeem en welk bedrijf wij kunnen benaderen voor het demonteren en herplaatsen van de vogelwering? | Er zijn geen vogelwerende netten op het dak aanwezig