Annexen bij de Vraagspecificatie

(Prestatiecontract Vaargeulenonderhoud)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in het beheergebied van Rijkswaterstaat regio Noord Nederland (NN), Midden Nederland (MN) en West Nederland Noord (WNN)

Zaaknummer: 			31146533

Datum				1 december 2020

Status				definitief

Colofon	0.1

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) Boompjes 200 / Postbus 1052 3011 XD Rotterdam |
| --- | --- |
| Datum | 1 december 2020 |
| Status | definitief |
| Versienummer | 4.0 |

Inhoud

ANNEX I.	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4

ANNEX II.	Planning	6

ANNEX III.	Acceptatieplan	7

ANNEX IV.	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10

ANNEX V.	Vrijkomende materialen	11

ANNEX VI.	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd.	12

ANNEX VII.	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13

ANNEX VIII.	Stelposten	16

ANNEX IX.	Bankgarantie	17

ANNEX X.	Verzekeringen	20

ANNEX XI.	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21

ANNEX XII.	Bonus - Malus regeling	22

ANNEX XIII.	Prestatiemeten	24

ANNEX XIV.	Leerruimte	26

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. 	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

| Besluit/ Instrument | Wet | Activiteit | Bevoegd gezag | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geen. |  |  |  |  |

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

| Besluit / Instrument | Wet | Activiteit | Bevoegd gezag | Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geen. |  |  |  |  |

De Opdrachtnemer heeft geen verplichting jegens het aanvragen van vergunningen t.a.v. het verspreiden van specie en het gebruik van de verspreidingslocaties. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer middels het beheerplan N2000 Waddenzee 2016-2022, vrij van vergunningsplicht. Eventuele afwijkingen op hetgeen beschreven in het beheerplan dient te worden afgestemd met de Opdrachtgever en is daarmee mogelijk vergunningsplichtig.

Artikel 2. 	Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

| Nr. | Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 |
| --- | --- |
| 1 | Geen. |

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

| Nr. | Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereen-stemming (heeft) bereikt | Planning bereiken overeenstemming (datum) | Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging | Planning feitelijke verwijdering / verlegging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geen. |  |  |  |

Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

| Nr. | Mijlpaal | Mijlpaaldatum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start transitieperiode bij aanvang Overeenkomst | Datum van opdrachtverlening |
| 2 | Start Meerjarig Onderhoudsperiode | De dag nadat de transitieperiode is verstreken |
| 3 | Start transitieperiode bij einde Overeenkomst | 3 maanden voor einde Meerjarige Onderhoudsperiode |

Onderstaande tabel kan facultatief opgenomen worden.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 3 Basisovereenkomst.

Acceptatieplan

| Document(en) ter Acceptatie | Moment van indienen | Aantal exemplaren | Acceptatie-termijn | Eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Een en ander conform Basisovereenkomst: |  |  |  |  |
| art.12 sub a | art.12 sub b | art.12 sub c | art.12 sub e | art.12 sub d |
| Projectmanagement |  |  |  |  |
| Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger | 7 dagen na opdrachtverlening | 1 digitaal | 7 dagen | §§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2005 |
| Projectmanagementplan | 14 dagen na opdrachtverlening | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces PM100 |
| Procesbeschrijvingen cq. Plannen onderliggend aan het projectmanagementplan | Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005 | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces B-PM110 |
| Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen) | 21 dagen na opdrachtverlening | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces IV020 |
| Integraal veiligheidsdossier | 2 weken voor aanvang transitieperiode bij einde overeenkomst | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces IV200 |
| Projectbeheersing |  |  |  |  |
| Transitieplan | 4 weken na aanvang transitieperiode bij aanvang Overeenkomst | 1 digitaal; 7 dagen. | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces SM230 |
| Planning | 28 dagen voor aanvang Werkzaamheden | 1 digitaal | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces PL100 |
| Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting | 2 dagen na voorlopige gunning | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces FM100 en FM120 |
| Onderbouwing van de eenheidsprijzen van de verrekenbare werkzaamheden | 2 dagen na voorlopige gunning | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces FM200 |
| MKI |  |  |  |  |
| Plan van aanpak MKI | 28 dagen na opdrachtverlening | 1 digitaal | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces MK300 |
| Eindrapportage MKI | Voor aanvang transitieperiode einde meerjarig onderhoud | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces MK530 |
| Omgevingsmanagement |  |  |  |  |
| Procesbeschrijving verkeersmanagement vaarwegen | 28 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces VN110 |
| Beschrijving scheepvaartverkeersmaatregelen | Zie Vraagspecificatie Proces VN210 | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces VN210 |
| Ecologisch Werkprotocol | 28 dagen vóór aanvang Meerjarig Onderhoudsperiode | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces FF020 Verwijzing naar Gedragscode §3.1 |
| Protocol archeologische toevalsvondsten |  | 1 digitaal | 14 dagen | AW060 |
| Technisch management |  |  |  |  |
| Procesbeschrijving vrijkomende materialen | 28 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces UV200 |
| Deelkwaliteitsplan hydrografische werkzaamheden | 28 dagen voor aanvang Meerjarig Onderhoudsperiode | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces UV920 |
| Aantoning onder dynamische omstandigheden | 14 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden | 1 digitaal | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces UV930 |
| Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005) | 28 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces VV130 |
| Beschrijving investeringsvoorstellen | Gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces, VI100 en VI120 |
| Aanvaardingsdossier | Voor aanvang transitieperiode einde Meerjarig Onderhoudsperiode | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces, OP100 |
| Baggerprogramma | 4 werkdagen na aanleveren surveydata | 1 digitaal | 2 dagen | Vraagspecificatie Proces, UV1010 |
| Inkoopmanagement |  |  |  |  |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon | 1 digitaal | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces B1010 |

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing

Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. 	Vrijkomende materialen

Alle vrijkomende materialen blijven eigendom van Opdrachtgever.

- Verontreinigde baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren. Deze baggerspecie dient te worden gestort in een Rijksbaggerdepot.

- “Schone” baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren. Deze baggerspecie dient te worden afgevoerd naar de aangewezen verspreidingsgebieden. In de verspreidingsgebieden dient de specie gelijkmatig verspreid te worden om de capaciteit van de verspreidingsgebieden optimaal te benutten.

Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd.

| Aard van de werkzaamheden | Voorziene tijdstip van uitvoering | Coördinatie door |
| --- | --- | --- |

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten (HERZIEN)

Artikel 1	Algemeen

- Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2	Verrekeningsgrondslag

- Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

Indexbedrag = termijnbedrag * ( j * MGOfactor) * 1

waarin:

MGOfactor 	= 	[ (aMGO/bMGO) / (akoers/bkoers) ] -1

en:

aMGO	=	actuele MGO-brandstofprijs, zijnde het rekenkundig gemiddelde van alle dagprijzen in de termijn waarover een betaling verricht wordt;

akoers	=	actuele  dagkoers (EUR/USD), zijnde het rekenkundig gemiddelde van alle dagkoersen in de termijn waarover een betaling verricht wordt;

bMGO	=	basiswaarde van de MGO-brandstofprijs op 1 oktober 2020 (=306.75 USD/MT)

bkoers	=	basiswaarde van de dagkoers (EUR/USD) op 1 oktober 2020 (=1.742)

j= percentage MGO als opgegeven kostenbestanddeel in de inschrijfstaat behorende bij de Aanbestedingsleidraad

In bovenstaande parameters zijn de subscripte als volgt gedefinieerd:

MGO 	= 	gemiddelde van de hoog-laag koers van Marine Gas Oil (Platts Gasoil 0.1% FOB Rotterdam, uitgedrukt in USD/MT) zoals dagelijks gepubliceerd in "Platt'soilgram European marktscan, productcode AAYWT00";

koers 	= 	wisselkoers van Amerikaanse Dollar per Euro (EUR/USD), zoals dagelijks gepubliceerd door De Nederlandse Bank

- Voor het verrekenen van prijswijzigingen komen uitsluitend brandstoffen en alternatieve energiedragers in aanmerking. Het in lid 1 genoemde kostenbestanddeel voor MGO en andere energiedragers  is vast, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

- Alternatieve brandstoffen en energiedragers (onder andere LNG en biodiesel) zijn te indexeren middels dezelfde MGOfactor.

- De verrekening vindt plaats over:

  - de termijnbedragen voor de betaling van het Meerjarig Onderhoud zoals bedoeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces ;

  - de termijnbedragen voor de verrekening van Verrekenbare Activiteiten.

Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

- Indien er wijzigingen optreden in de samenstelling en/of de wijze van publicatie van de brandstofprijzen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg de regeling aanpassen, waarbij het oorspronkelijke principe van de verrekening zoveel mogelijk benaderd wordt.

- Indien op een kalenderdag geen publicatie is van zowel dollarkoers én olieprijs wordt voor de betreffende dag geen waarde berekend. Indien slechts een van beiden ontbreekt (olie óf dollar) wordt voor de betreffende ontbrekende waarde de laatst gepubliceerde waarde genomen.

Artikel 3	Verrekening

- Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 2 maanden na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

- Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud conform artikel 2 lid 3 Basisovereenkomst worden niet verrekend.

- De verrekening vindt plaats in perioden van 4 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt op de  datum van aanvang van de Meerjarig Onderhoudsperiode zoals beschreven in artikel 2 lid 3 (b) Basisovereenkomst.

- Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4	Facturering

- Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

- Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

- Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.

- Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Stelposten

Niet van toepassing.

Bankgarantie

| De ondergetekende | … 1) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 2) |

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

| tegenover | De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, |
| --- | --- |
| gevestigd te | ’s –Gravenhage |

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31146533 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Meerjarig Onderhoud, te weten het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de in de regio Noord Nederland (NN) gelegen vaarroutes en havens en bijkomende werkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat, zulks tot een bedrag van € <vul bedrag in getallen in>, zegge <vul bedrag in letters in>5).

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

| Plaats | … 6) |
| --- | --- |
| Datum | … 7) |
| Borg | … 8) |
| Handtekening | … 9) |

1)	Naam van de borg

2)	Volledig adres van de Borg

3)	Naam van de Opdrachtnemer

4)	Volledig adres van de Opdrachtnemer

5)	Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)

6)	Plaats van ondertekening

7)	Datum van ondertekening

8)	Naam van de Borg

9)	Handtekening van de Borg

Verzekeringen

Niet van toepassing.

Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Bonus - Malus regeling

- Algemeen

Op de volgende onderdelen van het Meerjarig Onderhoud is een malus regeling van toepassing:

- de respons- en hersteltijd bij verondiepingen;

- uitval van MARS;

- Niet voldoen scheepvaartverkeersmaatregelen;

- Niet voldoen aan productiecapaciteit.

- Malusregeling respons- en hersteltijd bij verondiepingen

Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een geconstateerde verondieping niet begonnen is met het herstel van de niet toegestane diepte binnen de aangegeven responstijd als aangegeven in Vraagspecificatie Proces (UV295), zal per uur van overschrijding van de responstijd een bedrag van € 500,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.
Bij overschrijding van de hersteltijd als aangegeven in Vraagspecificatie Proces, zal per uur van overschrijding van de hersteltijd een bedrag van € 500,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

- Uitval van MARS

    - Onder uitval MARS wordt verstaan het niet functioneren van MARS in de breedste zin van het woord. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de voorschriften voor MARS, vastgelegd in §3.9.1 van de Vraagspecificatie Proces. De Opdrachtnemer dient hierbij speciale aandacht te schenken aan de vereiste nauwkeurigheid van de data als input voor MARS.

    - Indien MARS, naar het oordeel van de Opdrachtgever niet goed functioneert en er uitval plaatsvindt zoals genoemd in lid 1 zal de bepaling van de verrekenbare hoeveelheden plaats vinden op basis van het gemiddelde over de laatste tien vergelijkbare reizen. Het selecteren van deze reizen geschied door de Opdrachtgever en wordt aan de Opdrachtnemer voorgelegd. Hierbij zal 95% van de bepaalde hoeveelheid worden verrekend. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het systeem na het moment van uitval binnen 48 uur goed functioneert. Indien het MARS niet binnen 48 uur volledig functioneert, zal vanaf dat moment 75% van de gemiddelde hoeveelheid over de laatste tien vergelijkbare reizen verrekend worden.

    - Indien de MARS software niet goed functioneert of de uitval van MARS te wijten is aan een oorzaak gelegen aan de zijde van Opdrachtgever zal 100% van de gemiddelde hoeveelheid over de laatste tien vergelijkbare reizen verrekend worden.

- Niet voldoen scheepvaartverkeersmaatregelen

Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € 2500,-.

- Niet voldoen aan productiecapaciteit kilowattuur

Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden niet voldoet aan de in de inschrijfstaat aangeboden productiecapaciteit, zal een boete worden opgelegd. Indien de productiecapaciteit van de Opdrachtnemer tijdens de Werkzaamheden tussen de 90% en 100% bedraagt is deze boete niet van toepassing.

Indien de daadwerkelijke productiecapaciteit van de Opdrachtnemer minder dan 90% bedraagt wordt de boete als volgt berekend:

Formule:

boetepercentage = 100 -  % behaalde productiecapaciteit

Bijvoorbeeld:

De productiecapaciteit van de aangeboden ploegboot bedraagt 1000 kuub per uur. Voor de ploegboot betreft de ingediende eenheidsprijs (uurtarief) 100 euro. De daadwerkelijke productie van de ploegboot bedraagt tijdens de Werkzaamheden 600 kuub per uur.

Boetepercentage = 100 – 60 = 40% boetepercentage op de aangeboden eenheidsprijs.

Prestatiemeten

- Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

- Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

- Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

- Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

- Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

- Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

- Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiele geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.

Leerruimte

Artikel 1 Context, doelen en resultaten

- De Opdrachtgever heeft een uitdaging om in een aantal duurzaamheidsthema’s in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken en deze te beproeven. De Opdrachtgever wil kansrijke innovaties in de vorm van wederzijdse verdienmodellen stimuleren door risico’s, onder voorwaarden, gezamenlijk met de Opdrachtnemer te delen. Het betreft innovaties met verdienmodellen in een gebiedsgerichte aanpak. Bij innovaties wordt gedacht aan sociale innovaties (slim samenwerken), technische innovaties en herontdekken van technieken. De Opdrachtgever heeft behoefte aan:
a. het toepassen van innovatieve, geteste en gevalideerde oplossingen (reeds beschikbaar) of b. ideeën (innovaties) die geheel of gedeeltelijk tijdens de looptijd van de Overeenkomst met de Opdrachtnemer verder ontwikkeld worden.

Dit wordt vorm gegeven in de leerruimte zijnde een experimenteerruimte met een test- en validatieomgeving. Het resultaat zijn Verbeter- en Investeringsvoorstellen, zoals benoemd in lid 4, waarbij blijft worden voldaan aan de functie- en prestatie-eisen van de Overeenkomst.

Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer krijgen de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen en dit bij te houden in een innovatieportfolio.

- De doelen van de leerruimte zijn dat de innovaties bijdragen aan:

- Verbetering van de huidige kwaliteit van het Vaarwegsysteem en de objecten, optimale levensduur en levensduurkosten, mate van onderhoud en meerwaarde creëren (meer functionaliteit, invulling geven aan duurzame leefomgeving, veiliger, opbrengsten).

- Efficiënter investeren doordat de kosten van de activiteit lager zijn en/of een hoger rendement opleveren voor het beheer en onderhoud en/of de maatschappelijke behoeften.

- Tijdwinst door kortdurende activiteiten of sneller realiseren van Verbeter- en Investeringsvoorstellen.

- Invulling geven aan maatschappelijke behoeften: bijdragen leveren aan minder hinder voor verkeer, biobased economy, circulaire economie, vermindering van CO2 uitstoot, maatschappelijk verantwoord ondernemen, et cetera.

- Binnen de leerruimte wil de Opdrachtgever verbeteringen en innovaties stimuleren die invulling geven aan:

  - reduceren van de carbon footprint;

  - minder Life Cycle Costs;

  - 20%-30% meer functionaliteit, en

  - 20%-30% meer duurzaamheid en veiligheid ten opzichte van het huidige beheer- en onderhoudsregime.

- Om inzicht te krijgen in hoeverre de innovaties bijdragen aan de doelen van de leerruimte en welke eindprestaties worden geleverd, vindt tijdens het leerproces periodieke monitoring plaats. Tussentijds kunnen op basis van de monitoring de doelen van de leerruimte en de criteria van de Verbeter- en Investeringsvoorstellen worden geoptimaliseerd.

- Het gelijkwaardig partnerschap tussen de partijen die in het leerteam zijn vertegenwoordigd.

Het is mogelijk dat niet alle doelen gelijktijdig realiseerbaar zijn. Dit zal per Verbeter- en Investeringsvoorstel verschillend zijn.

- De leerruimte geeft invulling aan innovatie in de vorm van gezamenlijke commerciële en maatschappelijke verdienmodellen voor de Verbeter- en Investeringsvoorstellen. Als gevolg van de leerruimte wordt een verregaande samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gecreëerd, waarbinnen zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer een expliciete inspanningsverplichting hebben bij het verbeteren van en innoveren van beheer en onderhoud en waarbinnen beide betrokken zijn en elkaar vertrouwen geven en krijgen.

Binnen de leerruimte wordt samengewerkt met een kennisinstituut Deze kan worden gecontracteerd door de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer en/of verbindt zichzelf met een belang aan de leerruimte waarbij de bepalingen van de leerruimte gelden.

- De resultaten van de leerruimte zijn: kennis en ervaring, imagoverbetering, besparingen, opbrengsten (geld en/of creatie van meerwaarde) en gedeelde risico’s.

Artikel 2	Leerteam

- De Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en het kennisinstituut maken deel uit van een leerteam.

- Het leerteam draagt zorg voor een functionerend leerproces voor de Verbeter- en Investeringsvoorstellen, beheert de innovatieportfolio’s en bewaakt de procesafspraken en doelen binnen deze leerruimte.

- Het leerteam is verantwoordelijk voor het inbrengen van sluitende Verbeter- en Investeringsvoorstellen en deskundigheid, stellen van vragen en (mee)beoordelen.

- Van alle teamleden in het leerteam wordt verwacht dat ze proactief samenwerken aan oplossingen, risico- en reputatiemanagement.

Artikel 3	Werkzaamheden leerteam

- Het leerteam stelt een plan van aanpak op en geeft aan in welke fasering de Verbeter- en Investeringsvoorstellen worden uitgevoerd. In het plan van aanpak wordt door het leerteam invulling gegeven aan de monitoringsbehoefte over de samenwerking in de leerruimte en van de Verbeter- en Investeringsvoorstellen na realisatie per fase zoals genoemd in artikel 4 lid 3.

- Het leerteam komt periodiek bijeen om de voortgang van de Verbeter- en Investeringsvoorstellen in de verschillende fasen te monitoren en, indien noodzakelijk, te komen tot aanpassingen in de innovatieportfolio.

- Het leerteam beheert de totale innovatieportfolio die dient te worden aangevuld met Verbeter- en Investeringsvoorstellen.

Artikel 4	Verbeter- en Investeringsvoorstellen

- Deze annex leerruimte dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over Verbeter- en Investeringsvoorstellen als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 5.5.

- In aanvulling op § 5.5 van de Vraagspecificatie Proces kunnen criteria worden bepaald waaraan Verbeter- en Investeringsvoorstellen voor de leerruimte moeten voldoen.

- De procedure Verbeter- en Investeringsvoorstellen voor de leerruimte is conform § 5.5 de Vraagspecificatie Proces met inachtneming van de volgende vier fases:

- Fase 1: Verkenning: analyse basisgegevens en waardering idee;

- Fase 2: Ontwikkeling innovatie tot prototype, testen en valideren;

- Fase 3: Toepassen innovatie, testen en valideren;

- Fase 4: Monitoring en bijstellen.

- De Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en het kennisinstituut stellen samen Verbeter- en Investeringsvoorstellen op met een verdienmodel voor alle deelnemende partijen.

- Verbeter- en Investeringsvoorstellen in fase 1 kunnen ook van andere organisaties komen dan de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en het kennisinstituut.

- In ieder Verbeter- en Investeringsvoorstel worden tussen de partijen die het leerteam vertegenwoordigd afspraken vastgelegd over delen van risico’s, benutten van kansen, financiële inbreng, besparingen en opbrengsten, de fasering en tijdpad van het Verbeter- en Investeringsvoorstel en het monitoren van de innovatie en leerruimte als geheel.

- Het leerteam geeft per fase een go/no-go, zodat het risicoprofiel beheersbaar en er incentives blijven.

- Het leerteam beoordeelt, evalueert en geeft een advies aan de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en het kennisinstituut.

- Indien de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en het kennisinstituut dienen gezamenlijk akkoord te gaan met het advies.

Artikel 5	Intellectueel eigendom

In elk Verbeter- en Investeringsvoorstel worden afspraken gemaakt over het intellectueel eigendom, licentie en/of gebruikersrecht.

Artikel 6	Financieel model

- De Opdrachtgever heeft voor de leerruimte – onder per Verbeter- en Investeringsvoorstel te bepalen voorwaarden – geen (innovatie)budget beschikbaar voor te bepalen risico’s en kansen.

- De eindafrekening van het Verbeter- en Investeringsvoorstel wordt bepaald door saldering van de investeringen en de baten in het Verbeter- en Investeringsvoorstel.

- Als saldering van de investeringen en baten leidt tot een positief saldo (netto opbrengsten), dan wordt dit evenredig verdeeld tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Als het saldo negatief (netto verlies) is, komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

- De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een transparante boekhouding per Verbeter- en Investeringsvoorstel.

- Deze boekhouding, op basis van LCC, moet minimaal inzicht geven in:

- de oorspronkelijk kosten vanuit de raming en calculatie (Aanbieding) vanuit het reguliere Meerjarig Onderhoud en/of Werk;

- de verwachte en feitelijke kosten van het uitgevoerde Meerjarig Onderhoud en/of Werk (met innovatie);

- verwachte opbrengsten en baten, de te realiseren besparingen en de extra investeringen op korte termijn.

Artikel 7	Restbepaling

Niet van toepassing