Kabels en Leidingen Noordewierweg
Voorafgaand aan de uitvoering van het project Noordewierweg zijn reeds de nodige nutspartijen aangehaakt. Hiermee zijn de volgende afspraken gemaakt

Stedin – middenspanning
De nieuwe middenspanningskabel wordt aangelegd in de bestaande rijbaan en wordt uitgevoerd vóór start werkzaamheden civiele aannemer. Zie tekening 2204101-SO-11-T32
De bestaande middenspanning zal gerooid worden door Stedin tijdens de werkzaamheden van de civiele aannemer. Aanvullende afspraken zijn hiervoor noodzakelijk. Opdrachtnemer wordt gevraagd hier rekening mee te houden met de inschrijving. 
Stedin – Vervangen laagspanning
De laagspanning ligt momenteel in het trottoir en zal vervangen worden vóór start van de civiele aannemer. Zie tekening Stedin LS - TA Blad 1 t/m 4.
Vitens - vervangen waterleidingen
Zie tekening 2204101-SO-11-T31 (bijlage 1a). Vitens moet op meerdere locaties hun gietijzeren waterleiding vervangen zodat de (uitleggers van de) onder de nieuwe regenwaterriolering gelegd kan worden. Met Vitens is afgesproken dat dit in nauwe samenwerking met de civiele aannemer zal gebeuren. Opdrachtnemer dient hier dus rekening te houden met een coördinatieplicht. De werkvolgorde zal globaal als volgt zijn:
· Opdrachtnemer breekt op
· Vitens verwijderd bestaande gietijzeren waterleiding
· Opdrachtnemer graag sleuf, brengt riolering aan en sluit de sleuf.
· Vitens brengt nieuwe waterleiding aan
· Opdrachtnemer brengt nieuwe situatie op het maaiveld aan
KPN – verwijderen datatracé
In het projectgebied bevindt zich een loze datakabel van KPN. Tijdens de werkzaamheden van de civiele aannemer zal deze verwijderd moeten worden door KPN. Zie ook het bespreekrapport met KPN met kenmerk REC-H1269-21H123.
KPN – verleggen datakabel
KPN zal vooruitgaand op de werkzaamheden van de civiele aannemer nog een datakabel verleggen op de kruising van de Dongestraat en de Noordewierweg. Zie hiervoor ook het bespreekrapport met KPN met kenmerk REC-H1269-21H123.

