## Blad1
nr | Fase | Status | Individueel | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | bijlage eenmalige verklaring E-Veiligheid | SPIE Infratechniek B.V. | Wij zijn niet in staat om dit document digitaal in te vullen. Kunt u een bewerkbaar format van deze bijlage delen? | Graag dan uitprinten, ondertekenen en inscannen. | 44823
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Netwerk kosten | Konings Verlichtingstechniek B.V. | Enexis verhoogt de prijzen in januari, deze verhoging wordt pas in december bekent gemaakt. Hoe gaat OG hier mee om? | Bepaling 01 04 07 lid 05 wordt toegevoegd: "Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten 8011. Deze besteksposten kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de tariefaanpassing van de netbeheerder." | 44840
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 01 11 01 lid 02 | SPIE Infratechniek B.V. | Wilt u opgave doen van de bedoelde werkzaamheden zodat daarmee rekening kan worden gehouden? | Zie bepaling 01 11 01 lid 01. | 44841
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 01 04 07 lid 02 | SPIE Infratechniek B.V. | Hoe gaat de aanbestedende dienst om met omstandigheden die het gevolg zijn van de oorlog in OekraÃ¯ne en de inflatie die daarvan mede het gevolg is? U bent bekend met de Intentieverklaring â€˜Samen doorbouwen in onzekere tijdenâ€™ vanuit het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties die door de VNG is mede ondertekend? Met name de sterk volatiele prijsbewegingen van brandstof, staal en andere grondstoffen laten zich niet regelen met een jaarlijkse indexeringsregeling. Het verzoek is om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld door een maandelijkse aanpassing. Ook de leveringszekerheid staat hiermee na COVID nog meer onder druk. Ook daar is in het bestek geen rekening gehouden. | Paragraaf 47 UAV is van toepassing en ook wederkerig. | 44841
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 01 01 13 | SPIE Infratechniek B.V. | Naar aanleiding van deze bepaling wijzen wij erop dat bij een boete die door het bevoegd gezag aan de aanbestedende dienst wordt opgelegd vanwege een eigen wetsovertreding door de aanbestedende dienst geen plaats is voor vrijwaring. | Een aansprakelijkheid door eigen nalatigheid wordt niet doorgespeeld naar de aannemer. | 44841
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | bestek 1.05 | SPIE Infratechniek B.V. | Het vertrekpunt is voorts een raamovereenkomst van 2 jaar met 3 keer een verlenging van een jaar (bestek par. 1.05). Dat is niet toegestaan. De maximale duur is vier jaar. Daarna is de overeenkomst onverbindend. Dat is bepaald in het arrest van het Europees Hof van Justitie van 17 juni 2021. Dat is u (ook in het licht van par. 01 01 14 van het bestek) bekend? | Motivering: De gemeente Land van Cuijk is per 1-1-2022 tot stand gekomen. Cuijk, Grave en Mill kenden al een samenwerkingsverband maar Boxmeer en Sint-Anthonis opereerden nog zelfstandig. De gemeente is nu bijna een jaar een feit en heeft wettelijk gezien twee jaar de tijd om alle plannen op elkaar af te stemmen. In 2023 zal het OVL beleid worden herzien voor de nieuwe gemeente voor de vier jaren die daarop volgen. Gezien deze ontwikkeling hebben we ervoor gekozen de contractperiode gelijk te trekken met de beleidsperiode waarin in het eerste jaar dus nog op oud beleid zal worden gevaren. Dit jaar gebruiken we om vorm te geven aan de beoogde samenwerking, betrokkenheid te creëren en mee te denken in de doelstellingen. Daarnaast is voor de Gemeente Land van Cuijk standaardisatie en uniformiteit een belangrijk uitgangspunt binnen de aanbesteding. Tot slot willen wij eraan toevoegen dat het vijfde jaar wordt voort gezet indien beide partijen hiermee instemmen. Indien dit niet het geval is, mag zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. | 44841
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Leidraad 3.6 | SPIE Infratechniek B.V. | In hoofdstuk 3.6 van de leidraad geeft u aan dat u produkten onder vermelding van merk en type voorschrijft terwijl functioneel specifiÃ«ren verplicht is. Dat bepaalt de Aanbestedingswet gehandeld. Dat is u bekend? U laat weliswaar de mogelijkheid van gelijkwaardige produkten open, maar voor de beoordeling van gelijkwaardigheid zijn geen objectieve toetsingscriteria vermeld. Dat maakt dat bij een afwijzing van een voorgesteld produkt op voorhand sprake is van willekeur. Wij menen dat wij daarvoor (ook in het licht van par. 01 01 14 van het bestek) moeten waarschuwen. | Ja dat is bekend. Het staat de Inschrijver vrij een gelijkwaardig product aan te bieden. | 44841
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Bestek | SPIE Infratechniek B.V. | Volgens de leidraad en het bestek is het voorwerp van de aanbesteding een raamovereenkomst. De aankondiging vermeldt geen waarde van de gehele overeenkomst en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten. Dat is wel verplicht. Wij verwijzen naar de uitspraken van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 en 17 juni 2021. Wilt u omwille van de duidelijkheid die bedragen vermelden (ook in het licht van par. 01 01 14 van het bestek)? In het bestek wordt gesproken van fictieve hoeveelheden. Ook dat moet beschouwd worden in de context van deze uitspraak en de uitspraak van het zelfde Hof van 19 december 2018. De waarschuwingsplicht noopt om u daarop te wijzen. | Zie paragraaf 2.4 van de Inschrijvingsleidraad. | 44841
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Deelopdracht | SPIE Infratechniek B.V. | In de RAW 2020 is ook een hoofdcode 100101 "Opstellen van een deelopdracht" eenheid is per keer, in het bestek wordt vaak gesproken over in deelopdracht. Kunt u hiervoor een bestekspost toevoegen + aangeven hoeveel keer inschrijver een deelopdracht dienen op te stellen? | De Inschrijver stelt geen deelopdracht op. Dit verzorgt de aanbestedende dienst. Voor eventuele kosten wordt er verwezen naar bepaling 34 15 04. | 44841
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Bijlage 4 | SPIE Infratechniek B.V. | Indien inschrijver geen gebruik maakt van bekwaamheid derden, is het dan juist dat bijlage 4 (Model verklaring bekwaamheid derden) dan niet hoeft te worden ingediend? | Ja dit is juist. De aanbestedende dienst gaat er dan vanuit dat er geen Derden worden ingezet. | 44841
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 34 22 02 | SPIE Infratechniek B.V. | De kortingen zoals aangegeven in artikel 34 22 02 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren. | Wij handhaven de bedragen. Gezien de omvang van deze raamovereenkomst vinden wij e.e.a. passen binnen de Gids Proportionalitit en de Aanbestedingswet. | 44841
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | 34 13 08 lid 3 | SPIE Infratechniek B.V. | Bij de revisiegegevens staat het aanleveren van een weerstandsmeting. Is dit nog van toepassing? | Nee. | 44841
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | 01 04 07 | SPIE Infratechniek B.V. | """Door de oorlog in OekraÃ¯ne kunnen de kosten voor materialen (zoals masten en armaturen) en - werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen - wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden - of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in OekraÃ¯ne. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. Zie in dit kader ook het 'Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten' van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te houden met maatregelen - hiermee wordt het corona virus uit de risico- en concurrentiesfeer gehaald. De verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisisbepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Zie internetpagina: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24136/gevolgen-russischeinvasie- in-oekra%C3%AFne-voor-de-bouwsector""" | Paragraaf 47 UAV is van toepassing en ook wederkerig. | 44841
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 7.2.1. | SPIE Infratechniek B.V. | "Voor elk van de genoemde criteria kan de inschrijver 10, 7, 3, 0 punten scoren". In criteria 7.2.3. staat omsvhreven dat er respectivelijk 11,9,3 en 0 punten te verdienen zijn. Kunt u dit toelichten of eventueel aanpassen? | De Inschrijver dient een kwalificatie aan te geven; A, B,C of D. Vervolgens wordt dit beoordeeld als (Conform beoordelingswijze 7.2.2.): A= 10 punten; B= 7 punten; C= 3 punten; D= 0 punten. | 44841
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Leidraad 4.2.2. | SPIE Infratechniek B.V. | "Gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 1 jaar". De eis dat de gedragsverklaring niet ouder mag zijn dan 1 jaar is zeer ongebruikelijk. Gebruikelijk is dat de Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder is dan 2 jaar. We verzoeken u dit aan te passen naar 2 jaar of toe te lichten waarom u hiervan afwijkt. | 2 jaar is akkoord. | 44841
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | BP 4015 | SPIE Infratechniek B.V. | Worden de Luminext controllers enkel aangebracht in reeds bestaande armaturen (i.v.m. monteren via hoogwerker)? | Nee, zowel oude (hergebruik), bij storingen als nieuwe armaturen is dit mogelijk. | 44841
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | BP 801120 | SPIE Infratechniek B.V. | Betreft het hier incl of excl het leveren van een aansluitblok? | Inclusief aansluitblok. | 44841
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | BP 501310 | SPIE Infratechniek B.V. | Wat is, gemiddeld genomen, de grote van de deelopdracht waarbij deze toeslag in opdracht wordt gegeven (Is dit telkens bij 1 mast of bijv. Gemiddeld bij 5 masten?) | Uitgangspunt is 1 stuks. | 44841
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestek Diverse posten binnen 2 AANBRENGEN / VERWIJDEREN MASTEN | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Bij diverse posten geeft u bij het onderdeel â€œUit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:â€ â€¢ eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating wat buiten de werkzaamheden valt van de Netbeheerder; Het is voor inschrijver niet in te schatten wanneer dit wel en niet binnen de werkzaamheden valt van de netbeheerder. Immers het is afhankelijk van onder meer de planning en wijze van uitvoering. Wij verzoeken u deze tekst uit alle besteksposten te schrappen en deze kosten te verrekenen op de daartoe bestemde besteksposten 4011 Bestratingswerkzaamheden | Het antwoord staat weergegeven bij bestespost 4011 in zijn algemeenheid. | 44841
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestekpost 401530 en 401540 Luminyx dataverbinding compleet | SWARCO Mobility Nederland B.V. | In beide posten (401530 en 401540) staat de Luminyx dataverbinding compleet omschreven. Post 401540 betreft de Luminext controllers waar dit niet van toepassing lijkt. Is hier de tekst Luminyx dataverbinding compleet overbodig? | De Luminyx dataverbinding behoort altijd bij de Gateway, dus inderdaad niet bij de controllers. Dat klopt, | 44841
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestekpost 504080 Geen eenduidige eenheidsprijs | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Kunt u bevestigen dat deze post een meerprijs voor het toepassen van een Zhaga connector betreft? Deze bestekpost is niet eenduidig af te prijzen voor de 6 verschillende armatuur leveranciers en hiermee niet kosten homogeen. Wij verzoeken u een separate post per leverancier op te nemen? | Bestekpost 504080 komt te vervallen. Indien van toepassing zal het via bijlage 6 van de leidraad lopen. | 44841
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestek posten 8011 Netwerkcase Enexis | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Kunt u bevestigen dat bij prijswijzigingen van de Enexis tariefbladen deze posten conform die wijzigingen zullen worden aangepast? | Bepaling 01 04 07 lid 05 wordt toegevoegd: "Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten 8011. Deze besteksposten kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de tariefaanpssing van de netbeheerder." | 44841
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestek posten 8011 Netwerkcase Enexis | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Kunt u bevestigen dat hier minimaal de Enexis tarieven ingevuld dienen te worden conform de tariefbladen voor 2022 Aansluit-en transporttarieven openbare verlichting(aansluitingen op het â€œgeschakeld LS-netâ€)? | Nee. Dit is aan de Inschrijver. | 44841
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 7.3 Beoordeling prijs- kwaliteit verhouding | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Aanbestedende dienst geeft aan dat de controles ten aanzien van kwaliteit tijdigheid en kwaliteit gedurende de looptijd van de overeenkomst elk kwartaal worden uitgevoerd. Hierbij is aangegeven dat niet kan worden geprocedeerd hierover door de niet winnende inschrijver. Wij maken nadrukkelijk bezwaar tegen deze bepaling. Het betreft hier een (sub)gunningscriterium waarbij de daadwerkelijke punten pas worden toegekend gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Los van het feit dat het feitelijk uitvoeringseisen betreffen, onttrekt u ook dit gunningscriterium aan rechtsbescherming door middel van een kort geding in de Alcatel termijn. Met deze bepaling voegt u hierbij aan toe dat ook een bodemprocedure gedurende de uitvoering van de overeenkomst is uitgesloten. Het uitsluiten van rechtsbescherming is wettelijk niet toegestaan en zou tevens vanuit de positie als integer overheidsorgaan zeer onwenselijk moeten zijn. Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen en verwijzen verder naar onze opmerking ten aanzien van 7.2.3 | Er wordt gevraagd om een beoordeling van de kwaliteit van eigen werkzaamheden. Hierbij mogen de inschrijvers hun eigen gemiddelde scores aangeven. Omdat wij reele en eerlijke scores willen ontvangen hangt er tijdens uitvoering ook nog een regel aan vast. Indien de opgegeven keuze van de Inschrijver (A, B of C) tijdens uitvoeringsfase niet nageleefd wordt, zal er een korting per half punt à €50,- worden opgelegd. | 44841
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 7.2.4 Plan van Aanpak Kwaliteit | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Het plan van aanpak ten aanzien van kwaliteit mag maximaal 1 A4 bedragen. Dit is erg weinig. Zeker gezien de hoeveelheid punten die in deze A4 beschreven moeten worden. Wij verzoeken u dit aan te passen naar 2 A4 | Akkoord, maximaal 2 A4. | 44841
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 7.2.2 Plan van aanpak tijdigheid | SWARCO Mobility Nederland B.V. | In het plan van aanpak tijdigheid dienen wij te beschrijven â€˜wat wordt beschouwd als meerwerkâ€™. Wat wordt beschouwd als meerwerk wordt bepaald door de overeenkomst, met name het bestek en de UAV 2012. Graag vernemen wij hoe deze visie op meerwerk een toevoeging is op datgene wat in de overeenkomst is vastgelegd. Daarbij wijzen wij u er ook op dat de inschrijving in de rangorderegeling (2.5) in rangorde is opgenomen onder het bestek en de UAV 2012. Dit maakt dat eventuele afwijkingen hiervan in dit plan van aanpak niet geldig zijn voor zover deze afwijken van het bestek en de UAV 2012. | Bullet Meerwerk komt te vervallen | 44841
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 5.2.1. Algemeen | SWARCO Mobility Nederland B.V. | 15e en 16e Bullet â€œWanneer de termijn t/m Opdrachtgever worden uitgelegd.â€ Wij merken hierbij op dat het proactief handelen van de potentiÃ«le inschrijver, naar de huidige stand in de jurisprudentie, niet verder reikt dan dat hij evidente en in het oog springende gebreken behoort op te merken en dat hij daarvan dan onmiddellijk melding maakt. Het is bovendien niet aan de potentiÃ«le inschrijver om te controleren of de aanbestedingsprocedure in overeenstemming is met de regels en de beginselen van het aanbestedingsrecht. | We hebben kennis genomen van deze constatering. | 44841
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Leidraad 5.2.1. Algemeen | SWARCO Mobility Nederland B.V. | De aanbesteder behoudt zich het recht voor de door inschrijvers ingediende documenten, die niet voldoen aan de voorgeschreven aanbestedingsprocedure, dan wel niet volledig of onjuist zijn, niet in behandeling te nemen. Wij gaan ervan uit dat u bij de toepassing van deze bevoegdheid aansluit bij de Europese en nationale jurisprudentie omtrent het herstel van fouten en aanvulling/wijziging van de inschrijving. Een aanbestedende dienst mag een inschrijver verzoeken zijn inschrijving te verbeteren of aan te vullen, als het slechts een eenvoudige precisering betreft of het herstel van een kennelijke materiÃ«le fout | Ja, wij werken conform de aanbestedingswet. | 44841
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | 01.01.13 lid 07 | SWARCO Mobility Nederland B.V. | U omschrijft hier onvoorziene omstandigheden ten aanzien van een pandemie, mogen wij ervanuit gaan dat hetzelfde geldt voor onvoorziene omstandigheden ten gevolge van de oorlog in de OekraÃ¯ne of vergelijkbare gebeurtenissen waar inschrijver vooraf geen rekening mee heeft kunnen houden? | Ja. Paragraaf 47 UAV is van toepassing en ook wederkerig. | 44841
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestek Diverse posten | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Er is een grote verscheidenheid aan figuren binnen de CROW 96B. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u aan te geven welk figuur bij welke bestekspost dient te worden toegepast. Indien dit niet mogelijk is verzoeken bij u verkeersmaatregelen op stelpost te verrekenen. | Figuur 1221 | 44841
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 7.3 Beoordeling | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Wij gaan er vanuit dat in de formule wordt bedoelt dat de laagste combinatie van inschrijfsom en korting wordt gebruikt in het eerste deel van de formule en niet de laagste inschrijfsom zonder aftrek van de korting. Kunt u dit bevestigen? | Ja dit kunnen wij bevestigen. | 44841
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 7.2.3. Kwaliteit van de werkzaamheden | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Indien de maximale score van 11 wordt gehanteerd in het rekenvoorbeeld van 7.2.1 levert dit een score op van 11%. Ons inziens dient de score bij A voor dit criterium 10 te zijn. Kunt u dit bevestigen? | Ja dit kunnen wij bevestigen. | 44841
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 5.3 Te verstrekken documenten | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Wij verzoeken u de tekst bij Model verklaring bekwaamheid derden aan te passen naar indien van toepassing. | Zie antwoord vraag 10. | 44841
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 5.2.1 Algemeen | SWARCO Mobility Nederland B.V. | U geeft dat alle in te dienen documenten ondertekend dienen te zijn door een vertegenwoordiger van de inschrijver. Diverse documenten zijn ondertekend door daartoe bevoegde personen zoals kvk tevredenheidsverklaringen e.d. Tevens is het gezien de omvang van de kwaliteitsdocumenten niet wenselijk ruimte in te richten voor ondertekening. Wij verzoeken u dit artikel aan te passen naar een gelimiteerd aantal te ondertekenen documenten. Zoals inschrijfstaat, inschrijfbiljet en UEA | Dit wordt niet aangepast. Daar waar een handtekening verlangd wordt ten aanzien van de in te leveren documenten dient dit te worden voorzien. Zoals voorgeschreven. | 44841
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 4.2.2. technische bekwaamheid kerncompetentie | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Kan voor de competentie het werken met/ in opdracht van de netbeheerder Enexis worden volstaan met een verklaring van Enexis dat opdrachtnemer beschikt over de aanwijzing aan het net van Enexis te mogen werken. | Nee. | 44841
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | 3.3.2 Nadere inlichtingen | SWARCO Mobility Nederland B.V. | Indien de beantwoording van de NVI leidt tot aanvullende vragen, tot wanneer kunnen deze gesteld worden? | Deze kunnen tot 19 oktober 2022, 12 uur gesteld worden via Tenderned. Wij zullen deze 20 oktober 2022 beantwoorden via Tenderned. | 44841