## Blad1
Programma van Eisen behorend bij project 20155
De onderstaande lijst bevat alleen eisen. In de Aanbestedingsleidraad worden eveneens eisen benoemd (waaronder de minimale Datagarantie en Kwaliteitgarantie) welke integraal onderdeel uitmaken van dit Programma van Eisen (ondanks dat ze hier niet woordelijk worden herhaald). U dient in te stemmen met alle gestelde eisen en uw inschrijving dient hierin volledig te voorzien. Het betreft hier Knock-out criteria. Het niet akkoord verklaren van c.q. het niet instemmen met een of meerdere eisen leidt tot uitsluiting van de procedure. Door in te schrijven verklaart Inschrijver akkoord te zijn met de inhoud van dit Programma van Eisen en eventuele middels één of meerdere Nota's van Inlichtingen bevestigde aanpassingen/aanvullingen daarop. Alle hier geformuleerde eisen gelden zowel voor Perceel 1 als voor Perceel 2.
In de onderstaande lijst van eisen staat bij sommige eisen een toelichting opgenomen. De toelichting is geen onderdeel van de eis. Indien eis en toelichting (lijken te) conflicteren, is de eis leidend.
A. Algemene eisen
Nr. | Omschrijving
A-1 | Opdrachtnemer is in staat om en zal na het afsluiten van de overeenkomst de werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken
A-2 | Opdrachtnemer denkt mee met Opdrachtgever, is proactief en innovatief wat tot uiting komt door verbetervoorstellen in financiële en/of kwalitatieve zin.
A-3 | Opdrachtnemer kent de taken van Opdrachtgever en heeft kennis van het maatschappelijk en politiek krachtenspel waarin Opdrachtgever opereert en speelt daarop in.
A-4 | Opdrachtnemer stelt binnen zijn organisatie één vaste contactpersoon aan, alsmede een vaste vervanger, waarmee Opdrachtgever alle contacten onderhoudt. Eventueel kunnen dit tijdens de implementatieperiode andere contacten zijn dan na afronden van de implementatie.
A-5 | Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook werkt Opdrachtnemer desgevraagd, zonder extra vergoeding, mee aan de overgang van de opdracht naar een nieuwe Opdrachtnemer, inclusief overdracht van gegevens en werkwijze, voor zover dit vereist is voor continuïteit van de dienstverlening aan de Opdrachtgever.
A-6 | Opdrachtnemer is in het kader van de opdracht verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dient te voldoen aan de regelgeving. Opdrachtgever gaat er daarom vanuit dat de Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Indien zich een datalek voordoet, dient de Opdrachtnemer dit direct te melden bij de contactpersoon bij de Opdrachtgever. Toelichting Bijvoorbeeld de persoonsgegevens van perceeleigenaren vallen onder bescherming van de AVG.
A-7 | Alle door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers nemen te allen tijde de instructies, huisregels, richtlijnen en voorschriften (afkomstig van Opdrachtgever dan wel perceeleigenaar/-beheerder) ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht.
A-8 | Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure, past deze toe en rapporteert periodiek richting Opdrachtgever t.a.v ontvangen klachten en de afhandeling daarvan (uitgangspunt: elke 4 maanden waarmee dit onderdeel wordt van de evaluatiegesprekken).
B. Personeel
Nr. | Omschrijving
B-1 | Van alle medewerkers van Opdrachtnemer die contacten onderhouden met Opdrachtgever wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met medewerkers van Opdrachtgever en perceeleigenaren.
B-2 | Alle door opdrachtnemer in te zetten medewerkers beschikken door opleiding of ervaring over voldoende kennis en kunde, zijn betrouwbaar en voldoende geïnstrueerd om de werkzaamheden goed en rekening houdend met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen dan wel in het door Inschrijver daaraan overstijgend gedane aanbod uit te voeren.
B-3 | Medewerkers van de opdrachtnemer dienen geheimhouding te betrachten met betrekking tot informatie van Opdrachtgever waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden/verwachten of weten dat deze (minimaal) vertrouwelijk is. Opdrachtnemer is verplicht te bewaken dat medewerkers hier ook uitvoer aan geven.
B-4 | De in te zetten medewerkers dienen bij aanvang van de werkzaamheden voorzien te zijn van de bij de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke veiligheids- en werkkleding en gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. Medewerkers dienen deze uitrusting vervolgens ook daadwerkelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op juiste wijze te dragen c.q. te gebruiken.
B-5 | De ingezette medewerkers van Opdrachtnemer dienen bij voorkeur herkenbaar te zijn middels het dragen van bedrijfskleding dan wel te allen tijde zich te kunnen legitimeren en aan te kunnen tonen voor Opdrachtnemer werkzaam te zijn.
B-6 | De in te zetten bedrijfswagens dienen herkenbaar te zijn door een door provincie verstrekte ontheffing op basis van bestuurder en kenteken.
C. Prijzen
Nr. | Omschrijving
C-1 | Door Inschrijver aangeboden werkzaamheden en tarieven/prijzen zijn all-in en exclusief BTW.
C-2 | Er volgen geen meerkosten tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk akkoord is gegaan met de meerkosten. Opdrachtgever zal eerst akkoord moeten gaan met de vooraf opgegeven prijs voordat hij daadwerkelijk opdracht voor de uitvoering zal geven.
D. Geboden oplossing
Nr. | Omschrijving
D-1 | Opdrachtnemer levert, installeert en levert operationeel op een meetsysteem dat fysiek past en functioneert binnen de (afwerking van de) meetlocaties.
D-2 | Opdrachtnemer levert, installeert en levert operationeel op een meetsysteem dat één meting per uur uitvoert.
D-3 | Opdrachtnemer levert en installeert een meetsysteem dat per 24 uur de vorige 24 uur verzamelde meetdata kan verzenden. Bij de keuze van de meetapparatuur dient de Opdrachtnemer hiermee rekening te houden (te denken valt hierbij aan eisen die gesteld worden aan de accu van de meetapparatuur, de levensduur van de accu of voor de inrichting van de ICT systemen van de Opdrachtnemer).
D-4 | Het betreft peilbuizen varierend van ondiepe buizen (enkele meters onder maaiveld) tot diepere buizen (tot ca. 50 meter -mv).
E. Implementatie
Nr. | Omschrijving
E-1 | Opdrachtnemer installeert het nieuwe systeem zodanig dat de meetlocatie er na installatie ordentelijk bij staat en er geen risico's zijn op beschadiging of vandalisme.
E-2 | Na definitieve gunning zal Opdrachtnemer samen met opdrachtgever in een "demo" laten zien hoe hij een meetfilter, inclusief meetsysteem en (tele)communicatie, zal installeren. Locatie hiervoor wordt in overleg vastgesteld.
E-3 | Voordat er gestart gaat worden met de allereerste "batch" zal een medewerker van/vertegenwoordiger namens Opdrachtgever met Opdrachtnemer mee het veld ingaan voor instructies.
E-4 | Opdrachtnemer dient de oude apparatuur voorzichtig en zorgvuldig te verwijderen. De oude apparatuur wordt voorzichtig vervoerd en bewaard alvorens overgedragen te worden aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangewezen partij.
E-5 | Opdrachtnemer borgt dat bij de installatie van een nieuw meetsysteem het gat van ontbrekende data niet meer dan één week betreft. Op Opdrachtnemer rust de plicht om met de huidige partij die de metingen verzorgt (RHDHV) tijdig en adequaat af te stemmen hoe en wanneer Opdrachtnemer de batchgewijze uitvoering gaat uitvoeren zodat het uitlezen van de laatste metingen met de huidige apparatuur efficiënt kan plaatsvinden.
G. Werkwijze
Nr. | Omschrijving
G-1 | De aangeboden werkwijze geldt voor alle situaties gedurende de gehele contractperiode en zowel voor bestaande locaties als eventuele nieuw toe te voegen locaties.
G-2 | De werkzaamheden aan/op locaties worden in batches van steeds een beperkt aantal meetlocaties uitgevoerd. Inschrijver dient in zijn aanbieding/Plan van Aanpak een voorstel te doen van een batchindeling en de (gemiddelde) omvang daarvan.
G-3 | Opdrachtnemer voert maximaal twee batches tegelijkertijd uit. Als er op enig moment sprake is van werkzaamheden t.b.v. het maximum aantal batches (zijnde 2), mag niet worden gestart met de volgende batch dan nadat één of beide van de lopende batches is opgeleverd. De beslissing om af te wijken van deze eis en een groter aantal clusters toe te staan, ligt bij de Opdrachtgever. Toelichting: Het doel van deze eis is enerzijds te borgen dat er geen werkzaamheden van Opdrachtnemer onnodig lang blijven liggen.
G-4 | Opdrachtnemer initieert per batch, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, een startoverleg met de Opdrachtgever. Dit kan ook een overleg zijn waarin meerdere batches besproken worden.
G-5 | Opdrachtnemer levert de benodigde gegevens van een meetlocatie op aan de Opdrachtgever conform gevraagd dan wel in relevante voorschriften beschreven.
G-6 | Opdrachtnemer stemt op voorhand in c.q. gaat akkoord met een door Opdrachtgever gewenste/noodzakelijk geachte keuring van de uitgevoerde werkzaamheden per batch door de Opdrachtgever of door een derde partij in opdracht van Opdrachtgever. De beoordeling geschiedt in overleg, met toepassing van hoor en wederhoor en de mogelijkheid tot herstel. De beslissing tot al dan niet goedkeuren ligt bij de Opdrachtgever.
G-7 | Indien op twee of meer meetlocaties in een batch bij nameten, controle en toetsing van de opgeleverde gegevens niet voldaan wordt aan de eisen, worden op kosten van de Opdrachtnemer voor alle meetlocaties in de betreffende batch de gegevens nagemeten door een partij anders dan de Opdrachtnemer. De gegevens kunnen derhalve worden gecontroleerd door de Opdrachtgever of een externe partij namens de Opdrachtgever.
G-8 | Pas als een batch door Opdrachtgever als correct afgerond is bestempeld en data levert, is facturatie van operationele kosten mogelijk.
H. Planning en doorlooptijden
Nr. | Omschrijving
H-1 | De verwachte planning voor de eerste weken na de definitieve gunning is: - twee weken voor kennismaking, afspraken maken, etc.; - in de derde week o.a. de "demo"; - in week vier start van plaatsen en installeren nieuwe meetinstrumenten.
H-2 | Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever vooraf inzage in de planning van de werkzaamheden, zodat Opdrachtgever haar werkzaamheden en controles hier op af kan stemmen.
H-3 | Per batch hanteert Opdrachtgever in beginsel een doorlooptijd (van start uitvoering op de eerste meetlocatie tot het moment dat voor alle meetlocaties in de betreffende batch de meetdata binnenkomt bij Opdrachtnemer) van drie weken. Van Inschrijver wordt verwacht dat Inschrijver bij zijn planning/aanpak dit als uitgangspunt neemt maar heeft de ruimte om hier (mits gemotiveerd) van af te wijken.
H-4 | Opdrachtnemer levert de gevraagde gegevens per batch maximaal 1 week na afronding van de werkzaamheden voor betreffende batch in een daarvoor toepasselijk format aan de Opdrachtgever. Zie ook onder het onderdeel 'Meetperiode' de voorgeschreven inhoud voor het logboek.
H-5 | Indien per 1 januari 2024 de Overeenkomst ingaat, rondt de Opdrachtnemer uiterlijk 31 mei 2024 het laatste in te richten meetpunt af. Indien de Overeenkomst later ingaat, rondt de Opdrachtnemer de inrichting van de meetpunten af zoveel later als de vertraging in kalenderdagen t.o.v. de beoogde ingangsdatum (uitvoeringstermijn blijft 5 maanden).
H-6 | De constructie dient in een keer afgewerkt te worden voor een meetlocatie.
H-7 | Bij geconstateerde schade aan de constructie dient altijd contact opgenomen te worden met Opdrachtgever.
I. Meetperiode
Nr. | Omschrijving
I-1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk en draagt zorg voor het in goede operationele werking brengen en houden van hetgeen wordt geleverd/geïnstalleerd. Dit betekent dat aanpassingen daarop en/of vervangingen/reparaties daarvan voor rekening en risico komen van Opdrachtnemer.
I-2 | Opdrachtnemer reageert binnen vijf werkdagen op eventuele verzoeken van Opdrachtgever tot het uitvoeren van mutaties (zijnde werkzaamheden die niet (standaard) onderdeel zijn van de scope van de onderhavige Opdracht) en geeft daarbij aan wanneer de mutatie uitgevoerd kan worden. De gevraagde mutaties dienen, na opdracht daartoe, binnen drie weken uitgevoerd en afgerond te zijn.
I-3 | De ruwe gegevens direct afkomstig van de sensor, die nog niet zijn gecorrigeerd voor diverse factoren, dienen te worden opgeslagen in een database en moeten aan Opdrachtgever worden uitgeleverd via een zogenaamde API - FTP - of in een op naam gestandaardiseerd format gebundeld voor alle reeksen als zip bestand uitgeleverd. Nb.: de ruwe meetreeksbestanden dienen te zijn voorzien van een herkenbare bestandsnaam gebaseerd op de zogenaamde 'BRO-Putcode' (bijvoorbeeld: GMW32A000654_001) zodat de reeks altijd herleidbaar is tot het bemeten meetfilter. E.e.a. in nader overleg met Opdrachtgever af te stemmen bij start project.
I-4 | Werkzaamheden, wijzigingen in de configuratie (als gevolg van aanpassingen en/of reparaties aan het meetsysteem) ed. worden binnen één week verwerkt in een logboek dat beschikbaar is voor de Opdrachtgever. Het logboek gevat in ieder geval: locatiecode, datum en tijd (Nederlandse wintertijd), veldbezoek, handpeiling, relevantie wijzigingen (ref.punt, inhangdiepte), conclusie of vervolgactie. Dit logboek heeft een mogelijkheid om het met de Opdrachtgever te delen in CSV/Excel export.
I-5 | Alle metingen én registraties van werkzaamheden worden genoteerd en aangeleverd in Nederlandse wintertijd.
I-6 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de Datagarantie en Kwaliteitsgarantie. De Opdrachtnemer controleert/monitort hier actief op. Zie het onderdeel "Controle en evaluatie tijdens meetperiode" in dit PvE.
I-7 | M.b.t. Datagarantie: per locatie is de afleverfrequentie bij de BRO dagelijks. Uurwaarden kunnen dus opgespaard tot 1 bericht per 24 uur naar de BRO. Indien opdrachtnemer uurwaarden kan aanleveren aan de BRO is dat uiteraard ook toegestaan maar geen vereiste.
I-8 | Onderdeel van (de controle op) Kwaliteitsgarantie is het uitvoeren van minimaal drie controle handwaarnemingen per peilfilter per jaar. Deze dienen door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd. Deze controlemetingen worden als zodanig herkenbaar getoond in het webportaal en gedeeld met de BRO in het vereiste formaat en dienen herkenbaar te zijn als een "handmatige controlemeting".
I-9 | Gedurende de eerste twee contractjaren zal RHDHV eveneens drie maal per jaar een controle handwaarneming verrichten. Hiervoor dient RHDHV te beschikken over een inlog op het systeem van Opdrachtnemer om deze waarde in te voeren alsmede aan te kunnen geven indien er sterke afwijkingen zijn. Deze drie handwaarnemingen per jaar vervangen niet de plicht tot het verrichten van controle handwaarnemingen van/door Opdrachtnemer. In de eerste twee contractjaren zijn er dus zes controlewaarnemingen per jaar die ook aan de BRO als zodanig geleverd worden.
J. Controle en evaluatie tijdens meetperiode
Nr. | Omschrijving
J-1 | Inschrijver gaat door in te schrijven op voorhand akkoord met door Opdrachtgever en/of door een partij namens Opdrachtgever uit te voeren controle-/handmetingen en validatie van de metingen. Mochten de resultaten van de door of namens Opdrachtgever uitgevoerde controles twijfels oproepen over de (meet)gegevens die de Opdrachtnemer aanlevert, dan dient Opdrachtnemer mee te werken aan een controle van de gegevens samen met Opdrachtgever, met als doel mogelijke fouten te herstellen.
J-2 | Om validatie van de meetgegevens door Opdrachtgever mogelijk te maken, dient de Opdrachtnemer de gehele looptijd een werkwijze te volgen zodat controle van meetgegevens conform het QC-protocol (zie Bijlage C - QC protocol) mogelijk is. Dit is een door de BRO goedgekeurd validatieprotocol, dat provincies gebruiken.
J-3 | Wanneer de Opdrachtnemer in het veld constateert dat (de afwerking van) een meetlocatie is beschadigd of de bereikbaarheid niet meer in orde is, dient de Opdrachtnemer de situatie vast te leggen via één of meerdere digitale foto's en dit direct te melden bij de Opdrachtgever. Indien mogelijk worden problemen direct verholpen. Als dit niet kan, worden de herstelwerkzaamheden in de planning van Opdrachtnemer opgenomen en binnen een week verholpen.
J-4 | Opdrachtnemer gaat akkoord met beoordeling van de Datagarantie en de Kwaliteitsgarantie tijdens de meetperiode zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad en dit Programma van Eisen door Opdrachtgever en/of derden namens Opdrachtgever. De beoordeling geschiedt in overleg, met toepassing van hoor en wederhoor en de mogelijkheid tot herstel. De uiteindelijke beslissing tot al dan niet goedkeuren ligt bij de Opdrachtgever. De basis voor deze beoordeling zijn de 3 viermaandelijkse rapportages door Opdrachtnemer: - De rapportage voor Datagarantie geeft inzicht in het totaal aantal beheerde peilfilters en daarbij theoretische aantal te behalen metingen (24/dag) en het aantal gerealiseerde metingen binnen deze peilfilters. Het afgesproken aantal meetwaarden dat daarbij niet is gehaald wordt afgezet tegen het afgesproken normpercentage. - De rapportage voor Kwaliteitsgarantie bestaat uit alle peilfilters en geeft hiervoor het betreffende deel inzicht in het totaal aantal beheerde peilfilters en het aantal beheerde peilfilters dat de afgesproken Kwaliteitsgarantie niet heeft gehaald, afgezet tegen de afgesproken norm. - In elke rapportage staat ook een grafiek die de maandcijfers voor de laatste twaalf maanden laat zien, afgezet tegen de afgesproken norm. - Het staat de Opdrachtnemer vrij om, in overleg met Opdrachtgever, aanvullend ook nog andere cijfers op te leveren als hij van mening is dat die het inzicht in de performance van Opdrachtnemer vergroten.
J-5 | Opdrachtnemer rapporteert op 4-maandelijkse basis de opgetreden storingen en de daarop toegepaste oplossing in het meetsysteem. Storingen die in het overzicht moeten worden opgenomen zijn in ieder geval: - geen data, - droogval sensor, - grondwaterstand boven bovenkant buis (referentiepunt) (tenzij dat waarnemingsfilter is afgewerkt 'onder overdruk'), - overdruk sensor/buiten meetbereik.
J-6 | Opdrachtnemer houdt gedurende de looptijd op 4-maandelijkse basis bij welk Onderhoud (en met name reparaties/vervangingen) zijn uitgevoerd.
J-7 | Eventueel gewijzigde gegevens (configuratie) worden binnen de gestelde wettelijke BRO leveringstermijnen in BRO-formaat aangeleverd zodat Opdrachtgever deze correcties kan verwerken.
J-8 | Elke 4 maanden wordt de voortgangsrapportage besproken in een overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
J-9 | Jaarlijks worden, op initiatief van de Opdrachtnemer, in een evaluatiegesprek de resultaten van de Opdrachtnemer in relatie tot het contract besproken met Opdrachtgever.
K. ICT en Architectuur
Nr. | Omschrijving
K-1 | De inrichting van de ICT en de verwerking van gegevens door de Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (https://bio-overheid.nl/).
K-2 | De Opdrachtnemer stuurt de actuele grondwaterstandsmetingen minimaal dagelijks door naar de BRO onder kwaliteitscode 'voorlopig beoordeeld'.
K-3 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de volgende eisen van Opdrachtgever met betrekking tot de omgang met de data van Opdrachtgever: - Opdrachtnemer zal de data niet (ongevraagd) verspreiden naar derden; - Opdrachtnemer zal de data die einde looptijd/beëindiging overeenkomst nog in zijn bezit zijn verwijderen, dit in en na overleg met Opdrachtgever; - Opdrachtnemer mag de data van Opdrachtgever gebruiken voor procesverbeteringen ten behoeve van de Opdrachtgever, dit na goedkeuring door Opdrachtgever; - Opdrachtnemer werkt volledig mee met de overdracht/overgang van data naar een eventuele opvolgende contractpartij (zonder dat daar aanvullende kosten voor in rekening mogen worden gebracht).
L. Financieel
Nr. | Omschrijving
L-1 | In het prijzenblad wordt (waar gevraagd) de prijs per peilfilter per jaar ingevuld. Voor deze prijs wordt de Opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd. In deze prijs dienen de volgende zaken te zijn verwerkt: Opleveren (nieuwe) werkende locaties conform voorschriften - installatie en operationeel opleveren van het meetsysteem Onderhoud - Onderhoud tijdens de looptijd, inclusief locatie inspecties - indien nodig en voor zover door Opdrachtgever aangegeven, aanpassen van gegevens in de BRO via correctieberichten als uitvloeisel van schadereparaties Metingen - aanleveren metingen Spreiding van kosten De kosten verbonden aan bovenstaande zaken, inclusief afschrijving van het meetsysteem, worden door opdrachtnemer evenredig verrekend (lees: contant gemaakt) over de contractperiode. De tarieven van de meetjaren moeten in die zin constant zijn over de gehele periode met uitzondering van eventuele inflatiecorrectie.
L-2 | De kosten van het meten worden per 4 maanden berekend op basis van het aantal meetpunten dat in die 4 maanden heeft gemeten én waarvan de data volgens de afgesproken eisen in de systemen van Opdrachtgever terecht zijn gekomen. Toelichting Zijn er als voorbeeld 180 peilfilters actief bemeten in het veld gedurende de 4 maanden, waarvan er 3 nog geen data leveren, dan worden er 177 peilfilters gefactureerd.
L-3 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de boeteclausules zoals die zijn verwoord in de Aanbestedingsleidraad.
L-4 | Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen ten aanzien van de facturering: - facturering geschied achteraf en op 4 maandelijkse basis - facturering kan pas plaatsvinden als het verplichtingennummer van Opdrachtgever voor de geleverde prestatie/bestelling bekend is - facturen en eventuele bijlages worden als één PDF-document naar Opdrachtgever opgestuurd - creditfacturen worden altijd separaat door Opdrachtnemer aangeboden, waarbij Opdrachtnemer vermeldt op welk origineel factuurnummer en verplichtingennummer de creditfactuur betrekking heeft. Eventuele verrekening gaat altijd in overleg met het aanspreekpunt van de Opdrachtgever. - op elke factuur worden minimaal de volgende gegevens vermeld: - verplichtingennummer - debiteurnummer/klantnummer - geleverde diensten (gespecificeerd) - gehanteerde aantallen, van toepassing zijnde norm (percentage), prijs per stuk, excl. BTW (bij gebruik van meerdere BTW tarieven dient het percentage per factuurregel aangegeven te worden) - totaalbedrag excl. en incl. BTW (uitgesplitst als sprake is van meerdere BTW tarieven).
L-5 | Facturering van periodieke kosten geschiedt door middel van één verzamelfactuur. Periodieke kosten zijn: - metingen (aantal beheerde peilfilters) - mutaties/losse c.q. extra werkzaamheden op aanvraag van Opdrachtgever (zijnde alles buiten de scope van de onderhavige Opdracht).
L-6 | Facturatievoorschrift: Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de provincie Utrecht en/of aan de wettelijke factuureisen wordt niet in behandeling genoemen en teruggestuurd.