## Onderzoeken
Overzicht onderzoeken/uit te zetten zaken
Nr. | Omschrijving | Richtlijn HIOR | Uitzetten door Opdrachtgever of Opdrachtnemer? | Uitgezet? | Verwachte opleverdatum: | (Tijdig) opgeleverd | Documentnaam: | Opmerkingen
1 | AERIUS-berekening |  | Opdrachtnemer
2 | Quickscan flora en fauna | GRO-SO-003 | Opdrachtgever via raamovereenkomst | Ja | 2023-10-01
3 | Asbestinventarisatie (moffenkitonderzoek) | RIO-UO-003 | Opdrachtgever
4 | Asfaltonderzoek |  | Opdrachtgever
5 | BEA 0-meting | GRO-SO-004 | Opdrachtgever via raamovereenkomst | Ja | 2023-08-04 | Ja |  | Na bemalingsonderzoek/advies
6 | BEA VO | GRO-VO-011 | Opdrachtgever via raamovereenkomst | Ja | Na VO |  |  | Na gereedkomen VO en voor BEA VO heeft namelijk hier invloed op en mogelijk op het ontwerp
7 | Bemalingsadvies / onderzoek / Grondwaterstanden | - | Opdrachtgever |  |  |  |  | Heeft de bemaling consequenties voor de bomen?
8 | Berekening capaciteit afvalwaterafvoer (dwa) | RIO-VO-003 | Opdrachtnemer
9 | Bergingsberekening | WAT-VO-004 | Opdrachtnemer
10 | Bodemonderzoek | - | Opdrachtgever via raamovereenkomst | Ja | eind oktober
11 | Capaciteitsberekening riolering | RIO-VO-004 | Opdrachtnemer
12 | Evenementenlocaties | INT-SO-008
13 | Groeiplaatsonderzoek | GRO-VO-006 | Opdrachtgever via raamovereenkomst |  |  |  | Er wordt geen los groeiplaatsonderzoek gedaan, dat is onderdeel van BEA VO | Voor of gelijktijdig met BEA VO
14 | hydraulische toetsing watersysteem | WAT-DO-003 | Opdrachtnemer
15 | Inmeting-3D | - | Opdrachtgever
16 | K-waarde onderzoek | WAT-VO-004 | Opdrachtgever via raamovereenkomst
18 | NGE-onderzoek | - | Opdrachtgever via raamovereenkomst
19 | Parkeeronderzoek | VER-VO-001 | Opdrachtgever | Ja | begin november
20 | Riolering- en Waterhuishoudingsplan | WAT-VO-004 | Opdrachtnemer |  |  |  |  | Voor start ontwerp Dubbel met verkennende KLIC?
21 | Verkeerskundige analyse | VRI-VO-002
22 | Verkeerstellingen | - | Opdrachtgever | Ja | begin november
23 | Verontreiniginsaspecten en veiligheidsklassen | -
24 | Funderingsonderzoek |  | Opdrachtnemer |  |  |  |  | Momenteel geen HIOR richtlijn voor, zou wel moeten lijkt mij.
25 | Sonderingsonderzoek |  | Opdrachtnemer
26 | Geluidsonderzoek incl. berekeningen |  | Opdrachtnemer
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ja
nee

## Vergunningen
Overzicht vergunningen/aanvragen
Nr. | Omschrijving | Activiteit | Vereist | Grondslag | Bevoegd gezag | Proceduretijd (weken) | Bezwaar/ beroeptermijn (weken) | Evt. extra verlengingstermijn (weken) | Totaal (weken) | Aan te vragen door | Verantwoordelijk aanlevering benodigde documenten en gegevens | Voltooid (ja/nee/in behandeling) | Opmerkingen
1 | BUS melding | Toepassen grond (in het geval van ernstige bodemverontreiniging) | Nee | WBB | OMWB | Minimaal 5 werkdagen voor aanvang sanering (zeer klein) Instemmingsprocedure saneringsplan: 15-30 weken (zeer omvangrijk) |  |  | 5 werkdagen tot 30 weken | Adviseur | Aannemer of adviseur | Nee
2 | Verzoek tot maatregel, glasvezelnetwerk | Aanpassing glasvezelnetwerk | Ja | Werkafspraken KPN | KPN | 14 |  |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
3 | Melding en/of watervergunning Waterschap | Lozingsvergunning | Indien blijkt uit bemalingsadvies | Keur Waterschap De Dommel 2015 |  | 8 |  |  | 4 tot 8 weken | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
4 | Melding opslag van grond | Kortdurende opslag (<6 maanden) | Ja | Nota bodembeheer gemeente Tilburg | OMWB | 1 |  |  | 1 | Aannemmer | Aannemer of adviseur | Nee
5 | Melding opslag van grond | Tijdelijke opslag (>6 maanden en < 3 jaar) | Ja | Nota bodembeheer gemeente Tilburg | OMWB | 1 |  |  | 1 | Aannemer | Aannemer of adviseur | Nee
6 | Melding/aanvraag uitvoering | Bouwbord plaatsen, bouwkeet plaatsen, etc. | Ja |  | Gemeente Tilburg | 2 |  |  | 2 | Aannemer | Aannemer | Nee
7 | Omgevingsvergunning | Kappen van houtopstand(en) | Indien blijkt uit BEA, of noodzakelijk ivm herinrichting | Bomenverordening / wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee | Zie HIOR GRO-DO-002
8 | Omgevingsvergunning | Sport- of speeltoestel plaatsen | nntb | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
9 | Omgevingsvergunning | Weg aanleggen of veranderen | Ja | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee | Zie HIOR VER-DO-003
10 | Omgevingsvergunning | Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infraastructuur of openbare voorziening plaatsen | nntb | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
11 | Omgevingsvergunning | Straatmeubilair plaatsen | Ja | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
12 | Omgevingsvergunning | Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, eloop of aanlegwerkzaamheden plaatsen | Ja | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Aannemer | Aannemer | Nee
13 | Omgevingsvergunning | Werk of werkzaamheden uitvoeren | Ja | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
14 | Omgevingsvergunning | Werk of werkzaamheden uitvoeren aan of bij object met monumentale status | Ja | Wabo | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
15 | Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel beschermde soorten | Activiteiten met impact op flora en fauna | indien blijkt uit ecologische quickscan | Wnb | Provincie Noord- Brabant | 13 | 6 | 7 | 26 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
16 | Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden | Activiteiten met impact op houtopstanden (kap) | indien blijkt uit ecologische quickscan | Wnb | Provincie Noord- Brabant | 13 | 6 | 7 | 26 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee | Zie HIOR GRO-DO-002
17 | TVM aanvraag | Tijdelijke Verkeermaatregelen (systematiek gemeente Tilburg) | Ja | Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen Gemeente Tilburg | Gemeente Tilburg | 3 |  |  | Minimaal 3 weken | Aannemer | Aannemer | Nee
18 | Vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel gebieden N2000 | Stikstofneerslag | Onder regie gemeente | Wnb | Provincie Noord- Brabant | 20 | 6 |  | 26 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
19 | Verkeersbesluit | Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens realisatiefase | Ja | Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Aannemer of adviseur | Nee
20 | Verkeersbesluit | Gewijzigde verkeerssituatie na realisatie in de gebruiksfase | Ja | Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 | Gemeente Tilburg | 8 | 6 |  | 14 | Gemeente Tilburg | Aannemer of adviseur | Nee
21 | Verzoek tot aanpassing | Aanpassing electra | Ja | Werkafspraken Enexis | Enexis | 64 |  |  | 52 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
23 | Aanpassing watervoorziening | Aanpassing aansluitingen water | Ja | Werkafspraken Brabant-water | Brabant Water | 22 |  |  | 22 | Gemeente Tilburg | Adviseur | Nee
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ja
nee