| Nr. | Risico | Oorzaak | Gevolgen | Preventieve maatregelen | Correctieve maatregelen | Risico-allocatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Milieuhygiënische risico's |  |  |  |  |  |
| M1 | De inschrijvers hebben onvoldoende zekerheden betreffende het uitblijven van nalevering vanuit de verschillende bronlocaties naar de pluim | Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent | Extra vracht bereikt interceptiesysteem, lozingsnorm wordt overschreden, beheersmaatregel moet langer dan verwacht in stand worden gehouden |  |  | ON |
| M2 | Concentraties in het grondwater dalen niet zo snel als verwacht | Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent | Het beheerssysteem moet actief blijven om de drinkwaterwinning te blijven beschermen |  |  | ON |
| M3 | Nog niet eerder aangetroffen sterk verhoogde gehalten in pluim worden aangetoond in monitoringsysteem | Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent | Extra vracht bereikt interceptiesysteem, lozingsnorm wordt overschreden, beheersmaatregel moet langer dan verwacht in stand worden gehouden |  |  | ON |
| M4 | De grondwaterverontreiniging bedreigt en/of bereikt de drinkwaterwinning | Interceptiesysteem blijkt niet afdoende gedimensioneerd of faalt | Drinkwaterputten moeten buiten gebruik genomen worden |  |  | ON |
| M5 | ON is, in tegenstelling tot bevoegd gezag, van mening dat sprake is van een milieuhygienisch gewenste eindsituatie (zie ook saneringsplan) en beëindigt zijn monitoringsprogramma | Definitie van een milieuhygiënisch gewenste eindsituatie niet duidelijk, is multi-interpretabel, er is een grijs gebied | Verzoek op beschikking op uitgevoerde sanering wordt door Provincie geweigerd, mogelijk beroep en bezwaar procedure. |  |  | ON |
| M6 | Andere verhouding afbraakproducten, andere stoffen | De verrichte grondwateronderzoeken zijn niet omvattend genoeg | Huidige werking interceptiesysteem is niet voldoende om beoogde doelen te halen |  |  | ON |
| M7 | Hogere of andere gehalten (macro)parameters worden aangetoond | De verrichte grondwateronderzoeken zijn niet omvattend genoeg | Huidige werking interceptiesysteem is niet voldoende om beoogde doelen te halen |  |  | ON |
|  | Technische risico's |  |  |  |  |  |
| T1 | Verplaatsing/beïnvloeding grondwaterverontreiniging door derden | Tijdelijke grondwateronttrekking t.b.v. bouwwerkzaamheden | Grondwaterstromen wijzigen tijdelijk waardoor de verantwoordelijke partij haar strategie moet wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen |  |  | ON |
| T2 | Verplaatsing/beïnvloeding grondwaterverontreiniging door derden | Onbekende grondwateronttrekkingen derden voor bedrijfsvoering | Verantwoordelijke partij moet strategie wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen |  |  | ON |
| T3 | Verplaatsing/beïnvloeding grondwaterverontreiniging door derden | Tijdelijke of definitieve maatregelen zoals damwanden en ondergronds bouwen | Grondwaterstromen wijzigen definitief waardoor verantwoordelijke partij haar strategie moet wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen |  |  | ON |
| T4 | Met behulp van de aanwezige peilbuizen kunnen niet (meer) de benodigde gegevens worden verkregen | Peilbuizen zijn niet (meer) voldoende geschikt om te monitoren voor het verkrijgen van benodigde gegevens | Kans dat verspreiding niet wordt gesignaleerd |  |  | ON |
| Nr. | Risico | Oorzaak | Gevolgen | Preventieve maatregelen | Correctieve maatregelen | Risico-allocatie |
|  | Financiële risico's |  |  |  |  |  |
| F1a | Beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een vaste, gegarandeerde prijs in te dienen | Onderzoek gegevens van de verontreinigingssituatie zijn niet dekkend | Scopewijziging die leidt tot meerkosten tijdens de uitvoering |  |  | ON |
| F1b | Beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een vaste, gegarandeerde prijs in te dienen | Onderzoek gegevens van de verontreinigingssituatie zijn niet dekkend | Leidt op voorhand tot een mislukte aanbesteding |  |  | OG |
| F2 | Systeemonderdelen falen sneller dan verwacht | Vele oorzaken, zoals aanslag, aangroei, verminderd onderhoud | Systeem voldoet niet meer aan eisen en voorwaarden uit contract en /of vergunning/beschikking |  |  | ON |
| F3 | Claims van derden vanwege belemmeringen | De situatie met betrekking tot verontreiniging of sanering geeft aanleiding voor derden om ongedaan making of compensatie’ te eisen | Kosten, tijdsbesteding, mogelijk bijkomende randvoorwaarden |  |  | ON |
|  | Procedurele en juridische risico's |  |  |  |  |  |
| P1 | Vergunningen/ontheffingen/toestemmingen niet tijdig beschikbaar voor inzetten terugvalscenario 's | De vergunningverlener gaat niet akkoord met de beoogde saneringsmaatregelen als terugvalscenario | ON zal ander terugvalscenario moeten ontwerpen, vertraging |  | . | ON |
| P2 | Aanbesteding mislukt omdat er geen inschrijvingen worden gedaan | OG stelt eisen met betrekking tot overdracht van verantwoordelijkheden of garanties na afkoop die ON te ver vindt gaan | Mislukte aanbesteding |  |  | OG |
|  | Communicatieve risico’s |  |  |  |  |  |
| C1 |  |  |  |  |  | ON |
|  | Organisatorische risico’s |  |  |  |  |  |
| O1 |  |  |  |  |  | ON |