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	Nr.
	Risico
	Oorzaak
	Gevolgen
	Preventieve maatregelen
	Correctieve maatregelen
	Risico-allocatie

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Milieuhygiënische risico's
	 
	 
	
	 
	

	M1
	De inschrijvers hebben onvoldoende zekerheden 
betreffende het uitblijven van nalevering vanuit de 
verschillende bronlocaties naar de pluim
	Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent
	Extra vracht bereikt interceptiesysteem, lozingsnorm wordt overschreden, beheersmaatregel moet langer dan verwacht in stand worden gehouden
	
	
	ON

	M2
	Concentraties in het grondwater dalen niet zo snel 
als verwacht
	Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent
	Het beheerssysteem moet actief blijven om de 
drinkwaterwinning te blijven beschermen
	
	
	ON

	M3
	Nog niet eerder aangetroffen sterk verhoogde 
gehalten in pluim worden aangetoond in 
monitoringsysteem
	Het verrichte bodemonderzoek/saneringsevaluatie is niet voldoende en/of bodemonderzoeken zijn niet recent
	Extra vracht bereikt interceptiesysteem, lozingsnorm wordt overschreden, beheersmaatregel moet langer dan verwacht in stand worden gehouden
	
	
	ON

	M4
	De grondwaterverontreiniging bedreigt en/of bereikt de drinkwaterwinning
	Interceptiesysteem blijkt niet afdoende gedimensioneerd of faalt
	Drinkwaterputten moeten buiten gebruik genomen worden
	
	
	ON

	M5
	ON is, in tegenstelling tot bevoegd gezag, van 
mening dat sprake is van een milieuhygienisch 
gewenste eindsituatie (zie ook saneringsplan) en beëindigt zijn monitoringsprogramma
	Definitie van een milieuhygiënisch gewenste eindsituatie niet duidelijk, is multi-interpretabel, er is een grijs gebied
	Verzoek op beschikking op uitgevoerde sanering wordt door Provincie geweigerd, mogelijk beroep en bezwaar procedure.
	
	
	ON

	M6
	Andere verhouding afbraakproducten, andere stoffen
	De verrichte grondwateronderzoeken zijn niet omvattend genoeg
	Huidige werking interceptiesysteem is niet voldoende om beoogde doelen te halen
	
	
	ON

	M7
	Hogere of andere gehalten (macro)parameters worden aangetoond
	De verrichte grondwateronderzoeken zijn niet omvattend genoeg
	Huidige werking interceptiesysteem is niet voldoende om beoogde doelen te halen
	
	
	ON

	
	Technische risico's
	 
	 
	
	 
	

	T1
	Verplaatsing/beïnvloeding 
grondwaterverontreiniging door derden
	Tijdelijke grondwateronttrekking t.b.v. bouwwerkzaamheden 
	Grondwaterstromen wijzigen tijdelijk waardoor de verantwoordelijke partij haar strategie moet wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen
	
	

	ON

	T2
	Verplaatsing/beïnvloeding 
grondwaterverontreiniging door derden
	Onbekende grondwateronttrekkingen derden voor 
bedrijfsvoering
	Verantwoordelijke partij moet strategie wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen
	
	
	ON

	T3
	Verplaatsing/beïnvloeding 
grondwaterverontreiniging door derden
	Tijdelijke of definitieve maatregelen zoals damwanden en 
ondergronds bouwen
	Grondwaterstromen wijzigen definitief waardoor verantwoordelijke partij haar strategie moet wijzigen, extra monitoren, extra faalmaatregelen treffen
	
	
	ON

	T4





	Met behulp van de aanwezige peilbuizen kunnen 
niet (meer) de benodigde gegevens worden 
verkregen
	Peilbuizen zijn niet (meer) voldoende geschikt om te monitoren  
voor het verkrijgen van benodigde gegevens



	Kans dat verspreiding niet wordt gesignaleerd
	
	
	ON

	Nr.
	Risico
	Oorzaak
	Gevolgen
	Preventieve maatregelen
	Correctieve maatregelen
	Risico-allocatie

	
	Financiële risico's
	
	
	
	
	

	F1a
	Beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een 
vaste, gegarandeerde prijs in te dienen
	Onderzoek gegevens van de verontreinigingssituatie zijn niet dekkend
	Scopewijziging die leidt tot meerkosten tijdens de uitvoering
	
	
	ON

	F1b
	Beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een 
vaste, gegarandeerde prijs in te dienen
	Onderzoek gegevens van de verontreinigingssituatie zijn niet dekkend
	Leidt op voorhand tot een mislukte aanbesteding
	
	
	OG

	F2
	Systeemonderdelen falen sneller dan verwacht
	Vele oorzaken, zoals aanslag, aangroei, verminderd 
onderhoud
	Systeem voldoet niet meer aan eisen en voorwaarden uit contract en /of vergunning/beschikking
	
	
	ON

	F3
	Claims van derden vanwege belemmeringen
	De situatie met betrekking tot verontreiniging of sanering geeft aanleiding voor derden om ongedaan making of compensatie’ te eisen
	Kosten, tijdsbesteding, mogelijk bijkomende randvoorwaarden
	
	
	ON

	
	Procedurele en juridische risico's
	
	
	
	
	

	P1
	Vergunningen/ontheffingen/toestemmingen niet 
tijdig beschikbaar voor inzetten terugvalscenario 's
	De vergunningverlener gaat niet akkoord met de beoogde saneringsmaatregelen als terugvalscenario
	ON zal ander terugvalscenario moeten ontwerpen, vertraging
	
	.
	ON

	P2
	Aanbesteding mislukt omdat er geen 
inschrijvingen worden gedaan
	OG stelt eisen met betrekking tot overdracht van verantwoordelijkheden of garanties na afkoop die ON te ver vindt gaan
	Mislukte aanbesteding
	
	
	OG

	
	Communicatieve risico’s
	
	
	
	
	

	C1
	
	
	
	
	
	ON

	
	Organisatorische risico’s
	
	
	
	
	

	O1
	
	
	
	
	
	ON
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