## STB april 2014
[5 empty] | OPD | ARC | CON | INS | BFB | DUU | BKO | DIR | TH | AAN
Nieuwbouw Parklaan - Engineer & Construct
| 17-8-2023 | [13 empty] | gew.: nvt
|  | code |  | taakomschrijving | [11 empty] | documentomschrijving | documenttype | documentsoort | documentinhoud
Overzicht werkzaamheden Ontwerpteam
Naar de Standaardtaakomschrijving DNR-STB 2014
|  | OPD | = opdrachtgever / projectmanagement | bar: OPD
|  | ARC | = architect | bar: ARC
|  | CON | = adviseur constructies | bar: CON
|  | INS | = adviseur installaties | bar: INS
|  | BFB | = adviseur bouwfysica / brandveiligheid | bar: BFB
|  | DUU | = adviseur duurzaamheid | bar: DUU
|  | BKO | = adviseur bouwkosten | bar: BKO
|  | DIR | = directievoering | bar: DIR
|  | TH | = toezichthouder | bar: TH
|  | AAN | = aannemer | bar: AAN
|  | B | = bijdragen in overleg met
|  | V | = verantwoordelijk
|  | A | = adviseren
|  | C | = controleren
01. Fase Initiatief / haalbaarheid
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 01.01.010 |  | Opstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
|  | 01.01.020 |  | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
2 |  | Contracten
|  | 01.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 01.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
|  | 01.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
|  | 01.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 01.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
|  | 01.02.015 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
|  | 01.02.020 |  | Contracteren eventuele aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 01.02.030 |  | Contracteren van participant(en) | [11 empty] | Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 01.02.030 |  | Contracteren van participant(en) | [11 empty] | Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
3 |  | Programma van Eisen
|  | 01.03.010 |  | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | [11 empty] | Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago / geschiedenis / toekomstverwachtingen
|  | 01.03.020 |  | Analyseren huisvestingsbehoefte | [11 empty] | Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie
|  | 01.03.020 |  | Analyseren huisvestingsbehoefte | [11 empty] | Analyse behoefte Landschap | R |  | Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, verblijf, opslag etc.
|  | 01.03.020 |  | Analyseren huisvestingsbehoefte | [11 empty] | Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing
|  | 01.03.020 |  | Analyseren huisvestingsbehoefte | [11 empty] | Ambitiedocument | R |  | Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 01.04.010 |  | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | [11 empty] | Rapportage gewenste gebouwtype | R |  | Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur
|  | 01.04.010 |  | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | [11 empty] | Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave
|  | 01.04.020 |  | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingsmogelijkheden diverse locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve keuze
|  | 01.04.030 |  | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving
|  | 01.04.040 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentie architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Globale gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | T |  | Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Schetsmatige opmetingstekening | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning / ….
|  | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
5 |  | Interieur
|  | 01.05.020 |  | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | T |  | Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
|  | 01.05.020 |  | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Schetsmatige opname Interieur | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting
|  | 01.05.020 |  | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
|  | 01.05.020 |  | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
6 |  | Landschap
|  | 01.06.010 |  | Adviseren gewenste type landschap | [11 empty] | Rapportage gewenste type Landschap | R |  | Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies
|  | 01.06.020 |  | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze
|  | 01.06.030 |  | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten
|  | 01.06.040 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering
|  | 01.06.050 |  | Opnemen bestaande toestand Landschap | [11 empty] | Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
|  | 01.06.050 |  | Opnemen bestaande toestand Landschap | [11 empty] | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
|  | 01.06.050 |  | Opnemen bestaande toestand Landschap | [11 empty] | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | T |  | Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
|  | 01.06.050 |  | Opnemen bestaande toestand Landschap | [11 empty] | Schetsmatige opname Landschap | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken
|  | 01.06.060 |  | Opzetten watertoets | [11 empty] | Opzet watertoets | R |  | Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria
|  | 01.06.070 |  | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | [11 empty] | Digitale ondergrond terrein | T |  | Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 01.07.010 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [11 empty] | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten
|  | 01.07.010 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [11 empty] | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies
|  | 01.07.010 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [11 empty] | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
|  | 01.07.020 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | [11 empty] | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
|  | 01.07.020 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | [11 empty] | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies
|  | 01.07.020 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | [11 empty] | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten
8 |  | Constructie
|  | 01.08.010 |  | Verrichten vooronderzoek Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies
|  | 01.08.010 |  | Verrichten vooronderzoek Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving
|  | 01.08.010 |  | Verrichten vooronderzoek Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
|  | 01.08.020 |  | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie | T |  | Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
9 |  | Installaties
|  | 01.09.010 |  | Verrichten Vooronderzoek Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen
|  | 01.09.010 |  | Verrichten Vooronderzoek Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
|  | 01.09.010 |  | Verrichten Vooronderzoek Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies
|  | 01.09.020 |  | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | [11 empty] | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties | T |  | Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
10 |  | Geotechniek
|  | 01.10.010 |  | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | [11 empty] | Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies
|  | 01.10.010 |  | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | [11 empty] | Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
|  | 01.10.010 |  | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | [11 empty] | Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 01.11.010 |  | Coördineren adviezen participanten | [11 empty] | (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten
|  | 01.11.030 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [11 empty] | (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek | R |  | Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies
|  | 01.11.030 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [11 empty] | Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | R |  | Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)
|  | 01.11.040 |  | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [11 empty] | (Integraal) advies locatiekeuze | R |  | Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies
|  | 01.11.040 |  | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [11 empty] | Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
12 |  | Geld
|  | 01.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
|  | 01.12.020 |  | Adviseren bouwkosten | [11 empty] | Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
|  | 01.12.030 |  | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
|  | 01.12.040 |  | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
|  | 01.12.050 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
|  | 01.12.060 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarhieid | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
|  | 01.12.070 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 01.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
|  | 01.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
|  | 01.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Initiatief/haalbaarheid | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
|  | 01.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
|  | 01.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
|  | 01.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
|  | 01.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
|  | 01.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | [11 empty] | Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
|  | 01.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | [11 empty] | Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
14 |  | Tijd
|  | 01.14.010 |  | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 01.15.010 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
|  | 01.15.020 |  | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)
|  | 01.15.030 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [11 empty] | Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 01.15.035 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 01.15.040 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
|  | 01.15.050 |  | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)
|  | 01.15.060 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 01.15.070 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 01.15.080 |  | Voeren van overleg met waterbeheerder | [11 empty] | Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets
|  | 01.15.090 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
|  | 01.15.090 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 01.16.010 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
|  | 01.16.010.01 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 01.16.010.02 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [11 empty] | RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 01.16.010.03 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [11 empty] | RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 01.16.010.04 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [11 empty] | RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 01.16.010.05 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [11 empty] | RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 01.16.020 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [11 empty] | Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
17 |  | Vergunningen
|  | 01.17.010 |  | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | [11 empty] | Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden | R |  | Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.
|  | 01.17.020 |  | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | [11 empty] | Rapport veldverkenning flora- en faunawet | R |  | Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)
02. Fase Projectdefinitie
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 02.01.010 |  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
|  | 02.01.020 |  | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
2 |  | Contracten
|  | 02.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
|  | 02.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 02.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
|  | 02.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 02.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
|  | 02.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
|  | 02.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
|  | 02.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
|  | 02.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
3 |  | Programma van Eisen
|  | 02.03.010 |  | Analyseren te huisvesten organisatie | [11 empty] | Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen
|  | 02.03.010 |  | Analyseren te huisvesten organisatie | [11 empty] | Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming
|  | 02.03.010 |  | Analyseren te huisvesten organisatie | [11 empty] | Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing
|  | 02.03.020 |  | Analyseren locatiegegevens | [11 empty] | Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving
|  | 02.03.030 |  | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid
|  | 02.03.032 |  | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten
|  | 02.03.034 |  | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte
|  | 02.03.036 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen
|  | 02.03.038 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting
|  | 02.03.040 |  | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen
|  | 02.03.042 |  | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten
|  | 02.03.044 |  | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | [11 empty] | Inbreng expertise Geotechniek in PvE | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput
|  | 02.03.050 |  | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | [11 empty] | Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 02.04.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
5 |  | Interieur
|  | 02.05.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
6 |  | Landschap
|  | 02.06.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 02.07.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
|  | 02.07.020 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
8 |  | Constructie
|  | 02.08.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
9 |  | Installaties
|  | 02.09.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
10 |  | Geotechniek
|  | 02.10.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 02.11.010 |  | Coördineren adviezen participanten | [11 empty] | Aanwijzingen fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
|  | 02.11.030 |  | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | [11 empty] | Toetsing realiseerbaarheid PvE | R |  | Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek
12 |  | Geld
|  | 02.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking budget Projectdefinitie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
|  | 02.12.020 |  | Adviseren bouwkosten | [11 empty] | Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
|  | 02.12.030 |  | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | Advies investeringskosten PD | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
|  | 02.12.040 |  | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
|  | 02.12.050 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
|  | 02.12.060 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
|  | 02.12.070 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 02.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
|  | 02.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Projectdefinitie | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Projectdefinitie | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Projectdefinitie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Projectdefinitie | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Conceptbesluiten fase Projectdefinitie | R | Conceptbesluiten proces | Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten
|  | 02.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
14 |  | Tijd
|  | 02.14.010 |  | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 02.15.001 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
|  | 02.15.010 |  | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 02.15.015 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [11 empty] | Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 02.15.020 |  | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)
|  | 02.15.024 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 02.15.025 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
|  | 02.15.030 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 02.15.035 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
|  | 02.15.040 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
|  | 02.15.040 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
|  | 02.15.040 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 02.16.005 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
|  | 02.16.005.01 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 02.16.005.02 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [11 empty] | RI&E Interieur fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 02.16.005.03 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [11 empty] | RI&E Landschap fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 02.16.005.04 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [11 empty] | RI&E Constructies fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 02.16.005.05 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [11 empty] | RI&E Installaties fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 02.16.010 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [11 empty] | Project RI&E fase Projectdefinitie | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
17 |  | Vergunningen
|  | 02.17.010 |  | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | [11 empty] | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
Wijzigingen versie januari 2018 aangegeven met lichtgroene arcering
Wijzigingen versie april 2018 aangegeven met lichtblauwe arcering
03. Fase Structuurontwerp
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 03.01.010 |  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Structuurontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OPD
|  | 03.01.020 |  | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OPD
2 |  | Contracten
|  | 03.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: OPD
|  | 03.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 03.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 03.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: OPD to BFB
|  | 03.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OPD
|  | 03.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: OPD
|  | 03.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OPD
|  | 03.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 03.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
3 |  | Programma van Eisen
|  | 03.03.020 |  | Herijken en uitwerken PvE | [11 empty] | PvE fase Structuurontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: OPD to BFB
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 03.04.010 |  | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie | bar: ARC
|  | 03.04.010 |  | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur | bar: ARC
|  | 03.04.020 |  | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Visie Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp | bar: ARC
|  | 03.04.040 |  | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | [11 empty] | Stedenbouwkundig-architectonisch plan | R |  | Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500) | bar: ARC
|  | 03.04.040 |  | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | [11 empty] | Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw | bar: ARC
|  | 03.04.040 |  | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | [11 empty] | Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten | bar: ARC
|  | 03.04.050 |  | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | [11 empty] | Beeldkwaliteitplan Architectuur | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik | bar: ARC
|  | 03.04.060 |  | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [11 empty] | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC
5 |  | Interieur
|  | 03.05.010 |  | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | [11 empty] | Inbreng Interieur fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik | bar: ARC
|  | 03.05.020 |  | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [11 empty] | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC
6 |  | Landschap
|  | 03.06.010 |  | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | [11 empty] | Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap | R |  | Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie | bar: ARC
|  | 03.06.010 |  | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | [11 empty] | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap | R |  | Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten | bar: ARC
|  | 03.06.015 |  | Ontwikkelen visie Landschap | [11 empty] | Visie Landschap | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp | bar: ARC
|  | 03.06.020 |  | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | [11 empty] | Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | R |  | Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening | bar: ARC
|  | 03.06.040 |  | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | [11 empty] | Beeldkwaliteitplan Landschap | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik | bar: ARC
|  | 03.06.050 |  | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | [11 empty] | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 03.07.010 |  | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: BFB
|  | 03.07.020 |  | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: BFB
|  | 03.07.030 |  | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: BFB
8 |  | Constructie
|  | 03.08.010 |  | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur | bar: CON
|  | 03.08.020 |  | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: CON
9 |  | Installaties
|  | 03.09.010 |  | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies installatieconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur | bar: INS
|  | 03.09.020 |  | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten | [11 empty] | Advies energievoorzieningsconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies | bar: INS
|  | 03.09.030 |  | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: INS
10 |  | Geotechniek
|  | 03.10.010 |  | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp | [11 empty] | Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp | R |  | Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen | bar: CON
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 03.11.010 |  | Coördineren adviezen van participanten | [11 empty] | Adviesverzoeken fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | bar: ARC
|  | 03.11.030 |  | Integreren adviezen Structuurontwerp | [11 empty] | Integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties) | bar: ARC
|  | 03.11.040 |  | Integreren beeldkwaliteitsplannen | [11 empty] | Integraal beeldkwaliteitsplan | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting | bar: ARC
|  | 03.11.050 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise | bar: ARC
|  | 03.11.050 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | bar: ARC
12 |  | Geld
|  | 03.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking SO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OPD
|  | 03.12.030 |  | Ramen bouwkosten | [11 empty] | Raming bouwkosten fase Structuurontwerp | R | Raming bouwkosten SO | Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element | bar: ARC to BFB
|  | 03.12.040 |  | Ramen investeringskosten | [11 empty] | Raming investeringskosten SO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OPD
|  | 03.12.050 |  | Adviseren kosten-kwaliteit | [11 empty] | Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | bar: ARC to BFB
|  | 03.12.070 |  | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC to BFB
|  | 03.12.080 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | bar: OPD
|  | 03.12.090 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 03.12.100 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD to ARC; INS to BFB
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 03.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OPD
|  | 03.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OPD
|  | 03.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Structuurontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OPD
|  | 03.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Structuurontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OPD
|  | 03.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Structuurontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: OPD
|  | 03.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: OPD
|  | 03.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Structuurontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OPD
|  | 03.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: OPD
|  | 03.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: OPD
14 |  | Tijd
|  | 03.14.010 |  | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: ARC to BFB
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 03.15.001 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: OPD
|  | 03.15.005 |  | Beheren projectwebsite | [11 empty] | Projectwebsite fase Structuurontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | bar: OPD to ARC
|  | 03.15.010 |  | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 03.15.015 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC
|  | 03.15.020 |  | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | bar: ARC to BFB
|  | 03.15.024 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 03.15.025 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | bar: OPD
|  | 03.15.030 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC to BFB
|  | 03.15.035 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 03.15.040 |  | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC; INS
|  | 03.15.050 |  | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC
|  | 03.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: ARC
|  | 03.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: OPD
|  | 03.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC
|  | 03.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: OPD
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 03.16.005 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
|  | 03.16.005.01 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 03.16.005.02 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [11 empty] | RI&E Interieur fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 03.16.005.03 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [11 empty] | RI&E Landschap fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 03.16.005.04 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [11 empty] | RI&E Constructies fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: CON
|  | 03.16.005.05 |  | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [11 empty] | RI&E Installaties fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: INS
|  | 03.16.010 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [11 empty] | Project RI&E fase Structuurontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 03.16.020 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding | bar: ARC
|  | 03.16.020 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | [11 empty] | Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: ARC
|  | 03.16.020 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: ARC
|  | 03.16.030 |  | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | Analyse milieu-effecten Structuurontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | bar: ARC
|  | 03.16.040 |  | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Vrijgegeven integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties) | bar: ARC to BFB
|  | 03.16.040 |  | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Verificatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen | bar: ARC to BFB
17 |  | Vergunningen
|  | 03.17.010 |  | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | [11 empty] | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | bar: ARC; INS to BFB
|  | 03.17.020 |  | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | Vergunningenplan fase Structuurontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | bar: ARC; INS to BFB
|  | 03.17.030 |  | Analyseren planologische haalbaarheid | [11 empty] | Analyse planologische haalbaarheid | R |  | Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies | bar: ARC
18 |  | Geïntegreerde contracten
|  | 03.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
|  | 03.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: AAN
|  | 03.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: BFB; AAN
|  | 03.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 03.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: INS; AAN
|  | 03.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 03.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 03.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
|  | 03.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: AAN
|  | 03.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: BFB; AAN
|  | 03.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 03.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: INS; AAN
|  | 03.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 03.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [11 empty] | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)
|  | 03.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: AAN
|  | 03.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: BFB; AAN
|  | 03.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 03.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: INS; AAN
|  | 03.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 03.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
|  | 03.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 03.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 03.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 03.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 03.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 03.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 03.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 03.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 03.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 03.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 03.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 03.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
04. Fase Voorontwerp
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 04.01.010 |  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Voorontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OPD
|  | 04.01.020 |  | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OPD
2 |  | Contracten
|  | 04.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OPD
|  | 04.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: OPD
|  | 04.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 04.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: OPD to BKO
|  | 04.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 04.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: OPD
|  | 04.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OPD
|  | 04.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 04.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
3 |  | Programma van Eisen
|  | 04.03.020 |  | Herijken en uitwerken PvE | [11 empty] | PvE fase Voorontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: ARC to BKO
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 04.04.010 |  | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | [11 empty] | Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
|  | 04.04.015 |  | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | [11 empty] | Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw | T | (opmeten (pointcloud) door derde partij) | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)
|  | 04.04.015 |  | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | [11 empty] | Tekeningen bestaande toestand gebouw | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | bar: ARC
|  | 04.04.018 |  | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | [11 empty] | Gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken
|  | 04.04.020 |  | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | [11 empty] | Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen | bar: ARC; DUU
|  | 04.04.030 |  | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [11 empty] | Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties | bar: ARC; DUU
|  | 04.04.035 |  | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | [11 empty] | Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik | bar: ARC; DUU
|  | 04.04.040 |  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC
|  | 04.04.050 |  | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: presentatietekeningen | bar: ARC
|  | 04.04.055 |  | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever | bar: ARC
|  | 04.04.080 |  | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten | bar: ARC
|  | 04.04.090 |  | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 04.04.095 |  | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 04.04.110 |  | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp | bar: ARC
5 |  | Interieur
|  | 04.05.010 |  | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | [11 empty] | Visie Voorontwerp Interieur | T |  | Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave | bar: ARC; DUU
|  | 04.05.020 |  | Maken Voorontwerp Interieur | [11 empty] | Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen | bar: ARC; DUU
|  | 04.05.020 |  | Maken Voorontwerp Interieur | [11 empty] | Presentatie Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: presentatietekeningen | bar: ARC; DUU
|  | 04.05.030 |  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [11 empty] | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC
|  | 04.05.040 |  | Maken 3D-visualisaties Interieur | [11 empty] | 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 04.05.050 |  | Maken maquette Interieur | [11 empty] | Maquette Interieur fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 04.05.060 |  | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: ARC
6 |  | Landschap
|  | 04.06.020 |  | Maken Voorontwerp Landschap | [11 empty] | Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna | bar: ARC
|  | 04.06.020 |  | Maken Voorontwerp Landschap | [11 empty] | Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
|  | 04.06.020 |  | Maken Voorontwerp Landschap | [11 empty] | Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
|  | 04.06.020 |  | Maken Voorontwerp Landschap | [11 empty] | Presentatie Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
|  | 04.06.030 |  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | [11 empty] | Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
|  | 04.06.040 |  | Maken 3D-visualisaties Landschap | [11 empty] | 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 04.06.050 |  | Maken maquette Landschap | [11 empty] | Maquette Landschap fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 04.06.060 |  | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: ARC
|  | 04.06.070 |  | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [11 empty] | Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen | bar: ARC
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 04.07.010 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica | bar: BFB to DUU
|  | 04.07.010 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.010 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.010 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.020 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [11 empty] | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: BFB
|  | 04.07.020 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [11 empty] | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.020 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [11 empty] | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.020 |  | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [11 empty] | Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.030 |  | Uitvoeren windhinderonderzoek (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Rapportage windhinderonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | bar: BFB
|  | 04.07.040 |  | Uitbrengen advies stedenbouwfysica (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Kwalitatief advies stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | bar: BFB
|  | 04.07.050 |  | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Rapportage beschaduwingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | bar: BFB
|  | 04.07.060 |  | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | [11 empty] | Rapportage daglichtstudie | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.070 |  | Bepalen externe geluidsbelasting | [11 empty] | Bepaling externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.080 |  | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | [11 empty] | Bepaling geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.090 |  | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [11 empty] | Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.095 |  | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Rapportage inventariserend trillingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.200 |  | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [11 empty] | Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d. | bar: ARC; BFB
|  | 04.07.200 |  | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [11 empty] | Brandveiligheidsplan | R |  | Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik | bar: BFB
8 |  | Constructie
|  | 04.08.005 |  | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
|  | 04.08.006 |  | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Tekeningen bestaande toestand constructies | T |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
|  | 04.08.006 |  | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | [11 empty] | Gedetailleerde opmeting bestaande constructies | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies | bar: ARC
|  | 04.08.007 |  | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Beoordeling kwaliteit bestaande constructies | R |  | Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen
|  | 04.08.010 |  | Maken Voorontwerp Constructies | [11 empty] | Ruimteclaim Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies | bar: CON; DUU
|  | 04.08.010 |  | Maken Voorontwerp Constructies | [11 empty] | Alternatieven Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze | bar: CON
|  | 04.08.010 |  | Maken Voorontwerp Constructies | [11 empty] | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte | bar: CON
|  | 04.08.010 |  | Maken Voorontwerp Constructies | [11 empty] | Voorontwerp Constructies | R |  | Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten | bar: CON
|  | 04.08.015 |  | Opstellen ontwerpnota constructies | [11 empty] | Ontwerpnota constructies fase VO | R |  | Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole | bar: CON
|  | 04.08.020 |  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: CON
|  | 04.08.030 |  | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | [11 empty] | Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | R |  | Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie
|  | 04.08.040 |  | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | [11 empty] | Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
|  | 04.08.050 |  | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [11 empty] | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota | bar: CON
9 |  | Installaties
|  | 04.09.005 |  | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
|  | 04.09.006 |  | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Gedetailleerde opname bestaande installaties | T |  | Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties
|  | 04.09.006 |  | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | [11 empty] | Tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | bar: ARC
|  | 04.09.007 |  | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht) | [11 empty] | Gebrekentekening installaties met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken
|  | 04.09.010 |  | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik | bar: INS; DUU
|  | 04.09.010 |  | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Principes Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s | bar: INS
|  | 04.09.010 |  | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Ruimteclaim Voorontwerp Installaties | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties | bar: INS
|  | 04.09.010 |  | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp | bar: INS
|  | 04.09.010 |  | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten | bar: INS
|  | 04.09.012 |  | Maken Voorontwerp Installaties landschap | [11 empty] | Voorontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap | bar: INS
|  | 04.09.015 |  | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [11 empty] | Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen | bar: INS
|  | 04.09.020 |  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: INS
|  | 04.09.050 |  | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | [11 empty] | Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties | T |  | Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
|  | 04.09.060 |  | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: INS
10 |  | Geotechniek
|  | 04.10.010 |  | Uitbrengen vooradvies funderingen | [11 empty] | Vooradvies fundering | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: CON
|  | 04.10.010 |  | Uitbrengen vooradvies funderingen | [11 empty] | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen | bar: CON
|  | 04.10.020 |  | Uitbrengen vooradvies bouwput | [11 empty] | Vooradvies bouwput | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: CON
|  | 04.10.020 |  | Uitbrengen vooradvies bouwput | [11 empty] | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding | bar: CON
|  | 04.10.030 |  | Uitbrengen vooradvies bemaling | [11 empty] | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding | bar: CON
|  | 04.10.030 |  | Uitbrengen vooradvies bemaling | [11 empty] | Vooradvies bemaling | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: CON
|  | 04.10.040 |  | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [11 empty] | Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: CON
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 04.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | [11 empty] | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | bar: ARC
|  | 04.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | [11 empty] | Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: ARC
|  | 04.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | [11 empty] | Afspraken en coördinatietekeningen | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp | bar: ARC
|  | 04.11.020 |  | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | bar: ARC
|  | 04.11.060 |  | Maken voorlopige EPC-berekening | [11 empty] | Voorlopige EPC-berekening | T |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies | bar: ARC to BFB
|  | 04.11.070 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | bar: ARC
|  | 04.11.070 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | V&G-dossier fase Voorontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | bar: ARC
|  | 04.11.070 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied | bar: ARC
|  | 04.11.110 |  | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [11 empty] | Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | R |  | Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp | bar: ARC to BFB
12 |  | Geld
|  | 04.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking VO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OPD
|  | 04.12.020 |  | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)
|  | 04.12.020.01 |  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO
|  | 04.12.020.02 |  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur | [11 empty] | Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO
|  | 04.12.020.03 |  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap | [11 empty] | Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO
|  | 04.12.020.04 |  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies | [11 empty] | Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC to CON; BKO
|  | 04.12.020.05 |  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties | [11 empty] | Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; INS; BKO
|  | 04.12.030 |  | Ramen bouwkosten | [11 empty] | VO-raming | R |  | Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO
|  | 04.12.040 |  | Ramen investeringskosten | [11 empty] | Raming investeringskosten VO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OPD
|  | 04.12.050 |  | Adviseren kosten-kwaliteit | [11 empty] | Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | bar: ARC to BKO
|  | 04.12.070 |  | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
|  | 04.12.080 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
|  | 04.12.090 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | [11 empty] | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 04.12.100 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [11 empty] | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 04.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Voorontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OPD
|  | 04.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OPD
|  | 04.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Voorontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OPD
|  | 04.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Voorontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OPD
|  | 04.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Voorontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: OPD
|  | 04.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: OPD
|  | 04.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Voorontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OPD
|  | 04.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: OPD
|  | 04.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: OPD
14 |  | Tijd
|  | 04.14.010 |  | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
|  | 04.14.010.01 |  | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC
|  | 04.14.010.02 |  | Bijdrage leveren aan planning, Interieur | [11 empty] | Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC
|  | 04.14.010.03 |  | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | [11 empty] | Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC
|  | 04.14.010.04 |  | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | [11 empty] | Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC to CON
|  | 04.14.010.05 |  | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | [11 empty] | Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC; INS
|  | 04.14.020 |  | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: ARC to INS
|  | 04.14.020 |  | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [11 empty] | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC to INS
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 04.15.001 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: OPD
|  | 04.15.005 |  | Beheren projectwebsite | [11 empty] | Projectwebsite fase Voorontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
|  | 04.15.010 |  | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC to BKO
|  | 04.15.012 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 04.15.015 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC
|  | 04.15.020 |  | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | bar: ARC to DUU
|  | 04.15.024 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 04.15.025 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | bar: OPD
|  | 04.15.030 |  | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC to BKO
|  | 04.15.040 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD to ARC
|  | 04.15.050 |  | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC; INS
|  | 04.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: ARC
|  | 04.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: ARC
|  | 04.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC to BKO
|  | 04.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport productdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC
|  | 04.15.080 |  | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen | bar: ARC
|  | 04.15.080 |  | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD to ARC
|  | 04.15.090 |  | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [11 empty] | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | bar: OPD
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 04.16.010 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
|  | 04.16.010.01 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 04.16.010.02 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [11 empty] | RI&E Interieur fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 04.16.010.03 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [11 empty] | RI&E Landschap fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 04.16.010.04 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [11 empty] | RI&E Constructies fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC to CON
|  | 04.16.010.05 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [11 empty] | RI&E Installaties fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC; INS
|  | 04.16.020 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [11 empty] | Project RI&E fase Voorontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 04.16.025 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen | bar: ARC
|  | 04.16.025 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: ARC
|  | 04.16.025 |  | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [11 empty] | Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: ARC
|  | 04.16.030 |  | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
|  | 04.16.030.01 |  | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 04.16.030.02 |  | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 04.16.030.03 |  | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
|  | 04.16.030.04 |  | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC to CON
|  | 04.16.030.05 |  | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC; INS
|  | 04.16.040 |  | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Verificatie Voorontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: ARC
|  | 04.16.040 |  | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Vrijgegeven integraal Voorontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel | bar: ARC
|  | 04.16.045 |  | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [11 empty] | Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp
|  | 04.16.050 |  | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | Analyse milieu-effecten Voorontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | bar: ARC; BFB
|  | 04.16.051 |  | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [11 empty] | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
|  | 04.16.052 |  | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [11 empty] | Eerste assessment duurzaamheidskenmerk | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
|  | 04.16.060 |  | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
17 |  | Vergunningen
|  | 04.17.020 |  | Uitvoeren vergunningcheck | [11 empty] | Rapportage vergunningcheck | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | bar: ARC; INS to BFB
|  | 04.17.040 |  | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | [11 empty] | Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | bar: ARC; INS to BFB
|  | 04.17.050 |  | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | [11 empty] | Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | bar: ARC
18 |  | Geïntegreerde contracten
|  | 04.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
|  | 04.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: AAN
|  | 04.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: BFB; AAN
|  | 04.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 04.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: INS; AAN
|  | 04.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 04.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 04.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
|  | 04.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: AAN
|  | 04.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: BFB; AAN
|  | 04.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 04.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: INS; AAN
|  | 04.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 04.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [11 empty] | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
|  | 04.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: AAN
|  | 04.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: BFB; AAN
|  | 04.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 04.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: INS; AAN
|  | 04.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 04.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
|  | 04.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 04.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 04.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 04.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 04.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 04.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 04.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 04.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 04.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 04.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 04.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 04.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
05. Fase Definitief ontwerp
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 05.01.010 |  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Definitief ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OPD
|  | 05.01.020 |  | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OPD
2 |  | Contracten
|  | 05.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OPD
|  | 05.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 05.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: OPD
|  | 05.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: OPD to BKO
|  | 05.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 05.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: OPD
|  | 05.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OPD
|  | 05.02.030 |  | Contracteren van participanten | [11 empty] | Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 05.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
3 |  | Programma van Eisen
|  | 05.03.020 |  | Herijken en uitwerken PvE | [11 empty] | PvE fase Definitief ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: ARC to BKO; AAN
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 05.04.020 |  | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [11 empty] | Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen | bar: ARC
|  | 05.04.030 |  | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [11 empty] | Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten | bar: ARC
|  | 05.04.035 |  | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | [11 empty] | Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen | bar: ARC; AAN
|  | 05.04.040 |  | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [11 empty] | Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren | bar: ARC; DUU to BKO; AAN
|  | 05.04.050 |  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC; AAN
|  | 05.04.060 |  | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | bar: ARC
|  | 05.04.070 |  | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO | bar: ARC
|  | 05.04.080 |  | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling. | bar: ARC; AAN
|  | 05.04.090 |  | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 05.04.091 |  | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 05.04.095 |  | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: ARC; AAN
5 |  | Interieur
|  | 05.05.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [11 empty] | Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise | bar: ARC; AAN
|  | 05.05.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [11 empty] | Definitief Ontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) | bar: ARC
|  | 05.05.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: ARC
|  | 05.05.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [11 empty] | Presentatie Definitief Ontwerp Interieur | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
|  | 05.05.020 |  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [11 empty] | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: ARC; AAN
|  | 05.05.030 |  | Maken 3D-visualisaties Interieur | [11 empty] | 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 05.05.040 |  | Maken maquette Interieur | [11 empty] | Maquette Interieur fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 05.05.050 |  | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [11 empty] | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: ARC; AAN
6 |  | Landschap
|  | 05.06.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [11 empty] | Presentatie Definitief Ontwerp Landschap | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | bar: ARC
|  | 05.06.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [11 empty] | Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan
|  | 05.06.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
|  | 05.06.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [11 empty] | Definitief Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.
|  | 05.06.020 |  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [11 empty] | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
|  | 05.06.030 |  | Maken 3D-visualisaties Landschap | [11 empty] | 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: ARC
|  | 05.06.032 |  | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [11 empty] | Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden | bar: ARC
|  | 05.06.035 |  | Maken maquette Landschap | [11 empty] | Maquette Landschap fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
|  | 05.06.040 |  | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | [11 empty] | Verkennend bodemonderzoek | T |  | Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting | bar: OPD
|  | 05.06.050 |  | Maken beplantingsplan | [11 empty] | Beplantingsplan | R |  | Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s | bar: ARC
|  | 05.06.060 |  | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | [11 empty] | Lijst geselecteerd plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
|  | 05.06.070 |  | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | [11 empty] | Advies hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies | bar: ARC
|  | 05.06.080 |  | Opstellen advies drainage terrein | [11 empty] | Advies drainage terrein | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem | bar: ARC
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 05.07.010 |  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [11 empty] | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) | bar: BFB to DUU; AAN
|  | 05.07.010 |  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [11 empty] | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: ARC; BFB
|  | 05.07.020 |  | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening | bar: BFB
|  | 05.07.030 |  | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | [11 empty] | Advies specifieke daglichtvoorzieningen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | bar: BFB to DUU
|  | 05.07.034 |  | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | [11 empty] | Advies maatregelen stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB to DUU
|  | 05.07.038 |  | Adviseren maatregelen windhinder | [11 empty] | Advies maatregelen windhinder | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB
|  | 05.07.040 |  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | [11 empty] | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | bar: BFB to DUU; AAN
|  | 05.07.040 |  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | [11 empty] | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | bar: ARC; BFB
|  | 05.07.040 |  | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling | bar: BFB
|  | 05.07.050 |  | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | [11 empty] | Advies maatregelen trillingen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB; AAN
|  | 05.07.060 |  | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | [11 empty] | Advies maatregelen externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB; AAN
|  | 05.07.070 |  | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [11 empty] | Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB; AAN
|  | 05.07.080 |  | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | [11 empty] | Advies maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFB to DUU; AAN
|  | 05.07.200 |  | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [11 empty] | Brandveiligheidsplan fase DO | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | bar: BFB
|  | 05.07.210 |  | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | [11 empty] | Berekeningen brandveiligheid | R |  | Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel | bar: BFB
|  | 05.07.220 |  | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | [11 empty] | Eisen voor sterkte bij brand | T |  | Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan | bar: BFB
|  | 05.07.220 |  | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | [11 empty] | Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen | T |  | Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid | bar: ARC; BFB
|  | 05.07.230 |  | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | [11 empty] | Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie | T |  | Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan | bar: BFB
|  | 05.07.240 |  | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | [11 empty] | Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen | bar: BFB
|  | 05.07.250 |  | Opstellen bewakingsplan | [11 empty] | Bewakingsplan | R |  | Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling | bar: BFB
|  | 05.07.260 |  | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | [11 empty] | Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken | T |  | Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen | bar: BFB
|  | 05.07.260 |  | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | [11 empty] | Aanvraagrapportage brandveiligheid | R |  | Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit | bar: BFB
8 |  | Constructie
|  | 05.08.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [11 empty] | Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet | bar: CON; DUU; AAN
|  | 05.08.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [11 empty] | Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel) | bar: CON
|  | 05.08.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [11 empty] | Ontwerpberekeningen Constructies | T |  | Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt | bar: CON
|  | 05.08.015 |  | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | [11 empty] | Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan | bar: CON
|  | 05.08.020 |  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: CON
|  | 05.08.030 |  | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling | bar: CON
|  | 05.08.040 |  | Adviseren bouwkundige constructies | [11 empty] | Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten | bar: CON; AAN
|  | 05.08.050 |  | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | [11 empty] | Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen
|  | 05.08.060 |  | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [11 empty] | Adviezen voorzieningen bestaande omgeving | R |  | Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur | bar: CON
|  | 05.08.070 |  | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [11 empty] | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: CON
|  | 05.08.080 |  | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [11 empty] | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota | bar: CON
9 |  | Installaties
|  | 05.09.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [11 empty] | Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) | bar: INS; DUU; AAN
|  | 05.09.010 |  | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [11 empty] | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp | bar: INS
|  | 05.09.012 |  | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | [11 empty] | Definitief Ontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen | bar: INS
|  | 05.09.015 |  | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [11 empty] | Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen | bar: INS; AAN
|  | 05.09.020 |  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: INS
|  | 05.09.030 |  | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde) | bar: INS
|  | 05.09.040 |  | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [11 empty] | Opname te slopen/te renoveren Installaties | R |  | Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie
|  | 05.09.040 |  | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [11 empty] | Slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen | bar: INS
|  | 05.09.050 |  | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [11 empty] | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties
|  | 05.09.060 |  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | [11 empty] | Tekeningen Leidingschachten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 | bar: INS; AAN
|  | 05.09.060 |  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | [11 empty] | Tekeningen Installatieruimten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten | bar: INS
|  | 05.09.070 |  | Aangeven consequenties W-installaties | [11 empty] | Consequenties W-installaties | R |  | Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu | bar: INS; AAN
|  | 05.09.080 |  | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | [11 empty] | Aanvullende berekeningen E-installaties | R |  | Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten | bar: INS
|  | 05.09.090 |  | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [11 empty] | Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen | bar: INS; AAN
10 |  | Geotechniek
|  | 05.10.010 |  | Uitbrengen funderingsadvies | [11 empty] | Definitief funderingsadvies | R |  | Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | bar: CON
|  | 05.10.020 |  | Uitbrengen bouwputadvies | [11 empty] | Definitief bouwputadvies | R |  | Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | bar: CON
|  | 05.10.030 |  | Uitbrengen bemalingsadvies | [11 empty] | Definitief bemalingsadvies | R |  | Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing | bar: CON
|  | 05.10.040 |  | Uitbrengen grondwerkadviezen | [11 empty] | Grondwerkadviezen | R |  | Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan | bar: CON
|  | 05.10.050 |  | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | [11 empty] | Adviezen grondwatergedrag | R |  | Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. | bar: CON
|  | 05.10.060 |  | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | [11 empty] | Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | R |  | Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: CON
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 05.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | [11 empty] | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | bar: ARC
|  | 05.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | [11 empty] | Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: ARC
|  | 05.11.010 |  | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | [11 empty] | Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: ARC
|  | 05.11.020 |  | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | bar: ARC
|  | 05.11.030 |  | Maken definitieve EPC-berekening | [11 empty] | Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen | bar: ARC to BFB
|  | 05.11.040 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | bar: ARC
|  | 05.11.040 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | V&G-dossier fase Definitief ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | bar: ARC
|  | 05.11.040 |  | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [11 empty] | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied | bar: ARC
|  | 05.11.080 |  | Integreren hoeveelhedenstaten | [11 empty] | Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties | bar: ARC to BFB; AAN
|  | 05.11.090 |  | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | [11 empty] | Voorstel sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan | bar: ARC; INS to BFB; AAN
|  | 05.11.100 |  | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [11 empty] | Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | T |  | Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken | bar: ARC
|  | 05.11.100 |  | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [11 empty] | Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 | R |  | Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud | bar: ARC
|  | 05.11.110 |  | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | [11 empty] | Situatietekening bouwterrein | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten | bar: ARC to BFB; AAN
12 |  | Geld
|  | 05.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking DO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OPD
|  | 05.12.020 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | bar: BKO
|  | 05.12.020.01 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO; AAN
|  | 05.12.020.02 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur | [11 empty] | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO; AAN
|  | 05.12.020.03 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | [11 empty] | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO
|  | 05.12.020.04 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC to CON; BKO; AAN
|  | 05.12.020.05 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: ARC; INS; BKO; AAN
|  | 05.12.030 |  | Begroten bouwkosten | [11 empty] | DO-begroting | R |  | Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | bar: ARC; BKO; AAN
|  | 05.12.040 |  | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OPD
|  | 05.12.040 |  | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen | bar: OPD to ARC; AAN
|  | 05.12.050 |  | Adviseren kosten-kwaliteit | [11 empty] | Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | bar: ARC to BKO; AAN
|  | 05.12.070 |  | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
|  | 05.12.080 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
|  | 05.12.090 |  | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | [11 empty] | Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase DO | Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 05.12.100 |  | Opstellen subsidieaanvragen | [11 empty] | Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen | bar: OPD
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 05.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OPD
|  | 05.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OPD
|  | 05.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OPD
|  | 05.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OPD
|  | 05.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Definitief ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OPD
|  | 05.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: OPD
|  | 05.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Definitief Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: OPD
|  | 05.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: OPD
|  | 05.13.030 |  | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | [11 empty] | Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: OPD
14 |  | Tijd
|  | 05.14.010 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
|  | 05.14.010.01 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC; AAN
|  | 05.14.010.02 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | [11 empty] | Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC; AAN
|  | 05.14.010.03 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | [11 empty] | Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC; AAN
|  | 05.14.010.04 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | [11 empty] | Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC to CON; AAN
|  | 05.14.010.05 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | [11 empty] | Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: ARC; INS; AAN
|  | 05.14.020 |  | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [11 empty] | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC to INS; AAN
|  | 05.14.020 |  | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: ARC to INS
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 05.15.001 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: OPD
|  | 05.15.005 |  | Beheren projectwebsite | [11 empty] | Projectwebsite fase Definitief ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
|  | 05.15.010 |  | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC; AAN
|  | 05.15.012 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 05.15.015 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC
|  | 05.15.020 |  | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | bar: ARC to DUU; AAN
|  | 05.15.024 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
|  | 05.15.025 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | bar: OPD
|  | 05.15.030 |  | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC to DUU; AAN
|  | 05.15.040 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD to ARC
|  | 05.15.050 |  | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: ARC; INS
|  | 05.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: ARC
|  | 05.15.060 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: ARC
|  | 05.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC to BKO
|  | 05.15.070 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC
|  | 05.15.080 |  | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD to ARC
|  | 05.15.080 |  | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies | bar: OPD to ARC
|  | 05.15.090 |  | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | bar: OPD
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 05.16.010 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
|  | 05.16.010.01 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC; AAN
|  | 05.16.010.02 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [11 empty] | RI&E Interieur fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC; AAN
|  | 05.16.010.03 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [11 empty] | RI&E Landschap fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC; AAN
|  | 05.16.010.04 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [11 empty] | RI&E Constructies fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC to CON; AAN
|  | 05.16.010.05 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [11 empty] | RI&E Installaties fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC; INS; AAN
|  | 05.16.020 |  | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [11 empty] | Project RI&E fase Definitief ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: ARC
|  | 05.16.022 |  | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | bar: ARC
|  | 05.16.024 |  | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [11 empty] | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
|  | 05.16.025 |  | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [11 empty] | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
|  | 05.16.028 |  | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 05.16.030 |  | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | bar: ARC
|  | 05.16.030.01 |  | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 05.16.030.02 |  | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 05.16.030.03 |  | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 05.16.030.04 |  | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC to CON
|  | 05.16.030.05 |  | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC; INS
|  | 05.16.040 |  | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever | bar: ARC
|  | 05.16.040 |  | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Verificatie Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: OPD
|  | 05.16.045 |  | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [11 empty] | Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
|  | 05.16.050 |  | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen | bar: ARC to BFB
|  | 05.16.050 |  | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | [11 empty] | Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: ARC to BFB
|  | 05.16.050 |  | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | [11 empty] | Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: ARC
17 |  | Vergunningen
|  | 05.17.020 |  | Herijken vergunningcheck | [11 empty] | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | bar: ARC; INS to BFB
|  | 05.17.030 |  | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [11 empty] | Vergunningenplan fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen | bar: ARC; INS to BFB
|  | 05.17.040 |  | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | [11 empty] | Aanvraag omgevingsvergunning bouwen | R |  | Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471) | bar: ARC
|  | 05.17.050 |  | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | [11 empty] | Aanvragen overige vergunningen | R |  | Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030) | bar: ARC
18 |  | Geïntegreerde contracten
|  | 05.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
|  | 05.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: AAN
|  | 05.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: BFB; AAN
|  | 05.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 05.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: INS; AAN
|  | 05.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: CON; AAN
|  | 05.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 05.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
|  | 05.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: AAN
|  | 05.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: BFB; AAN
|  | 05.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 05.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: INS; AAN
|  | 05.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [11 empty] | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: CON; AAN
|  | 05.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [11 empty] | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
|  | 05.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: AAN
|  | 05.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: BFB; AAN
|  | 05.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 05.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: INS; AAN
|  | 05.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: CON; AAN
|  | 05.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | [11 empty] | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
|  | 05.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 05.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [11 empty] | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: AAN
|  | 05.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [11 empty] | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 05.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [11 empty] | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: BFB; AAN
|  | 05.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 05.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [11 empty] | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 05.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 05.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [11 empty] | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: INS; AAN
|  | 05.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 05.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [11 empty] | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: CON; AAN
|  | 05.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
|  | 05.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [11 empty] | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | bar: ARC; AAN
07. Fase Prijs- en contractvorming
1 |  | Opdrachtgeving
|  | 07.01.010 |  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OPD
|  | 07.01.020 |  | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | Besluiten fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OPD
2 |  | Contracten
|  | 07.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T |  | Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: OPD
|  | 07.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 07.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OPD
|  | 07.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: OPD
|  | 07.02.010 |  | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD to BKO; AAN
|  | 07.02.030 |  | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | [11 empty] | Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OPD
|  | 07.02.030 |  | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | [11 empty] | Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 07.02.032 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: OPD
|  | 07.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OPD
|  | 07.02.040 |  | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | [11 empty] | Prijs- en contractvormingsplan | R |  | Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: OPD to ARC; BKO
|  | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: ARC
|  | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [11 empty] | Selectie aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD to ARC; BKO
|  | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [11 empty] | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: OPD
|  | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [11 empty] | Bestedingsstukken Interieur | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
|  | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [11 empty] | Gunningsadvies projectdeel Interieur | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD
|  | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [11 empty] | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: OPD
|  | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [11 empty] | Selectie aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD to ARC; BKO
|  | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [11 empty] | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [11 empty] | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [11 empty] | Bestedingsstukken Landschap | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: ARC
|  | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [11 empty] | Gunningsadvies projectdeel Landschap | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD to ARC
|  | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | Selectie aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD to CON; BKO
|  | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | Bestedingsstukken Constructies | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: CON
|  | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: OPD; CON
|  | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | Gunningsadvies projectdeel Constructies | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD; CON
|  | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: OPD; CON
|  | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | Bestedingsstukken Installaties | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: ARC; INS; BKO
|  | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: OPD; INS
|  | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | Selectie aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD; INS
|  | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: OPD; INS
|  | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | Gunningsadvies projectdeel Installaties | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD; INS
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Uitnodiging(en) tot inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken | bar: OPD
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Nota van inlichtingen | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Beoordeling inschrijvingen | T |  | Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Lijst uit te nodigen aanbieders | R |  | Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Proces-verbaal van aanbesteding | R |  | Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Gunningsadvies | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Onderhandelingsresultaat | R |  | Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Aankondiging aanbesteding | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen | bar: OPD to BFB
|  | 07.02.100 |  | Begeleiden aanbestedingen | [11 empty] | Proces-verbaal van aanwijzingen | R |  | Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies | bar: OPD to BFB; BKO
3 |  | Programma van Eisen
|  | 07.03.020 |  | Actueel houden integraal PvE | [11 empty] | Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: ARC to BFB
4 |  | Architectuur / bouwkunde
|  | 07.04.020 |  | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.04.030 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: ARC
5 |  | Interieur
|  | 07.05.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.05.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | Ontwerp Interieur voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: ARC
6 |  | Landschap
|  | 07.06.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.06.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | Ontwerp Landschap voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: ARC
7 |  | Bouwfysica en Akoestiek
|  | 07.07.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: BFB; BKO
|  | 07.07.020 |  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | [11 empty] | Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: BFB
|  | 07.07.030 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: BFB; BKO
|  | 07.07.040 |  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | [11 empty] | Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: BFB
8 |  | Constructie
|  | 07.08.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: CON; BKO
|  | 07.08.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | Ontwerp Constructies voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: CON
9 |  | Installaties
|  | 07.09.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | [11 empty] | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: INS; BKO
|  | 07.09.030 |  | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | [11 empty] | Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties | R |  | Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies | bar: INS
11 |  | Ontwerpintegratie
|  | 07.11.010 |  | Coördineren adviezen van participanten | [11 empty] | Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp | bar: ARC
|  | 07.11.010 |  | Coördineren adviezen van participanten | [11 empty] | Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: ARC
|  | 07.11.030 |  | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | [11 empty] | Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s) | bar: ARC
12 |  | Geld
|  | 07.12.010 |  | Bewaken fasebudget | [11 empty] | Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OPD
|  | 07.12.020 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
|  | 07.12.020.01 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.12.020.02 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | [11 empty] | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.12.020.03 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | [11 empty] | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: ARC; BKO
|  | 07.12.020.04 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | [11 empty] | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: ARC to CON; BKO
|  | 07.12.020.05 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | [11 empty] | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: ARC; INS; BKO
|  | 07.12.040 |  | Bepalen investeringskosten PV | [11 empty] | Raming investeringskosten PV | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OPD
|  | 07.12.050 |  | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | [11 empty] | Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
|  | 07.12.060 |  | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | [11 empty] | Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
|  | 07.12.070 |  | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | [11 empty] | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | bar: OPD
|  | 07.12.080 |  | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | [11 empty] | Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag | bar: OPD
13 |  | Organisatie / procesintegratie
|  | 07.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OPD
|  | 07.13.010 |  | Organiseren project | [11 empty] | Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OPD
|  | 07.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OPD
|  | 07.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Startrapport fase Prijs- en contractvorming | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OPD
|  | 07.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OPD
|  | 07.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: OPD
|  | 07.13.020 |  | Sturen en bewaken project | [11 empty] | Faseplan Prijs- en contractvorming | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: OPD
14 |  | Tijd
|  | 07.14.020 |  | Beoordelen uitvoeringstijd | [11 empty] | Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: ARC to INS
15 |  | Informatie en Communicatie
|  | 07.15.001 |  | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | [11 empty] | Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: OPD
|  | 07.15.010 |  | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | bar: OPD to ARC
|  | 07.15.050 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: ARC to BFB
|  | 07.15.050 |  | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | bar: OPD
|  | 07.15.050 |  | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [11 empty] | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: ARC
|  | 07.15.060 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC to BKO
|  | 07.15.060 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC
|  | 07.15.060 |  | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: ARC
|  | 07.15.070 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OPD
16 |  | Kwaliteitszorg en risico's
|  | 07.16.020 |  | Herijken en behandelen projectrisico's | [11 empty] | Project RI&E fase Prijs- en contractvorming | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
|  | 07.16.030 |  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 07.16.032 |  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 07.16.034 |  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC
|  | 07.16.036 |  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC to CON
|  | 07.16.038 |  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: ARC; INS
|  | 07.16.040 |  | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming | bar: ARC
|  | 07.16.040 |  | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [11 empty] | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel | bar: OPD
18 |  | Geïntegreerde contracten
|  | 07.18.010 |  | Opstellen Vraagspecificatie | [11 empty] | Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief) | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.020 |  | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | [11 empty] | Bijdrage aan Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie | bar: ARC to DUU
|  | 07.18.030 |  | Opstellen Acceptatieplan | [11 empty] | Acceptatieplan | R |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden. | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.030 |  | Opstellen Acceptatieplan | [11 empty] | Planningseisen Acceptatieplan | T |  | Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.030 |  | Opstellen Acceptatieplan | [11 empty] | Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | T |  | Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.030 |  | Opstellen Acceptatieplan | [11 empty] | Advies stoppunten en bijwoonpunten | R |  | Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.040 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
|  | 07.18.040.01 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: ARC
|  | 07.18.040.02 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | [11 empty] | Acceptatieplan Interieur | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: ARC
|  | 07.18.040.03 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | [11 empty] | Acceptatieplan Landschap | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: ARC
|  | 07.18.040.04 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | [11 empty] | Acceptatieplan Bouwfysica | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: BFB
|  | 07.18.040.05 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | [11 empty] | Acceptatieplan Constructies | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: CON
|  | 07.18.040.06 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | [11 empty] | Acceptatieplan Installaties | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: INS
|  | 07.18.040.07 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | [11 empty] | Acceptatieplan Geotechniek | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | bar: CON
|  | 07.18.050 |  | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | R |  | Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: OPD
|  | 07.18.060 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
|  | 07.18.060.01 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: ARC
|  | 07.18.060.02 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: ARC
|  | 07.18.060.03 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: ARC
|  | 07.18.060.04 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: BFB
|  | 07.18.060.05 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: CON
|  | 07.18.060.06 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: INS
|  | 07.18.060.07 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | [11 empty] | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | bar: CON
|  | 07.18.070 |  | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | [11 empty] | Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk | T |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.070 |  | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | [11 empty] | Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.070 |  | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | [11 empty] | Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten | T |  | Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort | bar: OPD to DUU
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Uitnodiging(en) voor inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Gunningsadvies GC | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Rapportage resultaten onderhandeling | R |  | Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Resultaten consultaties | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Rapportage selectie Uitvoerende Partijen | R |  | Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen | bar: OPD
|  | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [11 empty] | Proces-verbaal van aanbesteding GC | R |  | Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen) | bar: OPD
|  | 07.18.090 |  | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | [11 empty] | Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | T |  | Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur | bar: ARC to DUU
|  | 07.18.100 |  | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | [11 empty] | Definitieve Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’ | bar: ARC to DUU
|  | 07.18.110 |  | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | [11 empty] | Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie | bar: ARC to DUU
|  | 07.18.120 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | bar: BFB
|  | 07.18.120.01 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies | bar: ARC
|  | 07.18.120.02 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies | bar: ARC
|  | 07.18.120.03 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies | bar: ARC
|  | 07.18.120.04 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies | bar: BFB
|  | 07.18.120.05 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies | bar: CON
|  | 07.18.120.06 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies | bar: INS
|  | 07.18.120.07 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | [11 empty] | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies | bar: CON
|  | 07.18.130 |  | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | [11 empty] | Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving | T |  | Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies | bar: ARC