## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | LED Verlichting sportvelden
Factor | 0.2
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 50000
Behaald % prestatiemeting | 0%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | -80%
Te verrekenen bedrag | -100000
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | LED Verlichting sportvelden |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
[5 empty] | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
[5 empty] | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 0% | 40000
1 | Aanleveren documenten | 20% | 20% | 30 |  | 0 | 0% | 10000
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan(aanvulling per sportpark specifiek), , omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
1.2 | Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan tijdig en compleet indienen. | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
1.3 | Kwaliteits- en keuringsplan tijdig en compleet indienen. | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
1.4 | V&G U-plan tijdig en compleet indienen. | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
1.5 | Verkeersplan op tijd aanleveren, toegesneden op project specifieke eisen, voldoen aan 96B en het juist uitvoeren conform dit goedgekeurde plan | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
1.6 | Werkplan tijdig en compleet indienen. | 1 | 3.333% | 5 |  | 0 |  | 1666.6667
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 20% | 20% | 15 |  | 0 | 0% | 10000
2.1 | Om de 14 dagen een update van het uitgevoerde werk en een doorkijk naar de activiteiten van de 2 weken erop. Met daarbij de melding als men uit de planning dreigt te lopen. | 1 | 6.667% | 5 |  | 0 |  | 3333.3333
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden binnen 2 dagen gemeld bij de directie. | 1 | 6.667% | 5 |  | 0 |  | 3333.3333
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 1 | 6.667% | 5 |  | 0 |  | 3333.3333
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 20% | 20% | 35 |  | 0 | 0% | 10000
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.3 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.5 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.6 | Alle punten gesignaleerd bij de vooroplevering zijn tijdig opgelost. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
3.7 | Tijdig verwijderen van de opgeslagen materialen. | 1 | 2.857% | 5 |  | 0 |  | 1428.5714
4. | Communicatie | 20% | 20% | 25 |  | 0 | 0% | 10000
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
4.4 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
5. | Werkterrein / veilig werken | 20% | 20% | 25 |  | 0 | 0% | 10000
5.1 | De maatregelen uit het verkeersplan dienen instand te worden gehouden. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
5.2 | Maatregelen uit V&G U-plan worden nagekomen | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
5.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000
5.5 | Ongevallen en onveilige situaties dienen direct gemeld te worden bij de directie. | 1 | 4% | 5 |  | 0 |  | 2000