## Vragenlijst
Bijlage 1 Algemene vragenlijst
TN357184
|  | Project: | Landelijk - Grondradaronderzoek
|  | Datum: | 2023-06-21
|  | Versie: | V1.0
|  | Gegadigde: | Allen
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | NVI 1 | Vraag 3 | De gegadigde stelt hier dat monstername conform RLN00243-v006 onuitvoerbaar zou zijn. Dit is in onze ogen sterk gechargeerd. Er zijn meerdere partijen in de markt die een hoge productie aan booraantallen per nacht kunnen halen, en voor wie dergelijke monstername geen probleem zou moeten zijn. Wij vragen ProRail de eis terug te zetten naar 200 meter daar dit aanzienlijk meer informatie oplevert over de gesteldheid van de spoorbaan. | 2023-06-02 | Nee, we blijven bij ons antwoord, we vragen ten opzichte van het vorige raamcontract grondradar al 2x zoveel boringen. Dat is in onze ogen ruim voldoende.
2 | NVI 1 | Vraag 10 | Vraag 10 verwijst naar het antwoord op vraag 3. In vraag 3 is door ProRail echter niet ingegaan op de vraag of elke boring tot 2m dient te worden doorgezet. Kan ProRail dit alsnog verduidelijken? | 2023-06-02 | Ja, elke boring dient tot 2m diep doorgezet te worden.
3 | Vraagspecificatie Annex 2 - Grondradaronderzoek V1.1 NvI 1 - met wijzigingen | Werkpakket 2A | Product- en proceseisen spreken elkaar tegen. In de producteisen wordt gesproken over ten minste één boring per 500 meter, echter in de producteisen wordt benoemd dat de locaties dienen te voldoen aan de monsterintensiteit conform RLN00243-V006. Gegadigde adviseert vast te houden aan de in de producteisen benoemde monsterintensiteit conform RLN00243-V006. Kan OG hierin meegaan? | 2023-06-02 | Nee, OG blijft vasthouden aan de eis van ten minste één boring per 500m. De VS Annex 2 WP 2A is consequent gemaakt. | Vraagspecificatie Annex 2
4 | NVI 1 | Vraag 12 | Gegadigde wijst ProRail hier graag nogmaals op de te behalen tijd- en kostenefficiëntie, en daar bovenop de te behalen verduurzaming van het gehele onderzoek-/ en conditioneringsproces. Dit ook vanuit het oogpunt van gemaakte commitments van OG in de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur en Duurzaam GWW. Tweemaal hetzelfde veldwerk uitvoeren komt neer op een verdubbeling van CO2-uitstoot door mobilisatie van personeel en materieel. | 2023-06-02 | ProRail blijft bij het eerder gegeven antwoord.
5 | Vraagspecificatie Annex 2 - Grondradaronderzoek V1.1 NvI 1 - schone versie | Werkpakket 2B – producteisen | Producteis 2 stelt dat de monsters dienen te worden gezeefd conform de randvoorwaarden zoals gesteld voor ballastzevingen in de RLN00243-v006. Zijn er, in afwijking op de RLN00243-v006, ook alternatieve zeefmethoden of andere methodieken t.b.v. de bepaling van de zeeffractie en zeefkromme toegestaan? Zo ja, aan welke eisen dienen deze te voldoen? | 2023-06-02 | De basis voor het uitvoeren van ballastzevingen is de methode die beschreven staat in de RLN00243-v006. Mocht een ON een alternatieve methode willen toepassen dient deze vooraf ter acceptatie ingediend te worden bij ProRail. ProRail zal beoordelen of deze methode voldoende acceptabel is. | Na Gunning kan opdrachtnemer alternatieven binnen de contractvoorwaarden aanbieden, alternatieven worden niet beoordeeld in de gunninscitreria
6 | NVI 1 | Vraag 1 | In vraag 1 stelt u voor het verkrijgen van puntenwolk data: ' U kunt gebruik maken van de beschikbare puntenwolkinformatie die ProRail ter beschikking stelt via de vrij beschikbare bron “Spoor in Beeld”. (www.spoorinbeeld.nl). Deze data kan ook gedownload worden. Indien er geen puntenwolk informatie beschikbaar is dan dient gegadigde deze zelf in te (laten) meten" Onze vraag is: in het prijzenblad is er nu geen mogelijkheid om de potentiele additionele kosten te vermelden in het geval er geen gebruik kan worden gemaakt van de 'Spoor in Beeld' puntenwolk gegevens, en deze zelf ingemeten dienen te worden. Kunt u hiervoor een veld toevoegen in ' TN357184 Bijlage 5 Format Aanbiedingsbegroting Grondradaronderzoek 2023' of toelichten hoe we deze optionele werkzaamheden dienen af te prijzen? |  | ProRail voegt een kolom toe om de additionele kosten voor vergaren puntenwolkdata op te kunnen voeren. | Bijlage 5 Format Aanbiedingsbegroting Grondradaronderzoek 2023
7 | Vraagspecificatie | Vraagspecificatie Annex 2 | In de aangepaste Vraagspecificatie Annex 2 - Grondradaronderzoek V1.1 staat onder WP1: “De linker en rechter boring dienen op een afstand van 1,40m uit hart spoor genomen te worden”. Is onze constatering correct dat OG hier “georadarmeting” heeft bedoeld in plaats van “boring”?. | 2023-06-02 | Ja, dat is correct | Vraagspecificatie Annex 2
8 | Nota van Inlichtingen | Vraag 39 | Uit het antwoord op vraag 39 van NVI1 concluderen wij dat ProRail het per definitie niet accepteert om georadarmetingen en referentieboringen tegelijk (in één enkele inzet/buiten- dienststelling) uit te voeren. Is deze conclusie juist?. | 2023-06-02 | Ja, dat is correct. Op basis van de grondradarmetingen moet bepaald worden op welke locaties de referentieboringen gezet moeten worden om zo de maximale informatie te vergaren.