## 20198 NvI 1
Project: | Raamovereenkomst - voorbereiding bouw- en woonrijp maken (pakket rood)
Referentie: | 20198
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
Datum: | 2023-08-29
Status: | Definitief
Bijlagen: | Geen
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inlichtingen | Is het mogelijk om 1 of meerdere vragenrondes toe te voegen aan de procedure? De ervaring leert dat de beantwoording van de eerste vragen vaak aanleiding geeft tot nieuwe, verduidelijkende vragen. | Er is direct volgend op de inlichtingenbijeenkomst besloten de uiterlijke inschrijfdatum 2 weken naar achteren te schuiven. Op basis van de gestelde vragen, ziet Opdrachtgever geen reden tot het toevoegen van het publiceren van een tweede Nota van Inlichtingen aan de procedurestappen.
2 | Checklist - verzekering | Wij verstrekken vanwege vertrouwelijke informatie geen kopie van de verzekeringspolis. Wel kunnen wij een bewijs van verzekering (certificaat) overleggen. Gaat u hiermee akkoord? | Ja, mits in genoemd bewijs wordt aangetoond aan de gestelde randvoorwaarden te voldoen en mits daarop wordt aangetoond dat de Inschrijvende partij(en) door de polis/het certificaat wordt/worden gedekt en de polis/verzekering lopende is op het moment van Inschrijven.
3 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 4 lid 11 van de AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de provincie kan eisen dat de opdrachtnemer met een G-rekening moet werken. Elk kwartaal vragen wij een verklaring op bij de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten? | Ja.
4 | Selectieleidraad, paragraaf 5.8 | In paragraaf 5.8 van de aanbestedingsleidraad staat dat opdrachtnemer ten bewijze van het bestaan van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen een kopie van de polissen dient te overleggen. Onze polis bevat bedrijfsgevoelige informatie en wij verstrekken deze dan ook niet aan derden. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een verzekeringscertificaat? | Zie het antwoord op vraag 2.
5 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 7.3 van de conceptovereenkomst is het volgende bepaald over meerwerk: “Niet door Partijen schriftelijk overeengekomen overschrijdingen van de maximale overeenkomstwaarde komen altijd voor rekening en risico van Opdrachtnemer.”. In de AIV Provincie Utrecht 2022 is reeds een uitgebreide meerwerkbepaling opgenomen. Daarmee is artikel 7.3 van de conceptovereenkomst onnodig. Bent u bereid deze bepaling te verwijderen? | De (concept)overeenkomst gaat in rangorde voor op de AIV Provincies 2022. Bovendien is de tekst van artikel 7.3 niet strijdig aan hetgeen is bepaald in artikel 3 van de AIV Provincies 2022. Bepaling blijft gehandhaafd.
6 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 staat dat alle rechten met betrekking tot data die opdrachtnemer voor de provincie creëert, verzamelt of anderszins verwerft die onderdeel vormen van het op grond van de overeenkomst te realiseren resultaat, bij de provincie rusten. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 is voor ons niet acceptabel vanwege het feit dat wij onze dienstverlening, op basis van ervaringen en data uit het verleden, voortdurend willen optimaliseren en innoveren. Vanzelfsprekend zullen wij, bij het gebruik van deze data, de geheimhoudingsverplichting in acht nemen. Gelet op het voorgaande vragen wij u dit artikel voor deze opdracht te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid? | Nee. Indien Inschrijver gebruik wil (blijven) maken van de in opdracht van Opdrachtgever verzamelde/verkregen data, dan kunnen hieromtrent in overleg tussen partijen afspraken worden gemaakt. Het is niet de intentie van Opdrachtgever om hier onwelwillend tegenover te staan, maar het maken van nadere afspraken (welke an sich weer afhankelijk zijn van de nog nader te bepalen concrete vraagstukken) hieromtrent is nodig. Innoveren o.b.v. ervaringen is/blijft uiteraard altijd mogelijk.
7 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 15a lid 1 en lid 2 AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de opdrachtnemer de aan de opdrachtnemer verstrekte, dan wel de door opdrachtnemer gecreëerde, verzamelde of anderszins verworven data, op eerste verzoek van de provincie of na het einde van de overeenkomst dient te vernietigen. Het vernietigen van de data na het einde van de overeenkomst is niet vereist wanneer een wettelijke (dossier)verplichting zich hiertegen verzet. Naast de wettelijke verplichtingen kent onze organisatie een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat vereist dat wij een kopie van alle projectdata archiveren. Gelet op het voorgaande vragen wij u ermee in te stemmen dat, in afwijking op de vernietigingsverplichtingen uit de in de eerste zin genoemde artikelleden, opdrachtnemer een kopie van de projectdata mag bewaren voor haar projectarchief, uiteraard met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen? | Ja.
8 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 15a lid 1 AIV Provincie Utrecht 2022 worden verplichtingen van de opdrachtnemer opgesomd die gelden wanneer, in het kader van de overeenkomst, data door de provincie aan opdrachtnemer worden verstrekt. Wij kunnen aan deze voorwaarden voldoen, maar zijn van mening dat de provincie op haar beurt moet instaan voor tijdige verstrekking, juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde data. Kunt u daarmee instemmen? | De Opdrachtgever zal zich inspannen om informatie/data tijdig en zo volledig mogelijk aan te leveren. Opdrachtgever geeft geen garanties op volledigheid en juistheid tenzij dit expliciet op de dan voorliggende informatie/data van toepassing wordt verklaard.
9 | AIV Provincie Utrecht 2022 | Conform artikel 12 lid 6 AIV Provincie Utrecht 2022 kan de provincie een bankgarantie ‘op afroep’ eisen, hetgeen extra kosten met zich brengt voor opdrachtnemer en dus in de prijsstelling meegenomen moet worden. Bent u van plan een bankgarantie bij opdrachtnemer op te vragen? | De Opdrachtgever heeft (in ieder geval op dit moment) geen intenties in die richting.
10 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 5 lid 3 AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat instemming is vereist voor gebruik van een project als referentie. Dit lijkt ons niet praktisch aangezien een opdrachtnemer veelvuldig referenties moet overleggen in aanbestedingen. Deze bepaling heeft dan tot gevolg dat zowel uw administratie als die van ons belast wordt met een toestemmingsprocedure voor elk project. Dit lijkt ons ongewenst. Bent u bereid op voorhand goedkeuring te verlenen zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 AIV Provincie Utrecht 2022? | Nee. Op het moment dat Opdrachtgever niet tevreden is met de werkzaamheden van Opdrachtnemer en/of Opdrachtnemer jegens referenten geen volledig inzicht geeft in de mate van ontevredenheid en/of omstandigheden die die ontevredenheid hebben veroorzaakt (hetgeen geen vreemde aanname is), zal geen toestemming tot het gebruik van de provincie Utrecht als referentie worden verstrekt. Op het moment dat (na positieve afronding van een Nadere overeenkomst of na expiratie met positief gevolg van de Raamovereenkomst) Opdrachtnemer de provincie Utrecht graag als referentie wil gebruiken, zal daartoe toestemming worden verleend.
11 | Selectieleidraad, paragraaf 4.7 | Bij Kerncompetentie 1 vraagt u dat de discipline "omgevingsmanagement" ingevuld dient te zijn. Welke rol verwacht u van ons in het kader van omgevingsmanagement? Dit omdat deze niet bij de beschrijving van de te verwachten werkzaamheden in paragraaf 2.4 terug komt. | Bij integrale en multidisciplinaire woningbouwprojecten is omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel en maakt het deel uit van de werkzaamheden, ook wanneer dit niet expliciet is beschreven. Bekende taken binnen het omgevingsmanagement zijn aspecten als vergunningen, nutsvoorzieningen en afstemming met verschillende partijen.
12 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Bij onderdeel G1.4 MVOI vraagt u om een visie te geven op klimaatadaptieviteit en vertaling daarvan in op te leveren producten in het kader van de onder-avige Opdrach.. Het uitwerken van de ontwerpen en maatregelen voor klimaatadaptivieteit behoort echter niet tot de op te leveren producten van percel Rood, maar behoort volgens uw uitvraag tot het perceel Groen. Kunt u verduidelijken waarom u voor percel Rood vraagt om een dergelijke beschrijving bij dit EMVI-onderdeel? | G1.4 MVOI is algemeen van aard en komt bij alle 3 de door Opdrachtgever gepubliceerde pakketten (groen, rood en paars) terug. Klimaatadaptieve maatregelen en bijvoorbeeld klimaatadaptief ontwerpen staat specifiek benoemd bij Pakket Groen en dient als een van de uitgangspunten voor bijvoorbeeld het opstellen van integrale inrichtingsplannen. Er is evenwel eveneens sprake van klimaatadaptiviteit als het gaat om de Pakketten Rood en Paars.
13 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Onderdeel G1.4 MVOI. Zou u willen aangeven wat uw ambities in het kader van MVOI zijn? Hoe wordt dit gunningscriterium beoordeeld? | De ambities van Opdrachtgever zijn nog niet vastgesteld, de wijze waarop deze moeten worden gerealiseerd ook nog niet. Momenteel wordt hard gewerkt om het uitvoeringsplan dat in het kader van het Manifest MVOI moet worden opgeleverd vorm te geven. Wel dient de provincie in alle aanbestedingen vanaf datum ondertekening daarvan aandacht te besteden aan één of meerdere van de daarin opgenomen 6 thema's. Per aanbesteding wordt gekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven. De vraagstelling is dus casuïstisch van aard; het is derhalve aan Inschrijvers om concreet in te gaan op hetgeen in de Aanbestedingsstukken wordt gevraagd. Beoordeling door een beoordelingscommissie zal dus zien op de mate van ingaan op de gevraagde onderdelen, alsmede op de wijze waarop Inschrijver daar invulling aan geeft. Net als op andere onderdelen, vindt hier geen vergelijking tussen Inschrijvers plaats.
14 | Selectieleidraad, paragraaf 2.10 | U geeft aan in het kader van Circulariteit een prioriteitsladder te hanteren. Aan opdrachtnemer wordt gevraagd om bij het opstellen van adviezen en ontwerpen rekening te houden met dit thema. Wat is uw ambitieniveau op deze ladder? | Op voorhand is geen "overall" ambitieniveau bepaald; deze zal per vraagstuk worden bepaald met inachtneming van integraliteit van de totale opgave. In algemene zin is het streven van Opdrachtgever om te ontwerpen met "reduce/redesign/rethink" in het achterhoofd.
15 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Is het CV ook onderdeel van de maximaal 3 A4 per teamlid? | Ja.
16 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Onderdeel G1.3 Projectteam. Is de beschrijving van de referentieopdracht ook onderdeel van de maximaal 3 pagina's A4 per teamlid? | Ja.
17 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Verwacht u enkel een CV van de senior in te zetten functies, of van alle in te zetten medewerkers? | Opdrachtgever verwacht van alle in te zetten "key-users" een CV en gaat er van uit dat dit allen "seniors" betreffen.
18 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Bij onderdeel G1.3 Projectteam vraagt u om het overleggen van een referentieopdracht voor elke senior projectmedewerker. Dient hiervoor ook het format in de bijlage gehanteerd te worden? | Als u hier refereert naar het format "kerncompetenties" dan is dat zeker toegestaan maar niet verplicht; referenties i.h.k.v. G1.3 zijn vormvrij.
19 | Selectieleidraad, paragraaf 3.8 | Bij punt 2 geeft u aan dat de inschrijfstaat ook in Excel-format (xls(x)) ingediend moet worden. Bij de stukken zit echter geen Excel-format. Kunt u deze ter beschikking stellen? | De vraag om een Excel-bestand vervalt. Zie Bijlage 1b van de Aanbestedingsleidraad.
20 | Selectieleidraad, paragraaf 2.4 | Behoort het opstellen van RAW-bestekken ook tot de mogelijke werkzaamheden, of wordt de uitvoering enkel op basis van een UAV-GC contacten gedaan? Dit omdat bij de kerncompetenties wel gevraagd wordt naar ervaring met het opstellen van RAW-bestekken. | Het opstellen van RAW-bestekken behoort ook tot de mogelijke werkzaamheden.
21 | Selectieleidraad, paragraaf 2.4 | Behoort het uitvoeren van directievoering en toezicht (conform UAV) ook tot de mogelijke werkzaamheden? | Nee.
22 | Selectieleidraad, paragraaf 2.4 | U geeft aan dat het opstellen van UAV-GC contractdocumenten ook tot de mogelijke werkzaamheden behoort. Kunt u aangeven of de uitvoeringsbegeleiding op basis van SCB (Systeem Gerichte Contractbeheersing) ook tot de werkzaamheden behoort? | Nee, uitvoeringsbegeleiding behoort niet tot de werkzaamheden.
23 | Selectieleidraad, paragraaf 2.4 | Voor Sortie 16 zien wij op de website van Hart van de Heuvelrug dat er enkel een gebiedsvisie beschikbaar is en nog geen stedenbouwkundig plan. Kunt u aangeven of het opstellen van een Stedenbouwkundig plan voor Sortie 16 ook tot de werkzaamheden behoort? | Nee, het opstellen van stedenbouwkundige plannen behoort niet tot de werkzaamheden.
24 | Informatiebijeenkomst | Kunt u een organogram van uw projectorganisatie beschikbaar stellen? | Nee.
25 | Selectieleidraad paragraaf 5.8 Checklist | Bij het onderdeel G2 Prijs geeft u aan dat de inschrijfstaat ook in Excel-format (xls(x)) ingediend moet worden. Bij de stukken zit echter geen Excel-format. Kunt u deze ter beschikking stellen? | Zie het antwoord op vraag 19.
26 | Selectieleidraad, paragraaf 5.6 Prijs | Per 1 januari 2025 is de eerste mogelijkheid om de prijzen te indexeren. Momenteel is de inflatie historisch hoog, wat de situatie aan het eind van dit jaar is laat zich moeilijk voorspellen. Dit betekent dat wij bij onze prijzen rekening moeten houden met een onbekende factor (nl. het indexatiecijfer voor 2023) aangezien dit gaat leiden tot een stijging van onze salariskosten in 2024 (terwijl de vergoeding die daar tegenover staat gelijk zou blijven). Is het mogelijk om de prijzen per 1 januari 2024 te indexeren? | De algehele verwachting is dat de inflatie vanaf 2024 is teruggebracht tot een laag/acceptabeler niveau. Er gaan zelfs geluiden op dat mogelijk sprake zal zijn of worden van een negatieve inflatie. Daarnaast zal pas tegen het eind van dit jaar sprake zijn van inschrijving en definitieve gunning waarbij het voor Inschrijvers zeer wel mogelijk is om in te schatten wat een eventuele inflatie (die maandelijks worden gepubliceerd) per 1 januari 2024 voor effecten heeft of kan hebben en deze te verdisconteren in de aanbieding. Indexatie vanaf 1 januari 2025 blijft gehandhaard.
27 | Selectieleidraad, paragraaf 5.5 | Is de mate van duurzaamheid binnen de uitgeefbare kavels ook integraal onderdeel van de visie voor G1.4? | Nee.
28 | Selectieleidraad, paragraaf 5.4 | Kunt u aangeven uit welke personen / functies het beoordelingsteam bestaat? | Het beoordelingsteam bestaat uit vertegenwoordigers van het Programmateam Hart van de Heuvelrug en een inkoopadviseur. Inhoudelijk betreffen dit projectleider en inhoudelijke experts op de gevraagde onderwerpen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om mogelijk (voorafgaand aan sluiting van de inschrijfperiode) nog één of enkele vertegenwoordigers van andere stakeholders/omgevingspartners toe te voegen.
29 | Selectieleidraad, paragraaf 1.7 | Gezien de vakantieperiode en de hoveelheid documenten die u vraagt om in te dienen, en het opstellen van deze stukken ook afhankelijk zijn van de beantwoording van gestelde vragen verzoeken wij u om: - de indieningstermijn van de tender minimaal 2 weken uit te stellen; - vragen tussendoor te beantwoorden of anders een 2e nota van inlichtingen in de planning op tenemen. | Zie het antwoord op vraag 1.
31 | Planning | Als u de inspanning voor de aanbesteding voor ons bureau handhaaft, dan vragen wij u om de aanbestedingsdatum met nog 2 weken te verplaatsen. Dit biedt ons de mogelijkheid om een kwalitatief hoogwaardig plan te maken. Kunt u hiermee instemmen? | Zie het antwoord op vraag 1.
32 | Bijlage 1B | Gelden de tarieven vanuit bijlage 1B voor onze nadere opdrachten? Of zijn deze tarieven evenals de ureninschattingen fictief? | Tarieven dienen door Inschrijvers te worden opgegeven en zijn derhalve niet fictief maar van toepassing op alle Nadere opdrachten (voor zover niet aangepast door toepassingen van indexering).
33 | Bijlage 1B | Bijlage 1B vraagt u om tarieven voor verschillende functionarissen. De uren die erbij ingeschat zijn verschillen per functie. Dit soort staten vraagt om strategische keuzes bij het bepalen van onze tarieven. Hoe gaat u voorkomen dat er geen marktpartij met onredelijke tarieven inschrijft? Als voorbeeld wij kunnen een aantal functies extreem hoog inschatten en een aantal extreem laag inschatten wat leidt een goede beoordeling op prijs. Dit betekent echter dat wij nooit de functies in gaan zetten met de extreem lage tarieven en enkel de functionarissen met de hoge tarieven. Kortom de beoordeling van dit onderdeel vraagt om strategische keuzes waardoor u niet uw doel bereikt, een eerlijke en goede samenwerkingspartner voor dit project. | Opdrachtgever kan zich niet vinden in uw opmerking. Strategisch inschrijven is in beginsel niet verboden. Bovendien heeft Opdrachtgever mogelijkheden om te toetsen op geoffreerde tarieven (zie par. 2.5 van de aanbestedingsleidraad). Inzet van functies is niet aan c.q. het voorrecht van Opdrachtnemer maar wordt bepaald door Opdrachtgever bij definitie van de Nadere opdrachten; indien o.b.v. de definitie een functie nodig/noodzakelijk is, dan zal die functie ingezet moeten worden ongeacht het tarief. Bovendien vormen uren en tarieven (lees: kwaliteit van ingezette functies/expertiseniveaus) onderdeel van de periodieke evaluaties. Het is derhalve in het belang voor Inschrijver/Opdrachtnemer om zowel tijdens de aanbesteding als na gunning effectief te opereren en marktconforme uren en passende ureninzet aan te bieden (en daarmee de kans op gunning en uitnutting van de Raamovereenkomst te vergroten).
34 | Leidraad G1.3 | Bij G1.3 vraagt u CV’s aan te leveren. Waarop gaat u de CV’s beoordelen en wanneer is een functionaris goed of niet goed? Wij vragen u om SMART aan te geven wat u verwacht. | Aangezien het hier een Raamovereenkomst betreft en in par. 2.4 de verwachte onderwerpen staan die door Opdrachgever zullen worden uitgevraagd, is het aan Inschrijver om een team samen te stellen dat hier qua expertise/kennis/competenties en beschikbaarheid invulling aan kan geven, dit op iedere CV aangeeft en aantoont middels (minimaal) 1 referentie. De door een teamlid uit te voeren beoogde werkzaamheden moeten dus worden gestaafd door een beschrijving van expertise/kennis/competenties en door een (minimaal 1) referent worden bevestigd dat deze uitgevoerde werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
35 | Par. 5.5 Kwaliteit | Par 5.5 Kwaliteit, u vraagt ons om een plan van aanpak op te stellen van 19 pagina’s in totaal. Dit betreft een grote inspanning in relatie tot de kans om dit project aan te nemen. Veel partijen gaan de keuze maken om niet in te schrijven omdat de inspanning groot is en de doorlooptijd kort. Dit betekent voor u als opdrachtgever dat u mogelijk niet de beste marktpartij aan u bind voor uw project. Om dit wel te bereiken vragen wij u om de kwalitatieve beoordeling aan te passen en om ons tegemoet te komen in de inschrijfkosten als de 19 pagina’s PVA handhaaft. | Nee. Opdrachtgever handhaaft hetgeen is gevraagd. Een tegemoetkoming wordt niet beschikbaar gesteld. Er hoeft i.h.k.v. deze aanbesteding niet of nauwelijks gerekend en/of ontworpen te worden; de inspanning om tot een Inschrijving te komen is voor Inschrijvers daarmee beperkt/te overzien.
36 | Leidraad | Hoe ziet u de relatie tot het onderdeel Groen? Stel dat op het onderdeel Groen vertragingen optreden, wat betekent dit voor de werkzaamheden voor het onderdeel ROOD. | Wanneer er sprake is van verschillende opdrachtnemers voor de Pakketten Groen-Rood-Paars is het extra van belang om goed samen te werken, goede afspraken te maken (over afbakening van scope, afstemming en planning), de verantwoordelijkheden vast te stellen en te alloceren en vast te leggen in de Nadere overeenkomsten.
37 | Leidraad | Het lijkt erop dat u een samenwerking aan wilt gaan met 1 marktpartij, u vraagt bij inschrijving een aardige inspanning en u stelt geen vergoeding beschikbaar voor de inschrijving. Op basis van de referenties verwachten wij zeker 8 inschrijvers voor dit project. U vraagt bij inschrijving een plan van aanpak, bewijsdocumenten en referenties. Dit kost ons als ingenieursbureau tussen de 15-25k om in te schrijven. Op basis van 8 inschrijvers vraagt u de markt een investering te doen van 160.000,- voor een raamcontract met een waarde van 250.000,- per jaar met een maximum van 750.000,- Acht u deze keuze niet disproportioneel? Wij verzoeken u een vergoeding beschikbaar te stellen voor onze kosten om de aanbieding voor u in orde te maken. | Zie het antwoord op vraag vraag 35.
38 | Par. 2.6 | U geeft hier aan hoeveel omzet u verwacht per jaar, maar hoe wordt de prijsvorming gedaan voor de nadere opdrachten? Dienen wij hiervoor offertes op te stellen? | Uiteraard.
39 | Par. 2.4 | Bent u voornemens de opdracht aan 1 partij te gunnen? | Zie par. 1.1. Aanbestedingsleidraad.
40 | Par. 1.2 | In de presentatie spreekt u over een onderdeel PAARS. In paragraaf 1.2 spreekt u over saneringswerkzaamheden. Behoren deze nu tot de scope of niet? | Deze aanbesteding betreft het "pakket Rood". De sanering behoort niet tot de scope van de onderhavige aanbesteding. Om de relatie/samenhang met "pakket Paars" aan te geven, is een korte toelichting opgenomen.
41 | Overeenkomst | Artikel 11.5: de provincie heeft hier een zelfstandige verplichting als mogelijk verwerkingsverantwoordelijke. Deze kan niet worden overgeheveld aan de opdrachtnemer. Logischerwijs zijn wij wel bereid u te waarschuwen indien wij een andere mening zijn toegedaan maar wij nemen niet de verantwoordelijkheid over. | Uw opmerking houdt geen vraag in. Aangezien i.h.k.v. de beoogde Raamovereenkomst het op voorhand niet bekend is of er sprake zal zijn van het verwerken van persoonsgegevens (door Opdrachtnemer zelf dan wel op aangeven van de Opdrachtgever) blijft de tekst van lid 5 gehandhaafd en dient door Inschrijver geaccepteerd te worden.
42 | Overeenkomst | Artikel 3.2: wij nemen gezien de rangorderegeling in artikel 3.2 wel aan dat de NvI’s zijn verwerkt in de overeenkomst. Zo niet dan zouden wijzigingen in de NvI t.a.v. de overeenkomst niet gelden en dat lijkt ons niet de bedoeling. | Uiteraard worden aanpassingen/aanvullingen volgend uit Nota('s) van Inlichtingen verwerkt in de (nu nog concept) Raamovereenkomst voordat tot ondertekening zal worden overgegaan (zoals altijd door de Provincie Utrecht wordt gedaan). De laatste/definitieve conceptversie van de Raamovereenkomst wordt voorafgaand aan het moment van sluiten inschrijving op TenderNed beschikbaar gesteld.
43 | Overeenkomst | Art. 6.2 Indexeringsregeling: kunt u dit aanvullen met de ingangsdatum van de eerste indexering? | Zie de Aanbestedingsstukken. Het concept wordt o.b.v. de Aanbestedingsstukken, Nota('s) van Inlichtingen en Aanbieding van Opdrachtnemer opgesteld. Dit betekent dat niet alle open velden nu reeds ingevuld kunnen worden. De definitieve tekst van de Raamovereenkomst (voor zover op dat moment bekend) wordt door Opdrachtgever tijdig op TenderNed gepubliceerd (voor sluiting van de Inschrijvingstermijn).
44 | AIV 2022 | artikel 15a: “In het kader van eventuele schade die mocht ontstaan op basis van de resultaten of wanneer Provincie de resultaten onjuist/onvolledig acht, kan opdrachtnemer de resultaten onvoldoende onderbouwen en zich onvoldoende verdedigen wanneer opdrachtnemer op grond van de artikelen 15a lid 1 sub d, e en f en lid 2 sub d, e en f verplicht is de data te vernietigen en/of terug te leveren. Tevens verplichten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen veelal een projectdossier na afloop van een project voor een minimale, in de polisvoorwaarden vastgelegde, tijd te bewaren. Opdrachtnemer wenst om deze reden het recht om de data tenminste te mogen bewaren tot de civielrechtelijke verjaringstermijn is verstreken met uitzondering van persoonsgegevens of andere data welke nooit langer dan de in de wet vastgelegde maximum bewaartermijn zullen worden bewaard. Wij verzoeken u om deze reden aan artikel 15a toe te voegen dat opdrachtnemer de data mag archiveren om zich te kunnen verdedigen in het geval van een geschil, waarbij, zolang de opdrachtnemer de data onder zich heeft, opdrachtnemer zal blijven voldoen aan de geheimhoudingsverplichting. | Akkoord.
45 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, projectteam | Kunt u de door u aangeven dynamiek van de projecten/Nadere overeenkomsten nader toelichten zodat we onze projectorganisatie daar het beste bij kunnen aansluiten? | Projecten/Nadere opdrachten zullen verdeeld over de beoogde periode worden verleend/opgepakt/uitgevoerd. Het is de intentie van Opdrachtgever dat ook de voorbereiding van projecten/Nadere opdrachten in samenspraak met Opdrachtnemer tot stand komt c.q. wordt uitgevoerd. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer een grote mate van flexibiliteit bij het opstarten en doorlopen van projecten/Nadere opdrachten. Een nadere concretisering van de "dynamiek" is op dit moment niet te geven.
46 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, projectteam | U noemt in dit onderdeel het gehele scala aan gevraagde werkzaamheden. Doelt u hiermee (per aanbestedingsonderdeel) op de opsomming zoals opgenomen in paragraaf 2.4? | Bij G1.1 en G1.3 worden niet concreet gevraagde werkzaamheden benoemd. In paragraaf 2.4 zijn inderdaad de werkzaamheden benoemd zoals Opdrachtgever die op dit moment voor zich ziet. Deze werkzaamheden dienen inderdaad een plaats te krijgen in het gevraagde Plan van Aanpak en opzet van Projectteam.
47 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, projectteam | Op dit moment is het niet mogelijk om alle verwachte activiteiten en daarmee in te zetten functionarissen te bepalen. Kunnen we ons richten op de senior functionarissen die wij voor ogen hebben? | Zie antwoord op vraag 45. Zoals gesteld bij G1.3 dient het team het gehele scala aan gevraagde werkzaamheden in te (kunnen) vullen. Opdrachtgever wil uiteraard inzage hebben c.q. zekerheid verkrijgen dat de ingevoegde CV's van het beoogde team hier adequaat invulling aan geven. Het is aan Inschrijver om dat team naar voren te schuiven dat hier aan voldoet.
48 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, Projectteam | Begrijpen wij dat we (alleen) CV's van de gevraagde senior functionarissen uit de inschrijfstaat bij het onderdeel projectteam in het Plan van Aanpak moeten indienen? | Als beide in uw geval overeenkomen, dan ja. Waarschijnlijker is dat de benodigde/gevraagde expertises van paragraaf 2.4 en de opgave in de Inschrijfstaat niet (geheel) overeenkomen. Dit is aan Inschrijvers om te bepalen. Opdrachtgever heeft i.h.k.v. de Inschrijfstaat die functies benoemd/gevraagd waarvan hij zeker weet dat daar behoefte aan zal zijn (en daarmee de door TenderNed verplichte prijscomponent aan de beoordeling toegevoegd). Samengevat: U dient CV's over te leggen van senior functionarissen die (gezamenlijk) het volledige scala van de in par. 2.4 genoemde verwachte werkzaamheden afdekken.
49 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, samenwerking | U benoemt dat de 3 verschillende raamovereenkomsten elk hun eigen scope, doelstellingen en randvoorwaarden hebben. Kunt u per raamovereenkomst meer inzicht geven de scope, doelstellingn en randvoorwaarden zodat onze aanpak daarmeer ook beter hierop (kan) aansluiten? | De 3 aanbestedingen zijn gelijktijdig gepubliceerd, openbaar en daarmee voor een ieder inzichtelijk/raadpleegbaar.
50 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, gestelde tijd | In punt 4 noemt dat de aanpak en maatregelen haalbaar moeten zijn binnen de door Opdrachtgever gestelde tijd dan wel een door Opdrachtgever geaccepteerde tijd afkomstig van Opdrachtnemer. Welke tijd bedoelt u hier? | Hier wordt niet een concrete "tijd" bedoeld, maar de werkwijze die Inschrijver voorstaat zodat bij een te bepalen uitvoeringsperiode (van de Nadere opdrachten) sprake is van een realistische opzet/planning/risico-inschatting/inzet waardoor Opdrachtgever het vertrouwen heeft dat Opdrachtnemer conform kaders zal presteren.
51 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, draagvlak voor omschreven aanpak en maatregelen | Kunt u criteria/aspecten benoemen waarop u beoordeelt wanneer onze aanpak en maatregelen aanvaardbaar zijn / draagvlak hebben bij projectteam OG / stakeholders en omgevingspartijen? | Het gaat hier niet om concrete criteria/aspecten als wel om de methodiek/werkwijze hoe het gevraagde te realiseren c.q. te bewerkstelligen.
52 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak | Wij hebben de indruk dat u met de term Plan van Aanpak ook een meer inhoudelijke of procesmatige aanpak bedoelt dan alleen de beschrijving van de beste prijskwaliteitverhouding. Kunt u wellicht aangeven welke onderdelen u terug wilt zien in het gevraagde Plan van Aanpak? Wat is de relatie met bijlage 8 "Proeve van Bekwaamheid"? | Zie de antwoorden op vragen 46 en 47 als het gaat om de inhoud en het klopt dat (daarnaast) een procesmatige aanpak wordt gevraagd die Opdrachtgever het vertrouwen geeft dat alle Nadere opdrachten adequaat, effectief, efficiënt en bij voorkeur volgens een duidelijk omschreven proces plaatsvinden zodat de doelstellingen van Opdrachtgever worden gehaald. Het Plan van Aanpak heeft geen relatie met de Proeve van Bekwaamheid. Deze proeve vindt plaats na definitieve gunning. Uiteraard betreft deze Proeve wel een (groot) deel van de essentie van de verwachte werkzaamheden. Het is dan ook aanbevelenswaardig om daar nota van te nemen bij het opstellen van het Plan van Aanpak.
53 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak | U vraagt een omschrijving van de tariefvorming, marktconformiteit en waarborgen van de beste prijskwalteitverhouding. Gaat u de Nadere Overeenkomsten verrekenen op vaste som aan of vindt de verrekening plaats op basis van regie? | Dat kan per Nadere overeenkomst verschillen waarbij ten alle tijden de tarieven en geraamde inzet inzichtelijk gemaakt dient te worden.
54 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak | Bij de toelichting van SMART verwijst u naar de projectdoelstellingen. Deze zijn niet in de leidraad opgenomen. Kunt u de projectdoelstellingen aanleveren? | De doelstellingen vloeien voort uit de beschrijving van de Opdracht en daarmee samenhangende werkzaamheden (die hun weerslag/vertaling vinden in Nadere overeenkomsten).
55 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak | U verwacht een veelvoud van Nadere overeenkomsten uit te zetten (binnen het pakket). Kunt u een indicatie geven van de beoogde aantallen met bijbehorende omvang? | Aantallen en omvang kunnen op dit moment niet concreet gemaakt worden. De tabel van paragraaf 2.6 (omvang in Euro's per jaar) geeft een indicatie, maar geen omzetgarantie.
56 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak | De tweede zin; "Opdrachtgever beoogt … de Nadere overeenkomsten." lijkt niet volledig. Kunt u deze zin aanvullen/herformuleren? | "Opdrachtgever beoogt inzicht te krijgen in de wijze waarop Opdrachtnemer de beste prijs-/kwaliteitverhouding levert binnen de NOK's."
57 | Aanbestedingsleidraad, par 2.5 projectbeheersing, afstemmingsoverleg | U noemt een afstemmingsoverleg. Kunt u aangegeven hoe, in het kader van overlegstructuur, de afstemming met andere raamcontracten plaatsvindt? | De gehele opgave van de verschillende pakketten zal door verschillende (ontwerp)teams opgepakt worden. De (ontwerp)teams kunnen uit verschillende mensen van de verschillende pakketten (en dus van verschillende opdrachtnemers) bestaan. De inhoud van de (deel)opgave is hierin bepalend en de opdrachtgever stelt, in samenspraak met de (verschillende)opdrachtnemers een overlegstructuur op. In de Nadere overeenkomsten (voor de verschillende opdrachtnemers) wordt dit vastgelegd.
58 | Aanbestedingsleidraad, par 2.4 opdracht, bodemonderzoeken | U omschrijft dat er, afhankelijk van de plannen bodemonderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Vallen deze onderzoeken onder pakket rood of onder pakket paars? | Deze vallen onder pakket Paars.
59 | Aanbestedingsleidraad, par 5.5 G1.1 Plan van Aanpak, draagvlak voor omschreven aanpak en maatregelen | Kunt u aangeven wat de rol van de stakeholders en omgevingspartijen is in het kader van deze aanbesteding /beoordeling van dit criterium? | Zie het antwoord op vraag 28.
60 | Algemeen | Kunt u aangeven hoe de projectorganisatie eruit komt te zien? | Nee, op dit moment niet. Met het oprichten van een Uitvoeringsorganisatie voor het Programma Hart van de Heuvelrug zijn bovendien mutaties te verwachten.
61 | Bijlage 1 en Bijlage 7 | Kunt u bijlage 1 en bijlage 7 als los bestand meesturen? | U kunt bijlagen 1a, 1b en 7 uit het Word-document nemen/kopiëren.
62 | Paragraaf 2.6 | De overeenkomst kan 2 keer met een jaar verlengd worden, dus tot oktober 2027. Kunt u aangeven hoeveel omzet in 2027 is te verwachten? | Niet concreet, aangezien dat afhangt van dan lopende vragen en trajecten maar ook van de voortgang bij de andere 2 aanbestedingen (Groen en Paars). Er wordt nu voorzien dat de omzet in 2027 zeer beperkt zal zijn.
63 | Algemeen | Dienen de kosten voor het verwerven van nadere opdrachten in de uurtarieven opgenomen te worden, of maken deze uren onderdeel uit van de nadere opdracht en worden deze vergoed? En wat betreft de uren voor het raamcontractmanagement? Worden deze uren ook vergoed? | Inschrijvers dienen integrale/all-in uurtarieven aan te bieden (zoals gevraagd). Hierin dienen dus alle kosten (waaronder kosten voor het opstellen van offertes t.b.v. NOK's) verdisconteerd te zijn. Controle/toetsing van "raamcontractmanagement" is door Opdrachtgever niet mogelijk en daardoor zijn kostenposten dienaangaande ongewenst.
64 | Bijlage 3 - 5.1 | Gaat u akkoord met een wijziging in de betalingsregeling, voorstel 50% bij opdracht en daarna elke 4 weken factureren? | Opdrachtgever is bereid tot de volgende aanpassing: 20% bij opdracht, 35% op 50% van uitgevoerde werkzaamheden (op een logisch/toetsbaar tussenmoment), 35% bij levering, 10% na acceptatie. Voor eventuele opdrachten op regie-basis geldt dat deze per 4 weken gefactureerd mogen worden (onder overlegging van bescheiden die de uitvoering van gemaakte uren onderbouwen).
65 | Paragraaf 2.4; opdracht; 11 | U geeft aan dat voorafgaand aan het bouwrijp maken en daadwerkelijke bouw nadere bodemonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Kunt u aangeven in welk perceel dit valt? | Pakket Paars.
66 | Algemeen | Worden de 3 percelen Rood, Groen en Paars door hetzelfde team beoordeeld? | Er is sprake van separate/verschillende beoordelingscommissies.
67 | Paragraaf 4.4; | U geeft aan dat een inschrijver op het eerste verzoek van de Aanbestedende binnen 5 dagen nadere bewijsstukken dient te kunnen ovrleggen. Gaat u akkoord met wijzigen naar 5 werkdagen? | Nee.
68 | Powerpoint nav 20 juli | Kunt u aangeven welke partijen onderdeel zijn van de Uitvoeringsorganisatie bv? | De provincie Utrecht wordt 100% aandeelhouder van de nog op te richten Uitvoeringsorganisatie.
69 | Paragraaf 5.5.; kwaliteit; G1.2 | Kunt u aangeven wie de belangrijkste stakeholders zijn waar we in de samenwerking rekening mee dienen te houden? | Gemeenten Soest en Zeist, Utrechts Landschap, Uitvoeringsdiensten en Vitens.
70 | Paragraaf 5.5.; kwaliteit; G1.2 | Wat is de betekenis van duurzaam in duurzame samenwerking? Durable of sustainable? | Beide.
71 | Paragraaf 2.8; | Kunt u aangeven wat een nadere offerteaanvraag omvat? Dient ON een Plan van Aanpak in te dienen met begroting, of wordt dit op een andere manier uitgevraagd? | Een offertaanvraag van Opdrachtgever om te komen tot een Nadere overeenkomst dient een projectvoorstel te bevatten dat in ieder geval bestaat uit de aspecten risicodossier/-management, MVOI, planning en begroting.
72 | Paragraaf 2.5; proeve van bekwaamheid/evaluaties (laatste alinea) | Kunt u aangeven wat marktcomforme tarieven/ gemiddelde uurtarieven zijn in de ogen van de opdrachtgever? | Dat is functie/rol en expertise-afhankelijk. Het is in eerste instantie aan Inschrijvers om marktconform aan te bieden. Dit wordt niet nader/concreet getoetst in het kader van deze aanbesteding maar wordt wel periodiek getoetst tijdens de evaluaties (aangezien Opdrachtgever dan weet wie er in het team van Opdrachtnemer zit en kennis heeft kunnen nemen van hun expertises/competenties en dan (zoals verwoord in par. 2.5 van de Aanbestedingsleidraad) toetst of dit in de ogen van Opdrachtgever marktconform is. Opdrachtgever houdt zich het recht voor eenzijdig vervanging te eisen indien tarief en expertises/competenties in zijn ogen niet in lijn met elkaar zijn.
73 | Paragraaf 2.5; proeve van bekwaamheid/evaluaties | U geeft aan dat periodiek een evaluatie van proces en (tussen)resultaten plaatsvinden voor alle opvolgende nadere opdrachten obv een nog nader te definieren evaluatieformulier. Is het evaluatieformulier reeds beschikbaar of kunt u nader toelichten wat de belangrijkste evaluatie punten hierin zijn? | Op dit moment nog niet.
74 | algemeen | Op 7 augustus kwam het nieuws naar buiten dat rechtbank Midden-Nederland begin augustus heeft geoordeeld dat Gedeputeerde Staten drie maanden de tijd krijgt om een betere onderbouwing te geven waarom vleermuizen verstoord mogen worden voor de bouw van deze wijk. Wat betekend deze uitspraak voor de planning van de werkzaamheden voortvloeiend uit deze aanbesteding? | Deze vraag is reeds in een eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen beantwoord.
75 | Paragraaf 5.5.; Kwaliteit; G1.3 en bijlage 1 | U geeft aan dat we CVs moeten overleggen van door inschrijver in te zetten medewerkers. Kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot de genoemde functies uit de inschrijfstaat? Dienen we alleen CVs aan te leveren voor de functies uit de inschrijfstaat of mogen dit ook andere functies zijn die we invullen obv inzicht over de werkzaamheden uit paragraaf 2.4? M.a.w. moet het projectteam gelinkt zijn aan de inschrijfstaat? Is er tevens een minimum en maximum aan het aantal in te dienen CVs en zijn de op te voeren CVs alleen van senior projectteamleden? | Zie het antwoord op vraag 48.
76 | Paragraaf 5.5.; Kwaliteit; G1.3 | Kunt u bevestigen dat er maar 1 referentie per senior projectteamlid opgevoerd kan worden in CV? | Het is mogelijk dat een teamlid meerdere rollen/functies vervult en/of meerdere expertisevelden kent (zoals benoemd in par. 2.4 van de Aanbestedingsleidraad). De bestaande tekst in het geval van gecombineerde functies in 1 persoon wordt uitgebreid met de tekst dat hier "minimaal 1 en maximaal 3 referenties" gelezen dient te worden waarbij blijft dat aangetoond moet worden dat de betreffende persoon over de gevraagde erjaringsjaren beschikt.
77 | Selectieleidraad, paragraaf 1.1 | Hoe ziet u de wisselwerking tussen de pakketten rood, groen en paars? Keuzes in het ene pakket hebben namelijk gevolgen voor het andere pakket. Bijvoorbeeld "water": de uitwerking van waterhuishouding en riolering. De uitwerking is onderdeel van het pakket Rood terwijl er ook een duidelijke relatie is met het pakket Groen waar klimaatadaptatie is geplaatst (met veel wateraspecten), de grote waterpartij die onderdeel is van de groene terreininrichting en de belangrijke relatie met pakket Paars waar watermaatregelen medebepalend zijn voor het succes van de saneringsmaatregel. | Zie het antwoord op vraag 57. Overlegfrequentie is onderwerp van nader overleg.
78 | 1,3 Contract overneming | Het is de bedoeling dat beoogde raamovereenkomst op enig moment overgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie (B.V.). Welke partijen hebben belang in deze B.V.? Hoe wordt deze organisatie gefinancierd? Kunnen wij er vanuit gaan dat deze organisatie voldoende kredietwaardig is en blijft? | De provincie Utrecht wordt 100% aandeelhouder van de nog op te richten Uitvoeringsorganisatie.
79 | Par. 2.5 - Projectbeheersing | Opdrachtgever verwacht een realistische bepaling van benodigde uren voor iedere Nadere overeenkomst. Onder marktconform verstaat Opdrachtgever hierbij een gemiddelde ureninzet en gemiddelde uurtarieven (voor zowel “mediors” als “seniors”) voor in het lopende contractjaar en/of het jaar daarvoor gelijksoortige opdrachten die door de provincie Utrecht in de markt zijn gezet. Wat verstaat de aanbesteder onder gelijksoortig? Hoeveel gelijksoortige opdrachten zijn er in de markt gezet? Aan hoeveel verschillende partijen zijn deze opdrachten verstrekt? | Er zijn door de Provincie afdoende opdrachten verstrekt om een goed beeld te hebben van marktconforme tarieven, maar zoals eerder gesteld zal (in beginsel) gekeken worden naar de relatie tarief vs. expertises/competenties van een/ieder teamlid en of er sprake is van een passende verhouding tussen beide aspecten. Gelijksoortig is een goed ingeburgerd begrip en daarmee naar de mening van Opdrachtgever afdoende duidelijk (een ontwerp voor b.v. een rioleringsplan is in de ene opdracht niet anders dan in een andere).
80 | Vergoeden aanbestedingskosten | Zou opdrachtgever open staan, gezien de forse investeringen in tijd van onze senior specialisten, de hoeveelheid gevraagde plannen (A4's) om op de aanbesteding in te schrijven, om een deel van de aanbestedingskosten te vergoeden? | Het is Opdrachtgever niet bekend wie binnen Inschrijver verantwoordelijk is/betrokken is bij het opstellen van de (2) plannen van aanpak. Er wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. Zie ook eerder gestelde vragen t.a.v. dit onderwerp.
81 | Subcriterium G1.3, CV | In hoeverre moeten de CV's van het voltallige projectteam meegezonden worden (met max 3 A4'tjes per CV) als ook de projectorganisatie, als wij ook al referentieprojecten moeten aanleveren? Wat is de meerwaarde om de CVs nu al te verzonden als deze ook in een later stadium (na gunning) opgevraagd kunnen worden? Is opdrachtgever bereid dit gevraagde onderdeel (CV's) te schrappen? | Nee, beiden zijn nodig om een goed beeld van (door Inschrijver) benoemde expertises/kennis/competenties te verkrijgen en de bevestiging vanuit de markt dat deze expertises/kennis/competenties zich ook vertalen daarvan naar werkzaamheden en resultaten waar een referent tevreden over is. Zoals aangegeven worden CV's verwacht van senior teamleden waarmee het gehele scala aan in par. 2.4 benoemde werkzaamheden wordt ingevuld.
82 | par 2.4 opdracht | In de omschrijving van werkzaamheden voor de aanbesteding Rood en Groen zit overlap in de werkzaamheden kunt u aangeven in welke aanbesteding/contract de volgende werkzaamheden thuis horen: - Het concreet uitwerken van de verschillende onderdelen van de verschillende plannen, zoals maatvoering, aanlegpeilen, hoeveelheden; - Opstellen uitvoeringsplanningen en financiële ramingen; - Verlenen van ondersteuning bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten (geschiktheidseisen, selectie-/gunningscriteria, beantwoorden vragen i.h.k.v. Nota van Inlichtingen); - Advies tijdelijk beheer. | In het ene geval hebben de werkzaamheden betrekking op het pakket Groen (groen 'gerelateerd') en in het andere geval hebben de werkzaamheden betrekking op het pakket Rood (rood 'gerelateerd'). Bij het opstellen en aangaan van de Nadere overeenkomsten worden hierover - in samenspraak - duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd wanneer sprake is van een integrale (rood/groene) opgave.
83 | subcriterium G1.3, senioriteit | Is de inzet van senioriteit proportioneel voor de gevraagde functies? | Ja. Dat wil niet zeggen dat mediors niet ingezet kunnen of mogen worden in NOK's (zoals ook verwoord op de Inschrijfstaat), maar Opdrachtgever wenst op elk aspect/onderdeel van de beoogde werkzaamheden te kunnen beschikken over de inzet/expertise van senior teamleden.
84 | subcriterium G1.2 | In alle drie de percelen wordt gesproken over samenwerking, wat is de rol van de opdrachtgever daarin? Voorziet opdrachtgever voor zichzelf een coordinerende rol? | Een coördinerende rol. Hetzelfde geldt in de situatie dat contractsovergang naar de Uitvoeringsorganisatie heeft plaatsgevonden. Het voorgaande met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Aanbestedingsleidraad (b.v. Opdrachtnemer verzorgt agenda en verslaglegging)
85 | subcriterium G1.3, samenstelling opdrachtgever | Gezien de samenstelling bij opdrachtgever op korte termijn gaat veranderen middels het oprichten van een BV: Hoe gaat het beoogde organisatiestructuur eruitzien, met welke functionarissen? | Zie het antwoord op vraag 68.
86 | subcriterium G1.3, ontwerper OR | Ontwerper OR dient dit een stedenbouwkundige te zijn? Oftewel dient er ook nog een stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt te worden? | Het gaat om uitwerking van stedenbouwkundige plannen en bestaande visies en ambities die betrekking hebben op de (openbare)buitenruimte. De Opdrachtgever acht hiervoor een ontwerper OR het meest geschikt, waarbij adviseurs en ontwerpers vanuit verschillende disciplines betrokken worden.
87 | Functies | Junior, medior en senior zijn arbitraire begrippen. Wat verstaat opdrachtgever onder junior, medior en senior? | Junioren (minder dan 2 jaar relevante werkervaring) mogen alleen onder begeleiding van een senior worden ingezet. Senior is benoemd; wat niet "senior" is, is "medior".
88 | Complexiteit | Gelet op de complexiteit van de vraag en dat deze aanbesteding midden in de vakantieperiode valt waardoor er verminderde capaciteit is om naast de lopende projecten, ook op aanbestedingen in te schrijven, vragen wij om meer tijd voor de gehele aanbestedingsprocedure om een zo volledig en passend mogelijke aanbieding voor de provincie te doen. | Zie het antwoord op vraag 1.
89 | Aanbestedingskosten | Daar gelet op het feit dat de aanbestedingen aanzienlijke inzet verwachten van opdrachtnemers met substantiële investeringen vooraf aan het proces: Hoe zullen aanbestedingskosten verrekend worden in het geval het project vroegtijdig ontbonden wordt? | Niet, deze komen voor rekening van Opdrachtnemer. Zoals gesteld, vraagt Opdrachtgever om all-in uurtarieven.
90 | Artikel 15a | Artikel 15a van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Is dit artikel – mede gelet op de artikelen 5 en 5a – van toepassing? Zo ja, kan de provincie duiden wat onder ‘data’ dient te worden verstaan? | Artikelen 5 en 5a betreffen (persoons)informatie en dus geen data. Daar ziet art. 15a op en betreft derhalve digitale informatie ten behoeve van/voortvloeiend uit NOK's.
91 | Artikel 5 | Artikel 5 leden 4 en 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Is de provincie bereid deze bepalingen te schrappen? Contractuele boetes zijn niet verzekerbaar voor opdrachtnemer en bovendien is de bepaling niet met redelijke waarborgen omkleed alsmede kan de provincie tevens volledige schadevergoeding vorderen (dubbelop). Gelet hierop en mede onder verwijzing naar artikel 3.9 van de Gids Proportionaliteit achten wij deze bepalingen onredelijk bezwarend. | De Opdrachtgever deelt uw zienswijze niet. Tekst blijft gehandhaafd.
92 | Beoordelingscommissie | Wie zitten er in de beoordelingscommissie? | Zie het antwoord op vraag 28
93 | Beoordelingscommissie | Zijn er separate beoordelingscommissies per pakket (rood, groen, paars) of is er 1 overkoepelende beoordelingscommissie? | Er is sprake van separate/verschillende beoordelingscommissies.
94 | Proces | Begin augustus heeft de rechter een (voorlopige) uitspraak gedaan dat er (nog) niet gestart mag worden met de plannen. De provincie heeft de mogelijkheid gekregen om aanvullende informatie aan te leveren om haar belang kracht bij te zetten. Is aanbesteder van plan de aanbestedingsprocedure uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de definitieve uitspraak van de rechter? Dit mede in het licht van de aanzienlijke inspanning die inschrijvende partijen zullen moeten leveren om een serieuze aanbieding samen te stellen in relatie tot de onzekerheid die nu ontstaan is bij de haalbaarheid van de plannen. | Deze vraag is reeds in een eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen beantwoord.