## Vragenronde I
Project: | Niet-openbare Tenderprocedure Nieuw-Rhijngeest Zuid
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen Aanmeldfase
Datum: | 2023-10-31
NB. In de nummering van vragen ontbreken enkele nummers. Het betreft individueel gestelde vragen (al dan niet beantwoord/gehonoreerd).
Vraag nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Sociale huurwoningen - Meerwonen | Is er een mogelijk waarbinnen Meerwonen de huurwoningen binnen kwalitatieve kaders zélf ontwikkelt, in plaats van dat de Ontwikkelaar deze dient te ontwikkelen en realiseren? | Nee dit behoort niet tot de mogelijkheden. MeerWonen heeft aangegeven niet zelf te willen ontwikkelen. De LU ziet kwalitatieve voordelen in een ontwikkeling door één partij/consortium.
2 | Inhoud | Middeldure huurwoningen | Wat is de afweging om uitponden van de middeldure huurwoningen (ook niet op termijn) toe te staan, dit heeft een negatief effect op de haalbaarheid van dit type woningen? | De LU ziet het als haar maatschappelijke taak om bij te dragen aan een langjarige beschikbaarheid van betaalbare (huur)woningen. De LU is zich bewust van het effect op de haalbaarheid van dit type woningen en wenst haar standpunt ten aanzien van uitponden te nuanceren: De eerste 20 jaar kan geen sprake zijn van het uitponden van middeldure huurwoningen. De LU is bereid om ná een exploitatieduur van 20 jaar in overleg te treden over de mogelijkheid tot uitponden. Ditzelfde geldt voor - het omzetten van middeldure huurwoningen naar vrije sector huurwoningen; - het uitponden van de sociale huurwoningen door Meerwonen; - het uitponden van middeldure huurwoningen door Meerwonen; - het omzetten van sociale huurwoningen naar vrije sector huurwoningen door Meerwonen; - het omzetten van middeldure huurwoningen naar sociale huurwoningen door Meerwonen;
3 | Contract | Contractstukken | Indien bovengenoemde stukken nog niet bekend zijn, kunt u aangeven wat de uitgangspunten/randvoorwaarden zijn bij: 1. OVK gemeente-Ontwikkelaar: 2. PvE en KRO MeerWonen:  Voor welk bedrag neemt Meerwonen de woningen af?  Wat dient er voor dit bedrag (PvE) gerealiseerd te worden?  In hoeverre staat Meerwonen open voor voorfinanciering van de woningen? 3. Koop- en ontwikkelingsOVK NRZ:  Wordt de reserveringsvergoeding verrekend met de te betalen grondwaarde?  Op welk moment en onder welke voorwaarden is deze grondwaarde verschuldigd?  Kan de grond gefaseerd worden uitgegeven? | De genoemde stukken zijn nog niet beschikbaar en worden in de gunningsfase met deelnemende partijen gedeeld. U mag ervan uitgaan dat de stukken de kwalitatieve doelen vastleggen zoals die in de leidraad staan omschreven. In de gunningsfase krijgen deelnemende partijen de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen over de overeenkomsten. 1. De overeenkomst tussen gemeente en Ontwikkelaar is nog onderwerp van gesprek tussen de gemeente Oegstgeest en de LU. De LU werkt met de gemeente Oegstgeest aan een model samenwerkingsovereenkomst. Daarmee beoogt de LU de ontwikkelaar houvast te geven ten aanzien van de samenwerking met de gemeente tijdens de ontwikkeling en realisatie van NRZ. De model samenwerkingsovereenkomst zal in de gunningsfase worden gedeeld met Inschrijvers. De overeenkomst ziet onder andere toe op: - Wederzijdse inspanningsverplichting van de gemeente Oegstgeest en de Ontwikkelaar - Procesafspraken m.b.t. onder andere de vergunningsverlening, realisatie (voor rekening en risico van de ontwikkelaar) en teruglevering van openbare ruimte, exploitatiebijdrage en nadeelcompensatie/planschade. 2. Het PvE van MeerWonen, de afnameprijzen en de intentieovereenkomst tussen MeerWonen en Ontwikkelaar wordt gedeeld in de gunningsfase. - PvE beschrijft de technische en programmatische eisen voor de door MeerWonen afe te nemen sociale (en middeldure) huurwoningen. - De LU laat het PvE van MeerWonen toetsen in relatie tot de afnameprijzen van de woningen, inclusief grondwaarde. Daarbij is sprake van een grondwaarde voor sociale huurwoningen op basis van de Grondprijzenbrief 2022-2023 van de gemeente Oegstgeest. - De intentieovereenkomst tussen MeerWonen en Ontwikkelaar beschrijft de procesafspraken die zullen leiden tot een turnkey overeenkomst tussen MeerWonen en Ontwikkelaar. Er zijn nog geen afspraken gemaakt ten aanzien van (voor)financiering door MeerWonen. Dit kan onderdeel zijn van de dialoogronde in de gunningsfase. 3. De Koop- en ontwikkelingsovereenkomst NRZ wordt gedeeld tijdens de gunningsfase. Ten aanzien van de gevraagde informatie: - Ja, er is sprake van een reserveringsvergoeding die in beginsel zal worden verrekend met de te betalen grondwaarde. De reserveringsvergoeding gaat lopen 14 dagen na sluitingsdatum van de Koop- en ontwikkelingsovereenkomst. - De grondwaarde is verschuldigd bij levering van de grond, respectievelijk de vestiging van het recht van erfpacht. In het kader van uw Inschrijving wordt u gevraagd een planning aan te leveren, waarin duidelijk wordt hoe en wanneer u tot een haalbaar, vergunbaar en realiseerbaar plan komt. In deze planning wordt ook duidelijk wanneer u de gronden wenst af te nemen en hoe snel u na afname grond overgaat tot realisatie. Deze planning bestaat uit harde data en is onvoorwaardelijk. - Ja, het is mogelijk de grond in maximaal zes fases af te nemen. - Ter verduidelijking: de door u opgestelde planning wordt onderdeel van de overeenkomst. Hierin staan dus termijnen waarbinnen u start met de realisatie na levering van de grond. De Koop- Ontwikkelovereenkomst zal een optierecht tot teruglevering bevatten op basis waarvan de LU, onder aftrek van kosten de grond weer in eigendom kan verkrijgen wanneer blijkt dat ontwikkeling, na levering, niet tot stand komt. - Er is sprake van indexering van de grondprijs. In principe wordt uitgegaan van de CPI-index. Dit percentage wordt jaarlijks door de LU vastgesteld. Zo heeft de LU op 1 januari 2023 besloten (door de hoge CPI) de CPI niet toe te passen, maar de index voor 2023 vast te zetten op maximaal 5%.
5 | Inhoud | vragen inzake de leidraad/ aanbesteding | 1. Is de grondbieding puur en alleen de residuele grondwaarde van de woningen of moeten daarvan ook de kosten worden gedekt voor het woonrijp maken van het gebied, het aanleggen van de haven en de parkeergarages onder de blokken? 2. Wat zijn de kwalitatieve eisen en de door MeerWonen te betalen afnameprijs ? 3 De koop- en ontwikkelovereenkomst met Meerwonen ontbreekt. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? 4 De sociale en de middeldure woningen worden in erfpacht uitgegeven: hoe wordt de grondwaarde bepaald? 5 Formulier E ontbreekt: hoe wordt de Financiële onderbouwing Grondbieding Nieuw-Rhijngeest Zuid samengesteld? 6 Wanneer start de termijn van de reserveringsvergoeding? Mag deze worden verrekend op moment van betaling van de grondprijs? 7 mogen er meer vrije sector woningen gerealiseerd worden dan middeldure huurwoningen? | 1. Het betreft de residuele grondwaarde van de gebiedsontwikkeling. 2. Zie antwoord vraag 3 3. Zie antwoord vraag 3 4. Voor de sociale woningen wordt de grondprijzenbrief van de gemeente Oegstgeest aangehouden. De grondprijs voor middeldure huurwoningen bepaalt u residueel. In de gunningsfase wordt u gevraagde een financiële onderbouwing aan te leveren van uw bieding (zie bijlage voor concept). De bedragen waar u op uit komt, betaalt u als afkoopsom voor de erfpacht 5. Zie bijlage bij deze Nota van Inlichtingen voor het conceptformulier. 6. Zie antwoord vraag 3 7. Ja, dit is mogelijk zolang u voldoet aan de minimale eisen voor het aantal sociale en middeldure huurwoningen.
6 | Contract | Gronduitgifte | 1. Inzake aankoop grond van de percelen 2, 3 en 4 (excl. het water voor een haven). Volgens de kavelpaspoorten van Hartzema is het totale oppervlak van de percelen (2,3 en 4) 42.974m². Op pagina 33 van het Masterplan (Herziening Masterplan 2014) is het oppervlak van de percelen 2, 3 en 4 totaal 34.147m². Graag uitleg waar het verschil van 8..827m² zit? | Het masterplan is niet van toepassing, u kunt dit als niet verzonden beschouwen. Dit is inmiddels een verouderd document. Het Stedenbouwkundig Ambitiedocument en het Kavelpaspoort zijn van toepassing.
7 | Inhoud | In het kader van woningdifferentiatie | In het Masterplan staat op pagina 17: Perceel 2 175 woningen Perceel 3 68 woningen Perceel 4 140 woningen Totaal 383 woningen (Waar is het restant van 117 woningen bedacht?) In het Masterplan staat op pagina 30: Perceel 2 = 9 140 woningen Perceel 3 = 10a 75 woningen Perceel 4 = 10b 194 woningen Totaal 409 woningen (Waar is het restant van 91 woningen bedacht?) Daarnaast is het op basis van de voorgestelde woning oppervlakten in het Masterplan onduidelijk waar de Sociale (huur) woningen en de Middenhuur woningen zijn bedacht? In de stukken kom ik alleen grote woningen tegen. Of is dat voor eigen interpretatie (los van de 50% productievraag in de eerste fase)? | Zie antwoord vraag 6
8 | Inhoud | In het kader van woningdifferentiatie | Als een Ontwikkelaar ervoor kiest minder woningen te ontwikkelen, dan zal dit in mindering moeten worden gebracht op de vrije sector woningen. Hoe zit dit dan in relatie tot de het aantal van 383 woningen en 409 woningen uit het bovenstaande Masterplan? | Zie antwoord vraag 6
9 | Contract | Gronduitgifte | 5. Voor aankoop van de bouwrijpe grond wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 12 en 17 miljoen. Op basis van de 42.974m² in het kavelpaspoort komt dit neer op: 12 mio € 279,-/m² 17 mio € 396,-/m²² Op basis van de 34.147m² in het herziene Masterplan 2014 komt dit neer op: 12 mio € 351,-/m² 17 mio € 498,-/m²² Graag uitleg over de juiste m² aan te kopen grond van opgeteld perceel 2, 3 en 4? | Zie antwoord vraag 6
10 | Contract | Gronduitgifte | In het erfdienstbaarheden onderzoek wordt gesproken over de percelen welke kadastraal bekend zouden zijn als Oegstgeest E 3395, E 3218 en E 3337. Deze percelen staan niet meer geregistreerd bij het kadaster. We horen graag om welke percelen en het nu zou gaan? | Dit is terug te vinden in het erfdienstbaarhedenonderzoek (pagina 5). Deze percelen zijn samengevoegd in perceel kadastraal bekend als gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3463
11 | Inhoud | Parkeren | Uit de documenten komt meerdere keren naar voren dat het openbare terrein ‘open’ en ‘groen’ met ruimte voor water dient te worden ingericht. Het parkeren van motorvoertuigen in het openbare gebied dient zoveel mogelijk uit het zicht te worden opgelost. Voor voldoende parkeermogelijkheden is er een Stallingsovereenkomst opgesteld om te kunnen parkeren in de nieuwe parkeerkelder van de Universiteit van Leiden waar toekomstige kopers (ook huurders?) gebruik van kunnen maken. Klopt dat, in hoeverre kunnen we hier rekening mee houden? Of komen er nieuwe collectieve parkeervoorzieningen | Er dient in beginsel voldaan te worden aan de parkeernormen van de gemeente Oegstgeest. Per woning dient er maximaal 1 parkeerplek op eigen terrein, uit het zicht, te worden gerealiseerd. Dit geldt voor zowel koop- en huurwoningen als voor grondgebonden en gestapelde woningen. Het surplus boven de 1 parkeerplek wordt gestald in de garage van de LU. Dit is overigens geen kelder, maar een bovengrondse garage. Met parkeren op eigen terrein wordt bedoeld dat deze voorzieningen in privaat eigendom komen, al dan niet in een VVE. De parkeervoorzieningen kunnen niet worden overgedragen aan de gemeente Oegstgeest, waardoor zij niet openbaar zijn. Voorbeeld 1: een woning kent een parkeernorm van 1,6* (incl. 0,3. bezoekersplaatsen). Dan worden het aantal woningen * 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd en het aantal woningen * 0,3 in de parkeergarage van de LU. De 0,3 plaatsen voor bezoekers hoeft u niet te realiseren. De universiteit stelt een parkeer-app ter beschikking die bewoners in de gelegenheid stelt bezoek tegen gereduceerd tarief te laten parkeren in de garage. Voorbeeld 2: een woning kent een parkeernorm van 0,7* (excl. bezoekersplaatsen). Dan worden het aantal woningen * 0,7 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en parkeren alleen bezoekers in de parkeergarage, met een parkeer-app die bewoners in de gelegenheid stelt bezoek tegen gereduceerd tarief te laten parkeren in de garage. Deze parkeer-app stelt de universiteit ter beschikking *De genoemde parkeernormen zijn gebruikt als voorbeeld. Voor de werkelijke parkeernormen wordt verwezen naar het beleid van de gemeente Oegstgeest.
12 | Inhoud | Parkeren | Voor de uitvoering van de groene parkeervakken is een aparte tekening gemaakt waarbij er wordt uitgegaan van alleen langsparkeren, wordt haaks parkeren niet toegestaan in het gebied? | Zowel langsparkeren als haaksparkeren is mogelijk. Binnen het gebied komen alleen private parkeerterreinen, bij de woningen, om te voorzien in de parkeerplaatsen zoals beschreven bij vraag 11. De tekening waar naar gerefereerd wordt is onderdeel van het handboek openbare ruimte van de gemeente Oegstgeest, wat van toepassing is op gebied wat overgedragen wordt aan de gemeente Oegstgeest. De parkeerterreinen vallen hierbuiten.
13 | Juridisch | Gronduitgifte | Is de erfpachtstermijn voor de middel dure huursector ook vast te leggen op een jaartal (erfpachtperiode)? | Nee, de erfpachttermijn wordt niet vastgelegd om een jaartal. De erfpachtperiode is eeuwigdurend en de canon wordt in één keer betaald bij de afname van de grond. Indien uw vraag ook betrekking heeft op de mogelijkheid tot uitponden verwijzen we naar het antwoord op vraag 2.
14 | Contract | Werkzaamheden dijklichaam | Het bouwrijp maken van het gebied/terrein wordt op kosten van de Universiteit van Leiden uitgevoerd, hierin zit ook het uitgraven van de watergang voor De Binnenrijn naar de haven. Voor wiens kosten komen de beschoeiingen/damwanden e.d. langs deze watergang? | De gemeente Oegstgeest graaft de Binnenrijn, dit doet niet de universiteit. De universiteit plaatst bij het bouwrijp maken van de bestemde waterpartij een standaardbeschoeiing en gaat daarbij uit van een talud van 1:3 om tot maaiveld niveau. Het staat u vrij om een ander voorstel te doen, waarbij de eventuele meerkosten voor kadeconstructies, damwanden of andere specials voor rekening en risico van de Ontwikkelaar zijn.
15 | Contract | Werkzaamheden dijklichaam | Er staan 3 nieuwe bruggen in het plan aangegeven, deze dienen een doorvaarbreedte van tenminste 8 meter en een doorvaarhoogte van tenminste 1,6 meter (voorkeur 1,8 m) te krijgen. Onduidelijk is wat de uitvoering van deze bruggen zoals breedte, as-last e.d. wordt en wie en op wiens kosten deze bruggen gerealiseerd worden? Het water waar deze bruggen overheen komen te liggen is toch eigendom van de gemeente? | Onderdeel van de ontwikkelingen VOF aan de Rijn zijn een tweetal bruggen die verbinding maken met de Rhijnhofweg. In de tekening Plan VOF BPD staan deze bruggen, in de nabijheid van de roze A. De derde brug wordt gerealiseerd in de nabijheid van perceel 1, wat ontwikkeld wordt door DUWO. Aangeduid met een roze B. Eventuele extra bruggen kunnen door Ontwikkelaar voorgesteld worden en moeten dan voor rekening en risico van Ontwikkelaar gerealiseerd worden.
16 | Proces | Dataroom stukken | In de ontvangen WeTransfer vanuit de dataroom, zitten weliswaar alle documenten uit de dataroom maar tussen deze documenten zit ook een map met alle documenten. Zijn dit dezelfde documenten als de andere documenten? Het is niet te doen om al deze documenten op de inhoud met elkaar te vergelijken | Wij kunnen in de dataroom niet terugvinden waar u op doelt. Alle documenten zijn eenmalig geüpload. Dubbelingen in documenten zullen derhalve overeenkomstig zijn en dus geen verschillen op inhoud bevatten. Tevens hebben wij alleen documenten via TenderNed verstrekt en niet via een ander medium, zoals WeTransfer.
17 | Contract | Gronduitgifte | Vanaf welk moment gaat de renteteller lopen a 4% als reserveringsvergoeding op de grondbieding? | Deze start na tekening koopovereenkomst. Zie ook antwoord vraag 3
18 | Proces | Planning | Is er een (globale) planning inzichtelijk te maken wanneer welk perceel bouwrijp wordt gemaakt? | U wordt gevraagd een planning/fasering aan te leveren, waarin opgenomen is wanneer u de grond bouwrijp wenst over te nemen. De LU draagt zorg voor het tijdig bouwrijp maken van de gronden.
19 | Proces | Planning | Kan de indicatieve planning van het proces en de uitwerking na 8 mei 2024 inzichtelijk worden gemaakt? | Na gunning sluit de LU een koopcontract met de winnende partij. Deze partij zal volgens eigen planning de ontwikkeling in gang zetten.
20 | Contract | Gronduitgifte | Kan de waarborgsom/bankgarantie ook een concerngarantie zijn a 10% van de koopsom? | Nee, een concerngarantie levert een in mindere mate zekerheid aan de LU.
21 | Proces | Planning | Wat is de planning mbt start(datum) bouw perceel 1 door DUWO Leiden? | De aanvraag voor de omgevingsvergunning staat nog voor dit jaar (2023) op de agenda. Start bouw is naar verwachting Q3 2024
22 | Proces | Verkoop | Zijn er voor de afname van de 60 aanlegplaatsen al geïnterneerden? Of loopt de verkoop via een nader te noemen stichting/vereniging? | Op dit moment evalueert de gemeente de wijze waarop de haven geëxplodeerd zal worden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid via een nader te noemen stichting/vereniging verlopen. Tijdens de bewonersavonden zijn er al wel geïnteresseerde bewoners geweest voor de afname van een ligplaats. Daarnaast heeft de universiteit ook al een verzoek ontvangen van een geïnteresseerde exploitant.
23 | Inhoud | Verkoop en verhuur | Is er een belangstellende registratie voor afname van commerciële m2 BVO in het plangebied? | De LU houdt hier geen registratie van bij.
24 | Proces | Gronduitgifte | Is er duidelijkheid te geven over de capaciteit in uitvoering en planning met betrekking tot de aanleg van nutsvoorzieningen voor de af te nemen percelen grond? Zijn daar met de nuts bedrijven afspraken over gemaakt? Zijn er gesprekken met warmteleveranciers gevoerd? Zo ja wie? | De nutspartijen zijn op de hoogte dat er woningbouw zal plaatsvinden. Zowel Liander als Dunea houden qua capaciteit rekening met de komst van deze woningbouwontwikkeling. De uitdaging zit vooral in de personele capaciteit. De ervaring in dit gebied leert dat rekening moet worden gehouden met een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar vanaf het moment van de indiening van een aanvraag. Het is dus zaak voor de Ontwikkelaar om na ondertekening van de ontwikkelovereenkomst snel te starten met de aanvraag van nutsaansluitingen. Het staat de Ontwikkelaar vrij een eigen warmteconcept voor te stellen. Indien gebruik gemaakt wordt van WKO's (in een open systeem), moet voldaan worden aan het bodemenergieplan van het LBSP, middels de dataroom verstrekt.
25 | Proces | Informatie | Komt er een centraal (meld) punt in het kader van informatievoorzieningen nieuwe plandelen? | Als u doelt op informatievoorziening richting de omgeving, dan is dit onderdeel van de bewonersparticipatie, zoals beschreven in artikel 4.5 van de leidraad. De uitwerking van deze vraag zien wij als onderdeel van de opgave.
26 | Proces | Indieningsstukken | Mogen de gevraagde visie onderdelen in 1 (plan)model worden verwerkt of per visie een separaat document om in te leveren? | Gegadigde wordt geacht drie (3) separate visie documenten aan te leveren. Eén document per visie onderdeel (a, b en c) conform Leidraad 5.4.3. Selectiecriteria.
27 | Inhoud | Dataroom stukken | Is er een eerste (basis) volume studie beschikbaar vanuit Stedenbouw (bureau Hartzema) als het gaat om 500 woningen op de 3 percelen te realiseren? | De LU heeft getoetst of 500 woningen inpasbaar zijn. Dit is het geval. De daarbij opgestelde proefverkavelingen worden niet gedeeld.
28 | Proces | Planning | In hoeverre wordt in de selectiefase en planning rekening gehouden met eventuele stagnaties in invoering nieuwe wet en regelgeving? Is daar vanuit de gemeente Oegstgeest een aanspreekpunt voor? | De planning van de tenderprocedure is zo opgesteld, dat er voor deelnemende partijen voldoende tijd is om te komen tot een passend voorstel. Hierbij is de LU uitgegaan van de beschikbare informatie op het moment dat de verkoopprocedure gestart is. Op het moment dat er wet- en regelgeving anders wijzigt dan voorzien, zal hierover gecommuniceerd worden.
29 | Proces | Dataroom stukken | Is het mogelijk om in de dialoog rondes ook de woningcorporatie te spreken over hun PvE en ambities? | De LU zal de woningcorporatie uitnodigen bij in ieder geval 1 van de dialoogrondes.
30 | Inhoud | Parkeren | Is parkeren op eigen terrein 1 op 1 ook collectief te organiseren? en in hoeverre staat de gemeente Oegstgeest positief tegenover deelmobiliteit en deelauto’s? | Als u met collectief bedoelt dat er parkeerterreinen/-kelders gerealiseerd worden, dan is dat zeker mogelijk, waarbij deze voorzieningen in eigendom komen van een VVE of eigenaar van een wooncomplex zoals een belegger. Zie voor deelmobiliteit het antwoord op vraag 53
31 | Inhoud | Dataroom stukken | De referentiebeelden in de tenderstukken zijn niet helemaal congruent aan de gevraagde ambities m.b.t. wonen in het groen en aan het water. Klopt Dat? | De getoonde afbeelding zijn ter inspiratie en ter ondersteuning van de tekstueel beschreven Stedelijke Ambities. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen, waaronder architectuur, variaties, hoogtes, dichtheden, etc. De afbeeldingen zijn expliciet niet bedoeld om voor te schrijven hoe het gebied ontwikkeld zou moeten worden. Partijen worden uitgedaagd creatief om te gaan met de beschreven ambities en een plan naar eigen inzicht te maken.
32 | Inhoud | Dataroom stukken | Is er zicht op de routes van de verschillende verkeerstromen? Met name de langzaam verkeersroute? | De hoofdinfrastructuur is aangelegd, hiervan zijn tekeningen bijgevoegd. De infrastructuur binnen de percelen is onderdeel van het in te dienen ontwerp.
33 | Inhoud | Dataroom stukken | In het kader van beheer en onderhoud van de wateroevers, zijn daar nadere richtlijnen voor te geven? | De regels van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn hier van toepassing, deze zijn vastgelegd in de KEUR en legger. Natuurvriendelijke oevers moeten voldoen aan eisen van het hoogheemraadschap, beschreven op de website: https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-financi%C3%ABle-bijdragen/natuurvriendelijke-oever/zo-maakt-u-een-natuurvriendelijke-oever/
34 | Contract | Gronduitgifte | In hoeverre is het mogelijk om als de situatie zich voordoet, aanvullende afspraken te maken over grondafname, planning en woonprogrammering? | U wordt gevraagd in deze procedure een haalbaar, realiseerbaar en vergunbaar voorstel voor programma, planning en ontwerp te doen. Mochten situaties zich voordoen die beide partijen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien, kan er in overleg worden getreden om een passende oplossing te vinden.
35 | Contract | Gronduitgifte | Is er sprake van erfpachtsuppletie en in hoeverre is daar vooraf duidelijk te geven in de onderliggende berekening? | Erfpachtsuppletie is niet van toepassing. Gronden voor openbaar gebied worden voor rekening en risico door Ontwikkelaar aangelegd (conform handboek openbare ruimte) en om niet overgedragen naar de gemeente. Verder wordt er geen bijdrage verwacht van Ontwikkelaar.
36 | Inhoud | Rapportage Bodemenergie-/bronnenplan – IF Technologie d.d. 26-01-2022 | a. Is de toepassing van bodemwarmte voor Nieuw-Rhijngeest Zuid verplicht of is Ontwikkelaar vrije in de keuze voor de warmtebron? b. Wordt de toepassing van bodemwarmte meegewogen in de puntentoekenning bij de gunningscriteria? | a. Ontwikkelaar is vrij in het kiezen van een warmtebron, maar als gekozen wordt voor bodemwarmte moet voldaan worden aan het bodemenergieplan, althans als u kiest voor een open systeem. b. Nee deze wordt niet meegewogen.
37 | Inhoud | Presentatie NRZ d.d. 05-7-2023 | Wanneer is er duidelijkheid over het eigendom van de sloepenhaven en wie de exploitatie gaat verzorgen? | Op dit moment evalueert de gemeente de wijze waarop de haven geëxploiteerd zal worden. Bij de start van de tweede fase van deze procedure hopen wij hier duidelijkheid over te kunnen verschaffen
38 | Inhoud | Paragraaf 3.1.3. (financiële) afspraken gemeente en andere instanties | a. Heeft Ontwikkelaar financiële verplichtingen ten aanzien van de gemeente en/of andere instanties (bijvoorbeeld exploitatiebijdrage, bijdrage bovenwijkse voorzieningen etc.?); b. Kunt u de concept overeenkomst gemeente-Ontwikkelaar publiceren? | a. Zie antwoord vraag 35 b) Zie antwoord vraag 3.
39 | Inhoud | Paragraaf 5.5.2.1: Grondafname | a. Op welk moment moet de grond worden afgenomen? b. Kan grondafname gefaseerd plaatsvinden?; c. Kan grondafname worden gekoppeld aan een onherroepelijke omgevingsvergunning, 70% voorverkoop en beschikking over bouwrijpe grond?; d. Er wordt gesproken over een indexatie. Welke indexatie is er van toepassing?; e. Kunt u de model Koop- en ontwikkelingsovereenkomst Nieuw Rhijngeest Zuid publiceren? | a. Zie antwoord vraag 3 b. Dit is mogelijk per perceel, zie antwoord vraag 3 c. Nee, deze koppeling kan niet worden gemaakt. U wordt in de gelegenheid gesteld een passende planning voor te stellen, zie antwoord vraag 3 d. Zie antwoord vraag 3 e. Zie antwoord vraag 3.
40 | Inhoud | Paragraaf 4.8: Voorverkooppercentage | Het betreft een ontwikkeling voor eigen rekening en risico, tijdige (voor)verkoop behoort tot het risico van de Ontwikkelaar. Voorverkooppercentages worden derhalve niet geaccepteerd. Heeft het niet accepteren van voorverkooppercentages alleen betrekking op de realisatie van de sociale huurwoningen? Oftewel, mag Ontwikkelaar wel een voorverkooppercentage hanteren voor de start van de bouw van de middeldure en vrije sector (huur)woningen? | Nee, op geen enkel programmaonderdeel worden voorverkooppercentages als voorwaarde voor de overdracht van de grond geaccepteerd, zie ook antwoord vraag 3
41 | Inhoud | Paragraaf 3.2.2.2: Aantal parkeerplaatsen op eigen terrein | De vigerende parkeernorm van de gemeente Oegstgeest is van toepassing. Met de gemeente Oegstgeest is aanvullend afgesproken dat er per woning een parkeerplaats op eigen terrein (of VvE) wordt gerealiseerd. a. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein (of VvE) onderdeel is van de vigerende parkeernorm van de gemeente Oegstgeest? b. De parkeernorm voor bewoners ligt voor sommige woningsegmenten lager dan 1 per parkeerplaats per woning (bijvoorbeeld appartementen sociale huur is 0,7 en 0,63 incl. reductie). Betekent dit dat voor deze woningen niet de verplichting geldt voor het realiseren van 1 parkeerplaats per woning, maar het aantal woningen in dit segment vermenigvuldigd met de parkeernorm voor bewoners in dit segment? | a. het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling wordt bepaald door de parkeernorm. De wijze waarop dit ingevuld wordt is conform afspraken die de LU met de gemeente Oegstgeest heeft gemaakt. b. uw interpretatie klopt, zie ook antwoord vraag 11
42 | Inhoud | Paragraaf 3.2.2.1: Uitponden middeldure huurwoningen | Kan het verbod op uitponding worden gekoppeld aan een termijn? | Zie antwoord vraag 2
43 | Inhoud | Paragraaf 3.2.2.1: Grondkosten sociale huur | a. Geeft de Universiteit Leiden de grond uit in erfpacht aan Ontwikkelaar, waarna Ontwikkelaar de grond vervolgens uitgeeft aan woningcorporatie MeerWonen? b. Kunt u de afnameprijzen van de sociale huurwoningen communiceren? c. Kunt u het Programma van Eisen van MeerWonen publiceren? d. Kunt u de concept koop-realisatieovereenkomst publiceren? | a. De LU levert de grond aan de Ontwikkelaar, die de opstallen ontwikkeld en vervolgens levert aan de woningcorporatie. b. zie antwoord vraag 3 c. zie antwoord vraag 3 d. zie antwoord vraag 3
44 | Inhoud | Parkeernorm | Parkeren: de leidraad beschrijft 1 auto op eigen erf, de tweede komt in de collectieve stallinggarage. Hoe wordt dit geregeld met de woningtypes met een normering, waar deelgetallen (lager dan één) uit voortkomen? zoals 0,25 of 0,7? | Zie antwoord vraag 11
45 | Inhoud | Middenhuur | De erfpacht bij de middenhuurwoningen wordt door beleggers als een obstakel gezien. Is het mogelijk om dit om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht of gronduitgifte in eigendom? | De erfpachtcanon wordt bij de sociale woningen en middeldure huurwoningen eeuwigdurend afgekocht door middel van de (residuele) grondwaarde. Er is dus sprake van eeuwigdurende erfpacht. Dit wordt niet omgezet in gronduitgifte in eigendom.
46 | Inhoud | uitponden | Het niet kunnen uitponden is voor veel beleggers een reden om af te zien van investering op deze locatie. Kan deze eis worden omgezet naar gebruikelijke termijnen als bijvoorbeeld 15 tot 20 jaar? Wat is de reden om niet de gebruikelijke termijnen te hanteren? | Zie antwoord vraag 2
47 | Inhoud | Voorverkoop | In welke context moet de opmerking “Voorverkooppercentages worden niet geaccepteerd” gelezen worden (Leidraad 4.8 fasering). Is dit in relatie tot de afname van de grond of de start bouw? | Dit is in relatie tot de afname van de grond, zie antwoord vraag 2
48 | Contract | Gronduitgifte | Met welke afname voorwaarden dient er rekening te worden gehouden in relatie tot de gronduitgifte? Bijvoorbeeld het moment van betaling. | De grond wordt betaald bij levering van de grond
49 | Contract | Model koop- en ontwikkelingsovereenkomst | Is het mogelijk om de “Model Koop- en ontwikkelingsovereenkomst Nieuw Rhijngeest Zuid” te delen? Wat in de overeenkomst staat is zeer belangrijk om een goede afweging te maken om deel te nemen aan de tender. Indien de overeenkomst nog niet gedeeld kan worden zijn wij al erg geholpen bij de uitgangspunten of een conceptversie. | Zie antwoord vraag 3.
50 | Inhoud | BREAAM | Waarom kiest de Universiteit Leiden voor een score op basis van BREAAM Gebied 2018 en niet voor een NL Greenlabel of GPR Gebied. Deze is ons inziens passender bij een dergelijk integrale gebiedsontwikkeling. | De LU kiest niet voor BREAAM Gebied, maar heeft BREAAM NL Gebied gebruikt om ontwerpen (klimaatadaptiviteit, waterberging, natuurinclusiviteit en biodiversiteit) objectief meetbaar te maken voor deze procedure
51 | Proces | financiële bekwaamheid | Is het toegestaan om de financiële bekwaamheid aan te tonen met een Graydon internationale score van minimaal A? | Het is toegestaan om, in plaats van een liquiditeitsratio (Quick Ratio) van 1, financiële bekwaamheid aan te tonen doormiddel van een Graydon internationale score van minimaal A. De rapportage waaruit dit blijkt dient in dat geval te worden aangeleverd als onderdeel van uw aanmelding. Ook rapportages van aan Graydon vergelijkbare partijen, zoals bijvoorbeeld Atradius, worden daarbij geaccepteerd. Rapportages dienen score A (een laag kredietrisico) of beter aan te tonen. Rapportages dienen niet ouder dan 3 maanden te zijn op het moment van aanmelding. Let op! Een Solvabiliteitsratio van 15% én een eigen vermogen van ten minste € 2.000.000,- dienen nog altijd separaat te worden aangetoond. In het geval u gebruikt maakt van de mogelijkheid om financiële bekwaamheid aan te tonen doormiddel van een rapportage van een kredietbeoordelaar, kunt u in formulier B hiernaar verwijzen.
53 | Inhoud | deelauto | Deelauto’s: mogen deelauto concepten worden aangeboden om daarmee de norm te verlagen en de binnenplanse kwaliteit te verhogen? | De gemeente bepaald de parkeernorm, de universiteit heeft hier geen invloed op. Op verzoek van de LU geeft de gemeente aan dat zij bereid is mee te denken in het gebruik van deelmobiliteit, waardoor de parkeernorm verlaagd wordt. Toelichting gemeente: Hierbij moet de aanvrager van een omgevingsvergunning aantonen hoe dit op een aantrekkelijke manier aangeboden kan worden aan de bewoners en uiteraard met het gebruik van elektrische deelauto’s. Hier moet dus echt wel concreet over zijn nagedacht en aangetoond door de aanvrager om hierin mee te kunnen gaan bij het toetsen op de omgevingsvergunning die vervolgens aangevraagd wordt. De richtlijn die landelijk hierover (ook zonder dat het op die manier vastgesteld is in het beleid) is: 1 deelauto per 25 tot 30 woningen en 1 deelauto vervangt 5 auto’s van bewoners. Dit betekent dat bij een het piekmoment (100% bezetting door bewoners) dit 4 parkeerplaatsen scheelt. Er is immers ook een parkeerplaats nodig voor de deelauto zelf. Op het moment dat de bezetting, aan de hand van aanwezigheidscijfers, 80% of een ander percentage vermindert het effect door deelauto’s. Dit is vaak niet zo’n groot issue aangezien het piekmoment vaak op momenten valt dat de bewoners grotendeels thuis zijn. Indien een onafhankelijk adviesbureau het parkeeronderzoek doet, kunnen zij standaard ook de inzet van deelauto’s meenemen in het onderzoek. Alle adviesbureaus hebben daar inmiddels ruime ervaring in aangezien dit op veel meer plekken in Nederland al van toepassing is.
54 | Inhoud | Grondgebonden woningen | In de leidraad bij 3.2.3.4 Overige ruimtelijke uitgangspunten staat grondgebonden woningen krijgen 2 mini containers. Is het toegestaan om ook grondgebonden woningen te realiseren? | Dit is inderdaad toegestaan.
55 | Contract | Koop- en ontwikkelovereenkomst | Is het mogelijk om al een concept versie van de model Koop- en ontwikkelovereenkomst te mogen ontvangen? | Zie antwoord vraag 3.
56 | Inhoud | Referenties | Mag de referentie afkomstig zijn van de betrokken partner of architectenbureau? Of moet het van de inschrijver afkomstig zijn? | Ja dit mag van een betrokken partner of architectenbureau zijn. Het spreekt voor zich dat deze partner/bureau bij de uitwerking betrokken wordt.
57 | Inhoud | Vragen nota van inlichtingen | parkeren - In de leidraad wordt aangegeven dat iedere woning 1 parkeerplaats op eigen terrein dient te krijgen. (terrein of VVE). Kan er aangegeven worden of dit allemaal op maaiveld gerealiseerd kan worden (is daar voldoende ruimte voor) of dat er ruimtelijk gedwongen wordt op gebouwd parkeren. - Kan er een inschatting gegeven worden hoeveel % van de 500 plekken gebouwd parkeren betreft. En met gebouwd parkeren wordt gedoeld op (half) verdiepte parkeergarages. - Het overige parkeren (buiten de 1:1) dient plaats te vinden op/in een parkeerfaciliteit van de Universiteit. Het meerder van het parkeren boven de norm van 1 parkeerplaatsen zal grotendeels bestaan uit bezoeker parkeren. Echter in de leidraad staat aangegeven dat dit parkeergebruik door Ontwikkelaar gecontracteerd dient te worden met de universiteit. Maar hoe contracteer je tussen partijen het bezoekers parkeren? Kan hierop een toelichting gegeven worden?. Daarnaast is het heel uitdagend om 0,3 parkeerplaatsen “verplicht” te verhuren aan toekomstige huurders/bewoners - Het huurtarief in de stallingsovereenkomst lijkt meer aan te sluiten op een zakelijk tarief (bijvoorbeeld voor kantoorgebruikers) dan op een vriendelijk tarief voor bewoners en bezoekers. Het actuele tarief lijkt te liggen op € 110,- per maand en dat is heel stevig. Wij verwachten dat deze voorwaarden en prijsstelling een reducerende werking zal hebben op de waarde van woningen en daarmee ook de grondwaarde. Deelt u deze visie? - Voor de stallingsovereenkomst zou het passender zijn dat deze niet gesloten wordt met Ontwikkelaar, maar dat bewoners op verzoek (dus naar behoefte) een plek kunnen huren. En bezoekers kunnen tegen (acceptabel) tarief parkeren op/in de centrale stallingsruimte. Is dit bespreekbaar? - Is het ook mogelijk om bij bepaalde segmenten ook meer dan 1 parkeerplaats op eigen terrein te maken? Het duurste segment zal dit namelijk wel verwachten en die behoefte hebben. - In het stuk Masterplan NRZ 2.1 herziening.pdf is een studie zichtbaar naar de invulling van bezoekers parkeren in het openbaar gebied tussen het woongebied en het werk gebied. Een potentie van 243 pp voor dubbelgebruik, 40% van de parkeervraag. Hoe worden deze parkeerplaatsen ingezet ten behoeve van de parkeeropgave voor het woongebied? Of is er niet gekozen voor deze oplossing? grondprijs - De grondprijs gaat over het totaal. Mag er aangenomen worden dat de grond per fase (dus gefaseerd) afgenomen zal worden. - Er wordt aangegeven dat de grondwaarde als marktconform wordt gezien. Kan aangegeven hoe tot deze conclusie is gekomen? Gevoelsmatig is deze ambitieus gegeven alle bijkomende voorwaarden, beperkingen en uitgangspunten (stallingsovereenkomsten, stevige index, erfpacht, geen mogelijkheid tot uitponden, deficit op gebouwd parkeren, veelal gestapeld programma) - De grondwaarde van 40.000 euro voor middeldure huurwoningen is ambitieus, zeker afgezet tegen de voorwaarden (3 kamers, erfpacht, niet uitponden) en de opgave van het plan (fasering, indexering, woonrijp maken). Is er ruimte dit te herzien? Of niet als bedrag per woning op te nemen maar dit open te laten binnen de totale bieding? - De index van 4% per jaar is heel stevig en zal naar verwachting zich gaan werken tijdens het proces van deze meerjarige gebiedsontwikkeling. De wens tot indexering is begrijpelijk, maar wellicht meer aansluiting bij een index die aansluit bij de markt, bijvoorbeeld index nieuwbouw woningen. - Voor het behalen van de gestelde grondprijs is het noodzakelijk om een deel van het dure segment grondgebonden uit te voeren. Is er beoordeeld of dit past? Zeker met de stap van 400 naar 500 woningen. - Er is in de leidraad opgenomen dat een voorverkoopdrempel niet aan de orde zal zijn. Om de grondwaarde te behalen zal een gedeelte vrije koop in het plan opgenomen moeten worden. Daarin is het noodzakelijk om te kunnen werken met een voorverkooppercentage, al is het maar vanwege garantievoorwaarden. We zouden dan ook willen vragen om de voorwaarde van geen voorverkoopdrempel bij een vrije verkoop plandeel niet van toepassing te verklaren. Huurwoningen - In de leidraad staat een wens (maar ook voorwaarde) bij de middeldure huurwoningen dat deze 3 kamers moet bevatten. Kan er toegelicht worden waar deze wens vandaan komt? En is dit gedaan op basis van marktonderzoek? - Ook de middeldure huurwoningen worden in erfpacht uitgegeven. Erfpacht periode is 50 jaar, en hierna zal de canon opnieuw herzien worden tegen dan geldende marktwaarde. De 50 jaarstermijnen en zal een waarde reducerende werking hebben. Is het bespreekbaar om de erfpacht om te zetten naar eeuwigdurend? Of af te zien van erfpacht en over te gaan tot eigendom? - In de leidraad is opgenomen dat de middeldure huurwoningen niet uitgepond mogen worden. Bij een eerste check merken we dat dit een breekpunt kan zijn voor beleggers. Er is voldoende ruimte om te committeren aan een langere termijn maar niet oneindig. Ziet u ruimte om af te stappen van deze voorwaarden en deze aan te passen naar de voorwaarde dat middeldure huur minimaal 15 - 25 jaar op die wijze geëxploiteerd dienen te worden? - Is er ook ruimte om een short-stay concept in te passen? Programma - In het masterplan lijkt veelal gestapeld product te zitten, op enkele herenhuizen na. Buiten het plangebied ligt de focus veel meer op grondgebonden producten. Kan er aangegeven worden waarom hier gekozen is voor een (laag) gestapelde invulling? - Wat is de status van het document Masterplan NRZ2.1 herziening.pdf en hoe verhoud zich deze tot de uitvraag? Mede omdat dit masterplan de onderlegger (lijkt) te zijn geweest voor de participatie. - In de bijgevoegde stukken, Masterplan NRZ2.1 herziening.pdf, is een onderzoek gedaan naar de capaciteit en een mogelijke invulling van de deelgebieden geschetst, een verdieping op het masterplan 2008. Zonder rekening te houden met de gestelde parkeeropgave (1pp / woning op eigen terrein) suggereert dit stuk een programma van 409 woningen. Hoe staat dit in verhouding tot de uitvraag met een programma van 500 woningen? - Is er een ruimtelijke verkenning gedaan op de 500 woningen binnen de huidige kavels? Zo ja, kan deze uitkomst gedeeld worden. - In het kavelpaspoort (alsook het bestemmingsplan) staat per kavel hoeveel % bebouwd mag worden. Wij gaan er vanuit dat dit enkel de footprint van gebouwen/woningen betreft en dat parkeren daarbuiten ingevuld kan worden. Nota van Inlichtingen I - In de leidraad staat dat de nota van inlichtingen verwacht mag worden op 31 oktober. Gegeven het belang van de antwoorden en daarmee samenhangend de afweging hoe en of in te schrijven is het verzoek of het mogelijk is dit te bespoedigen, al is het maar enkele dagen. De tijd tot 21 november is dan nog maar heel kort. Overige - In de participatie stukken staat een planning. Hierin is opgave gereed gesteld op 2029, kan deze worden gezien als de ambitie planning voor de opgave? - Voor het woonrijp maken wat bij de ontwikkelaar zal worden ondergebracht gaan wij er van uit dat dit enkel de gebieden zijn binnen witte bouwvlakken van de percelen 2,3 en 4 als aangegeven op het NRZ Wonen kavelpaspoort. Kunt u dat bevestigen? | Parkeren 1. zie hiervoor ook het antwoord op vraag 11. De LU stuurt op parkeren uit het zicht. Het is een ontwerpopgave hoe dit ingepast wordt. 2. Dit is geheel aan de ontwikkelende/ontwerpende partij. 3. U hoeft geen rekening te houden met de parkeerplaatsen voor bezoekers. Zie antwoord vraag 11 4. Het reguliere tarief voor particulieren is € 1.110/parkeerplek/jaar (prijspeil 2023). De LU is voornemens een gereduceerd tarief te hanteren voor de woningbouwontwikkeling NRZ. In de tweede fase van deze procedure zal de LU een besluit nemen over de hoogte van de reductie. 5. De stallingsovereenkomst wordt gesloten met de Ontwikkelaar. Deze is ook nodig om bij aanvraag omgevingsvergunning aan te tonen dat het plan voldoende parkeerplaatsen kent. De Ontwikkelaar legt de stallingsovereenkomst door naar de koper (particulier/belegger/corporatie) van de woningen. 6. Nee, voor het gehele programma geldt hetzelfde principe. 7. Zie antwoord vraag 6 Grondprijs 1. Zie antwoord vraag 3. 2. De LU heeft hiervoor een taxatie laten uitvoeren. 3. U betaalt de € 40.000 euro niet per middeldure huurwoning. U mag een fictief bedrag van € 40.000 bovenop uw grondbod tellen, per middeldure huurwoning die u bovenop het minimum van 175 woningen realiseert. Dit bedrag wordt alleen gebruikt in de beoordeling van het onderdeel 'prijs' zoals beschreven op pagina 29. U bepaalt zelf middels een residuele berekening de woningwaarde, die u betaalt. 4. De 4% is geen indexering, maar een reserveringsvergoeding die verrekend wordt op het moment dat de grond geleverd wordt. Zie ook antwoord vraag 3 5. Er zijn proefverkavelingen gemaakt, waarin ook grondgebonden programma ingepast is. 6. Zie antwoord vraag 98 Huurwoningen 1. Er is geen onafhankelijk marktonderzoek gedaan naar deze behoefte, echter ziet de LU wel de behoefte in de maatschappij aan betaalbare driekamer appartementen. De LU is bereid om maximaal 100 woningen van minder dan 50 m² GBO toe te staan (dit hoeven dan geen 3-kamer woningen te zijn), indien er op basis van een overtuigende doelgroepenanalyse en visie van de Gegadigde blijkt dat deze opportuun zijn. 2. Zie antwoord vraag 45. 3. Zie antwoord vraag 2 4. Het staat u vrij binnen de gestelde kaders van het bestemmingsplan en leidraad een programma voor te stellen. Programma 1. De LU beoogt een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de realisatie van zoveel mogelijk betaalbare woningen. 2. Zie antwoord vraag 6 4. Zie antwoord vraag 6 5. Zie antwoord vraag 27 6. De bestemmingsplanregels zijn hierbij van toepassing, waarbij de definitie van het bebouwingspercentage als volgt is: een op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald. De definitie van een bouwvlak is als volgt: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar volgens de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. Afhankelijk hoe het parkeren ingepast wordt, is dit een gebouw dan wel bouwwerk geen gebouw zijnde en telt dit mee in het bebouwingspercentage. Nota van Inlichtingen I 1.De LU heeft haar best gedaan de beantwoording zo spoedig mogelijk te publiceren, doch zorgvuldigheid te betrachten. Overige 1. Dit kan zo worden gezien inderdaad. Tijdens de informatieavonden is ook gecommuniceerd dat een definitieve planning wordt afgegeven door de Ontwikkelaar. 2. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het inrichten en overdracht naar gemeente van het volledig uitgeefbare gebied. Dit betreft dus het volledige gebied binnen de rode hoekpunten in het kavelpaspoort, alsook de realisatie van de haven.
58 | Inhoud | Erfpachtgrondwaarde | Voor de sociale huurwoningen en de middeldure huur woningen wordt aangegeven dat deze in erfpacht worden uitgegeven. Zijn er in deze fase al erfpachtwaarden vastgesteld, en zo ja zouden deze met ons kunnen worden gedeeld? | Een aantal belangrijke erfpachtvoorwaarden zijn: - Bij levering van de grond wordt de erfpacht eeuwigdurend afgekocht, volgens de waarde in uw bieding - U kunt zonder toestemming van de LU de opstallen niet vervreemden, teneinde het betaalbare karakter van de woningen te borgen. Verder wordt verwezen naar Algemene bepalingen Erfpacht NL (dataroom)
59 | Contract | Koop- en realisatieovereenkomst MeerWonen | Is het mogelijk om de koop-realisatieovereenkomst van Woningcorporatie MeerWonen te ontvangen? Indien de aanbesteder voornemens was deze overeenkomst te delen tijdens de gunningsfase, doen wij graag het verzoek dit reeds tijdens de voorselectie fase te doen. | Zie antwoord vraag 3.
60 | Contract | Programma van Eisen MeerWonen | Is het mogelijk om het Programma van Eisen van Woningcorporatie MeerWonen te ontvangen? | Zie antwoord vraag 3.
61 | Juridisch | Start betaling reserveringsvergoeding | Kunnen we er van uitgaan dat de betaling van de 4% reserveringsvergoeding start op het moment dat de koop- ontwikkelovereenkomst is ondertekend? | Zie antwoord vraag 5
62 | Proces | DUWO perceel 1 | In welke fase bevindt zich de ontwikkeling van DUWO op perceel 1? | Zie antwoord vraag 21
63 | Inhoud | DUWO architect | Welke architect is door DUWO ingeschakeld voor het ontwerp van de opstal(len) op perceel 1? | Klunder Architecten
64 | Contract | Overeenkomst gemeente | In de leidraad (p.9) wordt aangegeven dat de concept overeenkomst wordt opgenomen in de dataroom. Op Tenderned lijkt deze map nu leeg te zijn. Zou deze overeenkomst gedeeld kunnen worden? Indien de Universiteit Leiden (of gemeente Oegstgeest) deze overeenkomst van plan is te delen tijdens de gunningsfase, doen wij graag het verzoek dit reeds tijdens de voorselectie fase te doen. | Zie antwoord vraag 3.
65 | Contract | Overeenkomst Universiteit Leiden | Op tenderned is een mappenstructuur aangebracht waaruit blijkt dat er een "Model Koop en ontwikkelovereenkomst Nieuw Rhijngeest Zuid" beschikbaar wordt gesteld. Zou deze overeenkomst gedeeld kunnen worden? Indien de Universiteit Leiden deze overeenkomst van plan is te delen tijdens de gunningsfase, doen wij graag het verzoek dit reeds tijdens de voorselectie fase te doen. | Zie antwoord vraag 3.
66 | Inhoud | Doelgroepen analyse | Is het mogelijk om de doelgroepenanalyse en visie van de Universiteit Leiden t.a.v. het middeldure huurprogramma, waaraan wordt gerefereerd op pagina 10 van de leidraad, te ontvangen? | Bedoeld wordt het volgende: De LU is bereid om maximaal 100 woningen van minder dan 50 m² GBO toe te staan (dit hoeven dan geen 3-kamer woningen te zijn), indien er op basis van een overtuigende doelgroepenanalyse en visie van de Gegadigde blijkt dat deze opportuun zijn.
67 | Inhoud | Ambitiedocument | Op pagina 42 spreekt het Ambitiedocument van een beeldkwaliteitsplan. Wordt hier het beeldkwaliteitsplan in de bijlage van ditzelfde document bedoeld? Indien een ander document wordt bedoeld, graag dit met ons delen. | Hiermee wordt het beeldkwaliteitsplan genoemd, onderdeel van het bestemmingsplan (bijlage 1 bij de Toelichting)
68 | Inhoud | Leidraad | Kunt u bevestigen dat levering plaatsvindt na verkrijgen onherroepelijke omgevingsvergunning? | Zie antwoord vraag 3
69 | Inhoud | Leidraad | Kunt u de concept-koopovereenkomst en concept-leveringsakte voor de beoogde gronduitgifte delen? | Zie antwoord vraag 3
70 | Inhoud | Leidraad | In paragraaf 3.2.2.1 schrijft u “De afname van de sociale huurwoningen door MeerWonen geschiedt op basis van een Koop-ontwikkelovereenkomst tussen Ontwikkelaar en MeerWonen.” Kunt u deze overeenkomst met ons delen? | Zie antwoord vraag 3
71 | Inhoud | Leidraad | Is het mogelijk om de grond uit te geven in erfpacht, waarbij een canon wordt voldaan? Zo ja, kunt u canonpercentages en overige voorwaarden met ons delen? Vergelijk de projectOntwikkelaarsregeling van gemeente Amsterdam. | Nee, dit is niet mogelijk. De erfpacht wordt eeuwigdurend afgekocht.
72 | Inhoud | Leidraad | Kunt u de van toepassing zijnde voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht met ons delen? | Zie antwoord vraag 58
73 | Inhoud | Leidraad | Kunt u aangeven of u een verkoop van eigendom beoogt, of een gronduitgifte in erfpacht? | Voor de vrije sector koopwoningen wordt verkoop van eigendom beoogt. De grond onder sociale- en middeldure huurwoningen wordt in erfpacht uitgegeven
74 | Inhoud | Leidraad | Paragraaf 5.4.3 spreekt van ‘samenwerkingsafspraken tussen de Gemeente Oegstgeest en de Universiteit Leiden’. Kunt u deze afspraken met de Gegadigden te delen? | Zie antwoord vraag 3
75 | Inhoud | Leidraad | De aanhef van 5.4.3 spreekt van een beknopte visie. Moeten wij dit zo lezen dat de genoemde visie dient te bestaan uit de onderdelen a, b en c, die verderop in deze paragraaf worden benoemd? Of is deze visie aanvullend op gevraagde onderdelen a,b en c? | Zie antwoord vraag 26
76 | Inhoud | Leidraad | Kunt u inzage geven in de stallingsovereenkomst genoemd in 3.2.2.2 van de leidraad? Het gaat met name om kosten, duur van de overeenkomst en opzeggingsgronden. | Deze is te vinden in de reeds gedeelde dataroom. Artikel 5 gaat in op de aanvang, duur en opzegging van de overeenkomst. Zie wat betreft de kosten ook het antwoord op vraag 57.
77 | Inhoud | Ambitiedocument | Is het mogelijk de waterlijn/contour aan te passen, bijv. bij de haven? | Dit kan worden nagegaan in de regels van het bestemmingsplan, het is mogelijk in de bestemming 'wonen - uit te werken' water te maken, andersom is het niet mogelijk in de bestemming 'water', woningen te realiseren.
78 | Inhoud | Leidraad | Is er een exploitatiebijdrage (of andere financiele vergoeding, anders dan leges) verschuldigd aan gemeente Oegstgeest? | Zie antwoord vraag 38, punt a.
79 | Inhoud | Leidraad | In uw uitvraag vraagt u marktpartijen zich te committeren aan de minimale grondbieding. Uit een eerste analyse blijkt dat het project niet haalbaar is onder de randvoorwaarden van de uitvraag. Wij vragen Universiteit Leiden met klem de volgende punten te (her)overwegen. 1. Het woningaantal is gemaximeerd op 500. Het totale perceeloppervlak komt neer op ca. 4,3 ha. Dit leidt tot een woningdichtheid van ca. 116 woningen per ha. Deze dichtheid is zeer hoog en komt geenszins overeen met de illustratieve massastudies uit het stedenbouwkundig ambitiedocument. Met name omdat er een overgang gevormd moet worden van de stedelijke campus naar het dorpse Nieuw Rhijngeest. Ter vergelijking: de dichtheid van de gebiedsontwikkeling Holland Park, Diemen komt neer op ca. 100 woningen per ha. Het staat marktpartijen natuurlijk vrij om een lager woningaantal te realiseren. Echter is het aantal sociale en middeldure woningen als exact aantal gegeven. Deze segmenten leveren een negatieve grondwaarde op. Grondwaarde wordt behaald op het vrije sector programma, en is zodoende onmisbaar om de genoemde grondwaarde in de leidraad te behalen. Wij vragen u te heroverwegen of het aandeel sociale en middeldure huurwoningen ook als percentage mag worden gerealiseerd naar rato van het totale aantal woningen. 2. De aan gemeente Oegstgeest verschuldigde legesvergoeding voor de omgevingsvergunning komt volgens de legesverordening neer op 4,57% over de bouwsom, een kostenpost van ruim 5 à 6 miljoen. Dit percentage is begrijpelijk voor kleine projecten, tot ca. 10 woningen. Echter op een bouwproject van 500 woningen met een bouwomzet ruim boven 100 miljoen is dit onevenredig hoog. De kosten voor de omgevingsvergunning staan daarmee niet in verhouding tot de werkzaamheden. Omdat de grondwaarde residueel berekend wordt, betekent een hoge legesvergoeding een vermindering van te behalen kwaliteit en/of grondbieding. Ter vergelijking: voor het zelfde project zou gemeente Leiden slechts ca. 1,5% leges in rekening brengen, hetgeen neerkomt om ca. 1,5 – 2 miljoen. Wij verzoeken u gemeente Oegstgeest te benaderen om de legesverordening voor 2024 te nuanceren, bijv. door aansluiting te zoeken bij de legesverordening van gemeente Leiden. 3. De leidraad spreekt van middeldure huurwoningen. Wij nemen waar dat (institutionele) beleggers ca. 20% minder kunnen betalen voor huurwoningen. Dit komt met name door de aanzienlijk gestegen rente op de kapitaalmarkt. Wij vragen u te overwegen om: a. Een gedeelte van de middeldure huurwoningen om te zetten in middeldure koopwoningen; en/of b. Een exploitatietermijn van bijv. 15 jaar te verbinden aan de huurwoningen, waarna deze mogen worden uitgepond. | 1. de LU herkent het geschetste beeld niet. Er zijn proefverkavelingen opgesteld om het laadvermogen te toetsen. De LU houdt vast aan de absolute minimum aantallen voor sociale en middeldure huurwoningen. 2. De LU heeft geen invloed op de legeverordening van de gemeente Oegstgeest. Desalniettemin heeft de LU de gemeente benaderd met uw vraag, waarop de gemeente heeft aangegeven dat de legeverordening is vastgesteld door college en gemeenteraad en dit tarief geldt voor alle projecten binnen de gemeente. 3a. De woningen worden niet omgezet in middeldure koopwoningen. 3b: Zie antwoord vraag 2
80 | Contract | Bouwplicht | Is er sprake van een bouwplicht? Zo ja, En hebben jullie een globale planning? | Nee er is geen sprake van een formele bouwplicht. U wordt in de gelegenheid gesteld zelf een planning aan te bieden, waarin het proces van ontwerp tot realisatie in zichtbaar is. Deze planning wordt onderdeel van het contract en bepaald wanneer u grond afneemt en start met bouwen. Zie ook antwoord vraag 3
81 | Contract | Afnameplicht | Is er sprake van een afnameplicht? | U wordt in de gelegenheid gesteld zelf een planning aan te bieden, waarin het proces van ontwerp tot realisatie in zichtbaar is. Deze planning wordt onderdeel van het contract en bepaald wanneer u grond afneemt en start met bouwen. Zie ook antwoord vraag 3
82 | Inhoud | Afnamemoment koopwoningen | Wat is het beoogde afnamemoment voor de grond onder de koopwoningen? | Zie antwoord vraag 3
83 | Inhoud | openbaar gebied | Mag de inschrijver aannemen dat de kosten voor de aanleg van het openbaar gebied vanuit de grondopbrengsten bekostigd worden? | De Ontwikkelaar realiseert het openbaar gebied (woonrijp maken) binnen de grenzen van het kavelpaspoort voor eigen rekening en risico, waarna het overgedragen zal worden aan de gemeente.
84 | Inhoud | Erfpacht | De grond wordt deels in eigendom, deels in erfpacht overgedragen. Hoe en met welke uitgangspunten kan worden gerekend aan het gevraagde grondbod? Bijlage E kan hier inzicht in geven, maar is (nog) niet ter beschikking gesteld. | Ontwikkelaar wordt gevraagd een grondbod te doen, op basis van een residuele waardeberekening, m.u.v. een vaste grondprijs voor sociale woningen. Dit bedrag bestaat vervolgens uit een koopsom voor de grond onder vrije sector woningen en uit een afkoopsom voor de eeuwigdurende erfpacht voor grond onder sociale woningen en middeldure woningen. Formulier E wordt tijdens de gunningsfase ter beschikking gesteld.
85 | Inhoud | Erfpacht | Uitgifte in Erfpacht van de grond onder de middeldure huur kan voor de erfpachtverlener een ‘knop’ zijn om te sturen op de betaalbaarheid, ook op lange termijn. Heeft de Universiteit Leiden op dit terrein ambities / doelstellingen om dit instrument ook dusdanig in te zetten? | Zie antwoord vraag 2
86 | Inhoud | Overige functies | 3.2.2.3 De optelsom van de m2 overige functies komt niet overeen met de 2500 m2, die maximaal gesteld is. Zijn de m2 aan de verschillende overige functies, bepaald obv bestemmingsplan? Hebben we vrije keus voor verdeling van de m2 en het gebruik hiervan? En wat wordt verstaan onder “maatschappelijk”, graag toelichten. | In het bestemmingsplan is een totaal van 2.500 m² gesteld voor voorzieningen, daarbinnen zijn een aantal functies mogelijk gemaakt. Deze functies kennen ook weer hun eigen maximale oppervlakte. U heeft binnen deze kaders vrije keus over de verdeling en het gebruik. Voor de exacte regels alsook voor de definitie van "maatschappelijk" wordt verwezen naar de regels van het vigerende bestemmingsplan.
87 | Inhoud | Samenwerkingsverband | Indien wij als samenwerkingsverband willen aanmelden, welk formulier kunnen we hiervoor gebruiken? De formulieren in de leidraad voorzien hier nu niet in. Betekent dit dat beide partijen formulier A,B en D separaat invullen? | Indien er in samenwerkingsverband (consortium) wordt ingeschreven dient iedere partij de formulieren A, B en D separaat in te vullen.
88 | Inhoud | Parkeernorm | Er lijkt een discrepantie te zitten tussen de Leidraad en het bestemmingsplan qua parkeren. In 3.2.2.2. staat dat de vigerende parkeernorm van de gemeente Oegstgeest van toepassing is. In het bestemmingsplan is echter een eigen parkeernorm opgenomen in artikel 14. Deze norm ligt lager dan de parkeernorm van de gemeente Oegstgeest. Klopt het dat de parkeernorm van het bestemmingsplan aangehouden kan worden? | In het bestemmingsplan artikel 14 wordt verwezen naar de parkeernota 2004, danwel de opvolger daarvan. Er worden daarnaast een aantal uitzonderingen toegelicht, ten opzichte van deze parkeernota. Met 'vigerende parkeernorm' in de leidraad wordt verwezen naar de regels in het bestemmingsplan.
89 | Inhoud | Selectie | Er dienen maximaal 3 referenties toegevoegd te worden, waarvan 1 referentie max 5 jaar oud is, en antwoord geeft aan de technische bekwaamheid, klopt dit? | Correct.
90 | Inhoud | Programma | Hoeveel definitief niet-wonen functie moet er bebouwd worden? (in de leidraad staat 2500 m2) De 3600 m2 haven en water komen hier dan nog bij? Dus totaal max 6100 m2 niet-wonen? Hoeveel speelruimte is er in de m2 overige functies? Hebben we hierin vrije keus? | De realisatie van niet-wonen programma is geen verplichting, maar lijkt zeer wenselijk om de wijk van voldoende faciliteiten te voorzien. Er mag maximaal 2.500 m² programma worden gerealiseerd, zoals ook is aangegeven in het antwoord van vraag 86. Daarnaast is een haven van 60 ligplaatsen onderdeel van de opgave. Deze haven mag op binnen de functieaanduiding "haven" in het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Deze functieaanduiding beslaat ca. 3.000 m². Ten slotte vragen wij u minimaal 600 m² oppervlaktewater te realiseren. Deze laatstgenoemde laat zich slecht kwalificeren voor de term 'niet-woonprogramma'.
91 | Inhoud | Overige functies | De overige functies bevinden zich waarschijnlijk / mogelijk in de plinten van de gebouwen. Is het zo dat afhankelijk van waar de overige functie zich bevindt, onder een gebouw met sociale / middelhuur woningen of vrije sector woningen de grond wordt uitgegeven in erfpacht of in eigendom? | Het programma in de plint, volgt het hoofdregime van het betreffende gebouw. Dus bevindt de plint zich in een sociaal/middeldure complex, wordt de grond onder deze voorzieningen ook in erfpacht uitgegeven.
92 | Inhoud | Woningaantallen | In 3.2.2.1 staat het minimaal en maximaal te realiseren sociale en middeldure programma. Even ter verificatie; er mogen dus maximaal 200 vrije sector woningen worden gerealiseerd. | Correct.
93 | Inhoud | Woningaantallen | In 3.2.2.1 staat dat er maximaal 500 woningen gerealiseerd mogen worden. Is het ook mogelijk om minder dan 500 woningen te realiseren? | Dat is inderdaad mogelijk, waarbij het in mindering gebrachte aantal woningen, afgetrokken dient te worden van de vrije sector woningen.
94 | Inhoud | Mixen van woningencategorieën | Doordat de grond onder de sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen in erfpacht wordt uitgegeven en de grond onder de vrije sector woningen in eigendom wordt het mixen van woningcategorieën binnen 1 gebouw niet mogelijk / waarschijnlijk. Is dit ook wat de Universiteit Leiden voor ogen heeft? | Het staat partijen vrij er wel voor te kiezen om koopwoningen te mixen met huurwoningen, maar de grond onder een dergelijk gebouw wordt dan in erfpacht uitgegeven. Zie ook antwoord vraag 2
95 | Inhoud | Huursom middeldure huurwoningen | Moeten de middeldure huurwoningen bij iedere nieuwe verhuur weer vallen binnen de regels van middeldure huur? | Ja
96 | Inhoud | Middeldure huurwoningen | Het is thans nog onduidelijk hoe / of er landelijk middelhuur regulering komt. Er (lijkt) bij het woning waarderingsstelsel aansluiting te worden gezocht met de grens voor wat betreft de huurprijs bij 186 punten. Wat is de situatie als er landelijk beleid komt die de grens voor middelduur bij een ander puntenaantal legt? | LU beoogt aan te sluiten bij het landelijk beleid. Op het moment dat deze regulering later/niet van kracht wordt, zal daar over gecommuniceerd worden.
97 | Inhoud | Middeldure huurwoningen | Zijn er nog eisen aan prijsdifferentiatie voor de middeldure huurwoningen. Dus bepaalde aantallen woningen binnen bepaalde prijsranges? | De LU beoogt het rijksbeleid te volgen (WWS). Mocht tijdens de gunningsfase blijken dat deze wet niet in werking is getreden zullen we nader verduidelijken hoe hiermee om te gaan. Er worden geen regels opgelegd ten aanzien van prijsdifferentiatie.
98 | Contract | Voorverkoop | In 4.8. wordt gesteld dat voorverkooppercentages niet worden geaccepteerd. Wanneer wij koopwoningen voor de markt realiseren verplicht Woningborg en SVK een voorverkooppercentage. Anders is de bouw niet te verzekeren, de hypotheekverstrekker eist dit ook. Wordt er voor de vrije sector woningen een verkooppercentage gehanteerd? Wat is het percentage? | Nee dit is niet mogelijk. U bent in staat zelf een planning voor te stellen, zoals in antwoord vraag 3 beschreven. Daarnaast bestaat minimaal 60% van het programma uit huurwoningen, waar u afzet ('voorverkoop') in een vroeg stadium geborgd kunt hebben. Indien u ervoor kiest het maximale middeldure huurprogramma te ontwikkelen stijgt dit percentage naar 70%.
99 | Inhoud | Erfpacht | Wat is de reden dat de sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen worden uitgegeven in erfpacht? Graag meer inzicht in de erfpachtconstructiel, afspraken, voorwaardes. | Zie antwoord vraag 2 en 58
100 | Inhoud | Erfpacht | In de Algemene bepalingen Erfpacht is opgenomen dat de verschuldigde canon per tijdvak van 50 jaar verschuldigd is. Dient de eigenaar van de sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen na 50 jaar weer voor 50 jaar canon betalen. Met andere woorden, klopt het dat de canon niet eeuwigdurend wordt afgekocht? | Zie antwoord vraag 45
101 | Inhoud | Haven | Moet de haven binnen het rood gestippelde bouwperceel gerealiseerd worden? | De haven moet gerealiseerd worden op de locatie met de functieaanduiding "haven" in het bestemmingsplan.
102 | Inhoud | Doelgroepanalyse | Deze analyse wordt uitgevoerd door geïnteresseerden? Of is er al een analyse die gedeeld kan worden? | Zie antwoord vraag 66
103 | Inhoud | Bouwrijpe levering | De locatie wordt bouwrijp geleverd, e.e.a. conform het document ‘Afspraken bij levering bouwrijpe grond’. Wij kunnen hier niet goed uit opmaken of de kavel ook vrij is van alle kabels en leidingen. Dit omdat de maat van 1,5 meter wordt gehanteerd. Graag meer duidelijkheid hierover. | Wij hanteren deze diepte zodat we er zeker van zijn dat alle kabels & leidingen gevonden worden. Tevens betreft het een onontgonnen gebied, waar (zo ver ons bekend) nooit eerder bebouwing heeft gestaan. De kans dat hier kabels & leidingen liggen is daarmee zeer klein. Ten slotte is een KLIC-melding bijgevoegd in de dataroom.
104 | Inhoud | Klicmelding | Op de 2 tekeningen van de klicmelding staat een niet in het renvooi opgenomen tracé, te weten: -+-P -+-P -+-P in het lichtgrijs. Wat is dit? | Dit betreffen oude kadastrale grenzen. Per abuis is een verouderde kadastrale onderlegger gebruikt in deze tekeningen. Er zijn nieuwe pdf tekeningen bijgevoegd, waarin de actuele kadastrale grenzen in zijn opgenomen, aangeduid met een blauwe P + P + P-lijn
105 | Inhoud | MeerWonen | In de database zijn het Programma van Eisen en de Koop-realisatieovereenkomst van MeerWonen nog niet opgenomen. Hierdoor kunnen wij niet beoordelen of de minimale koopsom van de grond reëel is. Graag krijgen wij inzicht in deze documenten en de koopsom die MeerWonen wenst te betalen voor de woningen en parkeerplaatsen. | Zie antwoord vraag 3
106 | Contract | Reserveringsvergoeding | In 4.9 wordt een reserveringsvergoeding geïntroduceerd, conform de koop-ontwikkelovereenkomst. Deze koop-ontwikkelovereenkomst zit nog niet in de dataroom. Klopt het dat de reserveringsvergoeding wordt verrekend bij de levering van de grond? | Dit klopt, zie ook antwoord vraag 5
107 | Juridisch | Indexering | In 5.5.2.1. staat opgenomen dat de grondbieding jaarlijks wordt geïndexeerd. De koop-ontwikkelovereenkomst zit nog niet in de dataroom. Met welk percentage wordt er geïndexeerd? | Zie antwoord vraag 3
108 | Contract | Indexering | In 5.5.2.1. staat opgenomen dat de grondbieding jaarlijks wordt geïndexeerd. De koop-ontwikkelovereenkomst zit nog niet in de dataroom. Klopt het dat de grondbieding jaarlijks op 1 januari wordt geïndexeerd en dat de grondprijs dan vast staat voor het hele jaar? | U wordt gevraagd uw bieding te doen per 1 januari 2024. Indexatie vindt plaats op basis van een jaarlijks percentage, vanaf 1 januari 2024 tot het moment van levering (en afrekening). De grondprijs wordt inderdaad jaarlijks op 1 januari geïndexeerd en staat dan vast voor het hele jaar.
109 | Inhoud | Parkeernorm | In 3.2.2.2. staat dat met de gemeente Oegstgeest aanvullend is afgesproken dat er 1 parkeerplaats op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Houdt dit in dat er ook per sociale huurwoning 1 eigen parkeerplaats moet worden gerealiseerd? | Zie antwoord vraag 11
110 | Inhoud | Parkeren | Hoeveel parkeerplaatsen wenst MeerWonen af te nemen en wat betaald zij per parkeerplaats? | Dit is onderdeel van de onderhandelingen tussen MeerWonen en Ontwikkelaar. MeerWonen heeft bij de LU aangegeven dat zij hier niet voor wilt betalen
111 | Inhoud | Parkeren | Mag de parkeerplaats bij de middeldure huurwoningen apart bij de huurder in rekening worden gebracht waardoor de huurprijs van woning inclusief parkeerplaats hoger ligt dan de grens van € 1.000,-? Dus hoger dan de maximaal redelijke huur voor een zelfstandige met maximaal 186 punten. | De WWS-systematiek stelt dat er punten voor een parkeervoorziening kunnen worden toegekend als deze als onroerende aanhorigheid gekwalificeerd kan worden. Hiervan is sprake indien de parkeervoorziening naar haar aard onlosmakelijk verbonden is met de woonruimte of omdat de parkeervoorziening volgens de huurovereenkomst deel uitmaakt van de gehuurde woning. Indien in de huurovereenkomst is afgesproken dat de parkeervoorziening tot de onroerende zaak behoort, dan geldt de eis dat de woonruimte en parkeerplaats verhuurd moeten zijn zonder dat ze van elkaar contractueel te scheiden zin. Als de huurovereenkomst een huurder recht geeft op medegebruik van een gemeenschappelijk parkeerterrein dan geldt dat in beginsel sprake is van een onroerende aanhorigheid. Als het gaat om voorzieningen die voor eenieder toegankelijk zijn én niet exclusief bedoeld zijn voor de woningen in het wooncomplex (bijvoorbeeld een openbaar parkeerterrein dat niet bij het wooncomplex hoort), dan maken deze voorzieningen geen onderdeel uit van de gehuurde woonruimte. Zie voor nadere toelichting en voorbeelden paragraaf 4.9.6 Parkeervoorziening van het Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte, uitgegeven door de Huurcommissie.
112 | Inhoud | Stallingsovereenkomst | Voor de extra parkeerplaatsen die gerealiseerd moeten worden volgens de norm, boven op de 1 parkeerplaats per woning, dient een stallingsovereenkomst te worden gesloten. Hoe gaat dit werken? Want het is een betaalde parkeergelegenheid, maar er moet voor een aantal bezoekersparkeerplaatsen een overeenkomst worden gesloten. Gaat dit werken? Want hoe weet een bezoeker dat hij op een gereserveerde, dus betaalde plaats kan staan? Wanneer weet een bezoeker dat hij moet betalen voor een parkeerplaats. Graag meer en duidelijker informatie hierover. | Voor de bezoekersparkeerplaatsen wordt een parkeer-app ter beschikking gesteld, zie antwoorden vragen 11 en 57
113 | Inhoud | Reflectie inwerkingtreding omgevingswet | Onder 5.4.3.c staat dat wij een reflectie moeten geven op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in relatie tot de samenwerkingsafspraken tussen de Gemeente Oegstgeest en de Universiteit Leiden. Over welke samenwerkingsafspraken moeten wij een reflectie geven? Als hiermee wordt bedoelt de afspraken die staan in de conceptovereenkomst gemeente – Ontwikkelaar, dan ontvangen wij dat document graag. Deze zit nog niet in de dataroom. | De zinsnede "Ook zien wij graag uw reflectie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in relatie tot de samenwerkingsafspraken tussen de Gemeente Oegstgeest en de Universiteit Leiden." komt te vervallen. De LU is bezig haar samenwerkingsafspraken met de gemeente Oegstgeest te actualiseren en in concept vast te leggen. Deze conceptovereenkomst zal in de vervolgfase van de procedure worden gedeeld.
114 | Proces | Uitsluitingsgronden | Er zijn onder 5.4.1. een aantal uitsluitingsgronden benoemd, namelijk: kvk niet ouder dan 6 maanden, gedragsverklaring niet ouder dan 2 jaar, verklaring belastingdienst niet ouder dan 6 maanden, verklaring omtrent voorkennis en Formulier A. Is het ondertekenen van formulier A in deze fase voldoende, of moet de gedragsverklaring en de verklaring belastingdienst al aangeleverd worden in deze fase? | Ja, deze stukken dienen conform de eisen ingediend te worden.
115 | Contract | Formulier A | In formulier A verklaren wij ons te conformeren aan het gestelde in de Koop- en ontwikkelovereenkomst. Deze overeenkomst is nog niet opgenomen in de database. Wij kunnen dus niet nagaan of wij ons hier aan kunnen conformeren. Graag ontvangen wij de Koop- en ontwikkelovereenkomst. | Zie beantwoording vraag 3.
116 | Inhoud | Fictieve meerwaarde | Als wij het goed begrijpen wordt het toevoegen van extra middeldure huurwoningen boven het minimum beloond door middel van fictief € 40.000,- bij de grondbieding op te tellen. Klopt het dat deze € 40.000,- per middeldure huurwoning dus niet hoeft te worden betaald door de gegadigde? | Uw aanname klopt
117 | Inhoud | Deelnamevergoeding | In 6.3 staat een deelnamevergoeding van € 25.000,- opgenomen. Dit is erg laag voor de producten en werkzaamheden die benodigd zijn voor een goede inschrijving. Wij zouden het gepast vinden als deze vergoeding substantieel wordt verhoogd. | De deelnamevergoeding wordt niet verhoogd
118 | Contract | Betalingsmoment(en) | Wat is/zijn de betalingsmoment(en) van de grondprijs? | Betaling van de grond vindt plaats bij levering
119 | Inhoud | Referentie | Mag de referentie ook gedeeltelijk opgeleverd en gedeeltelijk in aanbouw zijn? | De LU staat toe dat een referentie voor minimaal 1/3e is opgeleverd en dat voor 2/3e van de referentie de vergunning verleend is en de uitvoering gestart.
121 | Contract | Bovenwijkse voorzieningen | Dienen we rekening te houden met kosten voor bovenwijkse voorzieningen of andere kosten die we aan de gemeente dienen te betalen? | Zie antwoord vraag 38
122 | Contract | Aansluitplicht | Is er sprake van een aansluitplicht voor een warmte-/koude- en/of energievoorziening? Zo ja, zijn de kosten hiervan bekend? | Er is geen aansluitplicht op een warmtenet of andere energievoorziening
123 | Juridisch | Erfpacht | Graag ontvangen wij meer informatie over de erfpachtvoorwaarden ten aanzien van de sociale- en middeldure woningen. | Zie antwoord vraag 58
124 | Contract | MeerWonen | Het is van belang dat we de koop- ontwikkelovereenkomst met MeerWonen in deze fase al kunnen inzien, alsmede het programma van Eisen. | Zie antwoord vraag 3
125 | Inhoud | Uitponden | Wat is de reden dat men ervoor heeft gekozen dat de middeldure huurwoningen op termijn niet kunnen worden uitgepond? Dit heeft een sterk effect op de verkoopbaarheid van de woningen. | Zie antwoord vraag 2
126 | Contract | Erfpacht | Wenselijk is om programmering van woningtypes te combineren in gebouwen, hoe wordt dit gestructureerd in uitgifte van gronden, erfpacht v.s. verkoop? | Zie antwoord vraag 91
127 | Juridisch | Parkeren | In de leidraad wordt aangegeven dat er per woning één parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd moet worden, geldt dit ook voor de sociale- en middeldure woningen, dus een min. parkeernorm van 1,0 voor het hele woningprogramma? | Zie antwoord vraag 11
128 | Proces | Nutsvoorzieningen | Bekend is dat er een congestie van Liander in dit gebied, nutsvoorzieningen van de bouw- en de definitieve aansluitingen zijn voor rekening en risico Ontwikkelaar. Welke informatie heeft de Universiteit Leiden hierover en hoe wordt omgegaan met (noodgedwongen) vertragingen in relatie tot kosten zoals reserveringsvergoedingen e.d.? | Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om tijdig huisaansluitingen aan te vragen bij de netbeheerder(s). Zie ook antwoord vraag 24
129 | Contract | Prijspeil en indexering middenhuurwoningen | Welk prijspeil wordt er gehanteerd voor de middenhuurwoningen en met welke jaarlijkse index dient er voor de middenhuurwoningen gerekend te worden? | Zie antwoord vraag 97
130 | Contract | Instandhoudingstermijn middenhuur | Hoe lang dienen de middenhuurwoningen in stand worden gehouden als zijnde middenhuurwoningen? Gezien de grote invloed op de waardebepaling zien wij hier graag een termijn aan worden gekoppeld. | Zie antwoord vraag 2
131 | Inhoud | Parkeertoplossing | Is het ook mogelijk om de genoemde parkeerplaatsen (1 per woning) op te lossen in een door de Ontwikkelaar te ontwikkelen parkeerhub? Bijvoorbeeld met commerciële ruimte in de plint? | Zie hiervoor de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan, artikel 7.2 lid s en t: s. Parkeerplaatsen en bergingen worden zoveel mogelijk 'uit het zicht' gerealiseerd, waarbij de volgende parkeeroplossingen mogelijk zijn: - Op het eigen terrein, bij grondgebonden eengezinswoningen; - Op het eigen terrein, in een ondergrondse garage; - Op het eigen terrein, in een half verdiepte garage in een gesloten bouwblok; - Op het eigen terrein, op het maaiveld, ingesloten door een bouwblok; - Op het eigen terrein, op het maaiveld, landschappelijk ingepast; - Op het eigen terrein, in een garage op maaiveld, rondom ingepakt met eengezinswoningen met ontsluiting op maaiveld en de buitenruimte op het dak van de garage; - In de collectieve parkeergarage op het bedrijventerrein. t. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig artikel 14.1. Waarbij geldt dat het bezoekersparkeren en parkeerplaatsen voor 2e auto's in een gemeenschappelijke parkeervoorziening binnen een straal van 250 m gerealiseerd mag worden. Ook wordt verwezen naar artikel 14.1 Voldoende parkeergelegenheid uit het bestemmingsplan: a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd wanneer niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden, zoals bedoeld in de Parkeernota 2004, danwel de opvolger daarvan; b. In afwijking van het bepaalde onder a gelden de volgende normen: 1. De parkeernorm is het gemiddelde van de bandbreedte volgens richtlijnen CROW, bij stedelijkheidstype sterk stedelijk; 2. Voor sociale woningen en goedkope en middeldure appartementen is de norm verlaagd met 0,3 ten opzichte van de CROW-richtlijnen; 3. De aanwezigheidspercentages van de meest recente CROW-richtlijnen zijn van toepassing; 4. Als in/bij een appartementencomplex goede fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd, dan mag de autoparkeernorm met 10% worden verlaagd; 5. De parkeereis voor LBSP wordt met maximaal 10 % verlaagd. c. Parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in het bepaalde onder a en b, dient in stand te worden gehouden.
132 | Contract | Voorwaarde afname gronden | Is een gefaseerde afname mogelijk? En zo ja tegen welke voorwaarden? | Gefaseerde afname van de grond is mogelijk, in maximaal zes fases. Deze fasering is onderdeel van de aan te leveren planning in deze procedure, zie ook antwoord vraag 3.
133 | Contract | Beschikbaar stellen ontbrekende stukken | Kunnen de ontbrekende stukken/overeenkomsten in deze fase reeds beschikbaar worden gesteld? Dit om een juiste inschatting te kunnen maken van het risicoprofiel en het wel of niet meedoen aan deze aanbesteding. | De overeenkomsten kunnen in deze fase nog niet ter beschikking worden gesteld. Met de beantwoording van vraag 3 beoogt de LU partijen en zo goed als mogelijke risico inschatting te laten maken ten aanzien van het risicoprofiel van deze aanbesteding.
134 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Wat is de rol van de gemeente in de ontwikkeling? En van de raad? Geven zij binnen de bandbreedte van het bestemmingsplan de ruimte aan de universiteit en Ontwikkelaar voor de stedenbouwkundige invulling? | De gemeente is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de leidraad en het Stedenbouwkundig Ambitiedocument. Binnen de kaders van het bestemmingsplan en het Stedenbouwkundig Ambitiedocument en de motie die aangenomen is bij het vaststellen van het bestemmingsplan geeft de gemeente de ruimte voor de ontwikkelingen. Wel zijn er nog een aantal momenten waar de gemeente een toetsende rol heeft: 1. De gemeente neemt zitting in de beoordelingscommissie. 2. Het bestemmingsplan kent een uitwerkingsplicht, welke in de nieuwe omgevingswet in alle waarschijnlijkheid overgaat in een BOPA. 3. De ontwerpen en plannen zullen voorgelegd moeten worden aan de Welstandscommissie 4. De gemeente zal de inrichtingsplannen (voor het deel dat in de toekomst openbaar wordt) toetsen aan de hand van het handboek openbare ruimte.
135 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | In het bestemmingsplan lijkt er geen ruimte voor commerciële voorzieningen, terwijl dit wel wordt gevraagd. Graag een toelichting | U wordt verwezen naar artikel 7 van het bestemmingsplan.
136 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Welke parkeernorm is van toepassing op de sociale huur en middeldure huur? Nu staat er 1 parkeerplaats per woning, is dat ook voor deze segmenten van toepassing of alleen voor vrije sector? De parkeernorm voor sociale huur en middeldure huursegment ligt vaak lager dan voor de vrije sector omdat het autobezit substantieel lager ligt bij deze bewonersgroepen. | Zie antwoord vraag 88
137 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Is het mogelijk de parkeernorm te verlagen door deelmobiliteit aan te bieden? | Zie antwoord vraag 53
138 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Wat is de hoogte van de erfpacht canon? | De grond wordt uitgegeven met eeuwigdurende erfpacht, waarbij de afkoopsom de hoogte kent van de (residuele) grondwaarde uit de bieding die u gevraagd wordt te doen in de gunningsfase.
139 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Is er sprake van een bovenwijkse planbijdrage? | Zie antwoord vraag 38
140 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Wordt de reserveringsvergoeding verrekend met de grondprijs? | Zie antwoord vraag 3
141 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | In paragraaf 4.8 van de tenderleidraad staat dat er geen voorverkooppercentages mogen worden gehanteerd. Er is dus sprake van een bouwplicht? | Zie antwoorden vraag 80 en vraag 3.
142 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Is er sprake van een afkoopsom onderhoud bij het terugleveren van de openbare ruimte aan de gemeente zoja- hoe hoog is deze? | Er is geen sprake van een afkoopsom, de openbare ruimte wordt om niet overgedragen aan de gemeente. Wel zal het groen, drie jaar in onderhoud en beheer moeten blijven bij de partij die het aangelegd heeft.
143 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Is er al een planning bekend van de realisatie van de geluidsvoorziening? | Er is nog geen gedetailleerde planning voorhanden voor de realisatie van de geluidswand. De planning is om eind 2024 de geluidswand te realiseren.
144 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Kan de concept ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en Ontwikkelaar al in de eerste gunningsfase bijgevoegd worden. Belangrijk document om haalbaarheid te kunnen bepalen. | Zie beantwoording vraag 3.
145 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Kan de koop- ontwikkelovereenkomst al in de eerste fase worden bijgevoegd? Belangrijk document om haalbaarheid te kunnen bepalen. | Zie beantwoording vraag 3.
146 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Mogen de referentieprojecten in een samenwerking gemaakt zijn met een andere bouwer/Ontwikkelaar? | Zie antwoord vraag 56
147 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | De nota van inlichtingen is van belang voor het opstellen van de gevraagde indiening documenten. Kan de planning worden aangepast zodat er meer tijd is voor het opstellen van de visiedocumenten? | De planning wordt niet aangepast.
148 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Valt het graven van de jachthaven en het maken van een verbinding met vaarwater onder bouwrijp werkzaamheden of woonrijp werkzaamheden? | Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de realisatie van de haven. De gemeente is verantwoordelijk voor het graven van de Binnenrijn, waardoor dit geen onderdeel is van zowel bouw- als woonrijp maken.
149 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 1.3: U verlangt een grondopbrengst van minimaal 12.000.000 en maximaal 17.000.000,-. Is dit inclusief de afkoop erfpacht voor sociaal en middeldure huur? | Dit is inclusief de afkoop van erfpacht voor sociaal en middeldure huur
150 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.1. In dit artikel schrijft u dat het additieve programma’s zoals horeca, detailhandel, watersport gerelateerde zaken en een sloephaven, op basis van vooraf gedefinieerde eisen en uitgangspunten, dient te worden gerealiseerd. Kunt u ons deze gedefinieerde eisen en uitgangspunten met ons delen? | het zinsdeel 'op basis van gedefinieerde eisen en uitgangspunten…' slaat op de doelstelling van het toevoegen van kwalitatieve woningbouw met bijbehorende voorzieningen. Deze eisen en uitgangspunten zijn samengevat in de beschikbaar gestelde documenten, waaronder de Leidraad, het Stedenbouwkundig Ambitiedocument en bestemmingsplan
151 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.1.: De percelen worden uitgegeven in bouwrijpe grond. Wie legt de kademuur aan ten hoogte van de haven? Wat dient de Ontwikkelaar te realiseren met betrekking tot de haven? | Zie antwoord vraag 14
152 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.2.2.; In dit artikel staat dat het realiseren van parkeerplaatsen in de openbare ruimte niet toegestaan. In de bijlage planregels staan echter o.a. de volgende parkeeroplossingen genoemd: Parkeerplaatsen en bergingen worden zoveel mogelijk ‘uit het zicht’ gerealiseerd, waarbij de volgende mogelijk zijn; 1. Op het eigen terrein, bij grondgebonden eengezinswoningen, 4. Op het eigen terrein, op het maaiveld, ingesloten door een bouwblok of 5. Op het eigen terrein, op het maaiveld, landschappelijk ingepast, 6. Rondom ingepakt met eengezinswoningen met ontsluiting op maaiveld e.d. Kunt u bevestigen dat deze planregels wél zijn toegestaan? | Zie antwoord vraag 11
153 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.2.3; U omschrijft dat het totaal aan niet-wonen functie de 2.500 m2 niet mag overschrijden. Is dit metrage VVO of BVO? | Deze regel volgt uit het bestemmingsplan, u wordt verwezen naar artikel 2 van de planregels, waarin oppervlakte als volgt is gedefinieerd: 2.2 bedrijfsvloeroppervlakte - binnenwerks, op de vloer van alle ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten 2.8 oppervlakte van een bouwwerk - tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 2.10 vloeroppervlakte - de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. Voor het niet-wonen programma is het bedrijfsvloeroppervlakte van toepassing
154 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.2.3; U omschrijft dat het totaal aan niet-wonen functie de 2.500 m2 niet mag overschrijden. Wat is het mimimaal metrage (BVO of VVO) dat dient te worden gerealiseerd? | Er is geen minimum, zie voor het gebruik BVO/VVO het antwoord op vraag 153
155 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.6.: Kunt u bevestigingen dat de uitgifte van erfpacht in dit geval eeuwigdurend afgekochte erfpacht betreft? | Dit betreft eeuwigdurende afgekochte erfpacht, zie ook antwoord vraag 45
156 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.8: De Gegadigde wordt om een planning gevraagd waarbij het woonprogramma wordt uitgewerkt. Wat zijn andere restricties of uitgangspunten voor de planning? Geldt er een maximale doorlooptijd? Kunnen percelen in delen worden ontwikkeld? | Zie antwoord vraag 3
157 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.8: In dit artikel staat “Het betreft een ontwikkeling voor eigen rekening en risico, tijdige (voor)verkoop behoort tot het risico van de Ontwikkelaar. Voorverkooppercentages worden derhalve niet geaccepteerd.” Kunt u nader specificeren wat hiermee wordt bedoeld? | Zie antwoord vraag 3
158 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.8: In dit artikel staat “Het betreft een ontwikkeling voor eigen rekening en risico, tijdige (voor)verkoop behoort tot het risico van de Ontwikkelaar. Voorverkooppercentages worden derhalve niet geaccepteerd.” Kunt u bevestigen dat er géén bouwplicht wordt gehanteerd? | Zie antwoorden vraag 80 en vraag 3.
159 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.9: Is de jaarlijkse reserveringsvergoeding verrekenbaar met de uiteindelijke grondaankoop? | Zie antwoord vraag 5
160 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 4.9 en Artikel 5.4.: U verwijst naar de Koop- ontwikkelovereenkomst in de dataroom. Deze is echter niet beschikbaar gesteld tijdens de selectiefase. Aangezien wij worden gevraagd in Formulier A ons met de inhoud hiervan te conformeren, verzoeken wij u deze beschikbaar te stellen. | Zie antwoord vraag 3.
161 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 5.5.2. Kunt u aangeven hoe de punten worden toegekend voor het onderdeel Prijs. Hoeveel punten krijgt de op een na hoogste bieding? Enzovoort? | De wijze van beoordelen kunt u lezen in de paragraaf 'beoordelingstabellen', onderaan pagina 29 van de leidraad.
162 | Vragen ontvangen via 'Berichten' TenderNed |  | Artikel 3.2.2.1: Bij sociale huurwoningen wordt verwezen naar het Programma van Eisen van MeerWonen evenals te betalen afnameprijs voor dit product. Deze informatie is echter niet terug te vinden in de dataroom. Kunt u deze informatie s.v.p. verstrekken? Dit i.v.m. het berekenen van de minimale grondprijs zoals wordt gevraagd in Artikel 5.2.; conformeren deelnemende partijen zich aan een minimale opbrengst. | Zie antwoord op vraag 3. De LU hanteert voor de sociale woningen de grondprijs zoals deze is bepaald in de grondprijzenbrief van de gemeente Oegstgeest.