## Slide 1: BLVC Plotplan Van der Kunbuurt
Als onderdeel van Amstelstation Amsteloever
24 mei 2023
Gemeente Amsterdam

## Slide 2
Voorlopige Planning
(werkversie)

## Slide 3
Versie 17 mei 2023
Let op:
Voorlopige versie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

## Slide 4: Stripverhaal
Planning is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Met bouwterrein, bouwroutes, hijszones, (tijdelijke) parkeerruimte en opties voor bouwketen en mogelijke posities hijskranen.
Met in tekst telkens een korte toelichting van de betreffende fase.

## Slide 5: Partijen
Tender: blok 3+4 & parkeervoorziening P
Stadgenoot: blok 1, 2,5, 6, 7 & 8
ProRail/NS: fietsparkeergarage & stationshal

## Slide 6
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Omleggen doorgaand K&L pakket
Q1 2024 t/m Q2 2024
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
K&L
Voordat het gebied kan worden gesloopt moeten belangrijke doorgaande kabels en leidingen worden omgelegd, bijvoorbeeld een grote databundel van KPN
Toelichting fase:
Kraanposities indicatief
bomen
Behouden
Indien mogelijk
bomen
Behouden
Indien mogelijk

## Slide 7
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Sloop, Bouwrijp maken incl. overhoogte
Aanleg Hoofdnet K&L
Q4 2024 t/mQ1 2026
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
Activiteiten (op volgorde):
Sloop panden en oude K&L
Grond aanvoeren, met overhoogte tbv zettingen
Overhoogte verwijderen
Hoofdnet K&L aanleggen
Aandachtspunten:
Tijdens de werkzaamheden rekening houden met te behouden bomen rondom
aanleg (tijdelijke) route langzaam verkeer
Toelichting fase:
Bouwverkeer vooruit bouwterrein in rijden, keren binnen bouwterrein en vooruit uitrijden via Weesperzijde (of Treublaan)
Kraanposities indicatief
Aanleg mogelijke route langzaam verkeer
bomen
Behouden
Indien mogelijk
bomen
Behouden
Indien mogelijk
Optie te onderzoeken:
Voor bouwverkeer reeds in deze fase bouwuitrit maken richting Treublaan
NB: positie bomen is indicatief

## Slide 8
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Q1 2026 t/m Q1 2027
Activiteiten:
Tender: fundering blok 3+4, bouw parkeervoorziening P
Stadgenoot: bouw blok 1, 6 & 7
Aandachtspunten:
Fietsenstalling is deels verplaatst.
Eerste bouwfasen met mogelijke posities hijskranen en keten.
Gezamenlijke bouwweg ter hoogte van (nieuwe) Van der Kunstraat en blok 5.
Gezamenlijke bouwweg
L&L
L&L
Aanleg tijdelijk voet- en fietspad noodzakelijk
1
Bouwterrein gedeelte vrij in te richten door Stadsgenoot
Open bouwterrein tijdelijk beschikbaar tot Q1 2026
P
bouwkuip
fundering
4
fundering
3
1
6
7
P
Te verwijderen fietsenrekken t.b.v. blok 4
Door gemeente i.o.m. ProRail/NS
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
Optie bouwkeet Treublaan
Optie bouwkeet water
Optie bouwkeet Treublaan
Gedeeltelijk mogelijk bouwterrein in te richten door Tender in overleg met gemeente
Toelichting fase:
Vooruit hijszone inrijden
Achteruit bouwweg op
Vooruit naar Mr Treublaan
Mogelijke route langzaam verkeer
Kraanposities indicatief
bomen
Behouden indien
mogelijk
bomen
Behouden
indien mogelijk
Q1 26 fundering
Q2 26 ruwbouw
Q1 26 fundering
Q2 26 ruwbouw
bouwkuip
Positioneren van kranen op grond van derden, pas na afstemming met betreffende partij

## Slide 9
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Q1 2027 t/m Q4 2027
6
P
Activiteiten:
Tender ruwbouw blok 3+4, afbouw parkeergarage
Stadgenoot bouwt blok 1, 2, 6, 7
Aandachtspunten:
start bouw blok 2, verandering mogelijke posities hijskranen en keten
Fietsparkeren nog grotendeels in bestaande maaiveldstalling, aangevuld met tijdelijke voorzieningen door gemeente
Gezamenlijke bouwweg
Aanleg tijdelijk voet- en fietspad noodzakelijk
1
Gedeeltelijk mogelijk bouwterrein in te richten door Tender in overleg met gemeente
Kraanposities indicatief
ruwbouw
ruwbouw
afbouw
afbouw
afbouw
L&L
L&L
7
afbouw
3
4
2
Q1 27 fund
Q2 27 ruwbouw
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
Vooruit hijszone inrijden
Achteruit bouwweg op
Vooruit naar Mr Treublaan
Optie bouwkeet Treublaan
Optie bouwkeet water
Optie bouwkeet Treublaan
Toelichting fase:
Tijdelijk voet- en fietspad
Bouwterrein gedeelte vrij in te richten door Stadsgenoot
bomen
Behouden
Indien mogelijk
bomen
Behouden
Indien mogelijk
Positioneren van kranen op grond van derden, afstemming met betreffende partij

## Slide 10
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Q4 2027 t/m Q4 2028
Activiteiten:
Tender afbouw blok 3+4
Stadgenoot bouwt blok 2 en 8 (1, 6 en 7 gereed)
ProRail ruwbouw fietsparkeergarage
Aandachtspunten:
P garage kan ivm hijsveiligheid niet in gebruik genomen worden tijdens de ruwbouw van de omliggende blokken. Partijen dienen hiervoor gezamenlijk een plan te maken.
  Tijdelijke P bij blok 5
start fietsparkeergarage, met mogelijke posities hijskranen en keten
Gezamenlijke bouwweg thv (nieuwe) vd Kunstraat en blok 5.
Door bouw FPG is alternatieve tijdelijke fietsparkeervoorziening nodig (in opdracht van ProRail).
Contour bouwplaats FPG moet bouwroute van Weesperzijde richting Vd Kunstraat mogelijk houden
Onderzoeken of en in hoeverre de aantakking op de Goudriaanstraat-Treublaan mogelijk is.
bouwers
Bouwterrein i.o.m. Vastint
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
3
4
P
2
8
1
6
7
gereed
gereed
gereed
gereed
Q4 27 fund
Q1 28 ruwbouw
afbouw
afbouw
afbouw
L&L
Parkeren bewoners
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
bouwkeet Treublaan
bouwkeet water
Toelichting fase:
Kraanposities indicatief
Op vd Kunstraat alleen mobiele
Kraan mogelijk ivm K&L
fietsenstalling
ruwbouw
*Partijen: tenderpartij, Stadgenoot en gemeente.
bomen
Behouden
Indien mogelijk
bomen
Behouden
Indien mogelijk

## Slide 11
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Activiteiten:
Tender gereed blok 3+4 & parkeergarage
Stadgenoot gereed 1,6, 7 en 2. Bouw blok 8 en 5
ProRail afbouw fietsparkeergarage
Aandachtspunten:
afronden 8 en start blok 5, met mogelijke posities hijskranen en keten.
Bouwterrein bij blok 8; rest vd Kunstraat openbare weg.
Gezamenlijke bouwweg VDKunstraat andere inrichting.
P garage kan ivm hijsveiligheid niet in gebruik genomen worden tijdens de ruwbouw van de omliggende blokken. Partijen* dienen hiervoor gezamenlijk een plan te maken
Parkeergarage in gebruik (gekoppeld aan oplevering 3 & 4)
Berekening minimale onderlinge afstand blokken bij hijsen vanaf de vd Kunstraat:
Dit is 13,1 meter bij een gebouw met een hoogte van 18 meter (bijv. Blok 8, t.p.v. Blok 6).
Want: hijsvoorwerp van 8,0 meter + 3,8 m veiligheidsafstand bij gebouwhoogte van 18 m + halve breedte vrachtwagen: 1,3 m.
Eis is bovendien dat de looproute in de Van der Kunstraat een breedte heeft van tenminste 2,0 m. Dus gecombineerd is minimaal 15,1 meter nodig.
Bouwterrein i.o.m. Vastint
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
afbouw
3
4
P
2
1
6
7
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
Q4 2028 t/m Q2 2029
5
Q4 28 fundering
Q1 29 ruwbouw
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
Zoekruimte tijdelijke fietsenstalling
Optie: ouwkeet water
Optie bouwkeet Treublaan
min. 15,1m
min. 13,1m
2m
Optie bouwkeet Treublaan
Toelichting fase:
Op vd Kunstraat alleen mobiele
Kraan mogelijk ivm K&L
Kraanposities indicatief
fietsenstalling
afbouw
Bouwterrein over FS heen
Optie Bouwkeet blok 5?
8
afbouw
*Partijen: tenderpartij, Stadgenoot en gemeente.
bomen
Behouden
Indien mogelijk

## Slide 12
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Activiteiten:
Tender gereed blok 3+4 & parkeergarage
Stadgenoot gereed 1, 6, 7, 2 & 8. Bouw blok 5
ProRail fietsparkeergarage gereed
Aanleg openbare ruimte Stationsloper
Aandachtspunten:
Vervolg met afbouw blok 5 en fietsparkeergarage (aanleg OR), met mogelijke posities hijskranen en keten.
Geen bouwverkeer meer door vd Kunstraat, maar volledig via Weesperzijde.
Bouwterrein i.o.m. Vastint
Verwijderen tijdelijke fietsenstalling
Verwijderen tijdelijke fietsenstalling
3
4
P
2
6
7
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
Q2 2029 t/m Q2 2029
1
8
8
gereed
gereed
Fietsenstalling
gereed
aanleg OR
5
gereed
Bouwterrein over FPG heen
Bouwkeet blok 5?
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
Optie bouwkeet Treublaan
Verwijderen tijdelijke fietsenstalling
Optie: ouwkeet water
Toelichting fase:
Kraanposities indicatief
ruwbouw
Bomen
behouden
Indien mogelijk
Bomen
behouden
Indien mogelijk

## Slide 13
Legenda
Rooilijn nieuwbouw
Hoogte contour nieuwbouw
22 m
Fiets
Brandweer
Auto
Bouwverkeer
Voetganger
Zoekruimte bouwterrein
Bouwveiligheidszone (BVZ)
3,5 m
Bouwbloknummer
3
Tijdelijke BVZ Valbereik lange delen
Rooilijn ondergronds
Bevoorrading
Hekwerk bouwterrein
Activiteiten:
Tender gereed blok 3+4 & parkeergarage
Stadgenoot gereed 1, 6, 7, 2 & 8. Bouw blok 5
ProRail fietsparkeergarage gereed
Aanleg openbare ruimte Stationsloper
Aandachtspunten:
Vervolg met afbouw blok 5
Fietsparkeergarage gereed, tijdelijke fietsenstallingen opruimen.
fietsenstalling
gereed
3
4
P
2
6
7
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
5
1
8
8
gereed
gereed
Q2 2029 t/m Q2 2030
fietsenstalling
gereed
Bouwkeet blok 5?
Bouwterrein over FPG heen
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
boom
behouden
bouwkeet Treublaan
bouwkeet water
Toelichting fase:
Kraanposities indicatief
afbouw
Bomen
behouden
Indien mogelijk
Bomen
behouden
Indien mogelijk