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Aangepaste planning – versie 21-09-2023
De Aanbestedende dienst heeft het prijzenblad een aantal keer gerectificeerd naar aanleiding van opmerkingen vanuit de marktpartijen. Het gevolg hiervan was dat de planning een aantal keer is opgeschoven. Om verwarring te voorkomen en voor een duidelijk overzicht hebben we de aangepaste planning hieronder in schematisch overzicht weergegeven.

	Onderdeel 
	Datum 

	Indienen Inschrijving 
	Maandag 2 oktober 2023

	Voorlopige gunning 
	Dinsdag 31 oktober 2023

	Bezwaartermijn 
	Woensdag 1 november 2023 t/m maandag 20 november 2023

	Definitieve gunning 
	Dinsdag 21 november 2023

	Implementatie 
	Woensdag 22 november 2023 t/m woensdag 31 januari 2024

	Start dienstverlening 
	Donderdag 1 februari 2024 



Deze planning is onder voorbehoud. U kunt geen rechten ontlenen aan deze planning. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. In het geval de Aanbestedende dienst overgaat tot wijziging van de beoogde planning, wordt dit naar alle betrokkenen gecommuniceerd. 
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